**ՀԱՎԵԼՎԱԾ**

**ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ**

**2011-2014 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ**

**ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ**

**2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ**

**ԱՇՏԱՐԱԿ 2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ** |  |
| **1.** | [**ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ**](#_Hlk252777500) | |  |
| **2.** | [**ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ**](#_Hlk252777607) | |  |
| **3.** | [**ՓՄՁ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ**](#_Hlk252777646) | |  |
| **4.** | [**ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐ**](#_Hlk252777678) | |  |
|  | **4.1.** | **Կրթություն** |  |
|  | **4.2.** | **Մշակույթ, սպորտ և երիտասարդություն** |  |
|  | **4.3.** | **Առողջապահություն** |  |
|  | **4.4.** | **Սոցիալական պաշտպանություն, ե**[**րեխաների իրավունքների պաշտպանություն**](#_Hlk226695036) |  |
| **5.** | [**ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ**](#_Hlk252777749) | |  |
| **6.** | [ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ](#_Hlk252777772) | |  |
| **7.** | [**ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ**](#_Hlk252777838) | |  |
| **8.** | **[ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ](#_Hlk266900911" \s "1,83457,83536,0,,ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՆ Ի)**  **[ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ](#_Hlk266900911" \s "1,83457,83536,0,,ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՆ Ի)** | |  |
|  | **8.1.** | [**Տարածքային կառավարում**](#_Hlk226693838) |  |
|  | **8.2.** | [**Տեղական ինքնակառավարում**](#_Hlk226693967) |  |
|  | **8.3.** | [**Քաղաքացիական հասարակություն**](#_Hlk226694031) |  |

**1.ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ**

|  |  |
| --- | --- |
| ԱԱՌ | Ազգային անվտանգության ռազմավարություն |
| ԱԱՀՀՀ | Առավել աղքատ համայնքների համալիր հետազոտություն |
| ԱԽ | Աշխատանքային խումբ |
| ԱՄԳ | Աղքատության մասնակցային գնահատում |
| ԱՎԾ | Ազգային վիճակագրական ծառայություն |
| ԳԷՖ | Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդ |
| ԵՄ | Եվրամիություն |
| ԿԶԾ | Կայուն զարգացման ծրագիր |
| ՀՀ | Հայաստանի Հանրապետություն |
| ՀԿ | Հասարակական կազմակերպություն |
| ՄԱԿ ԶԾ | ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր |
| ՄԺԾԾ | Միջին ժամկետ ծախսային ծրագիր |
| ՄԱՄՀ | Մարդկային աղքատության մոդիֆիկացված համաթիվ |
| ՄԱԿ ՀՊԾ | ՄԱԿ-ի համաշխարհային պարենի ծրագիր |
| ՄԶԱՀ | Մարդկային զարգացման ազգային հետազոտություն |
| ՄԶԳ | Միջազգային զարգացման գործակալություն |
| ՄԶՄԿ | Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն |
| ՄՄՈՒՀ | Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն |
| ՄԶԾ | ՀՀ Արագածոտնի մարզի 2011-2014 թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր |
| ՄՎ | Մոնիտորինգ և վերլուծություն |
| ՆԴՀ | Նախադպրոցական հաստատություն |
| ՍԾՏԳ | Սոցիալական ծառայության տեղական գրասենյակ |
| ՏԱՊ | 2012 թվականի տարեկան աշխատանքային պլան |
| ՏԻՄ | Տեղական ինքնակառավարման մարմին |
| ՓՄԶ | Փոքր և միջին ձեռնարկություններ |
| ՓՄՁ ԶԱԿ | Փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման ազգային կենտրոն |

**2.****ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ**

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի 2011-2014 թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի (այսուհետ Ծրագիր) 2012 թվականի աշխատանքային պլանի տարեկան հաշվետվությունը կազմվել է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետի 14.07.2009 թ. թիվ 83-Ա կարգադրությամբ հաստատված Արագածոտնի մարզային զարգացման ծրագրի մոնիտորինգի և գնահատման աշխատանքային խմբի կողմից:

**Ծրագրի ընդհանուր բնութագիրը**

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 29-ի N 560-Ն որոշմամբ հաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի 2011-2014 թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիրը:

***ՏԱՊ-ի նպատակներն են.***

***ա. Համախմբել բոլոր նախատեսվող միջոցառումները ՄԶԾ-ի գերակա նպատակների իրականացման շուրջ,***

***բ. Կապել բոլոր նախատեսվող միջոցառումները ՄԶԾ-ի արդյունքների հետ` ,,տրամաμանական հենքի,, համակարգի օգնությամբ,***

***գ. Ներառել միջոցառումների իրականացման ցուցանիշները և արդյունքները տրամաμանական հենքում,***

***դ. Սահմանել այն կազմակերպությունները, որոնք պատասխանատու են կոնկրետ միջոցառումներն իրականացնելու համար,***

***ե. Հնարավորության դեպքում սահմանել միջոցառումների իրականացման ժամկետները` ըստ եռամսյակների,***

***զ. Սահմանել դեռևս ֆինանսական միջոցներով չապահովված միջոցառումների համար ֆինանսավորման ռազմավարությունը:***

ՏԱՊ-ի իրագործման ընթացքում ակնկալվում է 2012 թվականի կտրվածքով ստանալ հետևյալ հիմնական արդյունքները.

1. Մարզի տնտեսության աճի տեմպերի արագացում և դրա հիման վրա շոշափելի արդյունքների արձանագրում
2. Բնակչության եկամուտների աճ և մարդկային աղքատության կրճատում
3. Բնակչության զբաղվածության աճ և գործազրկության մակարդակի նվազում
4. Արդյունաբերության զարգացում
5. Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման ծավալների և ապրանքայնության մակարդակի բարձրացում
6. Մարզի բնապահպանական իրավիճակի բարելավում
7. Բնակչությանը տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների որակի և մատչելիության աստիճանի էական բարձրացում
8. Մարզային և համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում
9. Տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացում
10. Մարզպետարանի կարողությունների ուժեղացում
11. Կառավարման արդյունավետության բարձրացում` օպտիմալ ապակենտրոնացում
12. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների հնարավորությունների և լիազորությունների հիմնավորված ընդարձակում
13. Հանրային կառավարման համակարգում հրապարակայնության, թափանցիկության և հաշվետվողականության սկզբունքների արմատավորում
14. Քաղաքացիական հասարակության մասնակցային գործընթացի ակտիվացում, մարզային և համայնքային գործընթացներին բնակչության իրազեկվածության աստիճանի բարձրացում
15. Տեղեկատվության ազատության աստիճանի բարձրացում:

**Ծրագրի ֆինանսավորումը**

ՄԶԾ իրագործման համար պահանջվող ֆինանսական միջոցները և նրանց ծախսման ուղղությունները 2012 թվականի համար գնահատված են` պահանջվող ընդհանուր գումարը կազմում է ավելի քան 35.3 մլրդ դրամ:

2012 թվականի ՏԱՊ-ով նախատեսվել է իրականացնել 120 միջոցառում, որի համար ֆինանսավորումը կազմում է ավելի քան 35.3 մլրդ. դրամ, այդ թվում ՀՀ պետական բյուջեից հատկացումներ` 28.6 մլրդ. դրամ: Դրա մեջ մտնում է Հյուսիս-հարավ մայրուղու շինարարությունը, որի համար նախատեսված է մոտ 25.6 միլիարդ դրամ:

# Նշված միջոցառումներից 31.12.2012 թվականի դրությամբ ավարտվել են 112 միջոցառումներ` 32.6 միլիարդ դրամ արժեքով, 8 միջոցառումների կատարում ընթացքի մեջ են կամ տեղափոխվել են 2013 թվական` 29.8 միլիարդ դրամի չափով: Դրա մեջ մտնում է Հյուսիս-հարավ ճանապարհի շինարարությունը, որից հաջորդ տարի է տեղափոխվել 20.0 միլիարդ դրամը:

# Կատարվել են նաև 3389.0 միլիոն դրամի ներդրումներ, որոնք ՏԱՊ-ում չեն նախատեսվել : Դրանք առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրների լուծման 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ ծրագրերով մարզին հատկացված գումարներն են, որոնք ամբողջովին իրացվել են:

# 2012 թվականի ՄԶԾ իրագործման համար նախատեսված միջոցառումների կատարումն ներկայացված է աղյուսակ 15-ում:

# Ծրագրի մոնիտորինգի և գնահատման հայեցակարգը

# ՄԶԾ-ն ունի մոնիտորինգի և գնահատման համապարփակ հայեցակարգ, որը բաղկացած է 4 հիմնական բաղադրիչներից.

# Քաղաքականության ուսումնասիրում

# ՄԶԾ ցուցանիշների և թիրախների վերանայում

# Մասնակցային մոնիտորինգ և գնահատում

# Ազդեցության գնահատում:

# Ծրագրի հաշվետվության կառուցվածքը

# ՄԶԾ հաշվետվության ոլորտային բաժինների կառուցվածքը բաղկացած է 4 հիմնական բաժիններից.

# Քաղաքականության վերլուծություն

# Իրականացման առաջընթացը

# Խնդիրները

# Քաղած դասերը և հետագա քայլերը:

# Քաղաքականության վերլուծություն: Այստեղ ամփոփվել են ոլորտի համար տարվա կտրվածքով առաջարկված ցուցանիշները և միջոցառումները:

# Իրականացման առաջընթացը: Այս բաժնում նշվել են 2012 ձեռքբերումները և դրանք կապվել ՏԱՊ-ի արդյունքային ցուցանիշների հետ:

# Խնդիրները: Այստեղ նկարագրվել է տարվա ընթացքում ծագած յուրահատուկ խնդիրները և խոչընդոտները:

# Քաղած դասերը և հետագա քայլերը: Այս բաժինը բացահայտում է հետագա այն խնդիրները, որոնք բյուջեի և պլանավորման գործընթացի հիմքը կհանդիսանան:

**3.****ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**3.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

Արդյունաբերության, ինչպես նաև մասնավոր հատվածի զարգացումը մարզում աղքատության կրճատման և տնտեսական զարգացման ամենակարևոր ուղղություններից մեկն է: Այս կապակցությամբ 2011-2014 թթ.-ի ՄԶԾ-ով առաջարկվում է բարձրացնել գործարար ակտիվությունը մարզում բիզնես պլանավորման և կառավարման տարածաշրջանային հատուկ մոտեցումների կիրառման միջոցով` ներգրավելով այդ գործընթացներում ՏԻՄ-երի և գործարար համայնքի ներկայացուցիչներին:

Արագածոտնի արդյունաբերության բաղադրիչի նպատակներն են.

1. Աջակցություն մարզի արդյունաբերական ձեռնարկությունների տարեկան ծրագրերի իրականացմանը,

2. Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցություն,

3. Արդյունաբերական սուբյեկտների կողմից թողարկվող արտադրանքի (մատուցվող ծառայությունների) շուկաներ առաջմղմանն աջակցություն,

4. Սուբյեկտներին գործարար տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն,

5. Ուսուցողական աջակցության ծրագիր:

Արդյունաբերության, ինչպես նաև Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության, նաև մասնավոր հատվածի զարգացումը մարզում աղքատության կրճատման և տնտեսական զարգացման ամենակարևոր ուղղություններից մեկն է: Այս կապակցությամբ ՏԱՊ-ով նախատեսվում է.

1. Աջակցություն մարզի արդյունաբերական ձեռնարկությունների ՓՄՁ սուբյեկտներին պետական աջակցության տարեկան ծրագրերի իրականացմանը,
2. Արդյունաբերական և ձեռնարկատիրական գործունեությանն առնչվող իրավաօրենսդրական ակտերի և դրանցում տեղի ունեցող փոփոխությունների վերաբերյալ մարզի գործարարների շրջանակներում տեղեկատվության տարածման միջոցառումների իրականացում:

Այս նպատակներին հասնելու համար կարևորվում է ՓՄՁ ԶԱԿ-ի Արագածոտնի մարզի ներկայացուցչությունների, մարզպետարանի, մարզի խորհրդի, մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների անմիջական աջակցությունն ու մասնակցությունը գործընթացին:

Կարևոր է շեշտը դնել հատկապես արդյունաբերական և ՓՄՁ աջակցության տարեկան պլանում գյուղական համայնքների շահառուների տեսակարար կշռի մեծացման վրա:

Առաջարկվում է բարձրացնել գործարար ակտիվությունը մարզում բիզնես պլանավորման և կառավարման տարածաշրջանային հատուկ մոտեցումների կիրառման միջոցով` ներգրավելով այդ գործընթացներում ՏԻՄ-երին և համայնքների գործարար ներկայացուցիչներին:

Այս նպատակներին հասնելու համար ՄԶԾ-ով և ՏԱՊ-ով նախատեսվում է 2011- 2014 թթ.-ի ընթացքում իրականացնել միջոցառումներ 4 փուլով:

**1-ին փուլը** նվիրված է գործարարության զարգացման ռեսուրսների հաշվառմանը, գույքագրմանը և ապրանքների ու ծառայությունների իրացման շուկաների գնահատմանը:

**2-րդ փուլը** ընդգրկում է շուկայի ուսումնասիրությունը, մասնավոր հատվածի զարգացման գերակա ոլորտների տարածաշրջանային/համայնքային հայեցակարգերի մշակումն ու ընդունումը, աշխատուժի պահանջարկի վերլուծությունը, ոլորտային մասնագետների և կառավարիչների վերապատրաստման աշխատանքների համակարգումը,

**3-րդ փուլում** կմշակվեն տարածաշրջանային առաջարկներ` գերակա ոլորտներում մասնավոր ներդրումների ներգրավման նպատակով:

Այս փուլերի աշխատանքները մարզում ընթանում են: Ստեղծվում է վիճակագրական տեղեկությունների փաթեթ

**4-րդ փուլում** կիրականացվեն ներդրումային առաջարկների փաթեթների կազմման և առաջմղման միջոցառումներ` ներդրումային հնարավորությունների ներկայացում և այլն: Նախատեսվում է առաջին 3 փուլերն իրականացնել 2011-2013 թ.-ի ընթացքում, իսկ 4-րդը` 2014 թ.-ին:

Ընդհանրապես, մարզի արդյունաբերությունը վերջին տարիներին նպատակաուղղված է դեպի տեղական գյուղատնտեսական արտադրանքի վերամշակումը:

Հիմնական շեշտը դրվում է բնագավառի սուբյեկտների զարգացման, նոր արտադրությունների կազմակերպման, դրանց ֆինանսական վիճակի ամրապնդման, համախառն արտադրանքի և իրացման ծավալների ընդլայնման վրա: Արտադրանքի արտահանումը կավելանա հիմնականում գյուղատնտեսական արտադրանք վերամշակող` ,,Աշտարակկաթ,, , ,,Թամարա Ֆրութ,, , ,,Իշխան,, , ,,Արմենիա Վայն,, ,,Գուրմե դուրմե,, , ,,Ապարանի պանրի գործարան,, և այլ ձեռնարկություններում:

2012 թ. ,,Գոլդեն գրեյպ Արմաս,, ՍՊ ընկերությունն իր իսկ միջոցներով Կոշ համայնքում հիմնված խաղողի և պտղի այգիների բազայի վրա իտալական «Սայա Քոնսալթինգ ընդ Թրեյդ» ՍՊ ընկերության հետ ավարտել է խաղողի և մրգի վերամշակման գործարանի շինարարությունը, սարքավորումներով հագեցումը: 2013 թ-ին այն կսկսի արտադրանքի թողարկումը: Գործարանը գյուղատնտեսական մթերքներ կգնի նաև մարզի գյուղացիական տնտեսություններից, նրանց կտրամադրի նպատակային վարկավորում:

Դրանով նպաստավոր պայմաններ կստեղծվեն գյուղատնտեսության ոլորտի առաջընթացի և եկամտաբերության բարձրացման համար:

Ծրագրեր են նախատեսված ՀՀ կառավարության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև կնքված համաձայնագրի շրջանակներում արդյունաբերական նոր ձեռնարկությունների կազմակերպման, գործող ձեռնարկությունների կարողությունների զարգացման և արտադրանքի իրացման ուղղությամբ: Շեշտը դրվում է հատկապես համատեղ ձեռնարկությունների կառուցման վրա:

Սակայն իրանցի գործընկերների ծրագրերի փոփոխության պատճառով նախատեսված ծրագրերը հետաձգվել են անորոշ ժամանակով:

Մարզում կառուցվում են 4 փոքր ՀԷԿ-եր (Արխաշան ՓՀԷԿ-1, Արխաշան ՓՀԷԿ-2, Արխաշան ՓՀԷԿ-3 և Դուսքենդ ՓՀԷԿ): Դրանց շինարարությունը կավարտվի 2014 թ-ին: Ծրագրի ավարտից հետո կարտադրվի **12.50** միլիոն կվտ/ժամ էլեկտրաէներգիա:

Մարզի զարգացման 2012 թ. ՏԱՊ-ով ներդրումները կազմելու էին **2642.0** միլիոն դրամ: Սակայն տարվա արդյունքներով մարզի արդյունաբերության և ՓՄՁ ոլորտներում կատարվել են **4269.0** միլիոն դրամի ներդրումներ:

Հիմնական ներդրումները կատարվել են վարկավորման ձևով` **2000.0** միլիոն դրամ: Սեփական միջոցներով արտադրության ընդլայնման համար ծախսվել է **1892.0** միլիոն դրամ: Կազմակերպվել է 1 համատեղ ձեռնարկություն, որի համար կատարվել են **400.0** միլիոն դրամի ներդրումներ: **4** միլիոն դրամ ծախսվել է ուսուցողական և փորձի փոխանակման ծրագրերի իրականացման նպատակով: Այն իրականացվել է ՀՀ պետբյուջեի հաշվին՝ ՓՄՁ ԶԱԿ մարզային մասնաճյուղի կողմից:

**3.2 Իրականացման ձեռքբերումները**

Մարզում արդյունաբերությունում և ՓՄՁ ոլորտում իրականացված աշխատանքներն ըստ աջակցման գործիքների և սուբյեկտների կարելի է խմբավորել`

1. Սուբյեկտներին վարկային երաշխավորության տրամադրման ծրագիր
2. Սկսնակ գործարարների ձեռներեցության աջակցության ծրագիր
3. Սուբյեկտների թողարկվող արտադրանքի, մատուցվող ծառայությունների շուկաներ առաջ մղման աջակցության ծրագիր
4. Սուբյեկտներին գործարար տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն
5. Ուսուցողական աջակցություն
6. Նեղ մասնագիտական խորհրդատվություն:

Ներկայումս Արագածոտնի մարզում գործում են 78 արտադրական ձեռնարկություններ։ Դրանցից մարզի տնտեսության մեջ էական կշիռ ունեն ,,Աշտարակ կաթ,, , ,,Դայմոթեք,, ,,Թամարա Ֆրութ,, , ,,Իշխան,, , ,,Գրեյդ Վելլի,, , ,,Արմենիա Վայն,, , ,,Հայասի,, , ,,Գուրմե Դուրմե,, ընկերությունները, հանքարդյունաբե­րա­կան ձեռնարկությունները: Կան նաև մանր` 3-5 աշխատող ունեցող ձեռնարկություններ, որոնց տարեկան արտադրության ծավալները փոքր են:

Մարզում 2012 թ. ընթացքում թողարկվել է **18300** մլն դրամի (ընթացիկ գներով) ար­դյու­նաբե­րա­կան արտադրանք, որը կազմել է հանրապետությունում արտադրված արտա­դրանքի **1.8 %-**ը: Նախորդ տարվա նույն ժամանակի համեմատ արտադրանքի արտադրությունն ավելացել է **1218** միլիոն դրամով կամ **9.8** տոկոսով: Իրացումը կազմել է գրեթե **15000** միլին դրամ և 2011 թ. համեմատությամբ ավելացել է **11.2** տոկոսով:

Մարզի արդյունաբերական արտադրանքի իրացման ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակի համեմատությամբ ավելացել է **12.4 %-**ով: Ամենամեծ աճը գրանցվել է խմիչքների արտադրությունում, որտեղ իրացման ծավալներն աճել են **42.3** տոկոսով:

Նախատեսված **2642000.0** միլիոն դրամի փոխարեն 2012 թվականին արդյունաբերության և ՓՄՁ-ում ներ է դրվել **4296000.0** միլիոն դրամ կամ ծրագիրը կատարվել է **163** տոկոսով:

Շարք են մտել նոր արդյունաբերական ձեռնարկություններ, որոնցից խոշորագույնը Կոշ համայնքում շահագործման հանձնված գինու գործարանն է: Նա տարեկան սպառողներից կարող է ընդունել մինչև 10 հազար տոննա խաղող:

Վերջին չորս տարիների ընթացքում մարզում արդյու­նա­բերա­կան արտադրանքի ծավալը հանրապետությունում արտադրված արդյունաբերական արտա­դրան­քի ծավալում **1.1 %-**ից հասել է **1.7** *%-*ի:

2012 թ-ին աճ է գրանցվել. մշակող արդյունա­բե­րու­թյան (**5.8** տոկոս), սննդամթերքների արտադրությունում (**9.8** տոկոս), խմիչքների արտադրության մեջ՝ **57.8** տոկոս), այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրությունում՝ **11.8** տոկոս Համակարգիչների, էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորանքի արտադրությունում **33.1** տոկոս, թափոնների հավաքման, մշակման և նյութերի վերականգնման բնագավառում՝ **137.9** տոկոս:

Արտադրության ծավալներն անկել են հանքարդյունաբերությունում՝ (2011 թ-ի **84.8 %-**ը), մետաղական հանքաքարերի արտադրությունում՝ **48** %, հանքագործական արդյունաբերության և բացհանքերի շահագործման ոլորտում՝ **89.4 %** թղթի և թղթե արտադրատեսակների (**41.6 %-**), քիմիական նյութերի և քիմիական արտադրատեսակների արտադրությունում (**96.4** %-), ռետինե և պլաստմասսայե իրերի արտադրությունում (**65** %-):

Ավելացել են հատկապես ներմուծման և արտահամնան ծավալները: Անցած տարվա նույն ժամանակի համեմատությամբ ներմուծման ծավալներն աճել են **5.2**, արտահանման ծավալները՝ **5.5** անգամ: Մարզի ներմուծվող ապրանքների բաժինը հանրապետությունում անցած տարվա **0.1** տոկոսի փոխարեն այս տարի կազմել է **0.5** տոկոս,

***Արդյունաբերական սուբյեկտներին վարկային երաշխավորության տրամադրման ծրագիր:***

2012 թ. վարկավորման է ներկայացվել **1** վարկային երաշխավորության տրամադրման աջակցությունից օգտվելու հայտ, որը բավարարվել է: Վարկավորման գումարը կազմել է **90,0** միլիոն դրամ:

***Սկսնակ գործարարների ձեռներեցության աջակցության ծրագիր:***

2012 թ մարզում անց է կացվել սկսնակ գործարարների աջակցության **3** ծրագիր: Ծրագրին մասնակցել է **48** գործարար: Ծրագրի ավարտից հետո ունկնդիրները ներկայացրել են իրենց հետագա գարծունեության բիզնես ծրագրերը: **24** լավագույն ծրագրերի հեղինակներին պետական երաշխավորությամբ վարկավորում է տրվել մինչև **3,5** միլիոն դրամի սահմաններում:

***Արդյունաբերական սուբյեկտների թողարկվող արտադրանքի, մատուցվող ծառայությունների շուկաներ առաջ մղման աջակցության ծրագիր:***

2012 թ. ընթացքումարդյունաբերական արտադրանք թողարկող ձեռնարկությունների արտադրանքի շուկաներ առաջ մղման աջակցության ծրագրի շրջանակներում աջակցություն են ստացել **3** սուբյեկտ` Ապարան և Աշտարակ քաղաքներից և Ծաղկահովիտից: **3** սուբյեկտների համար էլ պատրաստվել են գովազդային վահանակներ` ծավալային տառերի տեսքով:

***Արդյունաբերական ձեռնարկություններին գործարար տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն:***

Տեղեկատվական աջակցության ծրագրի շրջանակներում 2012 թ. ընթացքում աջակցության ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվություն է ստացել **150** գործարար՝ նախորդ տարվա **130**-ի փոխարեն: Իրավաօրենսդրական ակտերի և դրանցում տեղի ունեցած փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն է ստացել **46** սուբյեկտ: Ընդհանուր առմամբ **887** գործարարի տրվել է աջակցություն:

***Ուսուցողական աջակցություն:***

Ուսուցողական աջակցության ծրագրի շրջանակներում Աշտարակի, Թալինի և Ապարանի քաղաքային համայնքներում հաշվետու ժամանակաշրջանում կազմակերպվել է ուսուցողական-տեղեկատվական բնույթի **3** միջոցառում, որի ընթացքում ներկայացվել է «Հարկային հաշվառման պարզեցված ուղեցույց» և «Հարկային օրացույց - 2012» նոր հրատարակությունները և տրվել են պարզաբանումներ հարկային դաշտում տեղի ունեցած վերջին փոփոխությունների վերաբերյալ: Միջոցառմանը մասնակցել է **66** գործարար:

* 1. **. Խնդիրները**

Վերոնշյալ ցուցանիշների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մարզում դեռևս ցածր է ՓՄՁ սուբյեկտների տարածաշրջանային ընդգրկվածությունը /ծրագրերում ընդգրկվել են առավելապես Ապարանի և Աշտարակի տարածաշրջանի ՓՄՁ սուբյեկտները/: Շարունակում է խնդիր մնալ նաև սկսնակ գործարարների և գյուղական համայնքների ներգրավվածությունը աջակցման ծրագրերում:

Նախկին Խորհրդային ժամանակներում գործած ձեռնարկությունների շուրջ 90 տոկոսը դադարեցրել է գործունեությունը: Շատ շինություններ դեռևս կանգուն են և պիտանի են արտադրություններ կազմակերպելու համար: Այժմ այդ ձեռնարկությունների գույքագրում է ընթանում: 2013 թվականի ընթացքում այն կավարտվի և կներկայացվեն դրանք վերագործարկելու առաջարկություններ:

***3.4. Արդյունաբերության և ՓՄՁ ոլորտի արդյունքային ցուցանիշները***

**Աղյուսակ 1. ՓՄՁ ոլորտի 2012 թ. արդյունքային ցուցանիշները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Միջոցառման անվանումը | Արդյունքային ցուցանիշը | Թիրախ | Փաստացի |
| **Մշակել ՓՄՁ աջակցության և մասնավոր հատվածի զարգացման տարածաշրջանային ծրագրեր` ներգրավելով այդ գործընթացներում ՏԻՄ և գործարար համայնքի ներկայացուցիչներին:** | Արդյունաբերության, ՓՄՁ և մասնավոր հատվածի զարգացումը պլանավորվում և կառավարվում է տարածաշրջանի մակարդակով:  Քաղաքապետարաններում մասնավոր հատվածի զարգացման ծրագրերի պատասխանատուներ են նշանակվել | Աջակցություն տալ 1400 գործարարի | Աջակցություն է ստացել 1450 գործարար |
| **ՓՁՄ աջակցման և մասնավոր հատվածի զարգացման տարածաշրջանային ծրագրերի մշակում:** | Խորհրդատվության մատուցման մրցույթները կայացածված և ֆինանսավորված են  ՏԻՄ և մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչները ներգրավված են ծրագրերի մշակման գործընթացում  Ընդունված են մասնավոր հատվածի զարգացման 5 տարածաշրջանային և 20 համայնքային ծրագրեր  Հստակեցված են գործարար ծրագրերի իրագործման համար տեղական ռեսուրսների օգտագործման հնարավորությունները |
| **ՓՁՄ աջակցման և մասնավոր հատվածի զարգացման տարածաշրջանային ծրագրերի մշակում:** | Ապարան քաղաքում մշակվում է տեխնոպարկի հիմնման ծրագիր | Ծրագիրն ավարտել 2013 թ. դեկտեմբերին | Մշակվել են ծրագրի իրականացման սկզբունքները: Հստակեցվում են ուղղությունները |
| **Նպաստել տեղացի արտագնա, այլ արտաքին ներդրողների ներգրավմանը մարզի զարգացման ներդրումային ծրագրերում:** | Լիտվայի Ելգավա քաղաքի պատվիրակության հետ քննարկվում է համատեղ ձեռնարկությունների կազմակերպման և դրանց համաֆինանսավորման, առևտրի զարգացման ծրագիր |
| Լենինգրադի մարզին ներկայացված են ՓՄՁ ոլորտում փոխգործակցության առաջարկներ | Ծրագիրն սկսել 2013 թ. հունվարին | Ծրագրերը ներկայացված են |
| **Ներդրումային առաջարկների վերաբերյալ տեղեկատվական նյութերի մշակում**  **Ներդրումային հնարավորու-թյունների ներկայացման միջո-ցառումների կազմակերպում**  **Ներդրումային առաջարկների վերաբերյալ տեղեկատվական նյութերի մշակում**  **Ներդրումային հնարավորությունների ներկայացման միջոցառումների կազմակերպում** | ՓՄՁ սուբյեկտներին տեղեկություններ տրամադրել մարզում և հանրապետությունում գործող վարկային, ֆինանսական, խորհրդատվական և բիւզնեսի հետ առնչություն ունեցող այլ կազմակերպությունների հետ, տրամադրել անհրաժեշտ գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, օրենսդրությանը վերաբերող նյութեր | Ծրագիրը շարունակական է պլանավորվող ողջ ժամանակի համար | Ծրագրերն իրականացվում են, տեղե-կատվությունը տրված է: |
| **Աջակցություն ցուցաբերել գերակա ճյուղերի, մասնավորապես զբոսաշրջության, գյուղմթերքների վերամշակման և իրացման ձեռնարկությունների մրցունակության բարձրացմանը:** | Մշակվել ՝ մարզում տուրիզմի և զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ | Առաջարկու-թյուններ են ներկայացվել Լենինգրադի մարզին՝ ճյուղի զարգացման և համատեղ ներդրումների համար | Ծրագիրն ընթացքի մեջ է |

***3.5. Քաղած դասերը և հետագա քայլերը***

Գոյություն ունեցող խնդիրների առկայության պարագայում ՄԶԾ ՓՄՁ աջակցման ծրագիրը շարունակում է իրագործվել և այս ուղղությամբ զգալի առաջընթաց է արձանագրվել:

Սակայն որոշ հիմնախնդիրներ լուծման կարիք են զգում: Մասնավորապես, դժվար է տեղեկատվություն ստանալ մարզում գործող բոլոր ՓՄՁ սուբյեկտների, նրանցում զբաղված մարդկանց, ձեռնարկությունների տնտեսական վիճակի և ծագած հիմնախնդիրների մասին: Առանձնապես չկան այդ կազմակերպություններում զբաղված աշխատողների սոցիալական վիճակի մասին տվյալներ: Ծրագրերի ֆինասավորման գործում նույնպես անորոշություն է տիրում: Չկա առանձնապես կարևոր, գերակա ուղղությունների առաջնահերթ ֆինանսավորման կամ վարկավորման հայեցակարգ: Ապարանում գործող ՓՄՁ ԶԱԿ-ի գրասենյակը հնարավորություն չունի ամբողջովին տիրապետել հիմնախնդիրներին և ներկայացնել առաջարկներ՝ վիճակը շտկելու համար:

Կարևոր հիմնախնդիր է մնում միջին և խոշոր արդյունաբերական ձեռնարկությունների ստեղծման անհրաժեշտությունը: 2011-2012 թ.թ.-երի ընթացքում այս ուղղությամբ որոշակի գործ է արվել: Սակայն հնարավորություններն ավելի մեծ են:

ՓՄՁ աջակցման ծրագրի արդյունավետ շարունակությունը, հիմնախնդիրների լուծումը կարևոր նախադրյալ կհանդիսանա մարզում մասնավոր հատվածի զարգացման և հետգա ռազմավարության մշակման համար:

**4.****ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐ**

**4.1. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ**

Ելնելով մարզում կրթության ոլորտի ներկա իրավիճակից` կրթության որակի և մատչելիության բարձրացումը շարունակվում է դիտվել որպես այս ոլորտի զարգացման գերակա նպատակ: 2012 թ. ընթացքում հատկապես ուշադրություն է դարձվել միջնակարգ կրթության համակարգում տեղի ունեցող բարեփոխումներին, ինչպես նաև 12-ամյա կրթության, ուսումնական ծրագրերի և գնահատման նոր համակարգի, դպրոցի ավարտական, բուհական ընդունելության նոր քննական համակարգի ներդրմանը: Լուրջ աշխատանքներ են իրականացվել հատուկ կրթական և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին հանրակրթական համակարգում ինտեգրելու ուղղությամբ: Հատուկ ընդհանուր կրթության բնագավառում պետական ռազմավարությունն ուղղվել է մարզում գործող 2 հատուկ կրթական հաստատություններում երեխաների կրթության և խնամքի որակի բարելավմանը:

2012 թվականի շարունակվել է դպրոցների և նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների վերանորոգման, տեխնիկական վերազինման և գույքի թարմացման միջոցառումները, ուսուցիչների և դաստիարակների մասնագիտական կարողությունների բարձրացման, նախադպրոցական և մասնագիտական կրթության զարգացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը:

**4.1.2 Իրականացման առաջընթացը**

Համաշխարհային բանկի վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվել են ուսուցիչների վերապատրաստման աշխատանքները:

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան ուսուցիչների ատեստավորումն իրականացնելու նպատակով նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացվել առաջնահերթ խնդիրներ ներկայացնող փաստաթղթերի ձևակերպումներն ամբողջականացնելու ուղղությամբ:

Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) ֆինանսական ներդրումների հաշվին 2012 թվականին մարզի հանրակրթական դպրոցները ապահովվել են ինտերնետ կապով:

2012 թվականի ընթացքում նախատեսվել էր **953964.2** հազ. դրամի ներդրեւմնռր իրականացնել ուսումնական հաստատություններում: Կատարողականը կազմել է **1258799.3** հազար դրամկամ իրական ծախսերը նախատեսվածի համեմատությամբ ավել են **308.4** միլիոն դրամով: «Վորլդ Վիժն ինթերնեշնլ» ՄԲԿ-ի միջոցների հաշվին մարզի 21 համայնքների ուսուցիչների, աշակերտների և ծնողների համար կազմակերպվել է դասընթացներ` առողջ ապրելակերպի և հիվանդությունների կանխարգելման, նույն համայնքների դպրոցների ուսուցիչների համար` «Սեռական դաստիարակություն», «Առողջ ապրելակերպ» և «Վարքագծային փոփոխություններ» թեմաներով:

Դասավանդման համագործակցային և մանկավարժական նոր մեթոդների ուսուցումը ներդնելու և կատարելագործելու նպատակով «Վորլդ Վիժն ինթերնեշնլ» ՄԲԿ-ի միջոցների հաշվին վերը նշված 21 համայնքների նախադպրոցական և հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների դաստիարակների և ուսուցիչների համար կազմակերպվել են ուսուցման նոր մեթոդների վերաբերյալ դասընթացներ:

Աշակերտական խորհրդի աշխատանքների ակտիվացման և արդյունավետության բարձրացման նպատակով հիշյալ 24 համայնքների դպրոցների աշակերտական խորհուրդների անդամների հետ «Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ-ի միջոցների հաշվին կազմակերպվել և անց են կացվել դասընթացներ: Վերոնշյալ 3 ծրագրերի ներդրման ֆինանսական արժեքը 2012 թվականի համար կազմել է **4442.1** հազ. դրամ:

ՀՀ կառավարության ամենամյա ծրագրով և «Վորլդ Վիժն ինթերնեշնլ» ՄԲԿ-ի միջոցների հաշվին նախատեսվել էր մարզի սոցիալապես առավել անապահով, ծնողազուրկ, բազմազավակ ընտանիքների երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում մանկական առողջարարական ճամբարներում և հանգստի այլ գոտիներում: Ծրագրի ներդրման ֆինանսական արժեքը մարզի 21 գյուղական համայնքների համար կազմել է **23750.0** հազ. դրամ:

ՀՀ ԿԳՆ ազգային ինստիտուտի Աշտարակի մասնաճյուղի միջոցով դասընթացների կազմակերպման ծրագրի ներդրման ֆինանսական արժեքը 2012 թվականի համար կազմել է **3780.0** հազ. դրամ:

Նախադպրոցական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավման նպատակով «Վորլդ Վիժն ինթերնեշնլ» ՄԲԿ-ի միջոցների ներդրման հաշվին նախատեսվել էր 2012 թվականին հիմնովին վերանորոգման ենթարկել 1 մանկապարտեզ, մասնակի վերանորոգման` 6-ը: <<Փրկեք երեխաներին ծրագրի միջոցով վերանորոգվել և շահագործման է հանձնվել մարզի 4 հանրակրթական դպրոցներում նախակրթարաններ: Ջեռուցման խնդրի լուծման նպատակով աշխատանքներ են իրականացվել մարզի 9 ՆՈՒՀ-երում: Նախադպրոցական հաստատությունների ուսումնանյութական բազայի թարմացման և խաղահրապարակների կահավորման նպատակով նախատեսվել էր մարզի 4 գյուղական համայնքների ՆՈՒՀ-երին կարուսելների տրամադրում, իսկ առանձին ՆՈՒՀ-երի` նաև գույքի և դիտակտիկ նյութերի հատկացում: Նախադպրոցական այլընտրանքային ծառայությունների մատուցման ուղղությամբ նույնպես կատարվել են լուրջ աշխատանքներ: Վերը նշված ծրագրերի ներդրման ընդհանուր ֆինանսական արժեքը 2012 թվականի համար կազմել է **102178** հազ. դրամ:

**Աղյուսակ 2. Կրթության ոլորտի 2012 թ. արդյունքային ցուցանիշները**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Միջոցառման անվանումը | Արդյունքային ցուցանիշը | Թիրախ | | Փաստացի |
| ***Ռազմավարական նպատակ***  **1. Բարձրացնել կրթական ծառայությունների մատչելիությունը և որակը Արագածոտնի մարզում** | 1. Համախառն ընդգրկվածությունը  հիմնական դպրոցում  2. Աշակերտ - ուսուցիչ  հարաբերակցությունը` հանրակրթության  բնագավառում  3. Ջեռուցման լոկալ համակարգ ունեցող դպրոցների թիվը  4. Դպրոցների ջեռուցման լոկալ համակարգի նորոգում:  5. 3-6 տարեկան երեխաների նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկվածության տեսակարար կշիռը այդ տարիքի երեխաների ընդհանուր թվում  6. Հանրակրթական ծառայությունների որակից աշակերտների և ծնողների բավարարվածության աստիճան  7. ԲՈՒՀ ընդունված դպրոցի շրջանավարտ-ների տեսակարար կշիռը տվյալ տարվա շրջանա-վարտների ընդհանուր թվաքանակի մեջ | 99.5%  6:1  43  2  26 % .365 երեխա    75%  45% | | 99.5%  7:1  35  2  26 % .365 երեխա  75%  68% |
| **2. Դպրոցների շենքային պայմանների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում:** | | | | |
| ***Ծրագիր 1.***  **Դպրոցական շենքերի վերանորոգում** | Վերանորոգված դպրոցներ | 90 | 90 | |
|  | Վերանորոգման առաջնահերթ կարիք ունեցող դպրոցական շենքերի մարզադահլիճների, ջեռուցման համակարգերի նորոգում | 24 | 24 | |
|  | Լոկալ ջեռուցում ունեցող դպրոցների թիվը | 43 | 35 | |
| ***Նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում***  **1.1. Լաբորատոր սարքավորումների և նյութերի, դիդակտիկ պարագաների ձեռքբերում, գրադարանային ֆոնդի համալրում և թարմացում**  **1.2. Համակարգչային դասասենյակների ստեղծում, համալրում և ինտերնետ կապով ապահովում** | Համակարգիչների թիվը հանրակրթական դպրոցներում  Համակարգչային  դասասենյակներ ունեցող դպրոցների թիվը  Համակարգչային դասարանների հիմնում դպրոցներում:  Հանրակրթական դպրոցներում 1000 աշակերտի հաշվով համակարգիչների թիվը:  Անվտանգ ինտերնետային կապով ապահովված դպրոցների թիվը- | 740  90  31  52  119 | 830  95  31  52  119 | |
| **1.3 Դպրոցական արհեստանոցների վերազինում (հաստոցներ, գործիքներ և նյութեր)** | Վերազինված արհեստանոց ունեցող դպրոցների թիվ | 22 | 10 | |
| **1.4. Դպրոցական բուֆետ-ճաշարանների ստեղծում և գույքով ապահովում** | Նոր բուֆետ-ճաշարաններ ունեցող դպրոցների թիվ | 14 | 14 | |
| **1.5. Դպրոցների մարզադահլիճների և խաղահրապարակների մարզագույքով և տեխնիկական պարագաներով հագեցում** | Բարեկարգված մարզադահիլճներ և խաղահրապարակներ ունեցող դպրոցների տեսակարար կշիռը,- %: Վերանորգվող դպրոցի մարզադահլիճների թիվը: | 20%  10 | 10%  10 | |
| **1.6. Ջեռուցման լոկալ համակարգի ներդրում** | Ջեռուցման լոկալ համա-կարգ ունեցող դպրոցների տեսակարար կշիռ  Ջեռուցման լոկալ համակարգ ունեցող դպրոցներում սովորող աշակերտների թիվը- | 43.5 %  18000  55% | 29,4 %  18000 55% | |
| **1.7. Դպրոցական գույքի նորացում, դասագրքերով աշակերտների ապահովում** | Նոր սեղան-նստարաններ ունեցող դպրոցների թիվը  Նոր կահույքով ապահովված դպրոցների թիվը:  Տարրական դասարանների աշակերտների ապահովվածությունը դասագրքերով - | 90  70%:  105  100 %: | 85  65%  105  100% | |
| **2. Ուսուցչական անձնակազմի որակավարման բարձրացում** | | | | |
| **2.1. Ուսուցիչների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների պարբերաբար կազմակերպում, օրենսդրության մասին իրազեկում** | Որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման դասընթացներ անցած մասնակցած ուսուցիչների թիվը  վերապատրաստող ուսուցիչների թիվը | 1500  700 | | 1039  700 |
| **2.2 Ուսուցիչների համար համակարգչային դասընթացի կազմակերպում` դասապրոցեսում համակարգչային տեխնոլոգիաների կիրառման նպատակով** | Համակարգչին տիրապետող ուսուցիչների թիվ -,  2012 թ. դասընթաց անցնող ուսուցիչների թիվը | 345  250 | | 345  250 |
| **2.3. Ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման կազմակերպում** | Որակավորման բարձրաց-ման և վերապատրաստ-ման դասընթացների մասնակցած ղեկավարների թիվը | 224 մարդ | | 224 մարդ |
| **3. Դպրոցների ինքնակառավարման կարողությունների բարձրացում** | | | | |
| **3.1.Հանրակրթական դպրոցների ղեկավարների կառավարման հմտությունների զարգացում** | Դպրոցական խորհրդի անդամների վերապատրաստում | 114 | | 114 |
| **3.2 Դպրոցական խորհուրդների անդամների վերապատրաստում` խորհրդի աշխատանքների ակտիվացման և արդյունավետության բարձրացման նպատակով** | Դպրոցում իրականացվող ոչ պետական ծրագրերի /նախաձեռնությունների թիվը | 50 | | 0 |
| **3.3. Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ուսուցման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում և զարգացում** | Աշտարակի թիվ 1 հատուկ դպրոցում սովորող աշակերտների համար ուսուցման և բուժման պայմնների բարելավում: երեխայի հաշվով ներդրումների աճ: | 1  5 % | | 1  5 % |
| **3.4. Մասնագիտական կրթության պայամանների բարելավում, տեղական աշխատաշուկայի համար անհրաժեշտ մասնագետների պատրաստում** | Դպրոցական գույքի նորացում: Աշակերտներն ապահովված են դասագրքերով և գրենական պիտույքներով:  Ձեռներեցների և կրթական հաստատությունների միջև համատեղ ծրագրի կազմակերպում:  Մասնագիտական դասընթացների մասնակիցների թիվը | 100%-ով  2  140 | | 100%-ով  1  140 |
| **5. Նախադպրոցական կրթության համակարգի զարգացում` հատկապես գյուղական համայնքներում** | | | | |
| **5.1 Նախադպրոցական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում** | 2012 թ. վերանորոգված մանկապարտեզների թիվ | 4 | | 4 |
| **5.2 Նախադպրոցական հասատ. Նյութատեխ. բազայի թարմացում և կրթական միջավայրի բարելավում** | Թարմացված ուսումնական և նյութատեխնիակական բազա ունեցող մանկապարտեզների թիվ | 23 | | 23 |
| **5.3 Նախադպրոցական հաստատությունների կադրերի շարունակական վերապատրաստում** | Վերապատրաստված դաստիարակների թիվ | 70 | | 70 |
| **5.4 Նախադպրոցական այլընտնաքային ծառայությունների մատուցում** | 3-6 տարեկան երեխաների նախադպրոցական հաստատություններում (հատկապես` հեռավոր և լեռնային գյուղերի) ընդգրկվածության | 25% | | 25% |

**Տեղեկանք 1.**

**ՀՀ Արագածոտնի մարզի 2011-2014 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի 2012 թ. տարեկան աշխատանքային պլանով կրթության ոլորտում նախատեսված միջոցառումների կատարման վերաբերյալ**

Հազ.դրամ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ.հ.** | **Օբյեկտը** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | **Ֆինանսա-վորման չափը 01.31.2012 թ.** | **Ծանոթու-թյուն** |
| 1 | Ծաղկահովիտի դպրոցի հիմնանորոգում | ՀՀ Պետբյուջե | 20,000.0 |  |
| 2 | Մաստարայի դպրոցի հիմնանորոգում/ 2-րդ մասնաշենք/ | ՀՀ Պետբյուջե | 20,000.0 |  |
| 3 | Բյուրականի դպրոցի հիմնանորոգում | ՀՀ Պետբյուջե | 20,000.0 |  |
| 4 | ՈՒջանի դպրոցի հիմնանորոգում | ՀՀ Պետբյուջե | 100,005.0 |  |
| 5 | Քուչակի դպրոցի հիմնանորոգում | ՀՀ Պետբյուջե | 25,000.0 |  |
| 6 | Լեռնապարի դպրոցի հիմնանորոգում | ՀՀ Պետբյուջե | 70,000.0 |  |
| 7 | Աշտարակի երաժշտական դպրոց | ՀՀ Պետբյուջե | 64,000.0 |  |
| 8 | Աշտարակի մարզադպրոցի կառուցում | ՀՀ Պետբյուջե | 60,000.0 |  |
| 9 | Վարդաբլուր համայնքի դպրոցի կոյուղու հորի, արտաքին էլեկտրամատակարարման գծի և սպորտհրապարակի կառուցում | ՀՀ Պետբյուջե, 3-րդ հրատապ ծրագիր | 19,339.1 |  |
| 10 | Օշական համայնքի հիմնական դպրոցի կոյուղու հորի և սպորտ հրապարակի կառուցում | ՀՀ Պետբյուջե, 3-րդ հրատապ ծրագիր | 9,518.9 |  |
| 11 | Օհանավան համայնքի դպրոցի վերանորոգում | ՀՀ Պետբյուջե, 3-րդ հրատապ ծրագիր | 33,925.3 |  |
| 12 | Կայք համայնքի դպրոցի մասնակի վերանորոգում և տարածքի բարեկարգում | ՀՀ Պետբյուջե, 3-րդ հրատապ ծրագիր | 23,631.6 |  |
| 13 | Ակունք համայնքի դպրոցի մասնակի վերանորոգում | ՀՀ Պետբյուջե, 3-րդ հրատապ ծրագիր | 38,847.1 |  |
| 14 | Ափնա համայնքի դպրոցի մասնակի վերանորոգում | ՀՀ Պետբյուջե, 3-րդ հրատապ ծրագիր | 33,841.7 |  |
| 15 | Եղիպատրուշ համայնքի դպրոցի մասնակի վերանորոգում | ՀՀ Պետբյուջե, 3-րդ հրատապ ծրագիր | 39,768.7 |  |
| 16 | Կաթնաղբյուր համայնքի դպրոցի մասնակի վերանորոգում | ՀՀ Պետբյուջե, 3-րդ հրատապ ծրագիր | 39,027.4 |  |
| 17 | Դաշտադեմ համայնքի դպրոցի մասնակի վերանորոգում | ՀՀ Պետբյուջե, 3-րդ հրատապ ծրագիր | 29,521.7 |  |
| 18 | Թլիք համայնքի դպրոցի մասնակի վերանորոգում | ՀՀ Պետբյուջե, 3-րդ հրատապ ծրագիր | 10,609.5 |  |
| 19 | Սիփանի դպրոցի վերանորոգում | ՀՀ Պետբյուջե, 3-րդ հրատապ ծրագիր | 31,963.0 |  |
| 20 | Մուղնի համայնքի դպրոցի մասնակի վերանորոգում | ՀՀ Պետբյուջե, 3-րդ հրատապ ծրագիր | 2,711.3 |  |
| 21 | Ալագյազ համայնքի դպրոցի հատակների վերանորոգում | ՀՀ Պետբյուջե, 4-րդ հրատապ ծրագիր/ | 18,913.3 |  |
| 22 | Ռյա-Թազա համայնքի դպրոցի սպորտդահլիճի վերանորոգում | ՀՀ Պետբյուջե, 4-րդ հրատապ ծրագիր/ | 9,508.7 |  |
| 23 | Վարդենուտի 3-րդ աստիճանի վնասվածության դպրոցական շենքի ուժեղացում, վերականգնում | ՀՀ Պետբյուջե, 2-րդ հրատապ ծրագիր/ | 119,520.0 |  |
| 24 | Գեղադիրի 3-րդ աստիճանի վնասվածության դպրոցական շենքի ուժեղացում, վերականգնում | ՀՀ Պետբյուջե, 2-րդ հրատապ ծրագիր/ | 79,700.0 |  |
| 25 | Արուճի դպրոցի հիմնանորոգում | ՀՀ Պետբյուջե, 2-րդ հրատապ ծրագիր/ | 61,300.0 |  |
| 26 | Մելիքգյուղի դպրոցի հիմնանորոգում | ,,Հայաստան,, համահայկական հիմնադրամ | 80,000.0 | Համայնքների համաֆինան-սավորմամբ |
| 27 | Օշականի հիմնական դպրոցի վերանորոգում | ,,Հայաստան,, համահայկական հիմնադրամ | 60,000.0 | Համայնքների համաֆինան-սավորմամբ |
| 28 | Ապարանի թիվ 1, թիվ 2 և Վարդենուտի դպրոցներին համակարգիչների տրամադրում | «Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 22,001.0 |  |
| 29 | Ապարանի մարզադպրոցի մասնակի նորոգում և շինանյութերի տրամադրում | «Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 6,328.0 |  |
| 30 | Ափնա, Շենավան և Հարթավան համայնքների դպրոցների սանհանգույցների և Հարթավանի դպրոցի տանիքի նորոգման համար շինանյութերի մատակարարում | «Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 3,190.0 |  |
| 31 | Ապարանի 16 համայնքների 300 երեխաների համար ամառային ճամբարի կազմակերպում | «Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 12,145.0 |  |
| 32 | Թալինի տարածաշրջանի 26 համայքների դպրոցների երեխաներին Ամանորի առթիվ նվերների տրամադրում և միջոցառումների կազմակերպում | «Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 3,000.0 |  |
| 33 | Ներդրումներ Արտենի համայնքի մանկապարտեզի և առողջության կենտրոնի համար | «Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 7,618.0 |  |
| 34 | Դավթաշենի դպրոցում ջեռուցման համակարգի տեղադրում | «Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 3,203.0 |  |
| 35 | Կաքավաձոր, Մաստարա, Աշնակ, Ն. Սասնաշեն, Եղնիկ, Դավիթաշեն, Արտենի, Թալին, Ցամաքասար, Սուսեր, Զարինջա, Ն. Արթիկ, Թաթուլ, Իրինդ, համայնքներում դպրոցահասակ երեխաների համար մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում և սոցիալական օգնության ցուցաբերում | «Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 4,050.0 |  |
| 36 | ,,Ճարտարագիտությունը սկսվում է ավագ դպրոցում,, (ROBOT X) Թալինի 26 համայքների դպրոցահասակ երեխաների համար ուսուցիչների վերապատրաստում և սարքերի ու նյութերի տրամադրում | «Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 1,915.0 |  |
| 37 | Ն. Բազմաբերդ համայնքի մանկապարտեզի կառուցման համար շինանյութերի տրամադրում | «Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 1,733.0 |  |
| 38 | Մաստարայի, Գառնահովիտի, Իրինդի, Դավթաշենի, Կաքավաձորի և Վ. Սասնաշենի մարզադահլիճների կահավորում և միջոցառումների անցկացում | «Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | 3,145.0 |  |
| 39 | Մարզի 4 դպրոցում նախակրթարանի ծրագրի իրականացում | ,,Փրկեք երեխաներին,, | 32,000.0 |  |
| 40 | Արագածի մանկապարտեզի վերանորոգում | ,,Քուանթեր Փարթ,, ՄԿ | 10,000.0 |  |
| 41 | Բարերար Ալիկ Ալեքսանյան - Ծիլքարի դպրոցի վերանորոգում | Բարերար | 12,000.0 |  |
| 42 | Հոլանդաբնակ Էմիլ Սարգսյան և ,,Գեյն,, բարեգործական կազմակերպություն - Ուջան, Գեղաձոր, Ն. Բազմաբերդ, Ն. Սասնաշեն, Ն. Եդեսիա, Աշտարակի թիվ 2 դպրոցներին դպրոցական սեղան-նստարանների, համակարգիչների, էլեկտրոնային տեխնիկայի, Ուջանի պոլիկլինիկային և Աշտարակի հիվանդանոցին մահճակալների, բժշկական սարքավորումների, հագուստեղենի և այլ պարագաների նվիրաբերում | Բարերար | 8,000.0 |  |
| 43 | Սան Ֆրանցիսկոյի ,,Կռուզյան-Զաքարյան-Վասպուրական,, ազգային վարժարան- Օշականի հիմնական դպրոցին համակարգիչների, տեխնիկական սարքավորումների, գրասենյակային գույքի և գեղարվեստական գրականության հատկացում, դպրոցի խմելու ջրագծի վերանորոգում | Բարերար | 10,000.0 |  |
| 44 | Օշականի երաժշտական դպրոցի հիմնանորոգում | ՀՕՖ | 37,331.0 |  |
|  | | | **919,306.3** |  |

**4.2. ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ**

**4.2.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

2012 թվականին մշակույթի և սպորտի բնագավառում մարզպետարանի գործունեությունը նպատակաուղղվել է մարզում պետական մշակութային քաղաքականության իրականացմանը, մշակույթի դերի բարձրացմանը, պետական, ազգային և այլ տոների, ազգային ծեսերի ու ծիսակարարությունների վերականգնմանն ու տարածմանը, մշակութային ժառանգության պահպանությանը, զանգվածային միջոցառումների կազմակերպմանը, կադրային քաղաքականության և մշակութային կրթության զարգացմանը, երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների աջակցմանն ու ակտիվացմանը:

Հաշվետու ժամանակահատվածում մարզի գյուղական և քաղաքային համայնքներում կազմակերպվել են ազգային, պետական տոներին նվիրված միջոցառումներ, հոբելյաններ, տարելիցներ, փառատոններ, ցուցահանդեսներ, տոնախմբություններ, համերգային և թատերական ծրագրեր, սպորտային մրցումներ, հուշամրցաշարեր, առաջնություններ:

Մարզական և մշակութային միջոցառումների իրականացման նպատակով 2012 թ. նախատեսված **3278.2** հազար. դրամ գումարն ամբողջությամբ իրացվել է:

Անհրաժեշտ աշխատանքներ են իրականացվել մարզի մշակույթի և սպորտի, կրթական հաստատությունների աշխատանքների կազմակերպման, մշակութային և մարզական կառույցների վերանորոգման և համապատասխան գույքով ապահովման ուղղությամբ: ՏԱՊ-ով նախատեսված **592,9** մլն. դրամի փոխարեն իրականացվել են **935,7** մլն դրամի աշխատանքներ:

**4.2.3 Խնդիրները**

Չնայած իրականացված աշխատանքնրին դեռևս շարունակում է հրատապ մնալ մարզի մշակույթի և սպորտի, կրթական հաստատությունների վերանորոգման և համապատասխան գույքով ապահովման հարցը: Առաջնահերթ խնդիր է հանդիսանում նաև կադրերի վերապատրաստման և վերաորակավորման հարցը:

**4.2.4 Քաղած դասերը և հետագա քայլերը**

Հաշվետու ժամանակահատվածում մարզի գյուղական և քաղաքային համայնքներում կազմակերպված մշակութային և սպորտային միջոցառումները էական ազդեցություն են թողել մարզի բնակչության գեղագիտական դաստիարակության, ազատ ժամանցի կազմակերպման, մատաղ սերնդի հոգևոր դաստիարակության վրա:

# 2012 թվականի ընթացքում կարևորվում է կազմակերպվող միջոցառումներին բնակչության ակտիվ մասնակցությունը, մասսայական մշակութային և սպորտային միջոցառումների կազմակերպումը և հոգևոր մշակութային կրթության ուղղությամբ աշխատանքների ակտիվացումը:

**4.2.2 Իրականացման առաջընթացը**

# Աղյուսակ 3. Մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության ոլորտի 2012 թ. արդյունքային ցուցանիշները.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. Մարզական, մշակութային և արտադպրոցական հաստատությունների ենթակառուցվածքների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում, մշակութային և մարզական կյանքի աշխուժացում:** | | | |
| Միջոցառման անվանումը | Արդյունքային ցուցանիշը | Թիրախ | Փաստացի |
| **4.1 Մարզական, մշակութային և արտադպրոցական հաստատությունների շենքերի կառուցում, վերանորոգում և նյութատեխնիկական բազայի բարելավում** | Աշտարակի Վ. Պետրոսյանի անվան մարզային գրադարանի և Ապարանի մշակույթի տան վերանորոգում,  Աշտարակի մարզադպրոցի կառուցում: | 582,4 միլիոն դրամ  60,0 միլիոն դրամ | 820,2 միլիոն դրամ  60,0 միլիոն դրամ |
| **4.2.Մարզական և մշակութային միջոցառումների կազմակերպում** | մարզային և միջհամայնքային մարզական միջոցառումների կազմակերպում  Թատերական ներկայացումների թիվը մասնակիցներ- | 55 մարզային և 15 միջհամայնքային  4  3000 | 55 մարզային և 15 միջհամայնքային  4  3000 |
| **4.3 Մշակութային ժառանգության պահպանում** | Մարզում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների վերանորոգում | 4 | 4 |

# 4.3. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

**4.3.1 Քաղակականության վերլուծություն**

Առողջապահական ծառայությունների մատչելիության ու որակի բարձրացումը մարզում սահմանվել է որպես ՄԶԾ-ի ոլորտային գերակա նպատակ: ՄԶԾ-ում արտացոլված առող­ջա­պա­հութ­յան ոլորտի գերակայությունները ներառում են` հեռավոր գյուղական համայնքներում առող­ջութ­յան պահպանման առաջնային ծառայությունների բարելավում և մատչելիության բարձ­րա­ցում, նեղ մասնագիտացում ունեցող բժշկական անձնակազմի և ղեկավար բուժանձնակազմի վերա­պատրաստում, տարափոխիկ հիվանդությունների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման, վաղ ախտո­րոշման և լիարժեք բուժման ազգային ռազմավարության մասին հանրային իրազեկության բարձ­րացում, բուժհաստատությունների շենքային պայմանների և նյութատեխնիկական բազայի բարելավում:

Մարզի զարգացման 2011-2014 թթ ծրագրով ոլորտի համար, բացի պետական ներդրումներից և առողջապահական հիմնարկների պահպանման ծախսերից նախատեսված է եղել ներդնել **1525.2** միլիոն դրամ: 2012 թ. ՏԱՊ-ով ներդրումները կազմելու էին **288,3** միլիոն դրամ: Կատարվել են **285,0** միլիոն դրամի ներդրումներ: Պլանավորվածի համեմատությամբ **33,0** միլիոն դրամով պակաս են եղել ներդրումները Ն. Բազմաբերդի ամբուլատորիայի վերանորոգման վրա: Այն բացատրվում է ծրագրային ելակետային տվյալների ճշտմամբ:

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում առողջապահական համակարգի ֆինանսավորման հաստատված ծավալը 2012 թ-ին կազմել է **1,297** մլն դրամ, այդ թվում հիվանդանոցային բուժօգնության գծով` **458.0** մլն դրամ, արտահիվանդանոցային բուժ. օգնության գծով` **839.0** մլն դրամ: Այն 2011 թ, համեմատ աճել է **1.01%,** 2011 թ.-ի գլոբալ բյուջեն կազմել է **1,273** մլն դրամ։

Շարունակվում են շրջիկ բժշկական խմբերի կողմից գյուղական (այդ թվում` հեռավոր) համայնքներ կանոնավոր այցելությունները, որի արդյունքում մարզի մի շարք համայնքներն օգտվել են այդ առաջնային առողջապահական ծառայություններից:

Իրագործելով ՀՀ կառավարության քաղաքականությունը և ծրագրով նախատեսված միջո­ցա­ռումները ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանը ուշադրություն է դարձրել` մարզի առողջության առաջ­նային պահպանման օղակի որակի և մատչելիության բարձրացմանը` մարզի բնակչությանը հնարավորինս առավել չափով ընդգրելով ընտանեկան բժշկության ինստիտուտի գոռծա­ռույ­թ­ների մեջ, գյուղական և քաղաքային բնակչության համաչափ ընդգրկվածությանը նեղ մաս­նա­գիտական արտահիվանդանոցային բուժօգնության մեջ, անվճար և արտոնյալ պայմաններում դեղորայքով ապահովման գործընթացի որակի և մատչելիության բարձրացմանը, լաբո­րատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների որակի և հասանելիության համաչափությանը մարզի ամբողջ բնակչության համար:

Հիվանդանոցային բուժօգնության ծառայությունների որակի և մատչելիության բարձրաց­ման համար 2012 թ. ձեռնարկվել են միջոցառումներ, որոնք ուղղված էին պերինատալ մահա­ցութ­յան ցուցանիշի նվազեցմանը, մայրական մահերի բացառմանը, երկրորդ մակարդակի հիվան­դա­նո­ցային ծառայությունների որակի ցուցանիշների բարելավմանը, որի արդյունքում նվազել են հիվան­դանոցային մահաբերությունը, հիվանդի բուժման միջին տևողությունը, նկատվել է վիրա­հա­տական ակտիվության բարձրացում, որի հետ միաժամանակ արձանագրվել է հետ­վի­րա­հա­տա­կան բարդությունների նվազեցում: Մարզի տարածքում նորագույն բժշկական տեխ­նո­լո­գիա­ների ներդրման ոլորտում առաջնահերթ միջոցառումներին է պատկանում <<Ապարանի ԲԿ-ի>> կենտրոնի շահագործումը:

ՄԶԾ-ի կարևորագույն ռազմավարական նպատակներից են նաև բժշկական հաստա­տութ­յունների ռեսուրսների բարելավմանն ուղղված միջոցառումները, այն է <<Աշտարակի ԲԿ>> և <<Ծաղկահովիտի ԲԿ>> շենքային պայմանների բարելավումը:

**4.3.2 Իրականացման առաջընթացը**

2012 թ. իրականացված միջոցառումները հետևյալն են.

Արտահիվանդանոցային բուժօգնության գծով.

1. Բարելավվել է ԱԱՊ ոլորտի որակը` բարձրացել է ընտանեկան բժշկների որակյալ ծա­ռա­­­յություններից օգտվող, սկրինինգային ծրագրերի մեջ ընդգրկված բնակչության տեսա­կարար կշիռը, ավելացել է նորածինների կրծքով սնուցման ընդգրկվածությունը, 100 % ապա­հով­վել է առողջ երեխայի վարման ծավալը, ապահովվել է ՄՀԻՎ 100%-ով:

2. Բարձրացել է դիսպանսերային և նեղ մասնագիտական արտահիվանդանոցային բուժօգ­նության որակն ու մատչելիությունը` աճել է ներզատաբանական, ուռուցքաբանական, սրտա­­բանական հիվանդությունների վաղ հայտանաբերված դեպքերի տեսակարար կշիռը, գյու­ղա­կան ազգաբնակչության մասնագիտական բուժօգնության սպասարկման ընդգրկվածությունը, բարձ­րացել է հղիների վաղ ընդգրկումը նախածննդյան հսկողության մեջ:

3. Նվազել է անվճար և արտոնյալ պայմաններում դեղորայքով ապահովվող ազգաբ­նակ­չության շրջանում մերժված դեպքերի թիվը:

4. Բարձրացել է գյուղական համայնքներում արտագնա լաբորատոր-ախտորաշիչ այցե­լութ­յունների թիվը:

Հիվանդանոցային բուժօգնության գծով.

1. Իրականացվել է մոր և մանկան առողջության ծառայությունների բարելավում, որի արդ­յուն­քում բացառվել է տվյալ ժամանակահատվածում մայրական մահացությունը, իսկ պերինատալ մահա­ցության ցուցանիշը նվազեցման միտում է ցուցաբերել:

2. Բարելավվել է երեխաների հիվանդանոցային բուժօգնության որակը, կապված ման­կա­կան հավաստագրերի ներդրման գործընթացի հետ:

3. Բարելավվել են հիվանդանոցային բուժօգնության որակի ցուցանիշները` նկատվում է մահա­բերության ցուցանիշի նվազեցում, պլանային վիրաբուժության ակտիվության բարձրացում:

**Մարզում նոր բժշկական տեխնոլոգիաների ներդրման գծով.**

1. Ապարանի ԲԿ-ում հիմնանորոգման աշխատանքներից հետո ներդրվել են նորագույն բժշկա­կան սարքավորումներ։

**Բժշկական հաստատությունների ռեսուրսների բարելավման գծով.**

1. Ավարտվել է 2010 թ.-ին սկսված Կոշի դիագնոստիկ կենտրոնի շինարարությունը՝ **1523.3** մլն. դրամ արժեքով։

Շարունակվել է մարզի բուժհաստատությունների կադրային ռեսուրսների բարելավումը: 2012 թ. պետական պատվերի շրջանակներում վերապատրաստվել են մարզի բժշկական կազմա­կեր­պությունների **16** բժիշկ, կար­դիոլոգիա և գինեկոլոգիա թեմաներով Հայ Օգնության ֆոնդի ծրագրի շրջանակներում` **43** բժիշկ:

ՀՀ Առողջապահության նախարարության և ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի համա­գոր­ծակցության արդյունքում ժամանակավոր մարզ են գործուղվել վիրաբուժ, անեսթեզիոլոգ: Պարբերաբար թարմացվում է բժիշկ-մասնագետների թափուր հաստիքների բազան:

**Աղյուսակ 4. Առողջապահության ոլորտի արդյունքային ցուցանիշները.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Միջոցառման անվանումը | Արդյունքային ցուցանիշը | Թիրախ | Փաստացի |
| ***Ոլորտային նպատակ`***  **Բարձրացնել բուժսպասարկման մատչելիությունը և որակը մարզում** | 1. Մինչև 1 տարեկան երեխաների մահացություն, 1000 կենդանածինների հաշվով (սպասվում է)  2 մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացություն, 1000 կենդանածինների հաշվով (սպասվում է)  3. Մայրական մահացություն, 100000 կենդանածինների հաշվով-  4. Հաճախումների քանակն ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիմնարկներում,  5. Հաճախումների քանակն ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիմնարկներում մեկ բնակչի հաշվով (սպասվում է)  6. Որակյալ բժշկական միջամտությամբ ընթացած ծնունդները, (սպասվում է)  7. Հակաբեղմնավորիչ միջոցների օգտագործման տարածվածության աստիճանը (CRP),  8. Բնակչության հիվանդացությունը սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններով, դեպքերի թիվը 10000 բնակչի հաշվով (սպասվում է)  9. ՄԻԱՎ տարածվածության աստիճանը, վարակակիրների թիվը՝ 10000 բնակչի հաշվով 10. Բնակչության հիվանդացությունը ակտիվ տուբերկուլյոզով՝ դեպքերի թիվը 10000 բնակչի հաշվով; (սպասվում է) | 18  2  0  86 հազ. մարդ  3,4  98%  58 %  0,002  0,001  0,0035 | 7  1  0  98,7 հազ. մարդ  3.2  99%  52%  0.0025  0  0.003 |
| **1. Մարզում առողջության պահպանման առաջնային բուժօգնության ծառայությունների բարելավում, ինչը կնպաստի բուժօգնության որակի բարելավմանը, մայրական և մանկական հիվանդացությունների և մահացության նվազմանը, ծնելիության և բնակչության բնական աճի բարձրացմանը:** | | | |
| **1.1 Բժշկական անձնակազմի վերապատրաստում՝առավելագույնս ուշադրություն դարձնելով գյուղական բուժամբուլատորիա-ների անձնակազմին.**  **1.2 Մոր և մանկան առողջության վերաբերյալ կանանց համար դասընթացների կազմակերպում**  **1.3 Հղի կանանց համար նախածննդյան խնամքի կազմակերպում**  **1.4 Մանկապարտեզներում և դպրոցներում երեխաների կանխարգելիչ զննումների հաճախակի իրականացում** | 1.1 Ընտանեկան բժշկության գծով վերապատրաստված բժիշկների և բուժքույրերի թիվը  1.2 Նախածննդյան և հետծննդյան խնամքի վերաբերյալ կանանց համար իրականացված դասընթացների և այլ միջոցառումների քանակը  1.3 Երեխաների քրոնիկ թերսնուցման և սակավարյունության դեպքերի թվի նվազում  1.4 Պատվաստումներով ընդգրկվածություն ըստ հիվանդությունների  (Բարձրացնել պատվաստումներով ընդգրկվածությունը | 10 բժիշկ և 25 բուժքույր  10  10%  97%  98% | 10 բժիշկ և 25 բուժքույր  21  8%  98%  98% |
| **2.Բուժսպասարկման ենթակառուցվածքի (առաջնային և երկրորդային) և նյութատեխնիկական բազայի բարելավում, ինչը կնպաստի ծառայությունների արդյունավետության և որակի բարձրացմանը:** | | | |
| 2.1.Բժշկական հաստատությունների (հատկապես գյուղական) շենքային պայմանների բարելավում | Վերանորոգված բուժհիմնարկների թիվը  (վերանորոգում 2012 թ.) | 1 բժշկական կենտրոն և 1 ամբուլատորիա | 1 բժշկական կենտրոն և 3 ամբուլա-տորիա |
| **2.2 Պոլիկլինիկաների հագեցում ախտորոշիչ սարքավորումներով** | Ախտորոշիչ սարքավորումներով ապահովված հիմնարկների (պոլիկլինիկական-ամբուլատոր, հիվանդանոցային) թիվը | 6 | 6 |
| **2.3 Գյուղական համայնքների (հատկապես` հեռավոր և սահմանամերձ) ամբուլատորիա-ների, բուժկետերի առաջին օգնության պարագաներով ապահովում**  **2.4 Հիվանդանոցների հիմնանորոգում և ժամանակակից սարքավորումներով ապահովում** | Առաջին օգնության պարագաներով ապահովված պոլիկլինիկական-ամբուլատոր հիմնարկների տեսակարար կշիռը,  Հիմնանորոգված հիվանդանոցների թիվ ժամանակակից սարքա-վորումներով ապահովված հիվանդանոցների տեսակարար կշիռ:  Երևան ուղեգրված հիվանդների տեսկարար կշիռը բուժօգնություն ստացածների ընդհանուր թվում, | 90 %  24 %  5 % | 88 %  23 %  6% |
| **3. Բուժհաստատությունների կառավարման բարելավում, կառավարման արդյունավետության բարձրացում:** | | | |
| 3.1. Բուժհաստատությունների ղեկավար անձնակազմի ուսուցում ժամանակակից կառավարման մեթոդների և այլընտրանքային /արտաբյուջետային ֆինանսական աղբյուրների ներգրավվման հմտությունների վերաբերյալ3.2 Առողջապահական հաստատությունների օպտիմալացման ծրագրի շարունակում: Հիվանդանոցային համակարգի օպտիմալացման արդյունքում համակարգի ներքին աուդիտի կազմակերպում` նյութատեխնիկական բազայի ուսումնասիրման և գույքագրման նպատակով: | Վերապատրաստումների մասնակցած ղեկավար  անձնակազմի թիվը  Ներքին աուդիտ կազմակերպող և իրականացնող բուժհիմնարկների թիվը-  (բուժհիմնարկում ներքին աուդիտի կազմակերպում) | 22  5 | 23  6 |
| **4. Տարափոխիկ հիվանդությունների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման պայքարի ուժեղացում, ինչը կնպաստի սեռավարակակիրների թվի կրճատմանը և մահացության դեպքերի նվազմանը** | | | |
| **4.1 Անվտանգ սեռական վարքագծի վերաբերյալ դպրոցներում դասընթացների կազմակերպում**  **4.2. ԶԼՄ-ների միջոցով տարափոխիկ հիվանդությունների (հատկապես պալարախտի), ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ բնակչության իրազեկում** | Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններով վարակված հիվանդների թիվը` 100000 բնակչի հաշվով  Դասընթացներին ներգրավված դպրոցների տեսակարար կշիռը  ՄԻԱՎ-ի վարակակիրների թիվը` 100000 բնակչի հաշվով  ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը հղի կանանց շրջանում  Տարափոխիկ հիվանդությունների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ իրազեկված բնակչության տեսակար կշիռը | 0,04  94 %  1  0  60 % | 0.04  94 %  1,01  0  70% |
| **5. Սանիտարահիգիենիկ աշխատանքների ծավալների աճ, սանիտարական հսկողության ուժեղացում, վարակիչ հիվանդությունների թվի կրճատում** | | | |
| **5.1. Սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների թվի ավելացում** | Կատարված սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների թիվը,  Միջոցառումներում ընդգրվկված օբյեկտների թիվը, դրանց տարածությունը,  Կրկնակի իրականացված աշխատանքների քանակը | 132  213  21 | 135  262  22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  | | |  |  | | | | |
| **Տեղեկանք 3.** | | | | | | | |  | |  |
| **ՀՀ Արագածոտնի մարզի 2011-2014 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի 2012 թ. տարեկան աշխատանքային պլանով առողջապահության ոլորտում նախատեսված միջոցառումների կատարման վերաբերյալ** | | | | | | | | | | | |
| Հ.հ. | | **Միջոցառման համառոտ բովանդակությունը** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | | | **Ֆինանսավորման չափը 31.12.2012 թ. դրությամբ** | **Ծանոթություն** | | | | | |
| 1 | | Կոշի դիագնոստիկ կենտրոնի կառուցման ավարտ | ,,Տեր և տիկին Թադևոսյաններ,, հիմնադրամ | | | 1523.3 |  | | | | | |
| 2 | | Արտենիի բուժամբուլատորիայի համար արևային տաքացուցիչների տեղադրում | «Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | | | 7,618.0 |  | | | | | |
| 3 | | Երեխաների բուժման նպատակով անհետա-ձգելի միջամտության ցուցաբերում | «Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | | | 1140,0 |  | | | | | |
| 4 | | Ն. Բազմաբերդի ամբուլատորիայի նորոգում և կահավորում | «Շեն» ՄԲԿ | | | 2200,0 |  | | | | | |
| 5 | | Առողջապահական թեմաներով դասընթացների կազմակերպում մարզի համայնքնեորում | «Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | | | 10900,0 |  | | | | | |
| 6 | | Դեղորայքի տրամադրում մարզի բժշկական կազմակերպություններին | UMQOR, IRD | | | 3,670.0 |  | | | | | |
| 7 | | Միավ/Ձիահի, սեռավարակների և տուբերկուլյոզի կանխարգելում և հսկողություն | UMQOR, IRD | | | 5,500.0 |  | | | | | |
| 8 | | Ծաղկահովիտի ԲԿ-ի ծնարանը և նախածնարանը նորոգման աշխատանքների իրականացում | ,,Դիակոնիա,, կազմակերպություն | | | 4000,0 |  | | | | | |
|  | | Ներքին Բազմաբերդի ԲԱ երկրորդ լրիվ և առաջին հարկի մասնակի վերանորոգում՝ ներքին հարդարում, ջրագծի աշխատանքներ։ | “Շենֆրանսե” կազմակերպություն | | | 2,183.0 |  | | | | | |
|  | | Ապարանի ԲԿ | Հիպոկրատ” հիմնադրամ և AMQOR | | | 4500,0 |  | | | | | |
|  | | Աշտարակի ԲԿ-ի տուբերկուլյոզային կաբինետ | Գլոբալ” հիմնադրամ և “Տուբերկուլյոզի Ազգային Ծրագիր” | | | 5200,0 |  | | | | | |
|  | | Մաստարայի ԲԱ | Համաշխահային Բանկի ԾԻԳ | | | 10000,0 |  | | | | | |
|  | | Կարբիի ԲԱ | կանադահայ բարերար Մարգար Շարապխանյան- դռների և պատուհանների վերանորոգում, կոշտ և փափուկ գույքի տրամադրում։ | | | 20000,0 |  | | | | | |
|  | | Քուչակի ԲԱ | Ազգային Ժողովի թիվ 14 ընտրատարածքի պատգամավոր Վրեժ Մարկոսյան - դեղորայքի տրամադրում | | | 270,6 |  | | | | | |
| **Ընդամենը** | | | | | | **20,494.3** |  | | | | | |

# 2012 թվականին մարզի ամբուլատորիաներում UMCOR Հայաստան հասարակական կազ­մա­կերպության կողմից իրականացվել է սեռավարակների ախտորոշում և բուժում, տու­բեր­կուլոզով հիվանդների և նրանց հետ շփում ունեցող անձանց խորհրդատվություն, լաբո­րատոր հետա­զոտություններ քսուկի, ՄԻԱՎ\ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ կամավոր խորհր­դատվություն թեմա­ներով սեմինարներ:

**4.3.3 Խնդիրները**

Բժշկական արդյունավետության բարձրացման կարևոր բաղադրիչներից մեկը դա արտահիվանդանոցային բուժօգնության բարելավումն է: Թիրախային ցուցանիշ` ընտանեկան բժշկի ծառայություններից օգտվող բնակչության 70% չի ապահովվել` հիմնականում համապատասխան մասնագետների բացակայության պատճառով: Աշտարակի,Թալինի,Ապարանի և Ծաղկահովիտի ԲԿ ԱԱՊ ոլորտի բժշկները, աշխատում են թաղամասային սկզբունքով, այսինք` թերապևտներ և մանկաբույժներ:

Դեռևս դժվար է ապահովել նեղ մասնագիտական և դիսպանսերային բուժօգնության մեջ գյուղական և քաղաքային համայնքներում բնակվող բնակչության համար հավասար ընդգրկվածության ցուցանիշ:

Անվճար և արտոնյալ պայմաններում դեղորայքով ապահովման գործընթացի թիրախային ցուցանիշը ապահովվել է սակայն այս գործընթացի որակը ապահովելու համար անհրաժեշտ է տրամադրվող դեղորայքի ցանկը վերանայել, ընդգրկելով արդի խմբերի դեղորայք:

Հիվանդանոցային բուժօգնության որակի բարելավման առումով անհրաժեշտ է` նվազեցնել պերինատալ մահացության և հիվանդանոցային մահաբերության ցուցանիշները, համաչափ զարգացնել պլանային և անհետաձգելի վիրաբուժությունը:

**4.3.4 Քաղած դասերը և հետագա քայլերը**

Ընտանեկան բժշկության ինստիտուտի կայացմանը մարզի ամբողջ տարածքում կնպաստի մարզային բժիշկների մասնագիտացման նոր մոդելի ներդրումը, այն մաքսիմալ կերպով իրականացնել` առանց հիմնական աշխատանքային գործընթացի ընդհատման: ԱԱՊ բնագավառում իմունոկանխարգելման թիրախային ցուցանիշների ապահովման համար ստեղծվել է մարզային համակարգող հանձնաժողով:

Գյուղական ազգաբնակչության նեղ մասնագիտական բուժօգնության մատչելիության ապահովման համար անհրաժեշտ է մշակել ֆինանսավորման և մոնիտորինգի նոր մոդելներ` այն է ֆինանսավորումը պետք է իրականացվի նեղ մասնագիտական բուժօգնություն ցուցաբերող բուժհաստատության, իսկ մոնիտորինգը` ԱԱՊ տարածքային կենտրոնի միջոցով: Անհրաժեշտ է գյուղական ԱԱՊԿ-ի ֆինանսավորման ծավալները հաշվարկել անհատական, հաշվի առնելով յուրաքանչյուրի առանձնահատկությունները:

Անվճար և արտոնյալ պայմաններում տրամադրվող դեղերի ցանկը ընդլայնելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել համագործակցություն այն համայնքների հետ, որոնք բժշկական ծրագրեր իրականացնելու համար նախատեսել են ֆինանսական միջոցներ, ինչը կնպաստի այդ միջոցների նպատակային օգտագործմանը:

Պերինատալ մահացության ցուցանիշի նվազեցման համար անհրաժեշտ է հագեցնել առնվազն երկու բժշկական կենտրոն նորագույն վերակենդանացման սարքավորումներով, ձեռք բերել համապատասխան սանիտարական ավտոտրանսպորտ, իրականացնել կադրերի կրթում:

<<Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի>> նպատակային ծրագրի շրջանակներում կշարունակվի ԱԱՊ ոլորտում գործող բժիշկների և բուժքույրերի կրթումը:

ՀՀ առողջապահության նախարարության ԾԻԳ-ի կողմից <<Շտապ օգնության արդիականացում>> և <<Մանկական հիվանդանոցային բուժօգնության բարելավում>> վարկային ծրագրերի շրջանակներում կշարունակվի նշված օղակներում աշխատող անձնակազմի շարունակական վերապատրասոտւմը և ուսուցումը:

**4.4. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

**4.4.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

2012 թ. մարզի զարգացման գերակա նպատակներից է սոցիալական ծառայությունների մատչելիության և որակի բարձրացումը: Այն կարող է իրագործվել առաջին հերթին ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման միասնական համակարգի անցման,սոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ բնակչության իրազեկման բարձրացման, սոցիալապես խոցելի խմբերին ուղղված սոցիալական աջակցության միջոցառումների ընդլայնման, այդ կապակցության սոցիալական ծառայություններ մատուցող պետական և ոչ պետական կառույցների համագործակցության, սոցիալական ծառայություններ մատուցող կադրերի շարունակական վերապատրաստման, սոցիալական ծառայության գործակալությունների նյութատեխնիկական բազայի բարելավման միջոցով:

Զբաղվածության ինչպես ակտիվ, այնպես էլ պասիվ քաղաքականության նպատակը գործազուրկների սոցիալական ապահովությունն է: Եթե պասիվ քաղաքականությունն ենթադրում է գործազրկության նպաստների հատկացում, ապա ակտիվ քաղաքականության միջոցով փորձ է կատարվում հավասարակշռել աշխատանքի առաջարկը և պահանջարկը: Շուկայական տնտեսության պայմաններում աշխատաշուկայի քաղաքականությունը սոցիալական քաղաքականության կարևոր մաս է կազմում: Մարզում կապիտալի պակասի և ներդրումների ցածր մակարդակի արդյունք հանդիսացող գործազրկության պայմաններում տարբեր ոլորտների միասնական քաղաքականության իրականացմամբ է պայմանավորված զբաղվածության հիմնախնդիրների լուծման արդյունավետության բարձրացումը և գործազրկության նվազեցումը:

Հաշմանդամներին մատուցվող ծառայությունների բնագավառում ծառայությունների տրամադրումը ուղղված է հաշմանդամների վերականգնման և պրոթեզաօրթոպեդիկ օգնության ու ծառայությունների մատուցման կազմակերպման բարելավմանը, որը կնպաստի հասարակության մեջ նրանց ինտեգրմանը: Վերականգնման արդյունքում նրանք հնարավորություն ունեն աշխատելու` մասամբ հոգալու իրենց, ինչպես նաև՝ իրենց ընտանիքի սոցիալական խնդիրները, որն այսօր մեր երկրի սոցիալական քաղաքականության և աղքատության հաղթահարման ծրագրի, ինչպես նաև <<Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին>> ՀՀ օրենքի և <<Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 2006-2015 թթ. ռազմավարության>> պահանջներից է:

Բնակչության իրավունքների պաշտպանության բնագավառում կարևորվում է սոցիալապես խոցելի խմբերին ուղղված սոցիալական աջակցության ծառայությունների ընդլայնումը:

Նշված միջոցառումների իրականացման համար ակնկալվում է պետության և դոնոր կազմակերպությունների աջակցությունը:

2012թ դրությամբ ՀՀ Արագածոտնի մարզում բացահայտվել են կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող **6816** երեխաներ: Նրանցից **35**-ը առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ են, որից՝ 0-18 տարեկան՝ **18**, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող մինչև **23** տարեկան անձինք՝ 17, **988**-ը` միակողմանի ծնողազուրկներ են, **397**-ը` հաշմանդամություն ունեցողներ, **57**-ը` առանձնահատուկ կրթության կարիք ունեցողներ,որոնք այս տարի են վկայագրվել և սովորում են հատուկ դպրոցներում: Այս տարի գնահատվել են **225** երեխաների սոցիալհոգեբանական կարիքները, **115**-ի համար մշակվել են անհատական վերականգնողական ծրագրեր, **135**-ի մասին տվյալները մուտքագրվել են <<Նորք>> տեղեկատվական կենտրոնացված համակարգ: Բացահայտվել է կրթությանից դուրս մնացած և առանձնահատուկ կրթության կարիք ունեցող **35** երեխա,որից **18**-ը ընդգրկվել են կրթության մեջ: **2** երեխա հաշվառվել է որպես որդեգրման ենթակա երեխա, ՀՀ 2 քաղաքացի` որպես որդեգրողի թեկնածու, դատարանի վճռով որդեգրվել է մեկ երեխա: Մարզի **25** համայնքներում **28** երեխայի նկատմամբ սահմանվել են խնամակալություն և հոգաբարձություն:

Տրվել է եզրակացություն 2 երեխայի մանկատներում տեղավորվելու համար,որից մեկը մասնագիտական մանկատանը,17 երեխայի՝ խնամքի և աջակցության կենտրոններում տեղավորվելու համար:

Ընդհանուր իրավասության դատարանին է տրամադրվել 15 եզրակացություն ամուսնալուծվող ընտանիքների ամուսնալուծության պատճառով երեխաների խնամքն և դաստիարակությունը ծնողներից մեկին հանձնելու վերաբերյալ: Նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել է մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի մասնակցությունը երեխայի խնամքի և դաստիարակության վերաբերյալ հարցեր քննարկող դատական և խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների նիստերին:

Զգալիորեն նվազել է ծննդյան վկայական չունեցող երեխաների թիվը: Հաշվետու ժամանակամիջոցում ժամկետի ուշացումով ծննդյան վկայականներ են ստացել 5 երեխաներ:

Տարբեր միջազգային, տեղական ՀԿ-ների հետ համագործակցության արդյունքում նյութական աջակցություն են ստացել 1020 երեխաներ և նրանց ընտանիքները: Մարզում այս տարի երեխաների աջակցության և կանխարգելման ծրագրեր են իրականացրել <<Վորլդ Վիժն Հայաստան>> և <<Save the Children>> միջազգային բարեգործական հասարակական կազմակերպությունները:

**4.4.2 Իրականացման առաջընթացը**

Տարեցներին մատուցվող ծառայությունների բնագավառում ծառայությունների տրամադրումը ուղղված է տարեցների սոցիալական սպասարկման և խնամքի ծառայությունների տրամադրմանը: Վերջին տարիներին այս բնագավառում պետության կողմից իրականացվող քաղաքականությունն ուղղված է տարեցների, և հատկապես միայնակ և հաշմանդամ տարեցների կյանքի պայմանների բարելավմանը:

Հաշմանդամներին հասարակության մեջ ինտեգրման գործընթացը ապահովելու համար մարզային հանձնաժողովի կողմից ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն է ներկայացվել հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության վերաբերյալ ծրագրային առաջարկներ 2012թ. տարեկան ծրագրերում ընդգրկելու նպատակով:

Սոցիալական սպասարկման համակարգի կառավարման բնագավառը կատարելագործելու նպատակով մարզի 4 սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալություններում անհրաժեշտ է ստեղծել ինտերնետ կապ:

Մարզի գերակա խնդիրներից մեկը մնում է փախստականների և սոցիալապես անապահով խավի բնակարանային ապահովության խնդիրը: Այսօր բնակարանային հերթի են կանգնած 114 փախստական ընտանիքներ:

Հանրապետական հանձնաժողովին է ներկայացվել Ադրբեջանից բռնագաղթված 13 քաղաքացիների ապահովագրական ստաժերի հաստատման փաստաթղթերը:

Ստորև ներկայացվում է իրականացված միջոցառումների արդյունքային ցուցանիշները:

**Աղյուսակ 5. Սոցիալական և երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտի 2012 թ. արդյունքային ցուցանիշները.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **հ/հ** | **Ռազմավարական նպատակներ և առաջնահերթ ծրագրեր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Թիրախ** | **Փաստացի** |
|  | **Ռազմավարական նպատակ 1. Բարձրացնել սոցիալական ծառայությունների մատչելիությունը և որակը մարզում** | | | |
|  |  | 1, Սոցիալական ծառայությունների հասցեականությունից սոցիալապես խոցելի բնակչության բավարարվածության աստիճան | 60% | 60% |
|  |  | 2. Ծառայության որակից սոցիալապես խոցելի խմբերի բավարարվածության աստիճան | 60% | 60% |
|  |  | 3. Աշխատանքի տեղավորված գործազուրկների տեսակարար կշիռը | 58% | 60% |
|  |  | 4. Ոչ նյութական աջակցություն ստացած հաշմանդամների, ծերերի տեսակարար կշիռը | 50% | 50% |
|  | **Ծրագիր 1.Մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող կառույցների նյութատեխնիկական պայմանների բարելավում** | Սոցիալական ծառայություններում նոր համակարգիչների տեսակարար կշիռը, | 100% | 60% |
|  | **1.1 Սոցիալական ծառայություններ մատուցող կառույցների /պետական և ոչ պետական /համակարգչային գույքով,տեխնիկայով հագեցում և ինտերնետ կապով ապահովում** | Կայուն ինտերնետ կապ ունեցող սոցիալական ծառայությունների թիվը, | 100% | 100% |
|  | **Ռազմավարական նպատակ 2. Երեխաների խնամքի կենտրոնների ստեղծում` ապահովելով սոցիալ-հոգեբանական ,մանկավարժական և իրավաբանական ծառայություններ կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաներին և նրանց ընտանիքներին** | | | |
|  | **Ծրագիր 2.1.Դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների վերաբերյալ տվյալների բազայի ստեղծում** | Մարզում դժվարին իրավիճակում հայտված երեխաների թիվ | 1286 | 1286 տվյալները մշտապես թարմաց-վում են |
|  | **Ծրագիր 2.2. Ժամանակավոր խնամքի կարիք ունեցող երեխաների ցերեկային կենտրոնների ստեղծում** | Խնամքի և սոցիալ հոգեբանական վերականգնողական աջակցության ծառայություններից օգտված երեխաների թիվ | 925 | 38 |
|  | **Ռազմավարական նպատակ 3. Բնակչության սոցիալական ծառայությունների ընդլայնում** | | | |
|  | **Ծրագիր 3.1 Խնամողների վերապատրաստում հաշմանդամների, ծերերի խնամքը, այդ թվում տնային խնամք իրականացնելու համար** | Մարզում խնամողների մասնագիտական վերապատրաստում անցած կամավորների թիվը | 17 | 0 |
|  | **Ծրագիր 3.2, Սոցիալապես անապահով ընտանիքների անդամների սննդապահովում** | Հումանիտար ճաշարանների կողմից սպասարկվող բնակչության թվաքանակը, | 120 | 0 |
|  | **Ծրագիր 3.3, Ծերերի խնամքի ծառայությունների իրականացում** | Բացի պետական տրանսֆերտներից խնամքի ծառայություններից օգտվող ծերերի թիվը | 25 | 0 |
|  | **Ծրագիր 3.4. Մարզում կյանքի դժվար իրավիճակներում հայտնված երեխաներին և նրանց ընտանիքներին ծառայությունների մատուցման որակի բարձրացում, քանակի ավելացում, հաստատությունների ստեղծում** | 1.Կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների բացահայտման և նրանց սոցիալհոգեբանական կարիքների գնահատման աճ | 114 համայնք | 114 համայնք |
|  |  | 2. ԿԴԻԳ երեխաների բացահայտման վերաբերյալ ուղղորդում ներկայացնող կառույցների թվի մեծացում | 240 | 258 |
|  |  | 3.Սոցիալական պաշտպանության ծրագրերում ընդգրկված երեխաների թվի աճ | 10%-ով | 5 |
|  |  | 4.Մարզի խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններում երեխաների և ընտանիքի պաշտպանության ոլորտով զբաղվող առանձին աշխատողների առկայություն: | 30 | 0 |
|  |  | 5. ԿԴԻԳ երեխաների և նրանց ընտանիքներին աջակցող պետ-ական և հասարակական կազ-մակերպությունների հետ համա-տեղ միջոցառումների թվի աճ : | 8 | 8 |
|  | **Ծրագիր 3.5. Հաշմանդամներին /հատկապես հաշմանդամ երեխաներին և նրանց ծնողներին/ վերակնգնողական և տեխնիկական այլ միջոցներով ապահովում** | Վերականգնողական և տեխնիկական անհրաժեշտ այլ միջոցներ ստացած հաշմանդամների թիվը | 313 | 150 |
|  | **Ծրագիր 3.6. Հաշմադամ երեխաների առողջա-վերականգնողական ցերեկային կենտրոնի ստեղծում** | Կենտրոնի ծառայությունից օգտվող հաշմանդամ երեխաների թիվը | 70 | 0 |
|  | **Ծրագիր 3.7. Խնամատար ընտանիքի ինստիտուտի զարգացում** | 1. Հաշվառված խնամատար ընտանիքների թիվ | 16 | 1 |
| 2. Խնամատար ընտանիքներ տեղավորված ծնողազուրկ երեխաների թիվը | 8 | 1 |
|  | **Ծրագիր 3.8. Գործազուրկների համար մասնագիտական վերապատրաստման միջոցառումների կազմակերպում** | 1. Մասնագիտական ուսուցումն ավարտածների թվաքանակը`, | 40 | 45 |
| 2. նրանցից աշխատանքի տեղավորվածներ` | 25 | 45 |
|  | **Ծրագիր 3.9.Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպում** | ա/ Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների համայնքային ծրագրերի թիվը` | - | - |
| ծրագրերում ընդգրկված շահառուների թիվը` | - | - |
| բ/ Աշխատանք փնտրող անձանց սոցիալ-տնտեսական ժամանակավոր բարելավում | 2715 | 82 |
|  | **Ռազմավարական նպատակ 4. Սոցիալական սպասարկաման համակարգի կառավարմնան բարելավում** | | | |
|  | **Ծրագիր 4.1.ՀԿ-ների, ՏԻՄ-երի, ՍԾՏԳ-երի միջև տեղեկատվության փոխանակման, մարզի մակարդակով իրկանացվող սոցիալական ծրագրերի համակարգման մեխանիզմների մշակում և ներդրում** | ՀԿ-ների և ՏԻՄ-երի համատեղ սոցիալական ծրագրերի թիվը | 12 | 15 |
|  | **Ծրագիր 4.2 Պետական և ոչ պետական կառույցների համատեղ ջանքերով խոցելի խմբերի կարիքների գնահատման միջոցառումների կանոնավոր իրագործում** |  | 4 | 4 |
|  | **Ծրագիր 4.3 Մարզի խոցելի խմբերի վերաբերյալ տվյալների հավաքա-գրում` նրանց սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումների ընդլայնման և հասցեականության բարձրացման նպատակով** | 4.3 Մարզի խոցելի խմբերի վերաբերյալ տվյալների հավաքա-գրում` նրանց սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումների ընդլայնման և հասցեականության բարձրացման նպատակով | 50 | 60 |
|  | **Ծրագիր 4.4. Մարզային երիտասարդական կենտրոնի զարգացում, երիտասարդների շրջանում կամավորական շարժման խթանում** | Սոցիալական աջակցության ծրագրերում ընդգրկված կամավորների թիվը | 15 | 15 |
|  | **Ծրագիր 5.Մարզում սոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ բնակչության իրազեկման բարձրացում**  **Ծրագիր 5.1 Մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների /պետական,հասարակական, միջազգային/ և նրանց կողմից իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության հրատարակում և տարածում բնակչության լայն շերտերում** |  | 20 | 20 |
| Հրապարակային ներկայացումներ | 4 | 4 |
| Սոցիալական ծրագրերի և ծառայություն մատուցողների մասին իրազեկված խոցելի բնակչության թիվը, | 100% | 100% |
|  | **Ծրագիր 5.2.Մարզպետարանի սոցիալական ապահովության վարչության /ՍԾՏԳ-ների կանոնավոր հաշվետվությունների հրապարակային ներկայացում բնակչությանը սոցիալական աջակցության բնագավառում ընթացող ծրագրերի, նրանց մեջ ընդգրկման չափանիշների վերաբերյալ:**  **6. Սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների կարողությունների բարձրացում** |  | 2 | 2 |
|  | 5 | 5 |
|  | **Ծրագիր 6.1. Սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների համար դոնորներ և հովանավորներ որոնելու հմտությունների զարգացում /դասընթացներ, արտասահմանյան փորձ և այլն/** | Մատուցվող ոչ նյութական ծառայությունների թիվը | 2 | 10 |

**4.4.3. Խնդիրները**

Ներկա պայմաններում անհրաժեշտ է, որպեսզի արտացոլված կարևորագույն հիմնախնդիրները և միջոցառումների իրագործումը ետին պլան չմղվի, կրի շարունակական կատարելագործման բնույթ և հաշվի առնվի նաև տարածքային առանձնահատկությունները:

Մարզի համար սոցիալական պաշտպանության բնագավառում պետք է կարևորվի սոցիալապես խոցելի խմբերին ուղղված սոցիալական աջակցության ծառայությունների, ինչպես նաև միայնակ տարեցների և հաշմանդամների տնային սպասարկման համակարգի ընդլայնումը:

Երիտասարդների գործազրկությունը լուրջ խնդիր է ՀՀ Արագածոտնի մարզում: Իրավիճակն ավելի է բարդանում աշխատանք փնտրող երիտասարդների մասնագիտական ցածր կրթության մակարդակի և հմտությունների մակարդակի բարձրացման, նրանց ցանկության կամ հնարավորության բացակայության բերումով: Տեղեկատվական առկա բազան թույլ չի տալիս մոնիտորինգի ենթարկել ուսուցման համակարգը, աշխատանքի շուկան և նրանց մինչև գոյություն ունեցող կապերը, կանխատեսել աշխատանքի շուկայի կողմից պահանջվող հմտությունները և հետևաբար ուսուցման կարիքները:

Մարզում առաջնահերթ խնդիր է շարունակում մնալ քաղաքային համայնքներում «Երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոն»-ների ստեղծման հարցը:

**4.4.4 Քաղած դասերը և հետագա քայլերը**

Մասնագիտական կրթությունը և ուսուցումը ոչ միշտ են զբաղվածության երաշխիք հանդիսանում: Զբաղվածության քաղաքականության այլ միջոցառումներին զուգահեռ, անհրաժեշտ է ուսուցումը համապատասխանեցնել աշխատանքի շուկայի պահանջներին: Մասնագիտական կրթությունը և ուսուցումը պետք է ներդաշնակեցվի տնտեսության նոր պահանջներին համապատասխանեցնելու միջոցառումների ընդհանուր շրջանակների հետ: Դեռևս հստակ դիրքորոշում չի ձևավորվել առ այն, թե ուսուցման ինչպիսի կարիքներ պետք է բավարարեն կամ ինչպիսի հմտություններ պետք է ձեռք բերվեն, որպեսզի պատշաճ կերպով հասցեագրվեն տնտեսության կարիքները և առավելագույնի հասցվեն մասնագիտական հաստատությունների շրջանավարտներին և գործազուրկների հնարավորությունները աշխատանք գտնելու ուղղությամբ:

Հետագայում նույնպես հետևողական աշխատանքներ պետք է տարվեն սոցիալական ծառայությունների մատչելիության և որակի բարձրացամ ուղղությամբ:

Մարզում չեն գործում երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոններ, հասարակական կազմակերպությունների կողից իրականացվող ծրագրերը այդ շրջանակներում կրում են ժամանակավոր բնույթ: Այդ բնագավառում կարևորվում է պետական հովանավորչության հարցը, որպեսզի ստեղծվեն երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոններ:

**5.** **ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ**

**5.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

ՀՀ Արագածոտնի մարզում 2012 թ. ՄԶԾ կարևորագույն նպատակներից էր գյուղատնտեսության գործունեության համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ձևավորման և կատարելագործման միջոցով ավելացնել բուսաբուծական և անասնապահական մթերքների ծավալները, բարձրացնել արտադրության արդյունավետությունը, լուծել իրացման խնդիրները, որի արդյունքում կավելանա գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտները և կկրճատվի աղքատությունը գյուղական բնակավայրերում:

2012 թ. միջոցառումները հիմնականում ուղղվել են ֆերմերային և գյուղացիական տնտեսությունների կերարտադրության, արհեստական սերմնավորման, կաթնարտադրության խթանման, հացահատիկային կուլտուրաների սերմարտադրության, սորտաթարմացման բնագավառներին անասնապահության և դաշտավարության զարգացման ծրագրերում աջակցելու գործընթացներին:

1. 2012 թ. ընթացքում <<Վոլդ Վիժըն >> կազմակերպության ֆինանսական օժանդակությամբ սերմնավորվել է 300 գլուխ խ.ե.ա 660 հազ դրամ ընդհանուր արժեքով:
2. 2012 թ. մարզում համաճարակների դեմ պատվաստվել են 1109486 գլուխ խոշոր և մանր եղջերավոր անասուններ, խոզեր, թռչուններ և մեղվաընտանիքներ:
3. Պետական բյուջեի շրջանակներում կատարվել են հետևյալ պատվաստումները:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ԽԵԱ | Բրուցելյոզ սերոլոգիական, առջնային, կրկնակի | 76063 |
| Տուբերկուլինիզացիա, առաջնային | 55895 |
| Սիբիրախտ | 124924 |
| Պաստերլյոզ | 4731 |
| Դաբաղ եռավալենտ | 224628 |
| Էմկար | 133439 |
| ՄԵԱ | Բրուցելյոզ սերելոգիական | 62247 |
| Սիբիրախտ | 79923 |
| Դաբաղ | 39416 |
| Բրադզոդ | 25240 |
| Խոզեր | Ժանտախտ | 54868 |
| Թռչուն | H պատվաստում | 216472 |
| Մեղուներ | Վարոատոզ | 11640 |
|  | Ընդամենը | ***1109486*** |

Մարզում կարևորում է նաև հացահատիկի սերմարտադրության, սերմաթարմացման և սորտափորձարկմանն ուղղված միջոցառումները, որոնց ուղղությամբ աշխատանքներ տարվում են: 2012 թ. նախատեսվում էր նաև գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների բարելավում, որը իրականացման ծրագիրն ամբողջովին կատարված է: Մնացած աշխատանքները կշարունակվեն հաջորդ տարիներին:

**5.2 Իրականացման առաջընթացը**

Գյուղատնտեսության բնագավառում նախատեսվող կարևոր միջոցառումների ընդհանուր գումարը 2012 թ. կազմում էր մոտ **3745,6** միլիոն դրամ: Նախատեսված բոլոր 16 ծրագրերն ավարտված են: Ներդրված ընդհանուր գումարը կազմել է **9159,4** միլիոն դրամ: Տարվա առանձնահտկությունն այն է, որ ավելացել են ներդրումները համայնքների կողմից: Դրանք հիմնականում իրականացվել են որպես համաֆինանսավորում: Շատ աշխատանքեր, առաջին հերթին` ոռոգման համակարգի վերանորոգումներ, իրականացվել են համայնքների միջոցով:

Գյուղական բարեփոխումների աջակցության և վերլուծության ծրագրի կողմից ավարտվել են նախապտարստական աշխատանքները և տարվա երկրորդ կիսամյակում կիրականացվեն կազմակերպությամ կողմից նախատեսված աշխատանքները:

Մարզում զգալիորեն բարելավվել են խորհրդատվական աշխատանքները: Տարբեր դոնորների հետ ֆինանսական աջակցությամբ ուսուցումներ և խորհրդատվական աշխատանքներ են կազմակերպվել մարզպետարանի, ԳԱՄԿ-ի, ՓՄՁ-ԶԱԿ-ի և հասարակական կազմակերպությունների կողմից:

Այդ աշխատանքները կշարունակվեն հաջորդ տարիների ընթացքում:

**Աղյուսակ 6. Գյուղատնտեսության ոլորտի արդյունքային ցուցանիշները.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Ռազմավարական նպատակներ և առաջնահերթ ծրագրեր | Արդյունքային ցուցանիշներ | Թիրախ | Փաստացի |
| ***Ռազմավարական նպատակ 1.* Ավելացնել գյուղատնտեսության համախառն արտադրությունը, նվազեցնել ազգաբնակչության աղքատությունը:** | | | | |
|  | **Ծրագիր 1.** **Ավելացնել գյուղատնտեսության նհամախառն արտադրանքը** | 1. Գյուղատնտեսության համա-խառն արտադրանքի աճ | **7%** | **0** |
|  |  | Խաղողի համախառն բերքը,  Պտղի համախառն բերքը | **14000 հազ. տ.**  **65000 հազ.տ** | **14000 տոննա**  **67500 տոննա** |
|  |  | Բարձրացնել կարտոֆիլի համախառն բերքը | **10 %-ով** | **11%-ով** |
|  |  | 3. Կարտոֆիլի բերքատվությունը | **240 ց /հա** | **243 ց /հա** |
|  |  | 4. Հատիկաընդեղենի համախառն բերքը | **25%-ով** | **2,2%-ով** |
|  |  | Հացահատիկի բերքատվությունը | **26.9 ց** | **27.7 ց** |
|  |  | Հատիկաընդեղենի բերքատվությունը, | **40ց** | **27 ց** |
|  |  | 6. Կաթի արտադրությունը, | **84.7 հազ. տ.** | **86.8 հազ. տոննա** |
|  |  | 7.Բարձրացնել կաթի արտադրության ծավալները | **2 %-ով** | **2 %-ով** |
|  |  | 8.Մեկ կովի կաթնատվությունը | **2450կգ** | **2450կգ** |
|  |  | 9.Մսի արտադրություն (սպանդային քաշով) | **15.2 հազ.տ** | **15.4 հազ.տ** |
|  |  | 10.Բարձրացնել մսի արտադրության ծավալները | **1%-ով** | **1%-ով** |
|  |  | 11. Ընդհանուր անասնագլխա-քանակ | **120000 պայմանա- կան** | **120000** |
|  |  | 10. Կաթի ապրանքայնություն | **10%-ով** | **10%-ով** |
|  |  | 11. Մսի ապրանքայնություն, % | **100 %** | **100 %** |
|  | **Ծրագիր 2. Մարզի հողային և մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում:** | 2.1 Օգտագործվող վարելահողերի, խոտհարքների և արոտավայրերի մակերեսը | **66000 հա** | **66866.8 հա** |
|  |  | 2.2 Չօգտագործվող վարելահողերի տարածքը | **5461.7 hա** | **2100 հա** |
|  |  | 2.3 Ոռոգելի մշակաբույսերի ցանքատարածությունների մակերեսը | **21296 հա** | **21296 հա** |
|  |  | 2.4 Գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղված աշխատուժի տեսակարար կշիռը | **60%** | **60%** |
|  |  | 2.5. Պոմպակայանների վերակառուցում մարզի համայնքներում | **2** | **1** |
|  |  | 2.6. Երրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում | **12 հատ** | **12 հատ** |
|  |  | 2.7. Ոռոգման ջրատարների և ջրհան կայանների նորոգում | **4 հատ** | **4 հատ** |
|  | **Ռազմավարական ծրագիր 2, Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության և համախառն արտադրանքի ծավալների բարձրացում** | | | |
|  |  | 2.8.Խաղողի և պտղի բերքատվության բարձրացում ծրագրի իրականացման վայրերում | **10%-ով** | **10%-ով** |
|  |  | 2.9.Բաշխված պտղատու տնկիների քանակը | **200000 (հատ)** | **250000 (հատ)** |
|  |  | 2.10.Ծրագրի շահառուների թիվը | **200** | **270** |
|  |  | 2.11.Խաղողի և պտղի տարածությունը | **6641.6 հա** | **6641.6 հա** |
|  |  | 2.12.Խաղողի և պտղի տնկանյութի որակից գյուղացիական տնտեսությունների բավարվածության աստիճան` | **85 %** | **85 %** |
|  |  | 2.13.Անբավարար կարտոֆիլի տնկանյութի մատակարարում | **130 տ** | **130 տ** |
|  | **Ռազմավարական նպատակ 3. Ոռոգման համակարգի բարելավում** | | | |
|  |  | 3.1 Ոռոգվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսը, | **21296 հա** | **21296 հա** |
|  |  | Մարզում ընդարձակել ոռոգելի հողերի տարածությունը | **2000 հեկտարով** | **2000 հեկտարով** |
|  |  | 3.2 Մարզում վերականգնված ոռոգման ցանցերի ընդհանուր երկարությունը | **3.0 կմ** | **3.0 կմ** |
|  |  | Ներդրում. 2012 թ-ին –ՀՀ պետբյուջե, | **2377.3 մլն դրամ** | **Ընթացքում է** |
|  |  | դոնորներ` | **5.6 մլն. դրամ** | **Ընթացքում է** |
|  |  | 3.3 Էլեկտրաէներգիայի ծախսի տեսակարար կշիռը, | **40%** | **40%** |
|  |  | 3.4 Ոռոգման ջրի կորուստների տեսակարար կշիռը, | **40%** | **40%** |
|  |  | 3.5 ՋՕԸ-երին ոռոգման աշխատանքների կազմակերպման համար ՀՀ պետ. բյուջեից հատկացումների չափը, | **190 մլն. դրամ** | **190 մլն. դրամ** |
|  | **Ռազմավարական նպատակ 4. Գյուղատնտեսական կենդանիների մթերատվության ավելացում, որակի բարելավում և հիվանդությունների կանխում** | | | |
|  |  | 4.1. Կաթի արտադրության ծավալները | **84.7 հազ. տոննա** | **86.8 հազ. տոննա** |
| 4.2. Մսի արտադրության ծավալները, | **15.2 հազ. տոննա** | **16.9 հազ. տոննա** |
| 4.3. Կաթի իրացման ծավալները, | **40.0 հազ.տոննա** | **29. 0 հազ.տոննա** |
| 4.4. Մսի իրացման ծավալները, | **15.2 հազ. տոննա** | **16.9 հազ. տոննա** |
|  |  | 4.5. Բրդի իրացման ծավալները, | **100 տ** | **100 տ** |
|  |  | 4.6. Ձվի իրացման ծավալները, | **23.0 մլն հատ** | **23. 0 մլն հատ** |
|  |  | 4.7 Արհեստականորեն սերմնավորված խոշոր և մանր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը, | **1000 գլուխ** | **300 գլուխ** |
|  |  | 4.8 Համաճարակների դեմ պատվաստված անասնագլխա-քանակը, | **1182 հազ. գլուխ** | **1109 հազ. գլուխ** |
|  |  | 4.9.Ներդրում. տարեկան (պետ.բյուջե) | **30 մլն դրամ** | **Ներդրում-ներն իրակա-նացնում է ՀՀ գյուղնախարարությունը** |
|  | **Ռազմավարական նպատակ 5. Գյուղատնտեսության արտադրական ենթակառուցվածքների բարելավում** | | | |
|  |  | 5.1 Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաների թիվը | **5** | **3** |
| 5.2 Առևտրային կազմակերպությունների թիվը | **10** | **10** |
| 5.3 Գյուղացիական տնտեսությունների թիվը | **38800** | **38800. 0** |
|  |  | 5.4 Սառնարանային տնտեսությունների թիվը | **3** | **3** |
|  |  | 5.5 Սպանդանոցների թիվը | **3** | **2** |
|  |  | 5.6 Կաթի ընդունման և նախնական վերամշակման կետերի թիվը | **5** | **7** |
|  |  | 5.7 Մսի և մսամթերքների վերամշակման կետերի թիվը | **3** | **2** |
|  | **Ռազմավարական նպատակ 6. Գյուղատնտեսության վարկավորման մատչելիության բարձրացում** | | | |
|  |  | 6.1 Առևտրային բանկերից և միկրոֆինանսավորման կառույցներից վարկային միջոցներ ստացած գյուղացիական տնտեսությունների/ ձեռնարկությունների թիվը | **2.1մլդ. դրամ 4807** | **4.57 մլդ դրամ 5794** |
|  | **Ռազմավարական նպատակ 7. Գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների բարելավում** | | | |
|  |  | 7.1. Մեծածախ առևտրում ընդգրկված ֆերմերների թիվը | **1250** | **1270** |
|  |  | 7.2. Սառնարանների տարողունակությունը | **20000 տ** | **15000 տ** |
|  |  | 7.3. Կաթի ընդունման և նախնական վերամշակման կետերի տարողունակությունը,(ընդամենը` 35 կաթի կետ) | **35000 տ** | **35000 տ** |
|  |  | 7.4. Փոքր սպանդանոցների տարողունակությունը, կգ, մեկ օրում (ընդամենը` 1 արտոնագրված սպանդանոց) | **1500** | **1500** |
|  |  | 7.5. Ոռոգվող հողերի մակերեսի աճ նախորդ տարվա նկատմամբ | **1. 5%** | **1. 5%** |
|  |  | որից` մեխանիկական | **10%** | **10%** |
|  |  | ինքնահոս | **10%** | **10%** |
|  |  | 7. 6. Հիմնանորոգել ,,Հանրապետական անասնաբուժական հակահամաճարակային և ախտորոշիչ կենտրոն,, ՊՈԱԿ-ի Աշտարակի տարածաշրջանի մասնաճյուղի շենքը | **2.16 մլն. դրամ:** | **2.16 մլն. դրամ:** |
|  | **Ռազմավարական նպատակ 8. Գյուղատնտեսության բնագավառում խորհրդատվական ծառայությունների մատչելիության աճ** | | | |
|  |  | ՀՀ պետբյուջե -ԳԱՄԿ | **2 մլն. դրամ** | **2 մլն. դրամ** |

* 1. **. Խնդիրները**

Համաձայն կազմված մասնագիտական ակտերի, մարզի 7 համայնք 2012 թ, կարկտահարության պատճառով կրել են 336.42 մլն. դրամի վնաս:

Ոլորտում մարզի առաջնահերթ խնդիրներն են.

1. Գյուղատնտեսական տեխնիկայով ապահովվածության ցածր մակարդակը
2. Վերամշակող արտադրամասերի ստեղծումը
3. Հացահատիկային մշակաբույսերի որակյալ և կոնդիկցիոն սերմերով ապահովվածությունը
4. Մարզում սպանդանոցի և համակցված կերերի արտադրամասերի հիմնումը
5. Մարզի բոլոր համայնքներում հակակարկտային համակարգերի տեղադրումը
6. Գյուղատնտեսական մթերքների իրացումը:
   * 1. **Քաղած դասերը և հետագա քայլերը**

2012 թ. հետևողականորեն շարունակվել են վերոնշյալ խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը, ֆերմերային և գյուղացիական տնտեսությունների կերարտադրության, արհեստական սերմնավորման, կաթնարտադրության խթանման, հացահատիկային կուլտուրաների սերմարտադրության, սորտաթարմացման բնագավառներին, անասնապահության և դաշտավարության զարգացմանն աջակցելու գործընթացները:

**6.** **ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

**6.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

Մարզում կա բնական պաշարների շահագործման նկատմամբ վերահսկողության ուժեղացման, անտառազանգվածների պահպանման ու աստիճանական վերականգման խնդիր:

Պարբերաբար կատարվում են ուսումնասիրություններ ընդերք շահագործող տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից օրինականությունների պահպանման դրվածքը գնահատելու, խախտումները բացահայտելու և կանխելու համար; Մարզում առկա 93 ընդերքշահագործող կազմակերպություններից 31.12.2012 թ. դրությամբ գործում է 50-ը:

Անտառազանգվածը կազմում է 11110 հա, որից մաքուր անտառ 5215 հա: Անցած տարիների ընթացքում անտառատնկման մասսայական աշխատանքներ չեն կատարվել և չեն վերացվել նախկին տարիների ծառահատումների միջոցով հասցված վնասները: Ծառատնկումները հիմնականում կատարվում են հասարակական նախաձեռնությամբ և միջազգային կազմակերպությունների նվիրատվությամբ, որը չի կարող հիմնովին լուծել հիմնախնդիրը:

**Մարզի բնապահպանական իրավիճակը բարելավելու, շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների պահպանության և կառավարման խնդիրները լուծելու նպատակով նախատեսվել է աշխատանքներ տանել հետևյալ ոլորտներում`**

1. **Անտառային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում**
2. **Կենցաղային աղբի հեռացման և արդյունաբերական վտանգավոր թափոնների կառավարման խնդիրների կառավարում**
3. **Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում**
4. **Հողերի դեգրադացիայի կանխումը և անապատացմանը նպաստող անտրոպոգեն գործոնների նվազեցումը**
5. **Մարգագետինների և արոտավայրերի բարելավում և արդյունավետ օգտագործում:**

2012 թ. ընթացքում որոշակի աշխատանքներ են տարվել մարզում գործող աղբավայրերի բարեկարգման և նորերի ստեղծման ուղղությամբ: Մարզի 3 քաղաքային համայնքներում մշակվել է աղբավայրերի պլան, կառուցվել և ցանկապատվել են գործող 42 աղբավայրերը: Գործում են միջհամայնքային աղբահեռացման 6 կազմակերպություններ, որոնք գործունեություն են ծավալում համաձայն կնքված պայմանագրերի:

**Մարզի բնապահպանական իրավիճակը բարելավելու, շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների պահպանության և կառավարման խնդիրները լուծելու նպատակով նախատեսվել է աշխատանքներ տանել հետևյալ ոլորտներում`**

1. **Անտառային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում**
2. **Կենցաղային աղբի հեռացման և արդյունաբերական վտանգավոր թափոնների կառավարման խնդիրների կառավարում**
3. **Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում**
4. **Հողերի դեգրադացիայի կանխումը և անապատացմանը նպաստող անտրոպոգեն գործոնների նվազեցումը**
5. **Մարգագետինների և արոտավայրերի բարելավում և արդյունավետ օգտագործում:**

**6.2 Իրականացման առաջընթացը**

**Աղյուսակ 7. Բնապահպանության ոլորտի արդյունքային ցուցանիշները**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Ռազմավարական նպատակներ և առաջնահերթ ծրագրեր | Արդյունքային ցուցանիշներ | Թիրախ | Փաստացի |
|  | ***Ռազմավարական նպատակ.*** Բարելավել բնապահպանական իրավիճակը Արագածոտնի մարզում | | | |
|  | ***Ծրագիր 1.* Բնապահպանական միջոցառումների իրականացում** | Վերականգնվող անտառների տարածքը - հա | **4** | **10** |
| Բարելավված ճանապարհների երկարությունը | **160 կմ** | **170 կմ** |
|  |  | Բարելավված արոտավայրերի և խոտհարքների մակերեսը | **2400 հա** | **2450 հա** |
|  |  | Արոտավայրեր, որոնք ունեն ջրարբիացման կետեր, | **1000 հա** | **850 հա** |
|  |  | Տեղադրված ջրարբիացման կետեր | **22 հատ** | **20 հատ** |
|  |  | Արոտավայրերի մակերեսը, որոնք ունեն ջրարբիացման կետեր | **1050 հա** | **1050 հա** |
|  |  | Վերանորոգված դաշտամիջյան ճանապարհների երկարությունը, | **160 կմ** | **155 կմ** |
|  |  | Տեղադրված ջրհահեռացման խողովակների և ջրի հոսքը մեղմող գաբիոնների քանակը | **120 հատ** | **122 հատ** |
|  |  | Արոտավայրերի քանակը և մակերեսը, որոնք ունեն կառավարման պլաններ | **16 հատ, 1050 հա** | **16 հատ, 1050 հա** |
|  |  | Արոտավայրերի կառավարման պլաններ մշակած համայնքների թիվը | **13** | **10 ընթացքի մեջ է** |
|  | ***Ծրագիր 2.* Արտադրական և կենցաղային թափոնների տեղադրման համակարգի կատարելագործում** | Բնակավայրեր, որոնք մշակել են աղբավայրերի կառավարման պլաններ | **13** | **6**  **Ընթացքի մեջ է** |
|  |  | Մարզի համայնքներում աղբավայրերի կառավարման պլանի մշակում, գործող աղբավայրերի ցանկապատում | **13 համայնք** | **1**  **Ընթացքի մեջ է** |
|  |  | Աղբավայրեր որոնք ցանկապատվել են | **8** | **4** |
|  |  | Միջհամյանքային աղբավայրերի մշակված նախագծեր | **4 հատ** | **2 հատ** |
|  |  | Կազմակերպել աղբահեռացման միջհամայնքային կազմակերպություն | **4 հատ** | **1 հատ** |
|  |  | Համայնքներ, որոնք ունեն աղբա-հեռացման պայմանագրեր | **14** | **11** |
|  | **Ծրագիր 3. Խախտված հողերի վերականգնում** | Քարհանքների ռեկուլտիվացիա | **1 հա** | **1 հա** |
|  |  | Մելիորացված հողեր, | **1 հա** | **2 հա** |

**6.3 Խնդիրները**

Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների պահպանության և կառավարման խնդիրները մեծ չափով առկա են նաև Սյունիքի մարզում: Դրանք են` անտառային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը, կենցաղային աղբի հեռացման և արդյունաբերական վտանգավոր թափոնների կառավարման խնդիրները, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը, օգտագործումը, հողերի դեգրադացիայի կանխումը, անապատացմանը նպաստող անտրոպոգեն գործոնների նվազեցումը, մարգագետինների բարելավումը և արդյունավետ օգտագործումը:

**6.4 Քաղած դասերը և հետագա քայլերը**

Անտառներով համեմատաբար ոչ հարուստ Արագածոտնում մի կողմից առկա են հարուստ և գեղատեսիլ անտառներ, իսկ մյուս կողմից՝ հանքային պաշարներով՝ քարերով և այլ շինանյութերով հարուստ ընդերքը հանքարդյունահանվում է, որը սոցիալ-տնտեսական դրական հետևանքների հետ մեկտեղ մարզում առաջացրել է բնապահպանական բազում խնդիրներ:

Գործող հանքարդյունաբերությանը զուգահեռ իրականացվում է նաև հանքային պաշարների հետազոտություն և գնահատում, որը կարող է մարզի տարածքում փոխել հանքարդյունաբերության աշխարհագրությունը:

Կարևոր է համայնքների, հասարակության լայն շերտերի մասնակցությունը բնապահպանության հարցերում: Այստեղ համայնքների, հասարակության և պետության փոխհամաձայնեցված, ներդաշնակ գործունեությունը կարող է ապահովվել միայն տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հասարակության լայն խավերի, հասարակական կազմակերպությունների ակտիվ ներգրավման միջոցով: Օրենսդրական բավարար բազա կա /ՀՀ Սահմանադրություն, ՀՀ միջազգային պայմանագրեր, «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ օրենսգրքեր և այլն/, հասարակությանը նույնպես այս գործընթացներում ներգրավելու համար և այդ ներգրավվածությունը որոշակի չափով առկա է, սակայն այն բավարար համարել չի կարելի, քանզի ակնկալվում է ավելի մեծ մասնակցություն այս խնդիրներին: Ինչ-որ տեղ հասարակության անբավարարար մասնակցությունն այստեղ հենց մարդկանց մի ստվար հատվածի կրավորական դիրքորոշման արդյունք է:

2012 թվականի ընթացքում շեշտադրում է կատարվել մարզի հատկապես հանքարդյունաբերական և բնապահպանական ռազմավարությունների համադրման և փոխլրացման մեխանիզմների մշակման վրա:

**7.****ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ**

**7.1 Քաղաքաշինություն**

**7.1.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

2012 թվականին քաղաքաշինության բնագավառի հիմնախնդիրները կապված են մարզի ուսումնական հաստատությունների կառուցման և հիմնանորոգման, մարզի համայնքների կողմից իրականացվող քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության հետ:

**7.1.2 Իրականացման առաջընթացը**

2012 թ. ՀՀ պետական բյուջեից ՀՀ Արագածոտնի մարզին ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության պատվերով իրականացվող թվով 9 օբյեկտների հիմնանորոգման և կառուցման համար հատկացվել է **702,975.5** մլն. ՀՀ դրամ, ՀՀ մշակույթի նախարարության պատվերով իրականացվող մարզի չորս եկեղեցիների վերանորոգման և Արագածոտնի մարզային գրադարանի գույքի ձեռքբերման համար հատկացվել է **54,476.4** մլն ՀՀ դրամ, ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի պատվերով իրականացվող Աշտարակի թիվ 3 դպրոցի և Փարպիի դպրոցի հիմնանորոգման համար հատկացվել է **56.17** ՀՀ դրամ:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդից ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանին մարզում առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ 3-րդ հրատապ ծրագրով՝ ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մայիսի 24-ի N 711-Ն որոշման համաձայն հատկացվել է **667.950.0** մլն. դրամ, որից՝ շենքերի և շինությունների շինարարություն՝ **49.0** մլն. ՀՀ դրամ, շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում՝ **544.6** մլն. դրամ, կապիտալ սուբվենցիա համայնքներին՝ **44.350** մլն. ՀՀ դրամ և նախագծա-հետազոտական ծախսեր՝ **30.0** մլն. ՀՀ դրամ: 4-րդ հրատապ ծրագրով՝ ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 4-ի N 1392-Ն որոշման համաձայն հատկացվել է **181.0** մլն. դրամ, որից՝ շենքերի և շինությունների շինարարություն՝ **14.0** մլն. ՀՀ դրամ, շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում՝ **128.0** մլն. դրամ, կապիտալ սուբվենցիա համայնքներին՝ **9.0** մլն. ՀՀ դրամ և նախագծա-հետազոտական ծախսեր՝ **30.0** մլն. ՀՀ դրամ:

***ՈՒսումնական հաստատությունների կառուցում և հիմնանորոգում:***

Ելնելով մարզում կրթության ոլորտի ներկա իրավիճակից` կրթության որակի և մատչելիության բարձրացումը դիտվում է որպես այս ոլորտի զարգացման գերակա նպատակ: 2012 թ-ի պետական բյուջեով մարզի 4 կրթական հաստատության կառուցման / Լեռնապարի դպրոց, Վարդենիսի դպոց, Աշտարակի երաժշտական դպրոց, Աշտարակի մարզադպրոց/ և 12 դպրոցների և ուսումնական հաստատությունների հիմնանորոգման համար նախատեսվել է **958.0** մլն. դրամ:

**Աղյուսակ 8. 2012 թ. մարզում իրականացված օբյեկտների հիմնանորոգման և կառուցման վերաբերյալ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ռազմավարական նպատակներ և առաջնահերթ ծրագրեր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | **Թիրախ** | **Փաստացի** |
| ***Ռազմավարական նպատակ 1. Բարելավել կրթական հիմնարկների պայմանները*** | | | | |
| **Ծրագիր 1.Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում** | ***ՀՀ պետբյուջեի միջոցներով*** | |  |  |
|  | Աշտարակի թիվ 3 դպրոցի հիմնանորոգում | | 20000.0 | 19580.0 |
|  | Փարպիի դպրոցի հիմնանորոգում | | 36179.7 | 25986.9 |
|  | Բյուրականի դպրոցի վերանորոգում | | 20000.0 | 20000.0 |
|  | Ծաղկահովիտի դպրոցի վերանորոգում | | 20000.0 | 20000.0 |
|  | Մաստարայի դպրոցի հիմնանորոգում (2-րդ մասնաշենք) | | 20000.0 | 20000.0 |
|  | Քուչակի դպրոցի նորոգում | | 61300.0 | 61300.0 |
|  | ***Բարերարների և այլ կազմակերպությունների, ՀՍՆՀ-ի ֆինանսավորմամբ*** | | | |
|  | Ապարանի թիվ 1 դպրոցի սանհանգույցների նորոգում | | 2150.0 | 6328.0 |
|  | Ապարանի մարզադպրոցի մասնակի նորոգում | | 5700.0 | 6327.7 |
|  | Նիգավանի և Արագածի դպրոցների սանհանգույցների և Հարթավանի դպրոցի տանիքի նորոգման համար շինանյութերի մատակարարում | | 2850.0 | 3190.0 |
|  | Մելիքգյուղի դպրոցի հիմնանորոգում | | 80000.0 | 80000.0 |
| **Ծրագիր 2. Կրթական օբյեկտների շինարարություն** |  | |  |  |
|  | Լեռնապարի դպրոցի կառուցում | | 70000.0 | 70000.0 |
|  | Աշտարակի երաժշտական դպրոցի կառուցում | | 134000.5 | 64000.0 |
|  | Աշտարակի մարզադպրոցի շինարարություն | | 60000.0 | 60000.0 |
|  | ***Առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծում*** | | | |
|  | Արուճի դպրոցի հիմնանորոգում - ՀՀ պետբյուջե, 2-րդ հրատապ ծրագիր | | 61300.0 | 61300.0 |
|  | Վարդենուտի 3-րդ աստիճանի վնասվածության դպրոցական շենքի ուժեղացում, վերականգնում - ՀՀ պետբյուջե, 2-րդ հրատապ ծրագիր | | 120000.0 | 119520.0 |
|  | Գեղադիրի 3-րդ աստիճանի վնասվածության դպրոցական շենքի ուժեղացում, վերականգնում - ՀՀ պետբյուջե, 2-րդ հրատապ ծրագիր | | 80000.0 | 79700.0 |
|  | Օհանավան համայնքի դպրոցի վերանորոգում - ՀՀ պետբյուջե, 3-րդ հրատապ ծրագիր | | 34000.0 | 33925.0 |
|  | Կայք համայնքի դպրոցի մասնակի վերանորոգում և տարածքի բարեկարգում - ՀՀ պետբյուջե, 3-րդ հրատապ ծրագիր | | 24000.0 | 23632.0 |
|  | Ակունք համայնքի դպրոցի մասնակի վերանորոգում - ՀՀ պետբյուջե, 3-րդ հրատապ ծրագիր | | 40000.0 | 38847.0 |
|  | Ափնա համայնքի դպրոցի մասնակի վերանորոգում - ՀՀ պետբյուջե, 3-րդ հրատապ ծրագիր | | 35000.0 | 33842.0 |
|  | Եղիպատրուշ համայնքի դպրոցի մասնակի վերանորոգում - ՀՀ պետբյուջե, 3-րդ հրատապ ծրագիր | | 40000.0 | 39769.0 |
|  | Կաթնաղբյուր համայնքի դպրոցի մասնակի վերանորոգում - ՀՀ պետբյուջե, 3-րդ հրատապ ծրագիր | | 40000.0 | 39027.0 |
|  | Դաշտադեմ համայնքի դպրոցի մասնակի վերանորոգում - ՀՀ պետբյուջե, 3-րդ հրատապ ծրագիր | | 30000.0 | 29522.0 |
|  | Թլիք համայնքի դպրոցի մասնակի վերանորոգում - ՀՀ պետբյուջե, 3-րդ հրատապ ծրագիր | | 10609,5 | 10610.0 |
|  | Սիփանի դպրոցի վերանորոգում - ՀՀ պետբյուջե, 3-րդ հրատապ ծրագիր | | 32000.0 | 31963.0 |
|  | Մուղնի դպրոցի մասնակի վերանորոգում - ՀՀ պետբյուջե, 3-րդ հրատապ ծրագիր | | 2800.0 | 2711.0 |
|  | Ճարճակիս համայնքի դպրոցի վերանորոգում - ՀՀ պետբյուջե, 4-րդ հրատապ ծրագիր | | 2900.0 | 28431.0 |
|  | Ալագյազ համայնքի դպրոցի հատակների վերանորոգում - ՀՀ պետբյուջե, 4-րդ հրատապ ծրագիր | | 19000.0 | 18913.3 |
|  | Ռյա-Թազա համայնքի դպրոցի սպորտդահլիճի վերանորոգում - ՀՀ պետբյուջե, 4-րդ հրատապ ծրագիր | | 10000.0 | 9508.7 |
|  | Թալին քաղաքի թիվ 1 մանկապարտեզի տանիքի հիմնանորոգում - ՀՀ պետբյուջե, 2-րդ հրատապ ծրագիր | | 1200.0 | 1130.0 |
|  | Վարդաբլուր համայնքի դպրոցի կոյուղու հորի, արտաքին էլեկտրամատակարարման գծի և սպորտհրապարակի կառուցում -ՀՀ պետբյուջե, 3-րդ հրատապ ծրագիր | | 20000.0 | 19339.1 |
|  | Օշական համայնքի հիմնական դպրոցի կոյուղու հորի և սպորտ հրապարակի կառուցում - ՀՀ պետբյուջե, 3-րդ հրատապ ծրագիր | | 10000.0 | 9518.9 |
| ***Ռազմավարական նպատակ 2. Բարելավել մարզի բնակիչների բնակարանային և կենցաղային պայմանները*** | | | | |
| **Ծրագիր 3. Բնակարանաշինություն** | Ծաղկահովիտի թիվ 5 բազմաբնակարան շենքի վերականգնում - ՀՀ պետբյուջե | 323970.5 | | 11496.2 |
|  | Մարզի բնակավայրերի 10 համայնքներում բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում - ՀՀ պետբյուջե | 108040.0 | | 25833.6 |
|  | Մարզի 22 ընտանիքներին բնակարաններ ձեռք բերելու համար ֆինանսական օգնության տրամադրում - ՀՀ պետբյուջե | 0.0 | | 66000.0 |
|  | Մարզի բնակավայրերում թեքհարթակների կառուցում և ծերերի ու հաշմանդամների խնամքի կենտրոնների կազմակերպում- Համայնքների բյուջեներ | 1000.0 | | 1000.0 |
|  | Ներդրումներ ոլորտում - Համայնքների բյուջեներ | 204431.0 | | 204431.0 |
|  | Բնակարանային շինարարություն - Անհատական բնակարանաշինություն բնակիչների միջոցով | 0.0 | | 9200000 |
| ***Ռազմավարական նպատակ 3. Բարելավել մարզի բուժհիմնարկների շենքային պայմանները*** | | | | |
|  | Կոշի դիագնոստիկ կենտրոնի կառուցման ավարտ - ,,Տեր և տիկին Թադևոսյաններ,, հիմնադրամ | | 250000.0 | 250000.0 |
|  | Արտենիի բուժամբուլատորիայի համար արևային տաքացուցիչների տեղադրում - «Վորլդ Վիժն ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ | | 7600.0 | 7618.0 |
|  | Ն. Բազմաբերդի ամբուլատորիայի նորոգում և կահավորում - «Շեն» ՄԲԿ | | 5500.0 | 2200.0 |
| ***Ռազմավարական նպատակ 4. Իրականացնել մշակութային օբյեկտների և պատմական հուշարձանների հիմնանորոգումներ, բարելավել մարդկանց մշակութային սպասարկումը*** | | | | |
|  | Մարզի 4 եկեղեցիների վերանորոգում - ՀՀ պետբյուջե | | 42400 | 42400.0 |
|  | Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում -Համայնքների բյուջեներ | | 43668.4 | 155600.0 |
|  | Արագածոտնի մարզային գրադարանի հիմնանորոգում - ՀՀ պետբյուջե | | 12076.4 | 12076.4 |
|  | Բյուրականի մշակույթի տան հիմնանորոգում - ՀՀ պետբյուջե, 2--րդ հրատապ ծրագիր | | 79700 | 79700.0 |
|  | Սասունիկի մշակույթի տան հիմնանորոգում | | 39800 | 39800.0 |
|  | Կաթնաղբյուրի մշակույթի տան հիմնանորոգում- ՀՀ պետբյուջե, 2--րդ հրատապ ծրագիր | | 29600 | 16780.0 |
|  | Վ. Բազմաբերդի մշակույթի տան հիմնանորոգում- ՀՀ պետբյուջե, 2--րդ հրատապ ծրագիր | | 29000 | 29600.0 |
|  | Աղձքի մշակույթի տան հիմնանորոգում- ՀՀ պետբյուջե, 2--րդ հրատապ ծրագիր | | 29600 | 4810.0 |
|  | Արտենիի մշակույթի տան տանիքի հիմնանորոգում- ՀՀ պետբյուջե, 2--րդ հրատապ ծրագիր | | 19600 | 12200.0 |
|  | Շինանյութի մատակարարում Եղիպատրուշ համայնքի մշակույթի տան տանիքի նորոգման համար -,,Վորլդ Վիժըն ինտերնեշնլ,, ՄԲԿ | | 1648.8 | 0.0 |
|  | Քուչակի մարզադպրոցի նորոգում - ,,Վորլդ Վիժըն ինտերնեշնլ,, ՄԲԿ | | 1678 | 763.0 |
|  | Ներդրումներ մշակույթի և սպորտի ոլորտներում | | 244955 | 426500.0 |

**7.1.3 Խնդիրները**

Մարզի տարածքում կատարվող քաղաքաշինական աշխատանքների կատարման համար առաջանում են որոշակի դժվարություններ և խնդիրներ` մասնավորապես շինարարական աշխատանքները ժամանակին և որակով սկսելու ու կատարելու համար խոչնդոտ է հանդիսանում ֆինանսական միջոցների անբավարարությունը:

**7.1.4 Քաղած դասերը և հետագա քայլերը**

Անհրաժեշտ է բարելավել բնակավայրերի քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման, հանրակրթական դպրոցների շինարարության և հիմնանորոգման, առողջապահական, մշակութային, մարզական օբյեկտների, բնակֆոնդի և վարչական շենքերի հիմնանորոգման, բնակարանաշինության, բարեկարգման, բազմաբնակարան շենքերի կառավարման գործընթացները:

**7.2 ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ**

**7.2.1 Ճանապարհաշինություն**

**7.2.2. Քաղաքականության վերլուծություն**

Ճանապարհաշինության ոլորտում իրականացվող քաղաքականությունը ուղղված է առկա ճանապարհային ցանցի հիմնանորոգմանը, վերականգմանը ու պահպանմանը:

2012 թ. ՄԶԾ աշխատանքային պլանով նախատեսվել են

ա/ միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների նորոգում

բ/ միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների ձմեռային, ընթացիկ պահպանության և շահագործման աշխատանքներ

գ/ մարզային նշանակության ճանապարհների ձմեռային, ընթացիկ պահպանության և շահագործման աշխատանքներ

Վերոհիշյալ աշխատանքներն իրականացնելու համար հիմնանորոգման ժամանակ կատարվելու է ինչպես փոսային նորոգում, այնպես էլ միաշերտ ասֆալտբետոնյա ծածկի կառուցման աշխատանքներ, իսկ վերանորոգման, և սպարկման ժամանակ՝ նաև կոպճապատման և հողային հարթեցման աշխատանքներ:

**7.2.3. Իրականացման առաջընթացը**

**Աղյուսակ 9. Ճանապարհաշինության ոլորտի արդյունքային ցուցանիշները**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **հ/հ** | **Ռազմավարական նպատակներ և առաջնահերթ ծրագրեր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Թիրախ** | **Փաստացի** |
|  |  | վերանորոգվելու է | **9000 քմ.** |  |
|  | ***Ռազմավարական նպատակ 1.*** Արագածոտնի մարզի ենթակառուցվածքների վիճակի բարելավում | | | |
|  |  | Մարդկանց բավարարվածության աստիճանը ճանապարհների որակից, | **30%** | **25%** |
|  | ***Ծրագիր 1. Արագածոտնի մարզի ճանապարհային պայմանների բարելավում*** | Միջպետական և հանրապետական ճանապարհների նորոգում -կմ- | **38** | **0** |
|  |  | Մարզային նշանակության ճանապարհների նորոգում- կմ | **8.6** | **0** |
|  |  | Համայնքային նշանակության ճանապարհների նորոգում- կմ | **12** | **4** |
|  |  | Ընթացիկ և ձմեռային պահպանության ենթակա միջպետական ու հանրապետական նշանակության ճանապարհների երկարությունը (կմ) | **246, 217** | **246, 217** |
|  |  | Ընթացիկ և ձմեռային պահպանության ենթակա մարզային ճանապարհների երկարությունը (կմ) | **332, 65.3** | **332, 65.3** |
|  |  | Ընթացիկ և ձմեռային պահպանության ենթակա համայնքային նշանակության ճանապարհների երկարությունը (կմ) | **24**  **37** | **24**  **37** |

2012 թ ապրիլի 15-ից սկսած կատարվել են միջպետական և հանրապետական նշանակության 217.3 կմ ավտոճանապարհների պահպանման և շահագործման աշխատանքներ: 2013 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ճանապարհներն ամբողջությամբ երթևեկելի են:

Կատարվել են նաև մարզային նշանակության 65.3 կմ ավտոճանապարհների պահպանման և շահագործման աշխատանքներ: Ճանապարհներն ամբողջությամբ գտնվում են երթևեկելի վիճակում:

**7.2.4. Խնդիրները**

Մարզի տարածքում կատարվող ճանապարհաշինական աշխատանքների կատարման ժամանակ առաջանում են որոշակի դժվարություններ և խնդիրներ` մասնավորապես եղանակային անբարենպաստ պայմանները /շինարարական աշխատանքների սկսմանը զուգահեռ /ապրիլ, մայիս, հունիս ամիսներին/ բավականին երկար ժամանակով սկսվեցին անձրևային եղանակներ, ինչը խոչնդոտ հանդիսացավ աշխատանքների ժամանակին և որակով կատարմանը:

**7.2.5. Քաղած դասերը և հետագա քայլերը**

Անհրաժեշտ է ապահովել տարվա բոլոր եղանակներին տրանսպորտային միջոցների հուսալի և անխափան երթևեկությունը, մարզային նշանակության ճանապարհների երկարակեցությունը, շահագործումը և պահպանումը, համայնքների և մարզկենտրոնի միջև մշտական տրանսպորտային կապը, ինչպես նաև հեռավոր գյուղական համայնքների բնակչության մոտ նկատվող արտահոսքի միտումը:

Անհրաժեշտ է բարելավել ճանապարհաշինական փաստաթղթերի մշակման, մարզային ենթակայության ճանապարհների շինարարության և հիմնանորոգման կառավարման գործընթացները:

**7.3 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում**

**7.3.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

Այս ոլորտի քաղաքականությունը հիմնականում ուղղված է բնակչությանը հասանելի, մատչելի և որակյալ խմելու ջուր մատակարարելու խնդրին, որն ուղղակիորեն կնպաստի մարզի բնակչության աղքատության նվազեցմանը:

Ոլորտում անհրաժեշտ են զգալի ներդրումներ, ներառյալ ջրամատակարարման առկա համակարգերի պահպանման և վերականգնման, ոլորտում գործող ընկերությունների կառավարման արդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև ջրամատակարարման համակարգերի արդիականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը:

Ջրամատակարարող ընկերությունների կառավարման համակարգի բարելավումը նույնպես կնպաստի մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանը: Այդ ընկերությունների ֆինանսական կենսունակությունը պայմանավորված է շահագործման ծախսերի արդյունավետությամբ և վճարների հավաքագրման մակարդակի բարելավմամբ: Բացի այդ անհրաժեշտ է նաև նվազեցնել ջրի կորստի մակարդակը, որը հիմնականում ջրամատակարարման ցանցերի անմխիթար վիճակի հետևանքն է: Ջրի հաշվառման անկատար համակարգի բարելավումը նույնպես հանդիսանում է ոլորտի քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկը:

Մարզի 31 համայնքների /այդ թվում երեք քաղաքների ջրամատակարարումը իրականացնում է ՙՀայջրմուղկոյուղի՚ ՓԲԸ /28/, և ՙԵրևան ջուրը՚ /3/, իսկ մնացած համայնքներինը իրականացվում է համայնքների կողմից: Մյուս բնակավայրերի, հատկապես գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցերը հանդիսանում են համայնքային սեփականություն և գտնվում են խիստ անբարվոք ու մաշված վիճակում, ինչը լուրջ խնդիրներ է առաջացնում բնակչությանը ստանդարտներին համապատասխան որակյալ ջրամատակարարման հարցում: Գլխամասային կառույցները չունեն սանիտարական պահպանման գոտիներ, բնակչությանը տրվող ջուրը հիմնականում չի վարակազերծվում:

Նշված խնդիրների լուծման նպատակով նախատեսված էր 2012 թ-ին իրականացվելու 74.0 մլն. դրամի ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավմանն ուղղված շինարարական աշխատանքներ: 2012 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ մարզում իրականացվել են ավելի քան 244.0 մլն. դրամի աշխատանքներ:

**7.3.2 Իրականացման առաջընթացը**

**Աղյուսակ 10. Ջրամատակարարման ոլորտի արդյունքային ցուցանիշները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ռազմավարական նպատակներ և առաջնահերթ ծրագրեր | Արդյունքային ցուցանիշներ | Թիրախ | Փաստացի |
| **Ռազմավարական նպատակ 1. Արագածոտնի մարզի խմելու ջրամատակարարման վիճակի բարելավում** | | | |
|  | Դավթաշենի ՕԿՋ-ի կառուցում - ՀՀ պետական բյուջե - 2-րդ հրատապ ծրագրով | 10000.0 | 7840.0 |
|  | Նորաշենի ՕԿՋ-ի կառուցում ՀՀ պետական բյուջե - 2-րդ հրատապ ծրագրով | 16000.0 | 11530.0 |
|  | Ներդրումներ համայնքներում - Համայնքների բյուջեներ | 5190.8 | 32568.0 |
|  | Ներդրումներ մարզի 7 համայնքներում - ,,Վերջին օրերի սրբեր,, | 37500.0 | 192100.0 |
|  | Ցամաքասարի ՕԿՋ-ի կառուցում - ՀՀ պետբյուջե, 3-րդ հրատապ ծրագիր | 15000.0 | 14521.9 |
|  | Դիան համայնքի խմելու ջրի արտաքին ջրագծի և կապտաժների կառուցում - - ՀՀ պետբյուջե, 4-րդ հրատապ ծրագիր | 13402.1 | 13402.1 |

**7.3.3 Խնդիրները**

Մարզի համայնքների խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ցանցերի հիմնական մասը ունեն 30-40 տարվա հնություն, խարխլված են և ենթակա են հիմնանորոգման: Պետբյուջեի և այլ ներդրողների սուղ միջոցները բավարար չեն հիմնախնդիրները կարգավորելու համար, մինչդեռ ՀՀ պետական բյուջեով այդ նպատակով ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում:

**7.3.4 Քաղած դասերը և հետագա քայլերը**

Գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցերը հանդիսանում են համայնքային սեփականություն և գտնվում են խիստ անբարվոք ու մաշված վիճակում, ինչը լուրջ խնդիրներ է առաջացնում բնակչությանը ստանդարտներին համապատասխան որակյալ ջրամատակարարման հարցում: Գլխամասային կառույցները չունեն սանիտարական պահպանման գոտիներ, բնակչությանը տրվող ջուրը հիմնականում չի վարակազերծվում:

Հաջորդ տարվա բյուջետային հայտերը կազմելիս պետք է հաշվի առնվեն մարզի զարգացման ծրագրով նախատեսված առաջնահերթությունները:

**7.4. Գազամատակարարում**

**7.4.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

Գազիֆիկացումը մարզի զարգացման կարևոր նախապայմաններից մեկն է: Երկարատև ձմեռները և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների բացակայությունը ընդգծում են բնական գազի մատակարարման հրատապությունը համայնքների համար: Միաժամանակ գազի առկայությունը յուրաքանչյուր տնային տնտեսությունում հնարավորություն կտա տնտեսել տարեկան շուրջ 10-12 խ.մ. վառելափայտ, որն իր հերթին նշանակում է շրջակա միջավայրի էկոհամակարգի բարելավում:

Համայնքներում գերակայություն է համարվում գազամատակարարման ցանցի կառուցումը: <<Հայռուսգազարդ>> ՓԲԸ-ի կողմից նախատեսվել է իրականացնել գազատար ցանցերի ընթացիկ վերանորոգման, գազամատակարարման ռեժիմի կարգավորման աշխատանքներ:

2012 թվականին նախատեսվում է <<Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրի վերլուծության և կառավարման գրասենյակ>>-ի (IFAD) միջոցներով գազիֆիկացնել Ալագյազ,Քուչակ,Կոշ.Ուջան,Սասունիկ,Ապարան,Արագած,Արայի,Հարթավան,Շենավան,Վարդենիս,Վարդենուտ,Ափնա և Ծաղկաշեն համայնքները 1.590.447.0 մլն. դրամ:

**7.4.2 Իրականացման առաջընթացը**

Աղյուսակ 11. Գազամատակարարման ոլորտի արդյունքային ցուցանիշները

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ռազմավարական նպատակներ և առաջնահերթ ծրագրեր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Թիրախ** | **Փաստացի** |
| **Ծրագիր 1. Բնակավայրերի գազաֆիկացում** | **Մարզի համայնքներում գազաֆիկացում-**  ԻՖԱԴ, | 14369.0 | 324332.0 |
|  | համայնքապետարաններ | 0.0 | 2432000.0 |
|  | Ծիլքար համայնքի թաղամասի գազաֆիկացում- ՀՀ պետբյուջե | 2500.0 | 2500.0 |
|  | Լուսագյուղ համայնքի բնակելի թաղամասի գազաֆիկացում- ՀՀ պետբյուջե, 3-րդ հրատապ ծրագիր | 2750.0 | 2750.0 |
|  | Անտառուտ համայնքի բնակելի թաղամասի գազաֆիկացում- ՀՀ պետբյուջե, 3-րդ հրատապ ծրագիր | 1000.0 | 923.4 |

**7.4.3 Խնդիրները**

Չնայած բաժանորդների թիվը խորհրդային տարիների համեմատ աճել է շուրջ 60,0%-ով, կամ նախկինում 8233-ի դիմաց այն կազմել է 13722 բաժանորդ, մարզում գազիֆիկացումն իրականացվում է դանդաղ տեմպերով: Մարզի 114 բնակավայրերից գազիֆիկացված է ընդամենը 56 բնակավայր:

<<ՀայՌուսգազարդ>> ՓԲԸ-ի ներդրումները բավարար չեն ապահովելու նույնիսկ հիմնական գազատարին համեմատաբար մոտ գտնվող համայնքների գազիֆիկացման համար:

Տեղեկատվության պակաս կա այս բնագավառում:

**7.4.4 Քաղած դասերը և հետագա քայլերը**

Գազամատակարարման ոլորտում իրականացվելիք ներդրումային քաղաքականությունը պետք է ուղղված լինի գազամատակարարման հասանելիության աստիճանի բարձրացմանը: Անհրաժեշտ է գազիֆիկացման աշխատանքներ իրականացնել գյուղական, հատկապես սահմանամերձ և բարձր լեռնային բնակավայրերում`բնակչության արտահոսքը կանխելու և գյուղերի հետագա զարգացման համար նպաստավոր սոցիալական պայմաններ ստեղծելու համար:

Մաքուր խմելու ջուր ունեցող մարդկանց տեսակարար կշիռը, 85%

Մարդկանց բավարարվածության աստիճանը ոռոգման համակարգերով, 85%

Բնական գազ ունեցող տնային տնտեսությունների թիվը 15000 13722

**8. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ**

**ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

* 1. **Տարածքային կառավարում**

**8.1.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

Հայաստանի մարզերում ներդրված տարածքային կառավարման համակարգը գործում է արդյունավետությամբ, սակայն շարունակական կատարելագործման կարիք ունի: Դեռևս 2009 թվականից շրջանառության մեջ է ՀՀ Նախագահի 1997 թվականի մայիսի 6-ի «Հայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման մասին» ՆՀ-728 հրամանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ Նախագահի հրամանագրի նախագիծը, որը ներկայացվել է մարզպետարաններին և որի վերաբերյալ Արագածոտնի մարզպետարանի կողմից նույնպես ներկայացվել են առաջարկություններ:

ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N1795 որոշմամբ հաստատված ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի կազմակերպական կառուցվածքը ՀՀ կառավարության 2009 թվականի ապրիլի 2-ի N329-Ն որոշմամբ ենթարկվեց փոփոխությունների:Մարզպետարանի կառավարման նոր կազմակերպական կառուցվածքը հնարավորություն է տալիս հիմնականում լուծելու առկա հիմնախնդիրները և արդյունավետ կերպով իրականացնելու մարզպետի լիազորությունները: Հետագայում այս փոփոխությունների դինամիկան կարող է շարունակվել, քանի որ համակարգը պետք է հարմարեցվի գոյություն ունեցող զարգացումներին: Հայաստանի տարածքային կառավարման էլեկտրոնային համակարգի ներդրման արդյունքում Արագածոտնի մարզն ինտերնետում ներկայացված է պաշտոնական էջով (<http://aragatsotn.region.am>): Դա հնարավորություն է տալիս հրապարակային դարձնել տարածքային կառավարման մարմինների գործունեությունը` ապահովելով անհրաժեշտ տեղեկատվություն: Էլեկտրոնային կառավարման բնագավառում Արագածոտնի մարզպետարանում որոշակի քայլեր արդեն արվել են: Առկա է տվյալների բավարար բազա, որը սակայն կարիք ունի համակարգման, տվյալների թարմացման, ինչպես նաև դրանից օգտվելու մեխանիզմների մշակման:ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունվարի 15-ի N40-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավության 2009 թվականի գերակա խնդիրների ծրագրով գերակա խնդիր է համարվել նաև ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրումը ՀՀ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, որի լուծման քայլ է հանդիսանում էլեկտրոնային փաստաթղթաշարժի «Mulberry» համակարգի ներդրումը ՀՀ մարզպետարաններում: Mulberry համակարգը 2009 թվականի դեկտեմբերին վերջնականապես ներդրվել է մարզպետարանում:

**8.1.2 Իրականացման առաջընթացը**

Արագածոտնի մարզում 2012 թվականին շարունակվել են տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգերի կատարելագործման, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության հիմքերի ամրապնդմանն ուղղված միջոցառումները:

Տարածքային կառավարման բնագավառում 2012 թվականին Արագածոտնում իրագործվել է հետևյալը.

1. Մարզպետին օրենսդրությամբ վերապահված լիազորությունների շրջանակներում ֆինանսների, քաղաքաշինության, բնակարանային և կոմունալ տնտեսության, տրանսպորտի և ճանապարհաշինության, գյուղատնտեսության և հողօգտագործման, կրթության, առողջապահության, սոցիալական ապահովության, մշակույթի և սպորտի, բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառներում ՀՀ կառավարության տարածքային քաղաքականության իրականացում, ոստիկանության և ազգային անվտանգության, պաշտպանության, կապի, էներգետիկայի, հարկային, արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության ու այլ ոլորտներում հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների գործունեության համակարգում:
2. Արագածոտնի մարզպետարանի, հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների, ՏԻՄ-երի, ինչպես նաև ոչ պետական հատվածի փոխհարաբերությունների շարունակական կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում:
3. Մարզպետարանի կողմից ՏԻՄ-երին տրամադրվող մեթոդաբանական օգնության, դրա տրամադրման մեխանիզմների հստակեցում և դրանց արդյունավետության բարձրացում:
4. Մարզային զարգացման գործընթացներում Արագածոտնի մարզի խորհրդի դերը բարձրացնելուն ուղղված միջոցառումներ:
5. Մարզպետարանի աշխատակազմի կարողությունների որոշակի հզորացում:

2012 թվականին աճել է մարզպետարանի՝ համակարգիչներով և ժամանակակից կապի միջոցներով հագեցվածության մակարդակը: Արագածոտնի մարզպետարանը համալրվել է 48 նոր համակարգիչներով, 2 տպիչ/սկաներով:

Մարզպետարանի աշխատակազմի ստորաբաժանումների ներքին կառուցվածքի և մասնագետների միջև գործառույթների բաշխման սկզբունքների նույնականությունն ու միասնականությունն ապահովելու նպատակով համապատասխան փոփոխություններ են կատարվել աշխատակազմի առանձին ստորաբաժանումների քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնների անձնագրերում: Ընթացել է մարզպետարանի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնների համալրման գործընթացը: Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել է թվով 22 քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստում:

1. Մարզպետարանի ֆունկցիոնալ գործունեության ապահովման տեսանկյունից կարևոր, ներքին փաստաթղթաշրջանառության արդյունավետ կազմակերպում և այդ գործընթացում համակարգչային տեխնոլոգիաների պարտադիր կիրառում:

Բարձր տեխնոլոգիաների արդի արագընթաց զարգացումների ֆոնի վրա առաջացել է նաև մարզի համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերում նույնպես այս համակարգը ներդնելու անհրաժեշտությունը: Եթե համակարգը ներդրվի տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, ինչպես նաև հանրապետական գործադիր մարմինների բոլոր տարածքային ստորաբաժանումներում, ապա զգալիորեն կբարձրանա այս մարմինների հետ աշխատելու արդյունավետությունը, համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերում կփոխվի կադրերի որակական մակարդակը:

1. Տարվա ընթացքում շրջանառության մեջ է եղել ՀՀ մարզերում տարածքային կառավարման մարմինների գործունեության կարգը սահմանելու մասին ՀՀ Նախագահի նոր հրամագրի նախագիծը, որը քննարկվել է մարզպետարանում: ՀՀ Նախագահի նոր հրամանագրի ընդունման դեպքում տարածքային կառավարման համակարգը զգալիորեն կկատարելագործվի:

**8.1.3 Խնդիրները**

Տարածքային կառավարման համակարգում ձևավորված մշակույթի առանձին տարրեր անհրաժեշտ է տարածել նաև տեղական ինքնակառավարման համակարգում: Առանց տեղական ինքնակառավարման համակարգի հետ սերտ համագործակցության հնարավոր չէ ապահովել երկու համակարգերի կառավարման արդյունավետությունը: Այս ենթատեքստում բարձր տեխնոլոգիաների արդի արագընթաց զարգացումների ֆոնի վրա առաջացել է նաև մարզի համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերում նույնպես Mulberry համակարգը ներդնելու անհրաժեշտությունը: Եթե համակարգը ներդրվի քաղաքապետարաններում ու գյուղապետարաններում, զգալիորեն կբարձրանա համայնքների հետ աշխատելու արդյունավետությունը, համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերում կփոխվի կադրերի որակական մակարդակը:

**8.1.4 Քաղած դասերը և հետագա քայլերը**

Կարելի է հետևություն անել, որ այսօր տարածքային կառավարման համակարգում շեշտադրումը հիմնականում պետք է լինի բնագավառի օրենսդրության կատարելագործման, համակարգի էլեկտրոնային կառավարման, մարզպետարանի տեխնիկական հագեցվածության մակարդակների բարձրացման, կադրերի որակավորման շարունակական բարձրացման վրա (պետական կառավարման համակարգում, ի տարբերություն մասնավոր առանձին ոլորտների, աշխատակիցների վարձատրության չափը համեմատաբար ցածր է և, բնականաբար, բարձր որակավորում ունեցող կադրերի առկայությունը համակարգում պակասելու միտում ունի, կադրերին ներկայացվող որակական բարձր պահանջները ենթադրում են նաև բարձր աշխատավարձի առկայություն, որն իր հերթին հակադարձ կերպով նպաստելու է ծառայողների որակավորման բարձրացմանը):

* 1. **Տեղական ինքնակառավարում**

**8.2.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

2012 թվականին մարզի 114 համայնքներում կարևորագույն խնդիր էր համայնքների կարողությունների շարունակական բարձրացումը: Համայնքների կարողությունների բարձրացման կարևոր նախապայման է դոտացիաների տրամադրումը: Վերջին տարիների դրական տեղաշարժերից մեկն այն է, որ պետական բյուջեով նախատեսված դոտացիաները բոլոր համայնքներին հատկացվում են 100%-ով: 2012 թվականին Արագածոտնի մարզի համայնքների բյուջեներին «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր ծավալը կազմում է 1.6 մլրդ. դրամ: 114 համայնքների 62.3 տոկոսի ֆինանսավորման գումարը կազմում է յուրաքանչյուրին 3.5 մլն-ական դրամ, 1.75 տոկոսին տրված դոտացիաների գումարները տատանվում են 3.0 մլն դրամից մինչև 3.5 մլն դրամ միջակայքում, 62.4տոկոսինը` 3.5 մլն դրամից մինչև 10.0 մլն դրամ միջակայքում: Առավելագույն ֆինանսավորումը տրված է Աշտարակի քաղաքային համայնքին` 202.0 մլն դրամ: Մյուս քաղաքային համայնքների ֆինանսավորումը 2012 թվականին ունի հետևյալ պատկերը` Ապարան` 84.3 մլն դրամ, Թալին` ավելի քան 61.6 մլն դրամ:

2012 թ-ին մարզի համայնքների ընդհանուր եկամուտը նախատեսված **2553.7** միլիոնի փախարեն կազմել է **2477.3** միլիոն դրամ կամ տարեկան պլանի **97.0** տոկոսը: Սեփական եկամուտների տարեկան ծրագիրը կատարվել է **92**, գույքահարկի պլանը՝ **95.8,** հողի հարկինը՝ 99.0, հողի և գույքի վարձավճարինը՝ **88.2**, տեղական տուրքերի և վճարների պլանը՝ **77.8** տոկոսով:

Նախորդ տարվա համեմատությամբ սեփական եկամուտների հավաքագրումն ավելացել է **8** տոկոսով: 2011 թ-ի **726.9** միլիոն դրամի դիմաց 2012 թ-ին սեփական եկամուտների հավաքագրումն ավելացել է **500.2** միլիոն դրամով:

**8.2.2 Իրականացման առաջընթացը**

2012 թ. մարզի համայնքներում շարունակվել է համայնքների կարողությունների շարունակական բարձրացման գործընթացը:

Շարունակվել է համայնքների բյուջեների սեփական եկամուտների հավաքագրման լիարժեք ապահովմանը նպաստող քայլերի իրականացումը: Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ստեղծման ներկա ֆոնի վրա, մարզի համայնքների խոշորացման խնդիրը քննարկվել է մարզպետարանում և ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն են ներկայացվել խոշորացման հնարավոր տարբերակները: Խնդիրը դեռևս քննարկման փուլում է:

2012 թվականին Արագածոտնի մարզպետարանն աշխատանքներ են տարել համայնքային ծառայության ոլորտի խնդիրների շարունակական լուծման ուղղությամբ: Հաշվետու ժամանակաշրջանում մարզի **31** համայնքներում, կայացել են համայնքնային ծառայության մրցույթներ, որոնց ընդհանուր առմամբ դիմել են **40** քաղաքացիներ` մրցութային հիմունքներով համալրվել է համայնքային ծառայության **37** թափուր պաշտոն: 2012 թվականին ՀՀ Արագածոտնի մարզի **159** համայնքային ծառայողներ վերապատրաստվել են: Մարզի համայնքերի ղեկավարների աշխատակազմերում աշխատող, նախկինում վերապատրաստում անցած թվով **113** համայնքային ծառայողներ ատեստավորվել են:

2012 թվականին ՀՀ Արագածոտնի մարզում առանձնակի ուշադրության է արժանացել ՀՀ տարածքային կառավարման նախարար, փոխվարչապետի 2009 թվականի հունվարի 26-ի N05-Ն հրամանով հաստատված համայնքային ծառայողների գրանցամատյանի վարման կարգի համաձայն, Արագածոտնի մարզի քաղաքային և գյուղական համայնքների ղեկավարների կողմից համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի համայնքային ծառայողների, այդ թվում՝ ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնող, ինչպես նաև պաշտոնից ազատված անձանց վերաբերյալ գրանցամատյանները (Ձև1, Ձև2) սահմանված ժամկետներում և պատշաճ լրացված վիճակում ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությանը տրամադրելու խնդիրը: Համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերին այս հարցում ցույց է տրվել մեթոդական ու խորհրդատվական օգնություն և առաջարկվել է սահմանված կարգով լրացնել գրանցամատյանները, պարբերաբար թարմացնել դրանցում առկա տվյալները և փոփոխությունների դեպքում ներկայացնել ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն:

Տեղական ինքնակառավարման համակարգում կարևոր և դեռևս ամբողջությամբ չլուծված խնդիրներից մեկը շարունակում է մնալ համայնքների տեխնիկական զինվածության մակարդակի բարձրացումը: 2012 թվական ընթացքում օրակարգային կարևոր խնդիրներից էր մարզի բոլոր համայնքների՝ ժամանակակից համակարգչային սարքավորումներով ապահովման հարցը, որը շարունակական լուծում է ստացել:

Այս խնդիրը գտնվում է ՀՀ կառավարության ուշադրության կենտրոնում: Դեռևս 2009 թվականին Զարգացման միջազգային ընկերակցության և Հայաստանի Հանրապետության միջև կնքված N3891-AM վարկային պայմանագրի շրջանակներում պետական հատվածի արդիականացման ծրագրի (ՊՀԱԾ) նպատակների համար ձեռք բերված համակարգչային տեխնիկայի որոշակի քանակություն ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 16-ի «Գույք ամրացնելու և նվիրելու մասին» N805-Ա որոշման 1-ին կետի 3-րդ ենթակետի ու 4-րդ կետի համաձայն նվիրաբերվել է նաև Արագածոտնի մարզի 8 համայնքների, որոնց հետագայում միացել են ևս 1-ը և այժմ ծառայում է «Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի» շահագործման նպատակներին: Չնայած դրան, մարզի համայնքների մի զգալի մասը մնում է առանց համակարգիչների: Համայնքների ղեկավարներին առաջարկվել է հնարավոր ծրագրերով կամ համայնքի բյուջեի միջոցներով ապահովել համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի՝ համակարգչային տեխնիկայով ու սարքավորումներով համալրման գործընթացը:

2012 թվականին, ըստ համայնքներից ստացված տվյալների, շուրջ **70** համայնք ունի ժամանակակից պահանջներին բավարարող համակարգիչներ, իրենց գործունեության կազմակերպման համար անհրաժեշտ համակարգչային ծրագրեր, **25** համայնք օգտվում է ինտերնետ կապից: Արդյունքում այս համայնքները հնարավորություն են ստացել պատշաճ կերպով վարել իրենց գործավարությունը, ապահովել տեղեկատվության արդյունավետ փոխանակումը մարզպետարանի և այլ մարմինների հետ: Մարզի բոլոր համայնքներն ունեն էլեկտրոնային հասցեներ, սակայն համայնքների մի մասի մոտ համակարգիչների և ինտերնետային կապի բացակայության պատճառով, տեղեկատվության փոխանակումը, բնականաբար, դեռևս արդյունավետ չի իրականացվում:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մարզի **103** համայնքներում տեղի է ունեցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների **101** հերթական և **2** արտահերթ ընտրություն: Մարզպետարանի կողմից նշված մարմինների ընտրությունները պատշաճ մակարդակով անցկացնելու համար համայնքներին ցույց է տրվել մեթոդական և խորհրդատվական օգնություն:

2012 թվականին մարզպետարանի ուշադրության կենտրոնում է եղել համայնքային զարգացման ծրագրերի իրականացումը: Առավելապես ուշադրություն է դարձվել համայնքային ենթակառուցվածքների (ճանապարհներ, ջրամատակարարման, ջեռուցման, գազամատակարարման համակարգեր, կապի միջոցներ, սոցիալական և կրթական ենթակառուցվածքներ) վերականգնմանն ուղղված ծրագրերի վրա:

Տեղական ինքնակառավարման բնագավառի 2012 թվականի ՄԶԾ գերակայություններին համահունչ Արագածոտնի մարզում 2012 թվականին իրականացվել են նաև հետևյալ միջոցառումները.

1. Համայնքների բյուջետային կարողությունների ամրապնդում ու զարգացում, բյուջեների հավաքագրման մակարդակի բարձրացում
2. Աջակցություն համայնքներին` առկա առաջնահերթ հիմնախնդիրների բացահայտման և դրանց լուծման գործում
3. Համայնքային ծառայության գործընթացի ներդրման ընթացքում առաջացած խնդիրների պարբերաբար քննարկումների կազմակերպում, որն իրականացվել է ըստ մարզի տարածաշրջանների, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին ուրբաթ օրը կազմակերպվող սեմինար-խորհրդակցությունների ժամանակ:

**8.2.3 Խնդիրները**

Տարածքային կառավարման համակարգի «Խնդիրները» ենթավերնագրի տակ նշվել է, որ համակարգում ձևավորված մշակույթի առանձին տարրեր անհրաժեշտ է տարածել նաև տեղական ինքնակառավարման ոլորտում: Փաստորեն այս երկու ոլորտներն իրականում սերտ համագործակցության մեջ են, սակայն երկու համակարգերի կառավարման բարձր արդյունավետություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է կիրառել ավելի հստակ մեխանիզմներ: Արդեն նշվել է, որ բարձր տեխնոլոգիաների արդի արագընթաց զարգացումների ֆոնի վրա առաջացել է նաև մարզի համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերում նույնպես Mulberry համակարգը ներդնելու անհրաժեշտությունը: Եթե համակարգը ներդրվի քաղաքապետարաններում ու գյուղապետարաններում, զգալիորեն կբարձրանա համայնքների հետ աշխատելու արդյունավետությունը, համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերում կփոխվի կադրերի որակական մակարդակը, կգործարկվեն ոլորտների խնդիրների լուծման համանման եղանակներ:

**8.2.4 Քաղած դասերը և հետագա քայլերը**

Կարելի է հետևություն անել, որ այսօր տեղական ինքնակառավարման համակարգում նույնպես շեշտադրումը հիմնականում պետք է լինի բնագավառի օրենսդրության կատարելագործման, համակարգի էլեկտրոնային կառավարման, համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի տեխնիկական հագեցվածության մակարդակների բարձրացման, կադրերի որակավորման շարունակական բարձրացման վրա (տեղական ինքնակառավարման համակարգում նույնպես, ի տարբերություն մասնավոր առանձին ոլորտների, աշխատակիցների վարձատրության չափը համեմատաբար ցածր է և, բնականաբար, բարձր որակավորում ունեցող կադրերի առկայությունը համակարգում պակասելու միտում ունի, իսկ մարզի գյուղական համայնքների մեծ մասում որակյալ կադրերի խիստ պակաս կա, կադրերին ներկայացվող որակական բարձր պահանջները ենթադրում են նաև բարձր աշխատավարձի առկայություն, որն իր հերթին հակադարձ կերպով նպաստելու է համայնքային ծառայողների որակավորման բարձրացմանը):

* 1. Քաղաքացիական հասարակություն

8.3.1 Քաղաքականության վերլուծություն

Ընդհանուր առմամբ հասարակության մի մասը կրավորական և սպասողական դիրքորոշում ունի մարզում ընթացող գործընթացների նկատմամբ, որն ունի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ: Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգերի գործունեության կարևոր ուղղություններից մեկը պետք է լինի այդ կրավորական դիրքորոշման վերացումը և հասարակության լայն խավերի ընդգրկումը, մասնակցությունը մարզային և համայնքային զարգացման գործընթացներին: Այս հարցը լուծելու համար օրենսդրության առումով բավարար պայմաններ կան, խնդիրը մարդկանց որոշակի հատվածի հոգեբանության, հոգեկերտվածքի և մտածողության վերափոխման մեջ է, որը պետք է իրականացվի պետական, տարածքային կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների համապատասխան քայլերի շնորհիվ:

8.3.2 Իրականացման առաջընթացը

Համայնքների բնակիչների շրջանում իրավունքների և պարտականությունների մասին իրազեկության բարձրացմանն ուղղված միջոռացումների կազմակերպում: Այս գործընթացի շրջանակներում և ի կատարումն ՀՀ տարածքային կառավարման նախարար, փոխվարչապետի 2009 թվականի օգոստոսի 11-ի №01/16/4439-09-ի հանձնարարականի, դեռևս 2009 թվականի օգոստոսից Արագածոտնի մարզի բոլոր համայնքների ղեկավարներին առաջարկվել է ապահովել համայնքների բյուջեների եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունները, հաստատված բյուջեն և նրանում կատարվող փոփոխությունները համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերում ցուցատախտակներին և տեսանելի այլ վայրերում փակցնելու, լրատվամիջոցներով հրապարակելու, սեփական կայք էջերում տեղադրելու գործընթացը, ինչպես նաև համայնքի ղեկավարի աշխատակազմում գործավարության մատյանի, հնարավորության սահմաններում` ավագանու աշխատասենյակի առկայությունը: Գործընթացը 2009 թվականի օգոստոսից վերցվել է հսկողության և մարզպետարանի կողմից համայնքներում պարբերաբար կատարվում են ուսումնասիրություններ: 2012 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ մարզի համայնքներից սեփական վեբ-կայք ունեն միայն Աշտարակի, Ապարանի և Թալինի քաղաքային համայնքները: 2012 թվականին նշված տեղեկատվությունն ունի Աղյուսակ 12-ում տրված պատկերը:

**Աղյուսակ 12. ՀՀ Արագածոտնի մարզում համայնքների բյուջեների հրապարակայնության և համայնքներում ավագանու դերակատարության ու պատասխանատվության բարձրացման վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Համայնքների բյուջեների հրապարակայնությունը (համայնքային բյուջեի եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունները, հաստատված բյուջեն և նրանում կատարվող փոփոխությունները)** | | | **ՀՀ համայնքներում ավագանու դերակատարության ու պատասխանատվության բարձրացում** | |
| Ցուցատախտակներին և տեսանելի այլ վայրերում տեղադրում | Հեռուստատեսությամբ հեռարձակում | Ինտերնետային կայք էջում տեղադրում | Գործավա-րության մատյանի առկայու-թյուն | Ավագանու աշխատանք--ները կազմակերպելու համար առանձ-նացված աշխա-տասենյակի առկայություն |
| 114 | 0 | 4 | 114 | 48 |

1. Ի կատարումն ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության միջոցառումների ծրագրի 72.6 կետի 3-րդ ենթակետի պահանջների, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարար, փոխվարչապետի 2010 թվականի մայիսի 24-ի N01/16/3030-10 հանձնարարականի համաձայն, մարզի համայնքների ղեկավարներին առաջարկվել է պարբերաբար (յուրաքանչյուր եռամսյակ) ներկայացնել տեղեկատվություն` համայնքի ղեկավարի և ավագանու կողմից կազմակերպված ընդունելություններին մասնակցած քաղաքացիների թվաքանակի վերաբերյալ: Համաձայն համայնքներից ստացված հաղորդագրությունների, 2012 թվականին համայնքների ղեկավարների մոտ ընդունելություններին դիմած քաղաքացիների թիվը կազմել է **29683**, մասնակցածների թիվը՝ **28332**, համայնքների ավագանիների մոտ համապատասխանաբար՝ **8912** և **8005** մարդ:

**Աղյուսակ 13. ՏԻՄ ոլորտի արդյունքային ցուցանիշները**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Ռազմավարական նպատակներ և առաջնահերթ ծրագրեր | Արդյունքային ցուցանիշներ | Թիրախ | Փաստացի |
|  | ***Ռազմավարական նպատակ 1***. **Մարզում պետական կառավարման (տարածքային կառավարման) արդյունավետության բարձրացում** | | | |
|  |  | Մարզպետարանի նոր, ընդլայնված ինստիտուցիոնալ համակարգի արդյունավետ գործարկում | 2012 | Կատարվել է |
| Օրենսդրությամբ մարզպետին վերապահված լիազորությունների արդյունավետ իրականացում | 2012 | Կատար-վում է համաձայն աշխատանքային ծրագրի |
|  | ***Ծրագիր 1.*** Մարզպետարանի և ՏԻՄ-երի միջև համագործակցության մակարդակի բարձրացում | Մարզային խորհրդին առընթեր ՄԶՀ-ի, ինչ-պես նաև ՓՄՁ ԶՄԽ-ի և ՈԱԽ-երի ակտիվ օգտագործում | 2012 | Կատար-վում է |
|  | **Ծրագիր 2**.Կառավարության կողմից սահմանված չափորոշիչների յուրացում |  | 2012 | Կատար վում է |
|  | **Ծրագիր 3.** Մարզպետարանում աշխատող քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտա-կան վերապատրաստման ապահովում (մարդ) |  | 29 | 22 |
|  | **Ծրագիր 4.** Մարզպետարանում աշխատող աշխատակիցների գործունեության համար անհրաժեշտ ժամանակակից տեխնիկայով ապահովում | 1 համակարգիչների թիվ | 120 |  |
| 2.2. համակարգչային ցանց միացած համակարգիչների թիվը | 120 |  |
| 2.3. համակարգչային ծրագրերի թիվ | 120 |  |
|  | **Ծրագիր 5.** Մարզի բոլոր քաղաքային համայնքներում ինտերնետային կենտրոնների ստեղծում, դրանց տեխնիկական միջոցներով և ինտերնետով ապահովում | Գործող ինտերնետ կենտրոնների թիվը մարզի քաղաքային համայնքներում | 8 | 8 |
|  | ***Ռազմավարական նպատակ 2.*** **Տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում** | | | |
|  | Տեղական ինքնակառավարաման մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակից բնակչության բավարավածության աստիճան |  | 60% | 60% |
|  | **Ծրագիր 1.** Համայնքային բյուջեների հավաքագրման ցուցանիշների աճ | 2. Համայնքային մակարդակում հավաքագրվող հարկեր և տուրքեր, նախորդ տարվա նկատմամբ | 110% | 108 % |
| 1.1Համայնքային բյու-ջեների հավաքագրման մակարդակ ( աճ պլա-նավորված եկամուտ-ների նկատմամբ) | 8% | 8% |
|  |  | 1.2.Հստակեցնել հողի հարկի, գույքահարկի և տուրքերի բազաները |  | Կատար-ված է |
|  |  | 1.3. Կազմել նախորդ տարիներից կուտակված ապառքների մարման ժամանակացույց և հետևողականորեն միջոցներ ձեռնարկել դրանց մարման ուղղությամբ: |  | Կատար-ված է |
|  |  | 1.4**.**Համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող պետական սեփականության հողերի փոխանցում համայնքներին | 84 համայնք, 91,3% | 84 համայնք, 91,3% |
|  |  | 1.5. Հողերի գոտիավոր-ման և օգտագործման սխեմաներ ունեցող համայնքների թիվը | 5 5,5% | 5 5,5% |
|  |  | 1.6. Մշակված գլխավոր հատակագծեր ունեցող համայնքների թիվը | 4 4,4% | 4 4,4% |
|  | ***Ռազմավարական ծրագիր 3.* Տեղական ինքնակառավարման մարմինների տեխնիկական և մասնագիտական հմտությունների զարգացում** | | | |
|  |  | 3.1. ժամանակակից տեխնիկայի և կապի միջոցներով վերազինված աշխատատեղերի քանակը, | 60% | 60% |
|  |  | 3.2. Աշխատատեղերը ապահովել համակարգիչներով | 12% | 5% |
|  |  | 3.3 Վերապատրաստում անցած և վկայականներ ստացած համայնքային ծառայողների թիվը | 28 | 159 |
|  |  | 3.4 Վերապատրաստում անցած համայնքապետարանների աշխատողների թիվը | 28 | 28 |
|  |  | 3.5.Տեղեկատվական համակարգ ունեցող համայնքների թիվ | 8 | 9 |
|  |  | 3.6 Մասնագիտական որակավորում ստացած ՏԻՄ-երի ղեկավարների ավագանու անդամների թիվը | 30  105 | 35  108 |
|  | ***Ռազմավարական ծրագիր 4.*** **Միջհամայնքային միավորումների կարողությունների զարգացում** | | | |
|  |  | 4.1.ժամանակակից տեխնիկայի և կապի միջոցներով վերազինված միջհամայնքային միավորումների քանակը, | 10% | 10% |
|  | ***Ռազմավարական ծրագիր 5***. **Համայնքների քառամյա զարգացման ծրագրերի մշակման որակի բարձրացում և համապատասխանեցում մարզային զարգացման ծրագրին** | | | |
|  |  | 5.1. ՄԶԾ և համայնքների քառամյա զարգացման ծրագրերի համապատասխանեց-ման դասընթացներին մասնակցած աշխատակազմի թիվը | 15 | 15 |
|  |  | 5.2. ՄԶԾ-ին համապատասխանեց-ված համայնքային զարգացման ծրագրերի թիվը | 55 | 56 |
|  | ***Ռազմավարական նպատակ 5.*** **Համայնքային մակարդակում ՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների դերի բարձրացում** | 5.1. Տարբեր հաղորդումների միջոցով հանրության իրազեկման հաղորդումների թիվը | 30 | 30 |
|  |  | 5.2. Բնակչությանը ուսուցում անցկացնող ՀԿ –ների թիվը յուրաքանչյուր համայնքում (տարեկան) | 2 անգամ | 3 անգամ |
|  |  | 5.3. Ավագանու անդամների կողմից համայնքի բնակչությանը ներկայացված հաշվետվությունների թիվը` տարեկան | 1 անգամ | 1 անգամ |
|  | *Ռազմավարական նպատակ* 6. ՄԶԾ-ների ինստիտուցիոնալ և ՄԳ համակարգերի արմատավորում | | | |
|  |  | 6.1. Հաստատված տեխնիկական առաջադրանքներ | 1 | 1 |
|  |  | 6.2 ՄԶՀ-ի համապատասխան որոշում` հաստատված մարզպետի կողմից | 1 | 1 |
|  |  | 6.3 Փոխըմբռնման հուշագրի կնքում | 1 | 1 |
|  |  | 6.4. իրականացված ՄԳ ուսումնասիրությունների թիվ`տարեկան 2 անգամ | 2 | 2 |
|  |  | 6.5.Տարվա ընթացքում պատրաստված ՄԳ հաշվետվությունների քանակ | 2 | 2 |
|  |  | 6.6. Կիսամյակային և տարեկան հաշվետվու-թյունների պատրաստում | 2 | 2 |
|  |  | 6.7. 2012 թ.-ի ՄԶԾ-ի ընթացքի մասին իրազեկման միջոցառումների քանակը, | 14 | 14 |
|  |  | մամուլի ասուլիսներ | *2* | 2 |
|  |  | կլոր սեղաններ | *2* | 2 |
|  |  | լրատվական բնույթի նյութեր | *8* | 8 |

**ՄԶԾ 2012 Թ. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ**

Մարզի զարգացման 2012 թ. ծրագրով նախատեսված էր մարզում իրականացնել **35,3** միլիարդ դրամի աշխատանքեր: Սակայն ներդրումները կազմել են **43.3** միլիարդ դրամ: Փաստացի իրականացվածը ծրագրավորվածի համեմատությամբ ավել է **8.04** միլիարդ դրամով: Ծրագիրը կատարվել է **122.8 %-**ով:

Տարվա առանձնահատկությունն այն է, որ նախորդ տարիների համեմատությամբ ներդրումները զգալիորեն ավելացել են դոնորների, միջազգային կազմակերպությունների և մարզում գործող արդյունաբերական, սպասարկող և ՓՄՁ- երի կողմից:

Արդյունաբերական, Փոքր ու միջին, գյուղատնտեսական ձեռնարկությունները սեփական միփոցներով կատարել են **18.6** միլիարդ դրամի ներդրումներ

Բանկային համակարգի կողմից կազմակերպություններին տրվող վարկավորումը: 2012 թ-ին հասել է **5,7** միլիարդ դրամի, որը նախորդ տարվա ցուցանիշը գերազանցում է **1,2** միլիարդ դրամով:

Բնակչության միջոցով բնակարանաշինության բնագավառում կատարվել է **9,3** միլիարդ դրամի ներդրում:

ՀՀ պետբյուջեի նախատեսվել էր մարզում կատարել **28.6** միլիարդ դրամի ֆինանսավորում: Այդ գումարի մեջ մտնում էր նաև Հյուսիս-հարավ ճանապարհի շինարարությունը, որի համար նախատեսված էր **25.1** միլիարդ դրամ: Սակայն 31.12.2012 թ. դրությամբ փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է **5.1** միլիարդ դրամ:

Մնացած բոլոր ուղղություններով մարզում պլանավորվածի համեմատությամբ ներդրումների ծավալներն աճել են: