**Հավելված**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**

**ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ**

**ՇԱՄԻՐԱՄ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2022-2026թթ**

**ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՀՆԳԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐ**

**Հաստատված է ՀՀ Արագածոտնի մարզի Շամիրամ համայնքի ավագանու**

**2022թ. հունվարի 14-ի N 15-Ա որոշմամբ**

**Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի**

**Շամիրամ համայնքի ղեկավար՝ Մ.ԲՐՈՅԱՆ**

Բովանդակություն

1. Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք

2. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն

2.1. Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն

2.2. Համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը

2.3. Համայնքում իրականացվող ծրագրերը

2.4. Համայնքի ֆինանսական վիճակի նկարագրություն և ֆինանսական

կանխատեսումները

2.5. Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ

2.6. Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և

սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն

3. Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում

3.1. Համայնքի զարգացման տեսլական

3.2. Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ

4. ՀՀԶԾ ֆինանսավորում

5. ՀՀԶԾ մոնիթորինգ

**6**.**2022-2026թթ Շամիրամ համայնքում պլանավորված և կատարվելիք ծրագրերի ցանկ…**

Հավելված 1. Ծրագրերի անձնագրեր

Հավելված 2. Ծրագրի մոնիթորինգ

Հավելված 3. Ծրագրի ֆինանսավորման ամփոփում

# Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք

*Շամիրամ համայնքի հարգելի բնակիչներ*,

Սիրով ողջյունում եմ Շամիրամ համայնքի ազգաբնակչությանը և բոլոր նրանց ովքեր հետաքրքրվում են Շամիրամ համայնքի անցուդարձով, կատարվող ծրագրերով, այս հանգամյա զարգացման ծրագրով նախատեսված ծրագրերի իրականացումով, որոնք վեր են հանվել բազմաթիվ քննարկումների ընթացքում:

Հուսով եմ, որ սատար կկանգնեք, որպեսզի կարողանանք իրականացնել մեր առջև դրված խնդիրները, համայնքը դարձնել բարեկեցիկ և զարգացած համայնք:

Կանխավ շնորհակալ եմ բոլոր այն գործարարներին, համայնքաբնակներին և շահագրգիռ կազմակերպություններին և անհատներին, որոնք կոգնեն համայնքի զարգացման ծրաագրերի իրականացմանը, հասարակական կյանք ակտիվացման գործընթացներին:

Գալիք հինգ տարում համայնքի զարգացմանծրագրային հիմնական ուղղություններն են

* Բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեական իրավիճակը
* Համայնքում զարգացնել գյուղատնտեսությունը
* Հատուկ ուշադրություն դարձնել կրթությանը, մշակույթի զարգացմանը
* Միջողներ ձեռնարկել համայնքի սոցիալ տնտեսական անապահով խավերի սոցիալական պայմանների բալեվաման ուղությմբ
* Բարելավել համայնքի ֆինասական կարողությունը
* Նպատակին օգտագործել համայնքի բյուջեի միջոցները
* Բարձրացնել բնակչության մատուցվող ծառայությունների և սպասարկման մակարդակը
* Նոր աշխատաեղերի ստեղծում

Համայնքու առկա հիմնախնդիրները.

* Բնակչության սոցիալապես անապահով վիճակ/ 50%-60%/
* Առկա գյուղատնտեսական տեխնիկայի և գործիքների մաշվածություն
* Փոքր հողակտորների և ոչ ճիշտ օգտագործվող հողեր
* Արոտավայրերի ճանապարհների անմխիթար վիճակ, բացակայություն
* Աշխատատեղերի բացակայություն
* ԳԵՆ /Գյուղատնտեսականա Ենթակառուցվածքների Նախագիծ/ պլանի բացակայություն
* Ներհամայնքային ճանապարհների և գիշերային լուսավորության կառուցում

Լուծման խնդիրները

* Օրենքների փոփոխություն
* Լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների ներգրավում
* Կոոպերատիվների ստեղծում
* Իրավագիտական ծառայությունների մատուցում
* Հանրային մասնակցություն
* Համագործակցություն միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների հետ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Շամիրամ համայնքի 2022-2026թ.թ. զարգացման հնգամյա ծրագիրը /ՀՀԶԾ/ մշակվել է՝ հիմք ընդունելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>ՀՀ օրենքով սահմանված՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների /ՏԻՄ-երի/ իրավասություններն ու լիազորությունները նրանց գործունեության բնագավառներում /ոլորտնեում/, ՀՀԶԾ-ի մշակման մեթոդաբանական առանձնահատկությունները և ծրագրային հիմքերը:

Այն ներկայացնում է համայնքի սոցիալ- տնտեսական իրավիճակի համալիր վերլուծություն և առկա հիմնախնդիրների բացահայտման, ֆինանսական և տնտեսական ռեսուրսների գնահատման արդյունքում նպատակային զարգացման տեսանկյունից ձեռնարկվելիք քայլերի ամբողջություն, որը նախատեսվում է բյուջետավարման գործընթացի իրականացում ՀՀԶԾ-ն ներառում է նաև Շամիրամ համայնքի ներդաշնակ և համաչափ զարգացման, Շամիրամի բնակիչների բարեկեցության ապահովման համար առաջիկա հինգ տարիներին ընդունված ծրագիրը հանդիսանալու է համայնքի ամենօրյա փաստաթուղթ:

***Շամիրամ համայնքի տեսլականը***

Շամիրամ համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը համայնքի կայուն և դինամիկ աճն ապահովող, համակարգված, բազմակողմանի, մանրամասն հանրային քննարկումների և խորհրդակցությունների արդյունքում վեր հանված խնդիրների լուծմանն ուղղված նպատակային և ճշգրիտ քայլերի ամբողջություն է, որը միտված է լինելու միմիայն բարելավելու համյնքի սոցիալ-տնտեսական կյանքը, ճկուն և պարբերաբար թարմացվող ծրագրերի կատարման արդյունքում բարձրացնելով ժողովրդի կենսամակարդակը: Համայնքային ծառայություններն իրենց բնույթով բազմապիսի են, ուստի դրանց կատարմանը որակական փոփոխություն տալու, կատարողական կարգապահությունը ամենաբարձր մակարդակի պահելու համար անհրաժեշտ է մշակել հետևողական և վերահսկման մեխանիզմներ՝ բազմապատկելով բոլորիս ջանքերն ու եռանդը:


Ծրագիրը կազմվել է՝հաշվի առնելով առկա հնարավորությունների և վեր հանված խնդիրների առաջնահերթությունները, որը պետք է հիմք հանդիսանա տարեկան աշխատանքային պլանների և բյուջեի մշակման ու կատարման աշխատանքները կազմակերպելիս: Այն պետք է լինի հնարավորինս ճկուն և պարբերաբար թարմացվող, որը կապահովի եկամուտների լրացուցիչ աղբյուրների հավաքագրում, ֆինանսական միջոցների հայթայթում, համայնքային եկամուտների և տուրքերի արդյունավետ հավաքագրում և նպատակային օգտագործման կազմակերպում:

Համայնքի կայուն զարգացումը և խորքային խնդիրների լուծումը հնարավոր է միայն համատեղ ուժերով՝ համախմբելով համայնքի, պետության, միջազգային ծրագրերի, կազմակերպությունների հնարավորությունները:

Հարգե՛լի բնակիչներ, միմիայն բոլորիս կողմից սրտացավաշխատանքի և համառ մոտեցման շնորհիվ է լինելու այս ծրագրերի կյանքի կոչումը և մեր համայնքի ծաղկեցումը: Համոզված եմ, միասնական ջանքերով այս հինգ տարիների ընթացքում շենացնելու ենք մեր համայնքը և մեր հաջողությունն ապահովված է լինելու:

# 2. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն

## 2.1. Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Շամիրամ համայնքը գնվում է Աշտարակի տարածաշրջանում, Մարզկենտրոնից՝28 կմ հարավ-արևմուտք, Երևան-Գյումրի ավտոմայրուղուց ձախ: Մակերեսը կազմում է 21.2կմ2 գյուղը տեղադրված է Արագածիի նախալեռներում՝ Շամիրամի սարավանդում: Գտնվում է ծովի մակարդակից 1175մ, բարձրության վրա:

Շամիրամ համանքի բնակչության նախնիները գաղթել են Արևմտյան Հայաստանի զանազան գյուղերից և քաղաքներից: Համայնքի շրջակայքում պահպանվել է մ.թ.ա. 2-րդ հազարամյակի Շամիրամ քաղաքատեղին, իր դանբարանադաշտով: Բնական լադշաֆտները չոր տափաստաններ են, որոնք ոռոգման արդյունքում ձևափոխվել են կուլտուր-ոռոգելի լանդշաֆտների: Հարուստ է աղբյուրներով:

Համայնքի տնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը անասնապահությունն ու գյուղատնտեսությունն է: Գյուղատնտեսական հողհանդակների հիմնական մասն օգտագործվում է, որպես արոտավայրեր, վարելահողեր: Տնամերձ հողամասերումկան բազմաթիվ տնկարաններ: Պահուստային հողերը զբաղեցնում են համայնքի մակերեսի մոտ 65%, որոնց մեջ մեծ է արոտավայրերի տեսակարար կշիռը՝1095հա, ապա վարելահողերը՝ 636.20 հա: Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ, խոշոր և մանր եջերավոր անասնաբուծությամբ, թռչնաբուծությամբ, այգեգործությամբ, բանջարաբուծությամբ և կերային կուլտուրաների մշակությամբ: Համայնքը արդյունաբերություն չունի:

Համայնքի հիմնախնդիրների մեջ կարևոր է գյուղամիջյան ճանապարհների ասֆալտապատում, համայնքի ապահովումը արևային էներգիայով:

Համայնքը հիմնականում եզդիներ են:

Շամիրամ համայնքի առկա բնակչության թիվը կազմում է 2063 մարդ, այդ թվում տղամարդիկ՝873 և կանայք՝1190

**Գծապատկեր 2. Համայնքի առկա բնակչությունը**

**Աղյուսակ 1. Բնակչության տարիքային կազմը**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Բնակչության տարիքային կազմը** | **Արական** | **Իգական** | **Ընդհամենը** |
| **Մշտական/ներառյալ ժամանակավոր բացակա/** | **873** | **1190** | **2063** |
| **Այդ թվում** |  |  |  |
| **մշտական ներկա** | **601** | **563** | **1164** |
| **Ժամանակավոր բացակա** | **272** | **627** | **899** |
| **Առկա /ժամանակավոր ներկա/** | **601** | **563** | **1164** |
| **0-4 տարեկան** | **26** | **14** | **40** |
| **5 տարեկան** | **9** | **3** | **6** |
| **6 տարեկան** | **8** | **4** | **12** |
| **7 տարեկան** | **11** | **1** | **12** |
| **8-14 տարեկան** | **69** | **65** | **134** |
| **15 տարեկան** | **136** | **95** | **231** |
| **16 տարեկան** | **10** | **5** | **15** |
| **17 տարեկան** | **11** | **10** | **21** |
| **18 տարեկան** | **11** | **10** | **21** |
| **16-62 տարեկան** | **403** | **378** | **781** |
| **63 տարեկան և բարձր** | **62** | **90** | **153** |

## 2.2. Համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը

Համայնքի ընդհանուր տարեկան բյուջեն 2021թ.-ի դրությամբ կազմում է 238,021,800ՀՀ դրամ։ Ընդհանուր եկամուտների մեջ համայնքի սեփական եկամուտների բաժինը կազմում է 27,4%, որը հիմնականում ձևավորվում է բնակավայրերի հողային և գույքային հարկերից։

***Հիմնական գյուղատնտեսական արտադրանքիծավալները***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Բնակավայր** | **Արտադրանք** | **Ծավալը (տարեկան)** |
| **Շամիրամ** | Ցորեն | 25 ց |
| Գարի | 60 ց |
| Կարտոշկա | 55ց |

**Կրթական հաստատություններ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Անվանում | Նախատեսված է \_\_\_\_ հոգու համար | Ընդգրկված է \_\_\_\_\_ հոգի |
| Ուսուբ-Բեկի անվան հիմանակն դպրոց | 130 | 100 |

Առողջապահական հիմնարկներ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Բնակավայր | Տեսակ | Քանի հոգու համար է նախատեսված | Տարեկան այցելուների թիվը |
| Շամիրամ | Բուժ կետ | - | - |

Զբոսաշրջային հետաքրքություն ներկայացնող բանական, պատմական և մշակութային հուշարձաններ

|  |  |
| --- | --- |
| Բնակավայր | Անվանում |
| Շամիրամ | Մ.թ.ա. 2-րդ հազարամյակի Շամիրամ քաղաքատեղին, իր <<Մեծ կուրգաններ>> դամբարանադաշտով |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Բնակչության սոցիալական կազմը** | **Արական** | **Իգական** | **Ընդհամենը** |
| Հաշվանդամ անձանց թվաքանակը | **9** | **10** | **19** |
| Հաշվանդամ երեխաների թվաքանակը | **2** | **1** | **3** |
| Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաների թվաքանակը | **5** | **4** | **9** |
| **Կենսաթոշակառուների թվաքանակւ** | **51** | **58** | **109** |
| Տարեց կենսաթշակառուների թվաքանակը /75 տարեկան և բարձր/ | **37** | **30** | **67** |
| 3 և ավելի երեխաներ/0-18 տարեկան/ ունեցող տնային տնտեսությունների քանակը |  |  | **39** |
| Միայն կենսաթոշակառուներից /63 և ավելի/ կազմված տնային տնտեսությունների քանակը |  |  | **13** |
| Հաշվանդամ երեխա ունեցող տնային տնտեսությունների քնակը |  |  | **3** |
| Մինչև 6 տարեկան երեխա ունեցող տնային տնտեսություններ |  |  | **34** |
| Աշակերտների թվաքանակը |  |  |  |
| Ուսանողների թվաքանակը |  |  | **16** |
| Զինված ուժերում ծառայողների թվաքանակը |  |  | **6** |
| Պայմանագրային հիմունքներով |  |  | **1** |
| Պարտադիր զինվորկան ծառայության |  |  | **5** |
| Զբաղվածություն չունեցող աշխատանքային տարիքի բնակչության /16 և ավելի տարեկան/ |  |  | **117** |
| Արտագնա/սեզոնային/ ախատանքային մեկնողների թվաքանակը |  |  | **18** |
| Ռ.Դ-ում |  |  | **16** |
| ԱՊՀ այլ երկիր |  |  | **2** |
| Այլ |  |  | **0** |

## 2.3. Համայնքում իրականացվող ծրագրերը

սուբվենցիոն ծրագրերի միջոցով Շամիրամ համայնքում 2021թ-ին իրականացվել է մոտ 43,400.000 դրամի չափով ներդրում։ Համայնքապետարանի ներկայացրած հայտի հիման վրա նախատեսված միջոցները ծախսվել են հետևյալ նպատակներով՝

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը | Համայնքի համաներդրման չափը |
| 1. | Համայնքի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատում | 43 400 000 ՀՀ դրամ | 30,380.000ՀՀ դրամ |

## 2.4. Համայնքի ֆինանսական վիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումները

Շամիրամ համայնքի վարչական բյուջեի եկամուտները ձևավորվում են սահմանափակ թվով եկամտատեսակների՝ հարկեր և տուրքեր ,եկամուտների զգալի մասը ձևավորվում է պետական բյուջեից համայնքին տրամադրվող ամենամյա դոտացիաներից։ Ուստի համայնքի եկամուտների փոփոխությունը մեծապես պայմանավորված է նշված դոտացիայի չափից։ Համայնքի բյուջեի եկամուտների նախորդ տարիների փաստացի մակարդակների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ նրանք գրեթե չեն աճում:

Մյուս կողմից եկամուտները կարող են փոխվել, եթե համայնքում գանձվեղ հարկերի չափն ավելանա։ Քանի որ ծրագիրը ներառում է գույքի և հողային հարկերի գանձման արդյուտավետության բարձրացման ռազմավարություն, ակնկալվում է, որ դրա շնորհիվ մոտակա հինգ տարիների ընթացքում համայնքի եկամուտները որոշակիորեն կավելանան:

Սույն կանխատեսումը մանրամասնորեն ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Եկամուտներ** | 2021փաստ. | 2022նախ. | 2023կանխ. | 2024 կանխ. | 2025 կանխ. | 2026 Կանխ. |
| **Ընդհանուր եկամուտների չափը** | **47,895,400** | **48,410,200** | **48,554,100** | **48,640,400** | **48,823,400** | **48,983,400** |
| Ընդամենը սեփական եկամուտներ | 5,519,200 | 5,586,800 | 5,630,700 | 5,717,000 | 5,900,000 | 6,060,000 |
| Գույքահարկ քաղաքացիներից | 566, 000 | 566, 000 | 600,000 | 650,000 | 670.000 | 700.000 |
| Ընդամենը հողի հարկ | 4,403.200 | 4,260.800 | 4,300,700 | 4,407,000 | 4,570,000 | 4,700.000 |
| Հողի հարկ համայնքի տարածքում գտնվող գյուղատնտեսական նշանակութ.հողերց | 4,403.200 | 4,260.800 | 4,370,700 | 4,407,000 | 4,570,000 | 4,700.000 |
| ընդամենը հողի վարձակալություն | 530,500 | 630, 000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 |
| Հողի վարձավճար համայնքի տարածքում գտնվող գյուղատնտեսական նշանակութ.հողերց | 170,500 | 270.000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 |
| Հողի վարձավճար համայնքի տարածքում գտնվող կառուցապատման նպատ.տրված հողերց | 360,000 | 360. 000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
| Դոտացիա | 42,396,200 | 42,923,400 | — | — | — | — |
| դրամաշնորհներ | 0 | — | — | — | — | — |
| Այլ դոտացիա | 0 | — | — | — | — | — |
| Տեղական տուրքեր | 20,000 | 30,000 | 30 000 | 30 000 | 30,000 | 30,000 |
| Այլ եկամուտներ | 0 | — | — | — | — | — |

## 2.5. Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ

Համայնքի զարգացման հիմնական խոչընդոտներն ու դժվարություններն են՝

1. Գործարար միջավայրի բարելավման և ձեռնարկատիրության խթանման հիմնական խոչնդոտող գործոններն են ֆինանսի բացակայությունը, իրացման շուկայում արտադրանքի անմրցունակ լինելը, իրացման դժվարությունները, գիտելիքների պակաս:
2. Համայնքի գյուղատնտեսների հասանելիությունը անհրաժեշտ սպառման շուկաներին,
3. Գյուղատնտեսական ձեռներեցության զարգացման հիմնական դժվարություններից է հանդիսանում ոռոգման ջրի բացակայությունը
4. Համայնքը նաև ունի գյուղատնտեսական արտադրանքի բրդի վերամշակման և իրացման խնդիր
5. Հմայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում. Այս խնդրի լուծման դժվարությունները կապված են սոցիալական վատ վիճակի և աշխատատեղերի բացակայության հետ:
6. Համայնքային հասարակական կյանքին հաշվանդամների մասնակցության խթանման դժվարությունները կապված են սոցիալական վիճակի և գիտակցական մակարդակի հետ:
7. Համայնքի գազաֆիկացում:

Իրացման խնդիրներից մեկն էլ այն է, որ գյուղատնտեսական արտադրանքը շատ հաճախ վաճառվում է գյուղացիների համար ոչ շահավետ գներով։ Այս հանգամանքը հիմնականում պայմանավորված է գյուղատնտեսության ոլորտում դիվերսիֆիկացիայի/շուկայավարման որոշման/ բացակայությամբ։ Քանի որ համայնքի բնակիչները հիմնականում զբաղված են ընդամենը մի քանի գյուղատնտեսական ապրանքի լայնածավալ արտադրությամբ, նրանք ստեղծում են իրենց հասանելի շուկայական պահանջարկին գերազանցող առաջարկ։ Արդյունքում գյուղատնտեսության ոլորտի ձեռներեցները ստիպված են լինում իրենց արտադրանքը վաճառել նախատեսվածից ցածր գնով, որն էլ իր հերթին տալիս է ներդրված ներուժին ոչ համաչափ եկամուտ։

## 2.6. Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն

|  |  |
| --- | --- |
| Ուժեղ կողմեր | Թույլ կողմեր |
| * Գյուղի աշխարագրական դիրքը * Պատմամշակույթային ու բնական հարուստ ժառանգության առկայությունն ու մշակութային հարուստ ավանդույթներ: * Տուրիզմի զարգացման հնարավորությունները * Փոքր և միջին բիզնեսում բնակչության որոշակի ներգրավվածությունը: | * Գործազրկության բարձր մակարդակը և աշխատատեղերի պկասը, * Արտագաղթը, հատկապես երիտասարդների շրջանում * Գյուղատնտեսական արտադրանքի ստացած բարձր ինքնարժեքի և իրացման դժվարություններ |
| Հնարավորություններ | Սպառնալիքներ |
| * Աշխատուժի առկայություն * Գյուղմթերքի վերամշխման և այգեգործական մրգերի փոքր արտադրությունների ընդլայնման հնարավորությունը * Կոոպերատիվների ստեղծում | * Բնականտարերայինաղետներիհնարավորպատճառածվնասները (երկրաշարժ, հեղեղումներ, կարկտահարություն, սողանքներիառաջացում), * Արտագաղթը, հատկապեսերիտասարդներիշրջանում, * Գործազրկության մակարդակի աճը * Մատչելի գնով գյուղատնտեսական ապրանքների ներկրումն արտերկրից։ |

# 3.Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում

## 3.1. Համայնքի զարգացման տեսլական

**Գծապատկեր 3. ՀՀԶԾ նպատակների և գործողությունների սահմանման, անհրաժեշտ ռեսուրսների հաշվարկման հերթականությունը**

Շամիրամ համայնքը միտված է իր բնակիչների համար ապահովում է սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացում։ Այն ունի գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության բնագավառում զարգացման ներուժ, որը համայնքը նպատակ ունի յուրացնել սույն ծրագրի շրջանականերում։ Մոտակա հինգ տարիների ընթացքում համայնքը հավակնում է շոշափելի փոփոխությունների հասնել իր բնակչության բարեկեցության բարձրացման հարցում։

Վերոնշյալ տեսլականին հասնելու համար սույն ծրագրի շրջանակներում համայնքը սահմանել է հետևյալ թիրախները՝

* Համայնքի զարգացումը,
* Ձեռներեցության զարգացում՝ օգտագործելով բնակավայրերի գյուղատնտեսական ներուժը,
* Համայնքում աշխատատեղերի ընդլայնում,
* Համայնքի պատմա-մշակութային օբյեկտներիզբոսաշրջային վայրերի վերածում,
* Մաքուր շրջակա միջավայրով համայնք,
* Բարեկարգված ենթակառուցվածքային համակարգեր,
* Բարձր նախադպրոցականկրթության մակարդակ,
* Համայնքային տարբեր շահագրգիռ կողմերի, դոնոր կազմակերպությունների, հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունների, անհատների նախաձեռնություններում առաջընթաց,
* Սերտհամագործակցություն համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների հետ,

Համայնքի ընդհանուր զարգացումը գնահատելու համար սահմանվել են ներքոնշյալ չափանիշները

* Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը բանակավայրերի ընտանիքների ընդհանուր թվին,
* Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,
* Համայնքի բնակավայրերում գրանցված բանկիչների թվի փոփոխությունը (չպայմանավորված բնական աճով)։

## 3.2. Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ

Ստորև բերված անմիջական նպատակները հիմնված են համայնքի տեսլականի և «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված պարտադիր խնդիրների հիման վրա։ Այս բաժնում հստակեցված է նպատակների չափման ցուցանինշները և դրանց թիրախային արժեքները, առնչվող խնդիրները, նախատեսվող միջոցառումները և դրանց միջանկյա արդյունքները։ Այս ծրագրերն ավելի մանրամասն ներկայացված են Հավելված 1-ում։

1. **գյուղատնտեսության զարգացման խթանումը համայնքում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Գործարար միջավայրի բարելավում և ձեռնարկատիրության խթանում,  համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | * Անասնապահության քանակի աճ * Իրացման շուկայի մրցունակության բարձրացում * համայնքում պտղատու այգիների քանակի աճ։ * Բնակչության շրջանում պտղատու այգեգործության խրախուսում,   Ծառերի կպչողականությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ պարագաների տրամադրում։ |
| Չափման ցուցանիշ(ներ) | * Անասնապահությամբ զբաղվող եկամուտների չափը * Բերքատվության չափը, * Գյուղատնտեսության ոլորտում ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող սուբյեկտների թիվը, * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող բնակիչների եկամուտների չափը, * Մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հարաբերությունը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերին։ |
| Թիրախային արժեք(ներ) | * Բերքատվության և գյուղատնտեսական ապրանքների սպառման տարեկան աճ առնվազն 10%-ով, * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող բնակիչների եկամուտների տարեկան աճ առնվազն 10%-ով, * Մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մասնաբաժնի աճ առնվազն տարեկան 10%-ով։ |

1. **Համայնքի ճանապարհների բարեկարգում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Համայնքի ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանություն և շահագործում։ |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | միջհամայնքային ճանապարհի բարեկարգված վիճակ։   * Ճանապարհի վերանորոգման համար ֆինանսական միջոցների հայթայթում, * Շինարարական աշխատանքների իրականացում |
| Չափման ցուցանիշ(ներ) | Բնակիչների բավարարվածության մակարդակը ճանապարհների վիճակից։ |
| Թիրախային արժեք(ներ) | Բնակիչների բավարարվածության բարձր մակարդակ (ընդհանուր առմամբ «լավ» կամ «շատ լավ» գնահատականի գերակշռում), |

1. **Համայնքում գիշերային լուսավորության ցանցի վերանորոգոմ և բարելավում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանություն։  Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը և բարեկարգումը։ |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | * Առկա լուսատուներում արևային էներգիայով լամերի փոխարինում, * Համայնքի բնակավայրերի լուսավորության համար անհրաժեշտ դրամական միջոցների հայթայթում, * Համայնքում լուսավորության 100% ապահովում |
| Չափման ցուցանիշ(ներ) | Համայնքում արևային էներգիայի լամպերով լուսավորվող կենտրոնական հատվածների չափաբաժինը։ |
| Թիրախային արժեք(ներ) | Համայնքի հիմնական թաղամասերի ամբողջական լուսավորումը արևային լուսադիոդային լուսարձակներով մինչև 2023թ-ը։ |

1. **Գույքային և հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Համայնքի գույքի և դրամական միջոցների կառավարում |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | Հարկերի պատշաճ գանձում   * Գույքի և հողի հարկերի գանձման հետևողական վերահսկողության իրականացում,   Համայնքապետարանի գույքի հետ գործարքների համապատասխանությունը «գույքի կառավարման ծրագրին»։   * Գույքի նոր գնահատման իրականացում, * Գույքի հետ կապված գործարքների վերանայում |
| Միջանկյալ արդյունքներ | * Հարկերի պատշաճ գանձում, * Համայնքապետարանի գույքի վերագնահատում։ |
| Չափման ցուցանիշ(ներ) | * Գանձվող հողի և գույքի հարկերի չափաբաժին * Գույքի հետ գործարքների համապատասխանությունը «գույքի կառավարման ծրագրին» |
| Թիրախային արժեք(ներ) | * Համապատասխանեցնել գույքի հետ գործարքները «գույքի կառավարման ծրագրին» մինչև 2022թ.-ի ավարտը, * Գանձվող հարկերի չափաբաժինը հասցնել առնվազն 90%-իմինչև 2024թ.-ի ավարտը։ |

1. **Համայնքի հասարակական կյանքին հաշմանադամների մասնակցության խթանում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Համայնքի հասարակական կյանքին հաշմանադամների մասնակցության խթանում |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | Համայնքում կազմակերպվող միջոցառումների ավելի դյուրին լինելը հաշմանդամների համար   * Համայնքի հասարակական, կրթական և մշակութային հաստատությունների շինություններում չափումների իրականացում՝ ստուգելու նրանց հասանելիության մակարդակը հաշմանդամների համար, * Հաշմանդամների համար ոչ հասանելի շինություններում շինարարական աշխատանքների միջոցով ձևափոխումների իրականացում |
| Չափման ցուցանիշ(ներ) | * Հաշմանդամների համար հասանելի կրթական, մշակութային և հասարակական վայրերի չափաբաժինը, * Համայնքային կյանքում կազմակպերվող միջոցառումներ, որոնց մասակցել են հաշմանդամություն ունեցող անձիք (որպես ընդհանուր միջոցառումների թվաքանակի տոկոս) * Համայնքային կյանքում կազմակերպվող միջոցառումներին մասնակցած հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվ (որպես հաշմանդամություն ունեցող անձանց տոկոս) |
| Թիրախային արժեք(ներ) | * Մինչև 2022թ-ը Հաշմանդամների համար հասանելի կրթական, մշակութային և հասարակական վայրերի չափաբաժինը hասցնել 65%-ի, * Հաշմանդամների մասնակցություն ունեցող համայնքային միջոցառումների չափաժնի աճ տարեկան առնվազն 10%-ով։ * Համայնքային կյանքում կազմակերպվող միջոցառումներին մասնակցած հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվիաճ տարեկան առնվազն 10%-ով։ |

1. **Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանութան միջոցառումների իրականացում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանութան միջոցառումների իրականացում |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | Համայնքում ապաստարանների առկայություն   * Համայնքի ապաստարանների և թաքստոցների համար կիրառվող շինությունների կարգավիճակի հստակեցում,   Համայնքում քաղաքացիական շտաբի առկայություն   * Նոր քաղաքացիական պաշտպանության պլանի կազմում, որի շրջանակներում կհստակեցվեն քաղաքացիական պաշտպանության մարմինները   Համայնքի ՔՊ մարմինների՝ քաղաքացիական պաշտպանութայն հմտությունների տիրապետում   * Քաղաքացիական պաշտպանության հմտությունների բարձրացման ուղղված դասընթացների անցկացում։ |
| Չափման ցուցանիշ(ներ) | * Համայնքի բնակավայրերում ապաստարանի կամ թաքստոցի առկայություն, * Համայնքում քաղաքացիական շտաբի առկայություն, * Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում համայնքի ՔՊ մարմինների հմտությունների մակարդակը։ |
| Թիրախային արժեք(ներ) | * Մինչև 2022թ.-ի ավարտը քաղաքացիական պաշտպանության պլանի կազմում, որտեղ կհստակեցվեն համայնքի բնակավայրերի թաքստոցներն ու ապաստարանները, * Մինչև 2022թ.-ի ավարտը քաղաքացիական պաշտպանության շտաբի ստեղծում, * Մինչև 2022թ.-ի ավարտը քաղաքացիական պաշտպանության հմտությունների բարձր մակարդակի ապահովում։ |

1. **Երիտաստարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Երիտաստարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | Երիտասարդության խնդիրներին վերաբերող միջոցառումների քանակի աճ   * Ակտիվ երիտասարդական թիմի ստեղծում, որը կբարձրաձայնի երիտասարդներին հետաքրքրող հարցեր, * Երիտասարդական թիմի նախաձեռնությամբ և համայնքապետարանի աջակցությամբ մշակութային միջոցառումների անցկացում։ |
| Չափման ցուցանիշ(ներ) | * Համայնքի միջոցներով կազմակերպված ծրագրերի և միջոցառումների քանակ |
| Թիրախային արժեք(ներ) | * Համայնքում իրականացվող միջոցառումների քանակի աճ տարեկան առնվազն 10%-ով։ |

1. **Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | Բոլոր կարիքավոև ընտանիքների գրանցում և նրանց համար ֆինանսական օգնության հասանելիության ապահովում   * Դժվարին սոցիալական պայմաններում գտնվող ընտանիքների տվյալների թարմացում, * Կարիքավոր ընտանիքների հասանելիք օգնության պատշաճ տրամադրում։ |
| Չափման ցուցանիշ(ներ) | * Սոցիալական ծրագրի առկայություն, * Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը ծրագրից։ |
| Թիրախային արժեք(ներ) | * Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածության բարձր մակարդակ (ընդհանուր առմամբ «լավ» կամ «շատ լավ» գնահատականի գերակշռում) իրականացվող ծրագրից։ |

1. **Ծնելիության և բազմազավակության խթանում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանում |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | Համայնքում ծնելիության մակարդակի բարձրացում   * Երեք և ավելի երեխա ունենալու դեպքում համայնքապետարանի կողմից դրամական պարգևի տրամադրում՛ 50000 ՀՀ Դրամ; |
| Չափման ցուցանիշ(ներ) | * Համայնքում ծնելիության աճ նախորդ տարվա համեմատ, |
| Թիրախային արժեք(ներ) | * Համայնքում ծնելիության աճ տարեկան առնվազն 8%-ով, |

1. **Բնապահպանության խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Համայնքի շրջակա միջավայրի պահպանություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | Համայնքում շաբաթօրյակների իրականացում   * Շաբաթօրյակների իրականացման գրաֆիկի կազմում և դրանց մասին բնակչությանը տեղեկացում |
| Չափման ցուցանիշ(ներ) | * Համայնքի մաքրման շաբաթօրյակներ |
| Թիրախային արժեք(ներ) | Սկսած 2022թ.-ից կանոնավոր շաբաթօրյակների իրականացում համայնքի բոլոր բնակավայրերում։ |

1. **Համայնքում իրականացվող ծրագրերում բարեգործության դերի մեծացում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Բարեգործության խթանում |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | Բարեգործական նպատակներով հանգանակված գումարի չափի աճ   * Ֆինանսավորման անհրաժեշտություն ունեցող համայնքային ծրագրերի և դրանց կարևորության մասին տեղեկատվության տարածում, * Հավանական բարերարների հետ կապի հաստատում և նրանց խնդրի ներկայացում |
| Չափման ցուցանիշ(ներ) | Բարեգործական նպատակենրով հանգանակված գումարի չափը, |
| Թիրախային արժեք(ներ) | Բարեգործության նպատակներով հանգանակված գումարի աճ տարեկան առնվազն 10%-ով։ |

# 4. ՀՀԶԾֆինանսավորում

Այս բաժնում ներկայացված է, թե վերը նշված ծրագրերն ինչ ֆինանսական միջոցներով են իրականացվելու

1. **Համայնքի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատում**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բյուջե  (հազար ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր բյուջե | *35 000 000* |
|  |  |
| Ֆինանսավորման աղբյուրները | Համայնքի բյուջե | *22750000* |
| սուբվենցիա | *12250000* |
|  |
|
|
|

**2.Համայնքում արևային լուսավորության ցանցի ստեղծում և բարելավում**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բյուջե  (հազար ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր բյուջե | 5 000 000 |
| Ելակետային տարվա արժեք | 5 000 000 |
| Ֆինանսավորման աղբյուրները | Համայնքի սեփական եկամուտներ | 5 000 000 |
| Ներքին պաշտնական դրամաշնորհներ |  |
| Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |
| Բարեգործություն/նվիրատվություն |  |
| Պետություն-համայնք-մասնավոր սեկտոր համագործակցություն։ |  |
| Այլ աղբյուրներ |  |

**3.Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության միջոցառումների իրականացում**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բյուջե  (հազար ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր բյուջե | 300 000 |
| Ելակետային տարվա արժեք | 100 000 |
| Ֆինանսավորման աղբյուրները | Համայնքի սեփական եկամուտներ | 300 000 |
| Ներքին պաշտնական դրամաշնորհներ |  |
| Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |
| Բարեգործություն/նվիրատվություն |  |
| Պետություն-համայնք-մասնավոր սեկտոր համագործակցություն։ |  |
| Այլ աղբյուրներ |  |
| Ֆինանսավորման առկայությունը | Այս ծրագիրը համայնքապետարնն ամբողջությամբ իրականացնելու է սեփական միջոցներով։ | |

**4.Երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բյուջե  (հազար ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր բյուջե | 500 000 |
| Ելակետային տարվա արժեք | 100 000 |
| Ֆինանսավորման աղբյուրները | Համայնքի սեփական եկամուտներ | 500 000 |
| Ներքին պաշտնական դրամաշնորհներ |  |
| Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |
| Բարեգործություն/նվիրատվություն |  |
| Պետություն-համայնք-մասնավոր սեկտոր համագործակցություն։ |  |
| Այլ աղբյուրներ |  |
| Ֆինանսավորման առկայությունը | Այս ծրագիրը համայնքապետարնն ամբողջությամբ իրականացնելու է սեփական միջոցներով։ | |

**5.Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բյուջե  (հազար ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր բյուջե | 25 000 000 |
| Ելակետային տարվա արժեք | 5000 000 |
| Ֆինանսավորման աղբյուրները | Համայնքի սեփական եկամուտներ | 25 000 000 |
| Ներքին պաշտնական դրամաշնորհներ |  |
| Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |
| Բարեգործություն/նվիրատվություն |  |
| Պետություն-համայնք-մասնավոր սեկտոր համագործակցություն։ |  |
| Այլ աղբյուրներ |  |
| Ֆինանսավորման առկայությունը | Այս ծրագիրը ֆինանսավորմումը համայնքապետարնն իրականացնելու է սեփական միջոցներով։ | |

**6.Ծնելիության և բազմազավակության խթանում**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բյուջե  (հազար ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր բյուջե | 3000 000 |
| Ելակետային տարվա արժեք | 100 000 |
| Ֆինանսավորման աղբյուրները | Համայնքի սեփական եկամուտներ | 3000 000 |
| Ներքին պաշտնական դրամաշնորհներ |  |
| Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |
| Բարեգործություն/նվիրատվություն |  |
| Պետություն-համայնք-մասնավոր սեկտոր համագործակցություն։ |  |
| Այլ աղբյուրներ |  |
| Ֆինանսավորման առկայությունը | Այս ծրագիրը ֆինանսավորմում է համայնքապետարնն իրականացնելու է սեփական միջոցներով։ | |

**7.Բնապահպանական խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բյուջե  (հազար ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր բյուջե | 500 000 |
| Ելակետային տարվա արժեք | 100 000 |
| Ֆինանսավորման աղբյուրները | Համայնքի սեփական եկամուտներ | 500 000 |
| Ներքին պաշտնական դրամաշնորհներ |  |
| Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |
| Բարեգործություն/նվիրատվություն |  |
| Պետություն-համայնք-մասնավոր սեկտոր համագործակցություն։ |  |
| Այլ աղբյուրներ |  |
| Ֆինանսավորման առկայությունը | Այս ծրագիրը ֆինանսավորումը համայնքապետարնն իրականացնելու է սեփական միջոցներով։ | |

# 5. ՀՀԶԾմոնիթորինգ

Համայնքում կատարվելիք աշխատանքների արդյունավետությունը ստուգվելու է վերը նշված ծրագրերի մոնիթորինգի իրականացմամբ։ Այն հնարավորություն կտա ստուգել, թե համայնքը որքանով է հասել այս ծրագրում նշված թիրախային արժեքներին։

Մոնիթորինգն իրականացվելու է փաստաթղթային ուսումնասիրությունների և հարցումների միջոցով։ Եթե առաջին մեթոդի նպատակն է համապատասխան թվային ցուցանիշների դուրսբերումը, ապա հարցումներն ուղղված են լինելու բնակիչների բավարարվածությունը իրականացվելիք ծրագրերից ստուգելուն։

Համայնքի բնակիչների բավարարվածության չափումը իրականացվելու է Լայկերտի /սոցիոլոգիական հետազոտություն/սանդղակի կիրառման միջոցով։ Մասնավորապես բնակիչների շրջանում իրականացվելու են հարցումներ, որոնց շրջանակներում նրանք պետ է արտահայտեն իրենց բավարարվածության մակարդակը՝ ընտրելով հետևյալ սադնղակի տարբերակներից մեկը՝

1. Շատ վատ
2. Վատ
3. Մասամբ Վատ
4. Բավարար
5. Մասամբ լավ
6. Լավ
7. Շատ լավ

Հավելված 3-ում ներկայացված է յուրաքանչյուր ծրագրի նպատակների չափման ցուցանիշները, դրանց տարեկան թիրախային արժեքները, մոնիթորինգի իրականացման հաճախականությունը, ցուցանիշների ստացման աղբյուրները և կիրառվելիք մեթոդները։

Մոնիտորինգի արդյունքների հիման վրա իրականցվելու է ծրագրի միջանկյալ և վերջնական արդյունքների գնահատում։ Գնահատման հիմնական նպատակն է բացահայտել այն խոչընդտոտները, որոնք խանգարում են ծրագրի նպատակների իրականացմանը։ Միջանկյալ գնահատման արդյունքները կուղղորդեն ծրագրում անհրաժեշտ փոփոխություններ մտցնելու հարցում, իսկ վերջնական գնահատումը հիմք կհանդիսանա հետագա զարգացման ծրագրերի կազմման համար։

**6 .2022-2026թթ Շամիրամ համայնքում պլանավորված և կատարվելիք ծրագրերի ցանկ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Ծրագրի անվանում** | **Ծրագրի նպատակ** | **Ծրագրի արժեք** | **Համայնքի համաներդրման չափ** | **Ծրագրի շահառուներ** |
| 2. | Գիշերային լուսավորության լապտեների փոխարինում Արևային Ֆոտովոլտային լապտերների | Էլեկտրաէներգիայի ծախսերի տնտեսում և խնայողություն | 5.0մլն ՀՀ դրա | 5 մլն ՀՀ դրամ | Համայնքի բնակիչներ և տնտեսվարող սուբյեկտներ |
| 3. | Արևային Ֆոտովոլտային կայանի ստեղծում | Ն1. 60կվտ/ժ հզորությամբ աշխատող ֆոտովոլտային կայանի գործարկում  Ն2. Էլեկտրաէներգիայի ծախսերի տնտեսում և խնայողություն | 30մլն ՀՀ դրա | 3 մլն ՀՀ դրամ | Համայնքի բնակիչներ և տնտեսվարող սուբյեկտներ |
|  | Համայնքի գյուղամեջ ճանապարհների ասֆատապատում կառուցում, 856մ | Ն1. Բարեկարգել ներհամայնքային ճանապարհները | 35մլն ՀՀ դրամ | 35մլն ՀՀ դրամ | Համայնքի գյուղամեջ ճանապարհների ասֆատապատում կառուցում, 856 մ |
|  | Շամիրամ համայնքում խաղահրապարակ, ժամանցի կենտրոնի ստեղծում։ 500քառ. Մետր համայնքային տարածքի բարեկարգում։ | Ն1. Ապահովել երեխաների հաճելի և օգտակար ժամանցը։  Ն2. Խթանել զբոսաշրջության մակարդակը։ | 10,մլն ՀՀ դրամ | 10 մլն ՀՀ դրամ | Շամիրամի բնակիչներ և զբոսաշրջիկներ |

# Հավելված 1. Ծրագրերի անձնագրեր

**1.Համայնքի միջհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր(ներ), որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհային ասֆալտապատում և շահագործում։ | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքենր | 1. Շամիրամ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհի բարեկարգված վիճակ։ | | | | | | |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Վերանորոգված ճանապարհային հատվածի չափը | 80% | 20% |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհի բարեկարգված վիճակ։   1. Ճանապարհի վերանորոգման համար ֆինանսական միջոցների հայթայթում, 2. Նախնական չափումների կատարում, | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | 35 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Ծրագրի շահառուներն են հանդիսանում Շամիրամի բնակիչները։ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզմբ և ավարտ | 2022-2022թթ. | | | | | | |

**2.Համայնքի լուսավորության ցանցի բարելավում**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր(ներ), որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի կառուցապատում և բարենորոգում,  Համայնքի շրջակա միջավայրի պահպանություն։ | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքենր | 1. Համայնքի փողոցների լուսավորված լինելը արևային ֆոտովոլտային էներգիայով սնվող լամպերով։ | | | | | | |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Լուսավորված հատվածների մակերեսի չափաբաժինը | 2021 | 15% | 40% | 60% | 80% | 100% |
|  | Արևային էներգիայով սնվող լուսատուների չափաբաժինը |  | 100% |  | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | 3,000,000 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Ծրագրի հիմնական ռիսկը հանդիսանում է ֆինանսական աղբյուրի բացակայությունը։ | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Ծրագրի շահառուներն են հանդիսանում համայնքի բոլոր բնակիչները։ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2022թթ. | | | | | | |

**3.Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանութան միջոցառումների իրականացում**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր(ներ), որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանութան միջոցառումների իրականացում | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքենր | 1. Համայնքի բնակավայրերում ապաստարանների առկայություն | | | | | | |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Կարգավիճակ | չկան | Կան | | | | |
| 2. Համայնքում քաղաքացիական շտաբի առկայություն | | | | | | |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Կարգավիճակ | Գոյություն ունի | | | | | |
| 3. Համայնքի ՔՊ մարմինների՝ քաղաքացիական պաշտպանության հմտությունների տիրապետում | | | | | | |
| Ցուցանիշ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Հմտությունների մակարդակը | Բավարար | Բարձր | | | | |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Համայնքի ապաստարանների առկայություն   1. Համայնքի ապաստարանների և թաքստոցների համար կիրառվող շինությունների կարգավիճակի հստակեցում,   Համայնքում քաղաքացիական շտաբի առկայություն   1. Նոր քաղաքացիական պաշտպանության պլանի կազմում, որի շրջանակներում կհստակեցվեն քաղաքացիական պաշտպանության մարմինները   Համայնքի ՔՊ մարմինների՝ քաղաքացիական պաշտպանութայն հմտությունների տիրապետում   1. Քաղաքացիական պաշտպանության հմտությունների բարձրացման ուղղված դասընթացների անցկացում։ | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | 500,000 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Ծրագրի շահառուներն են համայնքի բոլոր բնակիչները։ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզմբ և ավարտ | 2022-2025թթ. | | | | | | |

**4.Երիտաստարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր(ներ), որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Երիտաստարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքենր | 1. Երիտասարդության խնդիրներին վերաբերող միջոցառումների քանակի աճ | | | | | | |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Միջոցառումների թիվը | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 2.Համայնքի մշակութային տան կինոդիտումների իրականացում | | | | | | |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Կինոդիտումների քանակը | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Երիտասարդության խնդիրներին վերաբերող միջոցառումների քանակի աճ   1. Ակտիվ 2. երիտասարդական թիմի ստեղծում, որը կբարձրաձայնի երիտասարդներին հետաքրքրող հարցեր, 3. Երիտասարդական թիմի նախաձեռնությամբ և համայնքապետարանի աջակցությամբ մշակութային միջոցառումների անցկացում։   Համայնքի մշակութի տան կինոդիտումների իրականացում   1. Կինոդիտման համար անհրաժեշտ տեխնիկայի ձեռքբերում, 2. Կինոդիտումների մասին հայտարարությունների տարածում։ | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | 500,000 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Ծրագրի շահառուներն են համայնքի բոլոր բնակիչները։ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզմբ և ավարտ | 2023-2026թթ. | | | | | | |

**5.Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր(ներ), որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Բոլոր կարիքավոր ընտանիքների գրանցում և նրանց համար ֆինանսական օգնության հասանելիության ապահովում | | | | | | |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածության  մակարդակը | Բավարար | Լավ կամ շատ լավ | | | | |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Բոլոր կարիքավոև ընտանիքների գրանցում և նրանց համար ֆինանսական օգնության հասանելիության ապահովում   1. Դժվարին սոցիալական պայմաններում գտնվող ընտանիքների տվյալների թարմացում, 2. Կարիքավոր ընտանիքների հասանելիք օգնության պատշաճ տրամադրում։ | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | 25,000,000 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Ծրագրի շահառուներն են դժվարին սոցիալալակ պայմնաններում գտնվող բնակիչները։ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզմբ և ավարտ | 2022-2026թթ. | | | | | | |

**6.Ծնելիության և բազմազավակության խթանում**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր(ներ), որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքենր | 1. Համայնքում ծնելիության մակարդակի բարձրացում | | | | | | |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Տարեկան նորածինների թիվը | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 125 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Համայնքում ծնելիության մակարդակի բարձրացում   1. Երեք և ավելի երեխա ունենալու դեպքում համայնքապետարանի կողմից դրամական պարգևի տրամադրում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | 3,000,000 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Ծրագրի շահառուներն են համայնքի բազմազավակ գտնվող ընտանիքները։ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզմբ և ավարտ | 2022-2026թթ. | | | | | | |

**7.Բնապահպանական խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր(ներ), որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի շրջակա միջավայրի պահպանություն | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքենր | 1. Համայնքում շաբաթօրյակների իրականացում | | | | | | |  |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |  |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| Շաբաթօրյակների քանակը | 7 | 9 | 10 | 12 | | |  |
| 2. Նոր տնկված ծառերի մոտ կպչողականության բարձր ցուցանիշի ապահովում | | | | | | |  |
| Ցուցանիշ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| Կպչողականության մակարդակը | 60% | 95% | | | | |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Համայնքում շաբաթօրյակների իրականացում   1. Շաբաթօրյակների իրականացման գրաֆիկի կազմում և դրանց մասին բնակչությանը տեղեկացում | | | | | | |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 500 000 ՀՀ դրամ | | | | | | |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր |  | | | | | | |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Ծրագրի շահառուներն են համայնքի բոլոր բնակիչները | | | | | | |  |
| Ծրագրի սկիզմբ և ավարտ | 2022-2026թթ. | | | | | | |  |

# Հավելված 2. Ծրագրի մոնիթորինգ

Տեսե՛ք կից ներկայացված Excel ֆայլը։

# Հավելված 3. Ծրագրի ֆինանսավորման ամփոփում

Տեսե՛ք կից ներկայացված Excel ֆայլը։