**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**

**ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ**

**ՄԵԾԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**2022-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ**

**ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՆԳԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐ**

Մշակվել է` համայնքի ղեկավարին կից, խորհրդակցական կարգով գործող ՀԶՀԾ կառավարման հանձնաժողովի կողմից

Ներկայացվել է` համայնքի ղեկավար ՄրազՄիրոյանի կողմից

Հաստատվել է` համայնքի ավագանու 19հունվարի 2022թ. թիվ12որոշմամբ

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

**1. Ներածություն……………………..…………………………………………………………………3**

**2. ՀՀԶԾկառուցվածքը ……………………….………………………………………………..........…4**

**2.1.1 Համայնքիիրավիճակինկարագրություն…………………………………………………....4**

**2.1.2 Համայնքիսոցիալ- տնտեսականիրավիճակը……………………………………………..6**

**2.1.3 Համայնքիտարածքումնախատեսվող /շարունակվող/ հանրապետականևմարզային, միջհամայնքայինհամագործակցությանևայլծրագրերիումիջոցառումներիներկայացում……………………………………………………..……………………………………..9**

**2.1.4 Համայնքիֆինանսականիրավիճակիվերլուծություն, գնահատականևկանխատեսում………………………………………………………………………………………….9**

**2.1.5 Համայնքիսոցիալ-տնտեսականզարգացումըխոչընդոտողգործոններ…..…………...12**

**2.1.6 Համայնքիուժեղևթույլկողմերի, հնարավորություններիևսպառնալիքների /ՈՒԹՀՍ/ վերլուծություն……………………………………………………………………....……13**

**2.2 Համայնքինպատակներիսահմանումևգործողություններիպլանավորում……………14**

**2.2.1 Համայնքիզարգացմանհեռահարնպատակի /տեսլականի/…………………….……..14**

**2.2.2 Համայնքիզարգացմանանմիջականնպատակներիսահմանում…………………..….15**

**2.2.3 ՀՀԶԾհեռահարնպատակը /տեսլականը/ ևանմիջականնպատակներնապահովողծրագրերինկարագրություն………………………….………………………………………….…..16**

**2.3 ՀՀԶԾֆինանսավորումը……………………………………………………………………..….27**

**2.4 ՀՀԶԾիրականացումը, մշտադիտարկումը/ մոնիթորինգ/, գնահատումը, վերահսկումըևվերանայումը………………………………………………..…………………………………...…….27**

**ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ**

ՀՀԱրագածոտնիմարզիՄեծաձորհամայնքի 2022- 2026թթ. զարգացմանÑÝգամյածրագիրը (ՀԶՀԾ) մշակվելէ՝հիմքընդունելով<Տեղականինքնակառավարմանմասին>ՀՀօրենքովսահմանված՝տեղականինքնակառավարմանմարմինների (ՏԻՄ-երի) իրավասություններնուլիազորություններընրանցգործունեությանբնագավառներում (ոլորտներում), ՀԶՀԾ-իմշակմանմեթոդաբանականառանձնահատկություններըևծրագրայինհիմքերը:

ՀԶՀԾ-նմշակելիսառանձնացվելևհաշվիենառնվելմեթոդաբանականհետևյալչափանիշները՝

* համայնքի ֆինանսական կարողությունը.
* համայնքի բնակչության թվաքանակը.
* համայնքում առկա ենթակառույցները և մատուցվող ծառայությունները.
* համայնքում առկա վտանգները (ռիսկերը):

Ելնելով այն իրողությունից, որ համայնքը փոքր է իր բնակչության թվաքանակով և ֆինանսական կարողություններով, համայնքի ՏԻՄ-երն ի վիճակի չեն իրականացնել օրենքով իրենց վերապահված լիազորություններն ամբողջ ծավալով և բոլոր ոլորտներում: Այդ պատճառով սույն ՀԶՀԾ-ի բովանդակությունը պայմանավորված է համայնքի ռեսուրսային (մարդկային, գույքային, ֆինանսատնտեսական, տեխնիկական և այլ) հնարավորություններով, համայնքային ծրագրերի իրականացման և ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների և ենթակառուցվածքների առկայությամբ: ՀԶՀԾ-ում հնարավորինս հաշվի են առնվել նաև համայնքում աղետի բազմաբնույթ վտանգները (ռիսկերը), որոնց կառավարման համար նախատեսվել են որոշ գործողություններ ու միջոցառումներ:

Համայնքի 2022-26թթ. ՀԶՀԾ-ն մշակվել է՝ հիմք ընդունելով համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների նախընտրական ծրագրերի դրույթները և նպատակ ունենալով հետևողականորեն բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով աստիճանաբար բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական պայմանները:

ՀԶՀԾ-ն դիտարկելով որպես համայնքի ռազմավարական պլանավորման և մասնակցային կառավարման կարևորագույն միջոց, համայնքի ղեկավարին կից գործող խորհրդակցական մարմինը՝ ՀԶՀԾ-ի կառավարման հանձնաժողովը, փաստաթուղթը մշակելիս, հատուկ ուշադրություն է դարձրել և ձգտել, որպեսզի այն հնարավորինս համահունչ լինի ՀՀ ռազմավարական, մարզային և տարածաշրջանային գործողության մեջ դրված զարգացման ծրագրերին՝ ակնկալելով ՀՀ պետական կառավարման մարմինների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների հետ լիակատար փոխըմբռնում ՀԶՀԾ-ում ներկայացված խնդիրների առնչությամբ և արդյունավետ համագործակցություն դրանց լուծման գործում:

**2. ՀՀԶԾԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ**

Մեծաձորհամայնքիհնգամյազարգացմանծրագիրըբաղկացածէ 4 գլխից՝

* Համայնքիիրավիճակինկարագրություն,
* Նպատակներիսահմանումևգործողությունների պլանավորում
* ՀՀԶԾ ֆինանսավորում
* ՀՀԶԾ մոնիթորինգ

**2.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻԻՐԱՎԻՃԱԿԻՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ**

***2.1.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻԸՆԴՀԱՆՈՒՐՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ***

ՀՀԱզգայինժողովիկողմիցընդունված «Վարչատարածքայինբաժանմանմասին>>ՀՀօրենքիհամաձայն՝Մեծաձոր և ՕթևանհամայնքներիմիավորմանարդյունքումձևավորվելէՄեծաձորբազմաբնակավայրհամայնքը: Այսպիսով, ներկայումՄեծաձորհամայնքիկազմումընդգրկվածբնակավայրերնեն՝Մեծաձոր և Օթևանգյուղերը: ՀամայնքիկենտրոնըՄեծաձոր գյուղն է:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Բնակավայրիանվանումը | Վարչականտարածքը (հա) | Առկա բնակչությանթվաքանակը (մարդ) | Մշտական բնակչությանթվաքանակը (մարդ) | Առկա տնային տնտեսությունների թվաքանակը | Մշտական տնային տնտեսությունների թվաքանակը |
| 1 | Մեծաձոր | 855,04 | 172 | 50 | 12 | 47 |
| 2 | Օթևան | 1300,15 | 133 | 67 | 10 | 65 |

* 1. **ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆԴԻՐՔԸ, ՊԱՏՄԱԿԱՆՀԱՄԱՌՈՏԱԿՆԱՐԿ**

**ՄԵԾԱՁՈՐ**

Մեծաձորգյուղըհիմնադրվելէ 1828 թվականին: Գյուղիբնակիչներըհիմնականումեզդիներեն: ԳյուղըգտնվումէԱրագածլեռանստորոտում, ծովիմակերևույթից 2050 մբարձրությանվրա: Գյուղիկլիմանձմռանըցրտաշունչէ, ամռանը` զով: Գյուղումհաճախակիենչորայինտարիները, որիցհիմնականումտուժումենգյուղատնտեսականաշխատանքները:

Համայնքիվարչականտարածքըկազմումէ 855.04 հա, հեռավորությունըմայրաքաղաքից՝ 65 կմ, մարզկենտրոնից` 45 կմ, տարածաշրջանայինկենտրոնից` 20 կմ: ՀամայնքնիրվարչականսահմաններովսահմանակիցէԿաքավաձոր, Օթևան, ՎերինԲազմաբերդգյուղականհամայնքներին:

Համայնքիտարածքումկանտուֆքարիհանքավայրեր:

**ՕԹԵՎԱՆ**

Օթևանգյուղըհիմնադրվելէ 1828 թվականին: ԳյուղիբնակչությաննախնիներիմիմասըեկելենՄուշիեւՍասունիգավառներից:: Գյուղըգտնվումէծովիմակերևույթից 1900մբարձրությանվրա: Գյուղիկլիմանչափավորցամաքայինէ: Ձմեռներըցուրտեն, հաստատունձնածածկույթով: Ամառներըզովեն: Գյուղումհաճախակիենչորայինտարիները, որիցհիմնականումտուժումենգյուղատնտեսականաշխատանքները: Համայնքիվարչականտարածքըկազմումէ 1506.4 հա, հեռավորությունըմայրաքաղաքից՝60 կմ, մարզկենտրոնից`40 կմ, տարածաշրջանայինկենտրոնից` 25 կմ: Համայնքնիրվարչականսահմաններովսահմանակից էԿաքավաձոր, Դիան , Ագարակավան գյուղական համայնքներին:

***2.1.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ- ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ***

**ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ**

Համայնքիառկաբնակչությանթիվը01.01.2022թ.դրությամբ կազմել է303 մարդ, այդթվումտղամարդիկ՝150 և կանայք՝153:Ըստ բնակավայրերի համայնքիբնակչությանտարիքայինևսոցիալականկազմըբերվածէաղյուսակում:

Աղյուսակ1. Համայնքիառկաբնակչությանտարիքայինևսոցիալականկազմիցուցանիշները (01.01.2022թ. դրությամբ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ցուցանիշները | Ընդամենը համայնք | գ.Մեծաձոր | գ.Օթևան |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Առկաբնակչությանթիվը, այդթվում` | 303 | 172 | 131 |
|  | Տղամարդիկ | 150 | 95 | 55 |
|  | Կանայք | 153 | 77 | 76 |
|  | 0-6 տարեկան , այդթվում` | 8 | 6 | 2 |
|  | 7-17 տարեկան | 15 | 7 | 8 |
|  | 18-62տարեկան |  | 137 | 96 |
|  | 63-իցբարձրտարեկան |  | 22 | 25 |
|  | Կենսաթոշակառուներ, այդթվում՝ |  | 2 | 6 |
|  | Հաշմանդամության ևաշխատանքային |  | 2 |  |
|  | Փախստականներ | - | -- | - |
|  | Միակողմանիծնողազուրկերեխաներ |  |  |  |
|  | Երկկողմանիծնողազուրկերեխաներ |  |  | - |
|  | Հայրենականմեծպատերազմիմասնակիցներ |  |  | - |
|  | Արցախյանպատերազմիմասնակիցներ |  |  | - |
|  | Հաշմանդամներ |  |  |  |
|  | Նպաստառուընտանիքներիթիվը |  | 2 |  |
|  | Հայրենականմեծևարցախյանպատերազմ- ներումզոհվածներիընտանիքներիթիվը |  |  |  |
|  | Արտագնաաշխատանքիմեկնողունեցողտնայինտնտեսություններիթիվը |  |  |  |
|  | Արտագնա/սեզոնային/ աշխատանքիմեկնողներիթիվը |  |  |  |

Մեծաձորհամայնքումտեղականինքնակառավարումնիրականացնումենընտրություններիարդյունքումձևավորվածտեղականիշխանությունները` համայնքիղեկավարնուհամայնքիներկայացուցչականմարմինը` ավագանինիր 5անդամներով:

Համայնքի սեփականությունն են հանդիսանում նրա կազմի մեջ մտնող նախկին համայնքների սեփականություն համարվող գույքը: Աղյուսակ 2-ում ամփոփ ձևով ներկայացված է համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակավայրերում սոցիալ-տնտեսական հիմնական ենթակառուցվածքների առկայությունը և ընդհանուր վիճակը: Համայնքի սոցիալ-տնտեսական յուրաքանչյուր ենթակառուցվածքի վիճակի գնահատումը կատարվել է՝ օգտագործելով Ներդիր 1-ում բերված գնահատման չափանիշները (գնահատականները):

|  |
| --- |
| **Ներդիր 1. Համայնքի սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքի վիճակի գնահատականներ**  ա) գերազանց, եթե ենթակառուցվածքը վերջերս է կառուցվել կամ վերանորոգվել, գործում է անխափան. բ) լավ, եթե ենթակառուցվածքն իր շահագործմանը խոչընդոտող լուրջ թերություններ չունի. գ) բավարար, եթե ենթակառուցվածքը դեռևս գործում է, բայց արդեն կապիտալ նորոգման կարիք ունի. դ) վատ, եթե ենթակառուցվածքը գործում է ամենացածր արտադրողականությամբ կամ բոլորովին չի գործում. ե) շատ վատ, եթե ենթակառուցվածքը քայքայված է, այն պետք է քանդել կամ փոխարինել ուրիշով: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ենթակառուցվածքի**  **անվանումը** | **Մեծաձոր** | | **Օթևան** | |
| Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը |
| Աշխատակազմիվարչական     շենք | - |  | - |  |
| Ներբնակավայրային փողոցներ | + | վատ | + | վատ |
| Միջբնակավայրային ճանապարհներ | + | լավ | - | լավ |
| Ոռոգման համակարգ | + | վատ | + | վատ |
| Աղբավայր | - |  |  |  |
| Աղբատար մեքենա | - |  |  |  |
| Ջրամատակարարման համակարգ | + | բավարար | + | վատ |
| Ջրահեռացման համակարգ | - | - | - | - |
| Փողոցների լուսավորման համակարգ | -  1,5 կմ | - | 2կմ |  |
| Բուժկետ, ամբուլատորիա | - |  | - |  |
| Գրադարան | - |  | - |  |
| Մշակույթի տուն/կենտրոն, ակումբ | - |  | - | - |
| Մնակապարտեզ | - |  | - | - |
| Նախակրթարան | - |  | - | - |

Համայնքիհողերնըստնշանակությաններկայացվածենաղյուսակում:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Համայնքի հողերն ըստ նշանակության** | **Ընդամենը** | **Գ. Մեծաձոր** | **գ. Օթևան** |
| Համայնքիվարչականտարածքը |  | 855,04 | 1300,15 |
| Գյուղատնտեսականհողեր, որից՝ |  | **784,35** | 1257,99 |
| Արոտավայր |  | 653,88 | 1046,90 |
| Վարելահողեր |  | 39,29 | 38,46 |
| Բազմամյա տնկարկներ |  | - |  |
| Խոտհարք |  | 23,42 | 20,64 |
| Այլ հողեր |  | 77,09 | 151,99 |
| Բնակավայրերի հողեր |  | **17,94** | 29,75 |
| Բնակելի կառուցապատման |  | 17,94 | 21,42 |
| Հասարակական կառուցապատման |  | 0,88 | 0,46 |
| Խառը կառուցապատման |  | - | - |
| Ընդհանուր օգտագործման |  | 1,52 | 2,14 |
| Այլ հողեր |  | 0,54 | 5,73 |
| Արտադրական նշանակության հողեր |  | 8,20 | 3,20 |
| Էներգետիկայի տրանսպորտի և կապի,կոմունալ ենթակայության հողեր |  | 0,80 | 0,51 |
| Անտառային հողեր |  | - | - |
| Հատուկ պահպանության |  | 17,87 | 7,99 |
| Հատուկ նշանակության |  | - | - |
| Ջրային |  | 13,83 | 0,71 |

Համայնքի ընդհանուր տարեկան 2022թ. բյուջեն կազմել է 12319.2դրամ: Ընդհանուր եկամուտների մեջ համայնքի սեփական եկամուտների բաժինը կազմում է2552.8 հազարդրամ 21 %:

Մեծաձոր համայնքի էներգահամակարգը կառավարվում է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության կողմից:

Համայնքումաղբահանությանևջրամատակարարմանծառայություններըչենիրականացվում, քանիորպահանջումէլրացուցիչֆինանսականմիջոցներ:

Համայնքնունիխմելաջուր:

Օթևան բնակավայրի ջրամատակարարման 3.6 կմ-ոց ներքին ցանցի վիճակը վատ է: Այն կարիք ունի ամբողջությամբ փոխման:

Մեծաձոր բնակավայրի 2,3կմ-ոց ջրամատակարաման համակարգը ունի փոխարինման կարիք:

Օթևանբնակավայրիգերեզմանոցնունիպարսպապատմանկարիք:

Համայնքիբոլորբնակավայրերումաղբամաններիբացակայությունըբացասաբարէանդրադառնումգյուղերիարտաքինտեսքիեւսանիտարահիգիենիկպայմաններիվրա: Աղբահանությանբնագավառումդեռևսշատանելիքներկան:

Համայնքիերկուբնակավայրերումէլառևտուրչիիրականացվում: Խանութներչկան:

***2.1.3 ՀԱՄԱՅՆՔԻՏԱՐԱԾՔՈՒՄՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ (ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ) ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆԵՎՄԱՐԶԱՅԻՆ, ՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆԵՎԱՅԼԾՐԱԳՐԵՐԻՈՒՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ***

Մեծաձորումգալիք 2022-2026թթ. ընթացքումնախատեսվումէսերտորենհամագործակցելպետության, միջազգայինկազմակերպությունների, մասնավորսեկտորիևայլշահագրգիռկողմերիհետ:

ՊետությանկողմիցներդրումներապահովելունպատակովհամայնքընախատեսումէհամագործակցելՀՀկառավարության, ՀՀԱրագածոտնիմարզպետարանիկառուցվածքայինևառանձնացվածստորաբաժանումներիհետ՝հետևյալծրագրերիիրականացմաննպատակով.

* Համայնքումգյուղատնտեսությանզարգացում, ինչըենթադրումէ, օրինակ, պարարտանյութերի, սերմացուներիտրամադրում, գյուղմթերքներիիրացման, գյուղտեխնիկայիձեռքբերմանհնարավորություններիստեղծում, խորհրդատվությանտրամադրումևայլմիջոցառումներ
* Պետականպատվերիշրջանակներումառողջապահությանևսոցիալականպաշտպանությանոլորտներումբնակչությանըհանրայինծառայություններիմատուցում
* Աղետներիռիսկիկառավարմանոլորտումհամայնքիբնակչությանլայնիրազեկում, համայնքիգործողություններիպլանիկազմումևիրականացում, կանխարգելիչմիջոցառումներիկազմակերպումևիրականացում:

Պլանավորվող 5 տարիներիընթացքումնախատեսվումէշարունակելհամագործակցությունըհամայնքիևՀՀկառավարության, ՀՀԱրագածոտնիմարզումգործունեությունծավալող՝միջազգայինևտեղականդոնորկազմակերպությունների, քաղաքացիականհասարակությանևմասնավորհատվածիսուբյեկտների, այլկազմակերպություններիևանհատներիհետ:

***2.1.4 ՀԱՄԱՅՆՔԻՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆԻՐԱՎԻՃԱԿԻՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԵՎԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ***

Համայնքիբյուջեիեկամուտներըձևավորվումենհիմնականումվարչականբյուջեիմիջոցներիհաշվին: Վարչականբյուջեիեկամուտներըձևավորվումենսահմանափակթվովեկամտատեսակների՝հարկերիևտուրքերի, մեծամասամբֆինանականհամահարթեցմանդոտացիաներիհաշվին: Համայնքի2021թ.բյուջեիմուտքերիցուցանիշներըև2022-2026թթ. բյուջեներիմուտքերիկանխատեսումը /հազարդրամ/ ներկայացվածէաղյուսակում:

**Աղյուսակ 2. Համայնքի2020-2021թթ. բյուջեներիմուտքերիցուցանիշներըև2022-2026թթ. բյուջեներիմուտքերիկանխատեսումը**

**հազարդրամ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Մուտքերիանվանումը** | **2020թ.**  **փաստ.** | **2021թ.**  **նախատ.** | **2022թ.**  **փաստ.** | **2023թ.**  **նախատ.** | **2024թ.**  **կանխ.** | **2025թ.**  **կանխ.** | **2026թ.**  **կանխ.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆՄՈՒՏՔԵՐ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)\*** | **3961.5** | **4360.0** | **12319.2** | **12319.2** | **12319.2** | **12319.2** | **12319.2** |
| **I.** | **ԸՆԴԱՄԵՆԸԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (1+2+3)\*** | **3961,1** | **4360.0** | **12319.2** | **12319.2** | **12319.2** | **12319.2** | **12319.2** |
| **1.** | **ՀԱՐԿԵՐԵՎՏՈՒՐՔԵՐ** | **257.1** | **173,7** | **802.8** | **802.8** | **802.8** | **802.8** | **802.8** |
| **1.1** | **Գույքայինհարկերանշարժգույքից** | **233.2** | **142,5** | **352.8** | **352.8** | **352.8** | **352.8** | **352.8** |
|  | Գույքահարկշենքերիևշինություններիհամար | 0,0 | 0,0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
|  | Հողիհարկ | 233.2 | 142,5 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| **1.2** | **Գույքայինհարկերայլգույքից** | **0,0** | **0,0** | **450.0** | **450.0** | **450.0** | **450.0** | **450.0** |
|  | Գույքահարկփոխադրամիջոցներիհամար | 23.9 | 31,2 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 |
| **1.3** | **Ապրանքներիօգտագործմանկամգործունեությանիրականացմանթույլտվությանվճարներ** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |
|  | Տեղականտուրքեր | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |
| **1.4** | **Ապրանքներիմատակարարումիցևծառայություններիմատուցումիցայլպարտադիրվճարներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Պետականտուրքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.5** | **Այլհարկայինեկամուտներ** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլհարկերիցևպարտադիրվճարներիցկատարվողմասհանումներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հողիհարկիևգույքահարկիգծովհամայնքիբյուջեվճարումներիբնագավառումբացահայտվածհարկայինօրենսդրությանխախտումներիհամարհարկատուներիցգանձվողտույժերևտուգանքներ, որոնքչենհաշվարկվումայդհարկերիգումարներինկատմամբ | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ** | **3500,0** | **3500,0** | **9766.4** | **9766.4** | **9766.4** | **9766.4** | **9766.4** |
| **2.1** | **Ընթացիկարտաքինպաշտոնականդրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Կապիտալարտաքինպաշտոնականդրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Ընթացիկներքինպաշտոնականդրամաշնորհներ** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |
| ա) | Պետականբյուջեիցֆինանսականհամահարթեցմանսկզբունքովտրամադրվողդոտացիաներ | 3500,0 | 3500,0 | 9766.4 | 9766.4 | 9766.4 | 9766.4 | 9766.4 |
| բ) | Պետականբյուջեիցտրամադրվողայլդոտացիաներ | 0,0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| գ) | Պետականբյուջեիցտրամադրվողնպատակայինհատկացումներ (սուբվենցիաներ) | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |
| դ) | ՀՀայլհամայնքներիբյուջեներիցընթացիկծախսերիֆինանսավորմաննպատակովստացվողպաշտոնականդրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4** | **Կապիտալներքինպաշտոնականդրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| ա) | Պետականբյուջեիցկապիտալծախսերիֆինանսավորմաննպատակայինհատկացումներ (սուբվենցիաներ) |  |  |  |  |  |  |  |
| բ) | ՀՀայլհամայնքներիցկապիտալծախսերիֆինանսավորմաննպատակովստացվողպաշտոնականդրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **ԱՅԼԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ\*** | **204.4** | **686.3** | **1750.0** | **1750.0** | **1750.0** | **1750.0** | **1750.0** |
| **3.1** | **Տոկոսներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2** | **Շահաբաժիններ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.3** | **Գույքիվարձակալությունիցեկամուտներ** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքիսեփականությունհամարվողհողերիվարձակալությանվարձավճարներ | 201.9 | 600.0 | 1700.0 | 1700.0 | 1700.0 | 1700.0 | 1700.0 |
|  | Համայնքիվարչականտարածքումգտնվողպետականսեփականությունհամարվողհողերիվարձակալությանվարձավճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքիվարչականտարածքումգտնվողպետությանևհամայնքիսեփականությանըպատկանողհողամասերիկառուցապատմանիրավունքիդիմացգանձվողվարձավճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլգույքիվարձակալությունիցմուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.4** | **Համայնքիբյուջեիեկամուտներապրանքներիմատակարարումիցևծառայություններիմատուցումից,** այդթվում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ՊետությանկողմիցՏԻՄ-երինպատվիրակվածլիազորություններիիրականացմանծախսերիֆինանսավորմանհամարպետականբյուջեիցստացվողմիջոցներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.5** | **Վարչականգանձումներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Տեղականվճարներ |  |  | **50.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** | **50.0** |
|  | Համայնքիվարչականտարածքումինքնակամկառուցվածշենքերի, շինություններիօրինականացմանհամարվճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Օրենքովսահմանվածդեպքերումհամայնքայինհիմնարկներիկողմիցառանցտեղականտուրքիգանձմանմատուցվողծառայություններիկամկատարվողգործողություններիդիմացստացվող (գանձվող) վճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.6** | **Մուտքերտույժերից, տուգանքներից** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ՎարչականիրավախախտումներիհամարՏԻՄ-երիկողմիցպատասխանատվությանմիջոցներիկիրառումիցեկամուտներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մուտքերհամայնքիբյուջեինկատմամբստանձնածպայմանագրայինպարտավորություններիչկատարմանդիմացգանձվողտույժերից |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.7** | **Ընթացիկոչպաշտոնականդրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.8** | **Կապիտալոչպաշտոնականդրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.9** | **Այլեկամուտներ\*** | **2.5** | **86.3** |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքիգույքինպատճառածվնասներիփոխհատուցումիցմուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վարչականբյուջեիպահուստայինֆոնդիցֆոնդայինբյուջեկատարվողհատկացումներիցմուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Օրենքովևիրավականայլակտերովսահմանված` համայնքիբյուջեիմուտքագրմանենթակաայլեկամուտներ | **2.5** | **86.3** |  |  |  |  |  |
| **II.** | **ՈՉՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆԱԿՏԻՎՆԵՐԻԻՐԱՑՈՒՄԻՑՄՈՒՏՔԵՐ (1+2+3+4)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Հիմնականմիջոցներիիրացումիցմուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Անշարժգույքիիրացումիցմուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շարժականգույքիիրացումիցմուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլհիմնականմիջոցներիիրացումիցմուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Պաշարներիիրացումիցմուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Բարձրարժեքակտիվներիիրացումիցմուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Չարտադրվածակտիվներիիրացումիցմուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հողիիրացումիցմուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ոչնյութականչարտադրվածակտիվներիիրացումիցմուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **ՀԱՄԱՅՆՔԻԲՅՈՒՋԵԻՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԿԱՄՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ա.** | **ՆԵՐՔԻՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (1+2)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **ՓՈԽԱՌՈՒՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումիցևտեղաբաշխումիցմուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնականգումարիմարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերիստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացվածվարկերիհիմնականգումարիմարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -բյուջետայինփոխատվություններիստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացվածփոխատվություններիգումարիմարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆԱԿՏԻՎՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Բաժնետոմսերևկապիտալումայլմասնակցություն** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -համայնքայինսեփականությանբաժնետոմսերիևկապիտալումհամայնքիմասնակցությանիրացումիցմուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -իրավաբանականանձանցկանոնադրականկապիտալումպետականմասնակցության, պետականսեփականությունհանդիսացողանշարժգույքի (բացառությամբհողերի), այդթվում` անավարտշինարարությանօբյեկտներիմասնավորեցումիցառաջացածմիջոցներիցհամայնքիբյուջեմասհանումիցմուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -բաժնետոմսերևկապիտալումայլմասնակցությունձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -նախկինումտրամադրվածփոխատվություններիդիմացստացվողմարումներիցմուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվություններիտրամադրում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Համայնքիբյուջեիմիջոցներիտարեսկզբիազատմնացորդը** | 253.0 | 0,0 | 1712.2 | 1712.2 | 1712.2 | 1712.2 | 1712.2 |
| **2.4** | **Համայնքիբյուջեիֆոնդայինմասիժամանակավորազատմիջոցներիտրամադրումվարչականմաս** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5** | **Համայնքիբյուջեիֆոնդայինմասիժամանակավորազատմիջոցներիցվարչականմաստրամադրվածմիջոցներիվերադարձֆոնդայինմաս** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.6** | **Համայնքիբյուջեիհաշվումմիջոցներիմնացորդներըհաշվետուժամանակահատվածում** | 253.0 | 0,0 | 1712.2 | 1712.2 | 1712.2 | 1712.2 | 1712.2 |
|  | **որից` ծախսերիֆինանսավորմանըչուղղվածհամայնքիբյուջեիմիջոցներիտարեսկզբիազատմնացորդիգումարը** | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ԱՐՏԱՔԻՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **ՓՈԽԱՌՈՒՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումիցևտեղաբաշխումիցմուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնականգումարիմարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերիստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացվածվարկերիհիմնականգումարիմարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվություններիստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացվածփոխատվություններիգումարիմարում |  |  |  |  |  |  |  |

**\*)**Վարչականբյուջեիպահուստայինֆոնդիցֆոնդայինբյուջեհատկացվողգումարըչիմտնումբյուջետայինընդհանուրեկամուտներիմեջ

Անհրաժեշտ է նաև նկատել, որ համայնքի բյուջեն չունի մեծ ծավալի մուտքեր ո՜չ համայնքի ոչ ֆինանսական ակտիվների (հող, գույք) իրացումից և ո՜չ էլ փոխառու միջոցներից (փոխատվություն, վարկ): Սա նշանակում է, որ համայնքն իր ֆոնդային բյուջեում կարող է նախատեսել կապիտալ ծախսեր ու ծրագրեր միայն՝ համայնքի վարչականբյուջեի ծախսերը նախատեսելուց հետո ընդհանուր մուտքերի մնացորդ գումարը վարչական բյուջեի պահուստայինֆոնդի միջոցով փոխանցելով համայնքիֆոնդայինբյուջե:

Համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի աշխատողների (6 միավոր) միայն աշխատավարձի տարեկան գումարը կազմում է 9207.0 հազ դրամ:Ա յսպիսով, համայնքի տվյալ տարվա ֆոնդային բյուջեում կապիտալ ծախսերի չափն ուղղակիորեն կախված կլինի նրանից, թե որքան կկազմեն ընթացիկ ծախսերի ընդհանուր գումարն այդ տարվա վարչական բյուջեում և որքան գումար կմնա կապիտալ ծախսեր կատարելու համար:

***2.1.5 ՀԱՄԱՅՆՔԻՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂԳՈՐԾՈՆՆԵՐ***

Համայնքիսոցիալ-տնտեսականզարգացմանըխոչընդոտողգործոններնեն՝

* Դպրոցների, մանկապարտեզների, մշակույթիտներիբացակայությունը
* Համայնքիփողոցներիանբարեկարգվիճակը, լուսավորությանբացակայությունը, կանաչգոտիներիսակավությունը, ոչլիարժեքաղբահանությանկազմակերպումը,
* Ոռոգմանցանցերիանբարեկարգվիճակը, գերնորմատիվայինկորուստները, դաշտամիջյանճանապարհներիանբարեկարգվիճակը, գյուղտեխնիկայիբացակայությունըևհաճախակիկարկտահարությունըևերաշտը,
* Համայնքիերիտասարդությանհամարազատժամանցիանցկացմանվայրերիբացակայությունը,
* Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման դժվարությունը:

***2.1.6 ՀԱՄԱՅՆՔԻՈՒԺԵՂԵՎԹՈՒՅԼԿՈՂՄԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻևՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԻ /ՈՒԹՀՍ/ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ***

***Համայնքի ուժեղ կողմերն են՝***

* Համայնքապատկան հողերի տարածքների առկայություն:
* Ոռոգման ջրի ինքնահոս մատակարարումը:
* Որակյալ գյուղմթերքների քանակության առկայություն:
* Գյուղատնտեսության ոլորտում խոշոր ներդրումներ կատարելու հնարավորություն:

***Համայնքի թույլ կողմերն են՝***

* Գյուղապետարանիշենքիևհամայնքայինկենտրոնիբացակայությունը
* Ներհամայնքային փողոցների անբարեկարգ վիճակը
* Համայնքում արտաքին (գիշերային) լուսավորության համակարգի բացակայությունը
* Մշակույթի տան բացակայությունը

Ջրահեռացման ներհամայնքային կենտրոնացված համակարգի բացակայությունը

* Համայնքում աղբահանության կազմակերպման փոքր մասշտաբը և ցածր մակարդակը
* Ոռոգման ներհամայնքային համակարգի բացակայությունը
* Խոտհարքների չափաբաժնի պակաս լինելը և վարելահողերի չմշակելը
* Տրանսպորտի բացակայությունը՝ ապահովելու մշտական հաղորդակցություն մարզկենտրոնի, տարածաշրջանային կենտրոնի և Թալին քաղաքի հետ
* Համայնքում արտադրված գյուղատնտեսական մթերքներն իրացնելու, մինչև շուկա հասցնելու բազմաբնույթ խնդիրների ու դժվարությունների առկայությունը
* Համայնքից արտագաղթողների մեծացումը, գործազրկության բարձր մակարդակը
* Համայնքում սոցիալապես խոցելի ընտանիքների մեծ քանակը
* Համայնքի /Օթևան/ գերեզմանատների չցանկապատված լինելը

***Համայնքի զարգացման հնարավորություններն են՝***

. Գյուղմթերքների վերամշակման փոքր արտադրությունների ընդլայնման հնարավորությունը

* Համայնքիամբողջականգազաֆիկացումընկատելիորենկնպաստիհամայնքիբնակչությանկենցաղայինկարիքներիբավարարմանը
* Տարածաշրջանի այլ համայնքների հետ միջհամայնքային համագործակցություն ծավալելու դեպքում հնարավոր կլինի լուծել ընդհանուր աղբավայր ունենալու և շահագործելու հարցը, բոլոր այդ համայնքներում պատշաճ մակարդակով կազմակերպել աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը
* Մշակույթի տան կառուցումն ու շահագործումը մեծապես կնպաստի համայնքի մշակութային կյանքի ակտիվացմանը, երիտասարդների հետ նպատակային աշխատանքների կազմակերպմանը և իրականացմանը, երեխաներին արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ներգրավմանը:

***Համայնքին սպառնացող հիմնական վտանգներն են՝***

* Ներհամայնքայինփողոցներումևճանապարհներումջրահեռացմանհեղեղատներիբացակայությանպատճառովդրանցվիճակիէլավելիվատթարացմանվտանգը
* Աղբավայրիբացակայությանպատճառովհամայնքիտարածքումբնությանուշրջակամիջավայրիաղտոտմանևվնասմանվտանգը
* Համայնքումհողագործությամբզբաղվելուանհեռանկարայնությունըվտանգումէգյուղատնտեսությանայդճյուղիզարգացումը
* Համայնքիերիտասարդներիարտագաղթը, արտերկրներաշխատանքիմեկնելըևչվերադառնալըվտանգումէհամայնքիկենսագործունեությունը, մասնավորապես՝հիմնականդպրոցիհետագալիարժեքգործունեությունը

**2.2 ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻՍԱՀՄԱՆՈՒՄԵՎԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ**

***2.2.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻՏԵՍԼԱԿԱՆԸ***

**Համայնքիտեսլականնէ՝**

Համայնքիսահմանվածտեսլականինհասնելուհամար**համայնքիռազմավարություննէ՝**

* համայնքումանասնապահությանզարգացումևանասնապահականմթերքներիարտադրությանծավալներիաստիճանականմեծացում՝անասնագլխաքանակիտարեցտարիավելացմանևանհրաժեշտքանակությամբանասնակերիապահովմանմիջոցով,
* համայնքումկաթի, մսիհանձնմանևվերամշակմանարտադրամասիստեղծումևգործարկում,
* ներհամայնքայինճանապարհներիևփողոցներինորոգումևբարեկարգում, արտաքինլուսավորությանհամակարգիանցկացում, ճանապարհայիննշաններիտեղադրում,
* տեղականինքնակառավարմանըբնակիչներիմասնակցությանբարելավում՝համայնքայինկենտրոնիստեղծմանևմասնակցությանձևերիզարգացմանմիջոցով,

Համայնքիզարգացման 2022-26թթ. քառամյածրագրի**հիմնականնպատակներնեն՝**

* տեղականինքնակառավարմանըբնակիչներիմասնակցությանակտիվացումևբարելավում՝համայնքիենթակառուցվածքներիընդլայնմանևզարգացմանմիջոցով,
* ներհամայնքայինճանապարհներիևփողոցներիվիճակիբարելավումևլուսավորում,
* համայնքումգյուղատնտեսության (հողագործության, անասնապահության, այգեգործության) զարգացում՝տնամերձերի, վարելահողերի, խոտհարքներիևարոտավայրերինպատակայինևարդյունավետօգտագործմանմիջոցով,
* համայնքինախադպրոցականկրթությանևդաստիարակությանպայմաններիընդլայնում (շենքայինևգույքային, աշխատակարգի, երեխաներիթվիուսննդիառումներով),
* համայնքիբնակչությանկենցաղայինպայմաններիբարելավում՝առանձնատներիգազաֆիկացման, խմելուևտնտեսականջրիջրամատակարարմաններհամայնքայինհամակարգերինորոգմանևընդլայնման, աղբահանությանծառայությանկազմակերպմանճանապարհով,
* համայնքիդպրոցականհանրակրթությանպայմաններիբարելավում՝հիմնականդպրոցիշենքիվերբացման, նորոգման, ներքիհարդարման, դռներիևպատուհաններիփոխարինմանևջեռուցմանմիջոցով,

ՀՀԱրագածոտնիմարզիՄեծաձորհամայնքիտեսլականնէ՝ունենալկայունզարգացող, բարելավվածգործարարմիջավայրով, զարգացածգյուղատնտեսությամբ, մաքուրևբարեկարգհամայնք:

Համայնքիհնգամյազարգացմանծրագրիիրականացմանարդյունքումհամայնքումտեղիենունենալուհետևյալփոփոխությունները՝

համայնքըդառնալուէառավելգրավիչբնակիչներիհամար,

ունենալուենքբարեկարգևլուսավորներհամայնքայինճանապարհներ,

բնակչությանըմատուցվողծառայությունների (կրթության,ջրամատակարարման, աղբահանությանևայլն) շրջանակըընդլայնվելուևորակըբարձրացվելուէ,

համայնքումստեղծվելուենաշխատատեղեր, զարգանալուէ գյուղատնտեսությունը,

երիտասարդությանժամանցիկազմակերպմանհամարստեղծվելուենբավարարպայմաններ, ակտիվանալուէմշակութայինկյանքը,

համայնքիբնակիչներնունենալուենբարելավվածկենցաղայինպայմաններ:

Զարգացմանհիմնականուղղություններիիրականացմանգործընթացումխիստկարեւորվումէտեղականիշխանությունների, համայնքիբնակչության, քաղաքացիականհասարակությանևգործարարներիսերտհամագործակցությունը:

Համայնքիզարգացմանռազմավարությունըհետևյալնէ՝բարեփոխումներանցկացնելուճանապարհովհետևողականորենբարելավելհամայնքիբնակչությանսոցիալ-տնտեսական, մշակութային, առողջապրելակերպիևհանգստիպայմանները, համայնքըդարձնելմաքուր, բարեկարգևգրավիչ:

Համայնքիզարգացմանռազմավարականուղղություններնուխթանները՝

* Բարձրացնելտեղականինքնակառավարմանհամակարգիորակնուարդյունավետությունը, տարեցտարիբարելավելհամայնքիֆինանսականդրությունը` իրականացնելովհամայնքիբյուջեիհարկայինեկամուտներիգանձման, ոչհարկայինեկամուտների, տեղականտուրքերիուվճարներիսահմանմանևգանձմանարդյունավետքաղաքականություններ
* Խթանելձեռներեցությունը` այնսերտորենկապելովհամայնքիտնտեսականզարգացմանհետևգործարարությանուներդրումներիհամարբարենպաստմիջավայրստեղծելով,
* Բնակիչներիհամարապահովելմաքուր, բարեկարգևհարմարավետշրջակամիջավայր, այդնպատակովհամայնքումիրականացնելաղբաթափման աշխատանքներ,պահպանելուավելացնելկանաչտարածքները, բարեկարգելփողոցները, ապահովելհարմարավետևանվտանգտեղաշարժ
* Ապահովելհամայնքիբնակիչներիսոցիալականպաշտպանությունը, այդնպատակովիրականացնելովսոցիալականտարաբնույթծրագրեր, ներգրավելովտարբերբարեգործականևպետականկազմակերպությունների
* Խթանելհամայնքայինտարբերշահագրգիռկողմերի, դոնորկազմակերպությունների, հասարակականևբարեգործականկազմակերպությունների, անհատներինախաձեռնություններըևնրանցներգրավմամբհետևողականորենիրականացնելբարեփոխումներ`նպաստելովհամայնքիսոցիալ-տնտեսականզարգացմանը:

***2.2.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀԱՆՈՒՄ***

Մեծաձոր համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներնեն՝

**.** Աշխատատեղերի ստեղծումը,

.Բնակիչների ներգրավումը տարբեր տնտեսական զարգացման ծրագրերում

* Բնակիչներիշրջանումինտենսիվգյուղատնտեսությունսկսելուհամարաշխատանքներիիրականացումը
* Բիզնեսմիջավայրիբարելավումը
* Մեծաձորիհամայնքապետարանիշենքիկառուցումը
* Մեծաձոր բնակավայրումգիշերայինլուսավորությանանցկացումը
* Օթևան բնակավայրում գիշերային լուսավորության անցկացումը
* Օթևանբնակավայրի խմելաջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգումը
* Օթևան բնակավայրի վարչական շենքի նորոգումը
* Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգումը

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրիանվանումը** | **Ծրագրիարժեքը**  **(հազ. դրամ**) | **Ծրագրիկատարումնըստտարիների** | | | | | **Ծրագրի ֆինանսավորմանաղբյուրները** | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Համայնքիբյուջե** | **Դոնորկազմ.-եր** | **Պետբյուջե, այլ** |
|  | Մեծաձորի համայնքապետարանի շենքի կառուցում | 38817,8 | 38817,8 | - | - | - | - |  | - | - |
|  | Մեծաձորբնակավայրիփողոցների գիշերային լուսավորության անցկացում | 1500.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Օթևանբնակավայրերիփողոցների գիշերային լուսավորության անցկացում | 1500.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Օթևանխմելաջրիներքինցանցիհիմնանորոգում | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ամբողջ համայնքում աղբահանության կազմակերպում | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**Մեծաձորիհամայնքապետարանի շենքի կառուցում**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի գույքի և դրամական միջոցների կառավարում: | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Համայնքըկունենապատշաճհամայնքապետարանի շենքև աշխատակազմը կաշխատի առավելհարմարավետպայմաններում | | | | | | | |
| Աշխատակազմիաշխատանքիհարմարավետպայմաններիստեղծում և պահպանում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Բնակիչներիսպասարկմանորակիբարձրացումևպահպանում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | · Համայնքապետարանիշենքիվերանորոգմաննախագծա-նախահաշվայինփաստաթղթերինախապատրաստում:  · Աշխատանքներիկատարմանմրցույթիհայտարարում, կապալառուիընտրում:  · Վերանորոգմանաշխատանքներիիրականացում, փորձարկում:  .Աշխատանքներիկատարմանտեխնիկականվերահսկողությանիրականացումևավարտականակտիընդունում: | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝**38817.8 հազ. դր**  Ընդհանուր բյուջեն՝**38817.8 հազ. դր** | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | **Անհրաժեշտ է համաֆինանսավորել ծրագրի արժեքի 70%-ի չափով** | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական միջոցների սղություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ,աշխատակազմ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022թ.-2026թ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքապետարանիշենքիհիմնովինկառուցում,սանհանգույցի, կոյուղու և ջեռուցման համակարգ կառուցում: | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻԱՆՁՆԱԳԻՐ**

«**Մեծաձոր բնակավայրիփողոցներիգիշերայինլուսավորությանանցկացում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիրխնդիր, որիլուծմաննէմիտվածծրագիրը | Ունենալապահովևլուսավորբնակավայր | | | | | | |
| Ծրագրիանմիջականնպատակ՝գիշերայինլուսավորությանանցկացում | Լուսատուների տեղադրում /հատ/ | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախայինարժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 |
| Ծրագրիմիջանկյալարդյունքներ |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախայինարժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախայինարժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրիհիմնականգործողությունները | Կազմելլուսավորվողփողոցներիցանկը  Կազմելլուսավորությաննախագծանախահաշվային  փաստաթղթերը  ՀՀօրենսդրությամբսահմանվածկարգողընտրելկապալառու | | | | | | |
| Ծրագրիբյուջեն | Ընթացիկծախսեր՝  Կապիտալծախսեր՝ 1500.0հազ.դր  Ընդհանուրբյուջեն՝ 1500.0հազ.դր | | | | | | |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Անհրաժեշտ է համաֆինանսավորել ծրագրի արժեքի 60 %-ի չափով | | | | | | |
| Ծրագրիհիմնականռիսկերը | Ֆինանսականմիջոցներիսղություն | | | | | | |
| Ծրագրիհիմնականշահառուները | Համայնքիբնակիչներ, հյուրեր | | | | | | |
| Ծրագրիսկիզբևավարտ | 2022-2026թ.թ. | | | | | | |
| Ծրագրիհամառոտնկարագրություն | Համայնքումանցկացնելգիշերայինլուսավորություն, ապահովելբնակիչներիանվտանգևապահովտեղաշարժը: | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻԱՆՁՆԱԳԻՐ**

«**Օթևան բնակավայրիփողոցներիգիշերայինլուսավորությանանցկացում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիրխնդիր, որիլուծմաննէմիտվածծրագիրը | Ունենալապահովևլուսավորբնակավայր | | | | | | |
| Ծրագրիանմիջականնպատակ՝գիշերայինլուսավորությանանցկացում | Լուսատուների տեղադրում /հատ/ | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախայինարժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 80 | 50 | 60 | 60 | 70 | 60 |
| Ծրագրիմիջանկյալարդյունքներ |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախայինարժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախայինարժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրիհիմնականգործողությունները | Կազմելլուսավորվողփողոցներիցանկը  Կազմելլուսավորությաննախագծանախահաշվային  փաստաթղթերը  ՀՀօրենսդրությամբսահմանվածկարգողընտրելկապալառու | | | | | | |
| Ծրագրիբյուջեն | Ընթացիկծախսեր՝  Կապիտալծախսեր՝ 1500.0հազ.դր  Ընդհանուրբյուջեն՝1500.0հազ.դր | | | | | | |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Անհրաժեշտ է համաֆինանսավորել ծրագրի արժեքի 60 %-ի չափով | | | | | | |
| Ծրագրիհիմնականռիսկերը | Ֆինանսականմիջոցներիսղություն | | | | | | |
| Ծրագրիհիմնականշահառուները | Բնակավայրիբնակիչներ, հյուրեր | | | | | | |
| Ծրագրիսկիզբևավարտ | 2022-2026թ.թ. | | | | | | |
| Ծրագրիհամառոտնկարագրություն | Բնակավայրումանցկացնելգիշերայինլուսավորություն, ապահովելբնակիչներիանվտանգևապահովտեղաշարժը: | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«**Օթևանի խմելաջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ջրամատակարարման ցանցի բարեկարգում, ջրի օպտիմալ օգտագործում, բնակիչների ջրի պաշարիապահովում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ապահովել համայնքի բնակչությանը մշտական ջրով: | | | | | | | |
| Մատակարարվող ջրի կորուստների նվազում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 60% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Ջրամատակարարման ժամերի քանակի ավելացում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Ջրամատակարարման ցանցի հիմնանորոգում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝10000,0  Ընդհանուր բյուջեն՝10000,0 | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | ներտնտեսային ցանցի վթարային վիճակում գտնվող խողովակների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022թ.-2026թ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | **Հին խողովակաշարի փոխարինում նորով** | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻԱՆՁՆԱԳԻՐ**

«**Ներհամայնքայինճանապարհներիբարեկարգում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիրխնդիր, որիլուծմաննէմիտվածծրագիրը | Ներհամայնքայինճանապարհներըբերելբարեկարգվիճակի՝վերացնելովփողոցներիջրափոսերըևդրանքդարձնելովանցանելիուհարմարավետ: | | | | | | |
| Ծրագրիանմիջականնպատակ՝ունենալբարեկարգևանցանելիփողոցներ | Բարեկարգփողոցներիավելացումևպահպանում | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախայինարժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Ծրագրիմիջանկյալարդյունքներ՝համայնքըդարձնելավելիգրավիչներդրումներիհամար |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախայինարժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախայինարժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - |  |  |  |  |  |
| Ծրագրիհիմնականգործողությունները | Նախապատրաստելներհամայնքայինճանապարհներիբարեկարգմանաշխատանքներինախագծա-նախահաշվայինփաստաթղթերը  Բարեկարգելներհամայնքայինևդաշտամիջյանճանապարհները  Կազմել, քննարկելևընդունելներհամայնքայինճանապարհներիբարեկարգմանաշխատանքներիկատարմանավարտականակտը | | | | | | |
| Ծրագրիբյուջեն | Ընթացիկծախսեր՝6000.0 հազ.դրամ  Կապիտալծախսեր՝  Ընդհանուրբյուջեն՝6000.0 հազ,դրամ | | | | | | |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, ավազ, խճաքար | | | | | | |
| Ծրագրիհիմնականռիսկերը | Բարեկարգումնիրականցվումէխճաավազայինխառնուրդովևերկարչիծառայում | | | | | | |
| Ծրագրիհիմնականշահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | |
| Ծրագրիսկիզբևավարտ | 2022-2023թ.թ. | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

«**Օթևան բնակավայրի գերեզմանատան պարսպապատում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիրխնդիր, որիլուծմաննէմիտվածծրագիրը | Գերեզմանատունը անասունների ոտնձգություններից պաշտպանելու համար պետք է անհապաղ պարսպապատվի | | | | | | |
| Ծրագրիանմիջականնպատակ՝ունենալբարեկարգևանցանելիդաշտամիջյանճանապարհներ | Բարեկարգ գերեզմանատուն | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախայինարժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Ծրագրիմիջանկյալարդյունքներ՝համայնքըդարձնելավելիգրավիչներդրումներիևգյուղարտադրանքըդաշտերիցանկորուստտեղափոխելուհամար |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախայինարժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախայինարժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - |  |  |  |  |  |
| Ծրագրիհիմնականգործողությունները | Նախապատրաստելգերեզմզնատանբարեկարգմանաշխատանքներինախագծա-նախահաշվայինփաստաթղթերը  Բարեկարգելգերեզմանատանտարածքը  Կազմել, քննարկելևընդունելգերեզմանատանբարեկարգմանաշխատանքներիկատարմանավարտականակտը | | | | | | |
| Ծրագրիբյուջեն | Ընթացիկծախսեր՝5000.000  Կապիտալծախսեր՝  Ընդհանուրբյուջեն՝ 5000.000 | | | | | | |
| Ծրագրիիրականացմանհամարանհրաժեշտայլռեսուրսներ | Աշխատուժ, ավազ, խճաքար, ցեմենտ, քար | | | | | | |
| Ծրագրիհիմնականռիսկերը |  | | | | | | |

# 2.4 ՀԶՀԾ-ԻԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ (ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ), ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ, ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ ԵՎ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ

**ՀԶՀԾ-իիրականացումը**

ՀամայնքիյուրաքանչյուրտարվաբյուջեինախագծիկազմմանծրագրայինհիմքըՀԶՀԾ-ումհամապատասխանտարվահամարնախատեսվածոլորտայինծրագրերնեն, որոնցիրականացմանհամարհաշվարկվելենֆինանսավորմանհամապատասխանաղբյուրներևծախսեր: Գործնականում, ՀԶՀԾ-իիրականացումըհանգումէհիմնականում (չհաշվածֆինանսավորմանայլաղբյուրներիհաշվիննախատեսվածծրագրերը) համայնքիգալիքհինգտարիներիբյուջեներիկատարմանը։

**ՀԶՀԾ-իմշտադիտարկումը (մոնիթորինգը)**

ՀԶՀԾ-իներքինմոնիթորինգնիրականացվելուէՀԶՀԾ-իևտարեկանբյուջեիկառավարմանգծովԽՄ-իկողմիցկիսամյակըմեկանգամ։

ՀԶՀԾ-իմոնիթորինգնիրականացվելուէըստոլորտայինևբնակավայրայինծրագրերիումիջոցառումներիաշխատանքներիկատարմանցուցանիշների:

ՀԶՀԾ-իներքինմոնիթորինգիարդյունքներըփաստաթղթիտեսքովՀԶՀԾ-իևտարեկանբյուջեիկառավարմանգծովԽՄ-նկներկայացնիհամայնքիղեկավարին,վերջինսէլօրենքովսահմանվածկարգովայնկներկայացնիհամայնքիավագանուն՝իգիտություն:

**ՀԶՀԾ-ի վերահսկումը**

ՀԶՀԾ-ի վերահսկողությունը ապահովումէ ՀԶՀԾ-ում ներառված ծրագրերի ամբողջական իրականացումը, ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումն առաջադրված խնդիրները կատարելու, ակնկալվող արդյունքները ձեռք բերելու և սահմանված նպատակներին հասնելու համար, ծրագրերի պաշտպանվածությունը սխալներից ու ձախողումներից, ժամանակին ու ճշգրիտ տեղեկատվության ստացումը ՏԻՄ-երի ավելի հիմնավորված որոշումների կայացման համար: ՀԶՀԾ-իվերահսկողությունըենթադրում է՝

ՀԶՀԾ-իմշակման, քննարկման ևիրականացման ընթացակարգերի հստակ պահպանում,

ոլորտայինծրագրերովառաջադրվածխնդիրներիկատարմանարդյունքներիստուգում,

ոլորտային ծրագրերի պահանջներից շեղումների պարզաբանում և պատճառների բացահայտում, ՀԶՀԾ-ի ծրագրերի իրականացումից ստացված արդյունքների ամփոփում և համադրում ծրագրերի նպատակների, խնդիրների և նախատեսված արդյունքների հետ:

ՀԶՀԾ-ի վերահսկողության արդյունքները ներկայացվում են համայնքի ավագանուն՝ի գիտություն:

**ՀԶՀԾ-իտարեկան և հնգամյագնահատումը**

ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկան կամ հնգամյագնահատումը կատարում են համատեղ ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ն՝հիմնվելով ՀԶՀԾ-ի կիսամյակային մոնիթորին գների արդյունքների վրա:

Համայնքի ղեկավարը կազմակերպում և անցկացնում է ՀԶՀԾ-ի իրականացման տարեկանհաշվետվության աշխատանքային քննարկումներ, այնուհետև՝համայնքիկազմումընդգրկվածբոլորբնակավայրերումկազմակերպումևանցկացնումէՀԶՀԾ-իիրականացմանտարեկանհաշվետվությաննախագծիհանրայինբացլսումներև (կամ) քննարկումներ՝հատուկուշադրությունդարձնելովտվյալբնակավայրինվերաբերողծրագրերիումիջոցառումներիիրականացմանհարցերին:

Անցկացվածհանրայինքննարկումներիարդյունքներով, ՀԶՀԾ-իևտարեկանբյուջեիկառավարմանգծովԽՄ-նլրամշակումէՀԶՔԾ-իիրականացմանտարեկանհաշվետվությաննախագիծը, պատրաստումէդրանցվերաբերյալավագանունտրամադրվողտեղեկատվությունը (ամփոփաթերթըևտեղեկանքը) ևներկայացնումհամայնքիղեկավարին: ՀամայնքիղեկավարըՀԶՀԾ-իիրականացմանտարեկանհաշվետվությանմշակվածնախագիծըևդրանկիցփաստաթղթերըներկայացնումէհամայնքիավագանուքննարկմանըևորոշմանկայացմանը:

ՀԶՀԾ-իիրականացմանտարեկանհաշվետվությաննախագծիկազմման, քննարկմանևորոշմանկայացմանվերաբերյալընթացակարգերընույնությամբվերաբերումեննաևՀԶՀԾ-իիրականացմանհնգամյահաշվետվությաննախագծիկազմմանը, քննարկմանըևորոշմանկայացմանը:

**ՀԶՀԾ-իվերանայումը**

ՀիմնվելովՀԶՀԾ-իիրականացմանտարեկանհաշվետվությանվերաբերյալհամայնքիավագանուկայացրածորոշմանվրա, ՀԶՀԾ-իվերանայմանանհրաժեշտությանդեպքում, համայնքիղեկավարըՀԶՀԾ-ումփոփոխություններուլրացումներկատարելուվերաբերյալիրև (կամ) համայնքիավագանուանդամներիցստացվածբոլորառաջարկություններըներկայացնումէհամայնքիավագանուքննարկմանըևհաստատմանը:

Համայնքիավագանուանդամի(անդամների) առաջարկածայնփոփոխություններըև (կամ) լրացումները, որոնքավելացնումենՀԶՀԾ-իիրականացմանծախսերը, համայնքիավագանուորոշմամբընդունվումենմիայնհամայնքիղեկավարիեզրակացությանառկայությամբևավագանունիստիններկաանդամներիձայներիերկուերրորդով:

ՀԶՀԾ-իփոփոխություններըև (կամ) լրացումները, ավագանուհաստատումիցհետո, հրապարակվումենՀՀօրենսդրությամբսահմանվածկարգով:

# ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ

ՀԶՀԾ-նհանդիսանալուէհամայնքիգալիքհինգտարիներիգործունեությանուղեցույցը: **2022-2026թթ**. ընթացքումՀԶՀԾ-ումընդգրկվածծրագրերիիրականացմաննենուղղվածլինելուհամայնքիՏԻՄ-երիջանքերնուաշխատանքը՝մոբիլիզացնելովհամայնքիֆինասնական, մարդկայինևնյութականռեսուրսներիողջպոտենցիալը: ՀԶՀԾ-իիրագործումըհնարավորությունկտաքայլառքայլմոտենալհեռվումնշմարվողայնցանկալիտեսլականին, որպիսինցանկանումէտեսնելհամայնքընրայուրաքանչյուրբնակիչ: ՀԶՀԾ-ումտեղգտածդրույթներըլինելուենայնծրագրայինհիմքը, որիվրահենվելովկազմվելուէհամայնքիյուրաքանչյուրտարվաբյուջեն:

ԾրագիրըհաջողությամբիրագործելուհամարՏԻՄ-երըպետքէսերտորենևարդյունավետհամագործակցենպետականկառույցների, միջազգայինդոնորկազմակերպությունների, տեղականՀԿ-ներիևայլշահագրգիռկողմերիևկառույցներիհետ:

ՀԶՀԾ-իիրականացմանհսկողությունըևներքինվերահսկողությունըկիրականացնենհամայնքիղեկավարըևհամայնքիավագանին: ՀԶՀԾ-իներքինվերահսկողությանարդյունքներըկներկայացվենհամայնքիավագանուն՝իգիտություն:

ՅուրաքանչյուրհաջորդտարիկկատարվիՀԶՀԾ-իիրականացմաննախորդտարվաարդյունքներիուսումնասիրություն, ամփոփում, ձեռքբերումներիգնահատումևթերություններիբացահայտում: Նախորդտարվաարդյունքներիհիմանվրահամապատասխանուղղումներևլրացումներկկատարվենմնացյալտարիներիծրագրերում: