ՄԵԼԱՆԹՈՆ ԱՐՍԼԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԱԼԻՆԻ ԹԻՎ 1 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2024-2029)

Տնօրենի   հավակնորդ՝   ԳԱՐԻԿ   ԲԱԲԿԵՆԻ   ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ԹԱԼԻՆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

- Ներածություն ____________________________________________________________________ 2

- Զարգացման ծրագրի  կառուցվածքը__________________________________________________ 3

- Դպրոցի  առաքելությունը___________________________________________________________6

- 2018-2023 թթ-ի ընթացքում կատարված աշխատանքները _______________________________10

- Դպրոցի գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտեր____________________________12

- Հաստատության գործունեությունը ___________________________________________________13

- Իրավիճակի վերլուծությունը, ուժեղ եվ թույլ տեղերը ____________________________________21

- Կառավարման և խորհրդակցական մարմիններ_________________________________________32

- Հաստատության համագործակցությունը համայնքի, կրթության կառավարման մարմինների, շահառու կազմակերպությունների հետ_______________________________________________39

- Հաստատության ուսումնական միջավայրը____________________________________________42

- Մանկավարժական համակազմի մասնագիտական որակների զարգացումն ապահովող միջոցառումներ____________________________________________________________________45

- Աշխատակազմի արժևորման, խրախուսման և ինքնակրթության հնարավորություններ_________52

- Հաստատության տրամադրած կրթության որակ______________________________________54

- Հաստատության կողմից օգտագործվող տեխնոլոգիաները և կիրառվող նորարարությունները____65

- Նպատակների և խնդիրների սահմանումը, սահմանված նպատակների և խնդիրների իրականացումն ապահովող գործողությունների և միջոցառումների ժամանակացույցը,

- արդյունքների չափման մեխանիզմներ, ռիսկերը, ռիսկերի կանխման գործողություններ,  գործընթացի  կազմակերպման  համար  անհրաժեշտ միջոցները  և նյութատեխնիկական  պարագաները, վերահսկողներ/կատարողներ ____________________________________________ 75

- Զարգացման ծրագրի գնահատման չափանիշները և վերահսկողությունը______________86

- Արդյունքների գնահատման չափանիշներ_____________________________________________88

- Ռիսկերի կանխման գործողություններ _______________________________________________97

- Եզրափակում____________________________________________________________________99

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

<<Մելանթոն Արսլանյանի անվան Թալինի թիվ 1 հիմնական դպրոց >> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ՝ դպրոց) զարգացման 2024-2029թթ. զարգացման ծրագրի մշակման համար հիմք են հանդիսացել <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքը, Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025թթ. ռազմավարական ծրագիրը , <<ՀՀ կրթության մինչև 2030 թվականը զարգացման պետական ծրագրի >> նախագիծը, Թալինի թիվ 1 հիմնական դպրոցի նախորդ տարիների գործունեությունը, մանկավարժական կոլեկտիվի ձեռքբերումները, համայնքի առանձնահատկությունները:

Դպրոցի   զարգացման ծրագիրը այն հիմնարար փաստաթուղթն է, որի վրա խարսխվում է դպրոցի առաջիկա հինգ տարիների կրթական և դաստիարակչական գործունեությունը: Ձևակերպում է այն ռազմավարությունը, ներառյալ այն նպատակներն ու խնդիրները, որոնք նախանշում են զարգացման հիմնական ուղիները և դրանց իրականացման հետ կապված բոլոր նախադրյալները:

2024-2029 թվականների զարգացման ծրագիրը մշակվել է համապարփակ վերլուծության արդյունքում, ինչպես նաև կրթության ոլորտում իրականացվող արմատական փոփոխությունների հիմնական ուղենիշների հիման վրա:

Ծրագրի հիմնախնդիրը դպրոցի զարգացման նոր ուղիներ փնտրելն է, որոնք նպատակաուղղված պետք է լինեն սովորողի մտավոր, հոգևոր, ֆիզիկական և սոցիալական զարգացմանը, նրա անձի՝ որպես ապագա քաղաքացու ձևավորմանը, ինքնուրույն կյանքի և մասնագիտական կրթության նախապատրաստմանը: Ինչպես նաև նպաստեն սովորողների արժեհամակարգի ձևավորմանը՝ ունենալով ավանդույթներով հարուստ բազմամյա պատմություն, առաջացնելով հետաքրքրություն նորի և հարգանք անցյալի նվաճումների նկատմամբ:

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ԾՐԱԳՐԻ  ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի Մելանթոն Արսլանյանի անվան թիվ 1 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ի 2024-2029թթ զարգացման ծրագիր

Դպրոցի զարգացման ծրագրի                  Դպրոցի կանոնադրություն

իրավական և մեթոդաբանական           <<Կրթության մասին>> ՀՀ օրենք

հիմքերը                                                      <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենք

<<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> ՀՀ օրենք,

Հանրակրթության պետական չափորոշիչ

<<Պետական ոչ առևտրային կազմակերպության

մասին >> ՀՀ օրենք

Թալին խոշորացված համայնքի

առանձնահատկությունները

Զարգացման ծրագրի նպատակը

- Դպրոցական արժեհամակարգի ձևավորում

- Հասարակական պահանջմունքից բխող և ազգային պետականության պահանջներին համապատասխան հայ մարդու և քաղաքացու դաստիարակություն

- Բազմակարծիք ներառական, մասնակցային կրթության միջավայրի ապահովում

- Համայնքի կարիքներին համապատասխանող կրթության բովանդակության և համապատասխան միջավայրի ապահովում

- Մասնակցային մշակույթ և կոմպետենցիաների վրա հիմնված ուսուցում

- Մանկավարժների մասնագիտական կարողությունների կատարելագործում

- Բուլինգի կանխարգելում

- Հանրակրթության պետական չափորոշչային պահանջներին համապատասխան կրթություն

Զարգացման ծրագրի խնդիրները

- Դպրոցում ստեղծել  տեղեկատվական բազա՝ ի հայտ բերելու առաջիկա 5 տարիների  զարգացման առաջնահերթություններն ու դրանցից բխող քայլերը

- Վերաձևակերպել և մշակել ներքին նորմատիվ ակտեր, որոնք բխում են առաջիկա 5 տարիների զարգացման առաջնահերթություններից և կրթության քաղաքականության  ոլորտում տեղի ունեցող բարեփոխումներից

- Հարստացնել և համալրել նյութատեխնիկական և ուսումնանյութական բազան

- Արդիականացված կրթական միջավայրի ապահովում, որը համապատասխանում է համայնքի և արդի կրթական պահանջներին

- Նպաստել նորարարական կրթական մեթոդների ներդրմանը

- Կազմել նախանշված ռազմավարական ուղղություններով  ծրագրերի և գործողությունների կանոնակարգում

Զարգացման ծրագրի ակնկալվող արդյունքները

- Կարողունակ քաղաքացիների ձևավորում

- Որակյալ կրթության մատչելիություն

- Կապահովեն կրթական տարբեր աստիճաններում սովորողների կողմից չափորոշչային պահանջների յուրացումը

- Համայնքի կարիքներին և արդի կրթության պահանջներին համապատասխան կապահովեն կրթական արդիականացված միջավայր

- Գործող օրենսդրության հիման վրա կիրացվի երեխայի՝ սահմանադրությամբ ամրագրված կրթության իրավունքը

- Կօգնեն ստեղծել ինտեգրված սոցիալական միջավայր և ունենալ իր ներուժին և նախասիրություններին համապատասխան մասնագիտական կողմնորոշում ունեցող քաղաքացիներ

- Մանկավարժների մասնագիտական հմտությունների զարգացում

- Կրթության որակի բարձրացում

- Ուսումնական հաստատության պետական-հասարակական կառավարման մակարդակի բարձրացում

Առկա ռեսուրսները

- Շենքային պայմաններ և նյութատեխնիկական բազա

- Համապատասխան մասնագիտական որակավորում ունեցող մանկավարժներ

- Նորարարություններին ընդառաջ գնացող աշակերտական համակազմ

- Համապատասխան ՏՀՏ գործիքների առկայություն

- Ֆինանսական ռեսուրսներ

- Զարգացման ծրագրի վերջնական նպատակն է

- Ձևավորել ազգային և համամարդկային արժեքների վրա հիմնված ՀՀ զարգացմաը միտված արդյունավետ և միջազգայնորեն մրցունակ կրթական համակարգ, որը յուրաքանչյուրին կյանքի բոլոր փուլերում, հնարավորություն է տալիս ստանալ իր կարիքներին և ընդունակություններին համապատասխան որակյալ կրթություն:

- Այս նպատակի իրականացման համար սահմանվել են հետևյալ ուղղությունները.

- ա) համընդհանուր ներառական սովորողակենտրոն կրթական միջավայրի ստեղծում, որը յուրաքանչյուր սովորողի համար կյանքի բոլոր փուլերում հասանելի կդարձնի իր զարգացման և անձնային առանձնահատկություններից բխող որակյալ և արդյունավետ կրթական ծառայությունները

- բ) կրթության արդյունավետության բարձրացում, ինչը կապահովի ռեսուրսի առավելագույն օպտիմալ և արդյունահենք տեղաբաշխում, համակարգի գործընթացային, ծախսային և կառավարման արդյունավետության բարձրացում

- գ) կրթական ծառայությունների և արտադրանքի միջազգայնացում և արտահանում, որը խարսխված է լինելու միջազգային կրթական տիրույթում և համակարգերում հայկական կրթական համակարգի ինտեգրմանը:

ԴՊՐՈՑԻ  ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

Դպրոցը պետության հիմքն է: Դպրոցի առաքելությունը կոմպետենտ (կարողունակ) քաղաքացու ձևավորումն է. զինված գիտելիքներով, զարգացած կարողունակություններով, մասնագիտորեն կողմնորոշված, մրցունակ նպատակասլաց և հայրենասեր:

Պետության և ազգի անվտանգության ապահովման և հզորացման գործում գերակա խնդիր է դառնում պետական մտածելակերպ ունեցող և ապագայի մարտահրավերներին դիմակայելու պատրաստ մարդու ձևավորումը:

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի հիմքում պետք է դրվի ազգային և արժանապատվություն ունեցող հայ մարդու դաստիարակությունը, ով ճանաչում, ընդունում և հարգանքով է վերաբերվում իր և ուրիշ ժողովուրդների ստեղծած հոգևոր և մշակութային արժեքներին: Հաստատության լիարժեք գործունեության համար պետք է նպաստել սովորողի մոտ մարդասիրական, ազգային, համամարդկային արժեքների ձևավորմանը: Սերմանել հայրենասիրություն, պատասխանատվություն, ուսուցողական միջավայրը դարձնել հետաքրքիր, գեղագիտական:

Ժամանակակից դպրոցից պահանջվում է.

- Ձևավորել սովորողի շարունակական կրթությունն ապահովող անձնային որակներ:

- Սովորողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ:

- Առաջնահերթությունը տալ ուսուցման պրակտիկ ուղղվածությանը, որ սովորողը կարողանա ձեռք բերած գիտելիքներն ու կարողությունները գործնականում կիրառել:

- Երաշխավորել սովորողների ազատությունը՝ որպես կրթության արդյունավետության բարձրացման միջոցի: Սովորողին ընձեռել ինքնուրույն ուսումնական գործունեություն ծավալելու հնարավորություն:

- Ստեղծել պայմաններ ուսումնահետազոտական գործունեության համար:

- Նպաստել սովորողների հաղորդակցական կարողությունների ձևավորմանը: Այս որակն իր մեջ ներառում է լեզուների, մարդկանց հետ շփման տարբեր եղանակների իմացություն, խմբային աշխատանքի, կոլեկտիվում տարբեր դերեր կատարելու կարողություններ:

- Սովորեցնել սիրել սեփական համայնքը, հոգ տանել սեփական միջավայրի մասին, առաջնային տեղում դնել հայրենիքը, համայնքը:

- Սերմանել հայրենասիրություն, ազգային մտածողություն և ազգային գաղափարախոսություն:

- Դպրոց՝ յուրաքանչյուր երեխայի համար, որտեղ կարող են սովորել բոլորը՝ այդ թվում ԿԱՊԿՈՒ երեխաները, սոցիալապես անապահով ընտանիքի երեխաները, կյանքի դժվարին պայմաններում հայտնված երեխաները:

- Սովորողների ստեղծագործական և ստեղծարար մտքի զարգացում՝ կրթության մեթոդների անհատականացման և արդիականացման միջոցով:

- Դպրոցում ստեղծել մանկավարժների ստեղծագործական գործունեության համար պայմաններ, համագործակցության և փոխվստահության մթնոլորտ:

- Ստեղծել այնպիսի գործողությունների համակարգ, որոնք կհամապատասխանեն համայնքի կարիքներին, արդի կրթության պահանջներին, կնպաստեն սովորողների մոտ բնապահպանական մտածողության ձևավորմանը:

Ի՞նչ ռեսուրսներ են առկա առաքելության իրագործման համար

Նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառում որոկյալ կրթություն ստանալու համար

- Սովորողի կրթական կարիքի բավարարում

- Սովորողի կրթական կարիքի գնահատում

- Համայնքի հետ ակտիվ համագործակցություն

- Կրթություն բոլորի համար, որտեղ կարող են սովորել սովորական և ԿԱՊԿՈՒ երեխաները

- Համագործակցային աշխատանքային մթնոլորտ՝ դպրոց-ծնողական համայնք սերտ համագործակցությամբ

- Սովորողների ֆիզիկական և մտավոր զարգացման բավարար պայմաններ

- Սովորողների արժեհամակարգի ձևավորում:

- ա) Մարդկային ռեսուրսներ

- Առկա մասնագետների մասնագիտական համապատասխանություն - Մանկավարժական համակազմի փորձառու կադրեր - Հմուտ վարչական կազմ - Հմուտ և հոգատար ուսումնաօժանդակ կազմ - Նորարարություններով զարգացած աշակերտներ - Իրենց գործին լավ տիրապետող բազմամասնագիտական թիմ - Ծնողական համայնքի ակտիվ ներգրավվածություն

- բ) Աշակերտական համակազմ

- 2022-2023 ուսումնական տարում դպրոցը համալրվել է 16 դասարանով: - Տարեսկզբին—355 - Տարեվերջին---353 - I-IV դասարաններում (7 դասարան)--147 - V-IX դասարաններում (9 դասարան)—206 - 2023-2024 ուսումնական տարում դպրոցը նույնպես համալրվել է 16 դասարանով - Տարեսկիզբ-361 սովորող - I-IV դասարաններում (7 դասարան)—152 - V-IX դասարաններում (9 դասարան)—209 - II կիսամյակ- 362 սովորող, համալրվել է 17 դասարանով - I-IV դասարաններում ( 8 դասարան)—156 - V-IX դասարաններում (9 դասարան)—206 - Տարեվերջին ---361 սովորող - 2024-2025 ուսումնական տարում դպրոցը նույնպես համալրվել է 17 դասարանով - Տարեսկիզբ- 352 սովորող - I-IV դասարաններում ( 8 դասարան)—162 - V-IX դասարաններում (9 դասարան)—190 - Դպրոցում սովորում են նաև 7 ԿԱՊԿՈՒ աշակերտներ. - Թեթև -- 3 - Միջին -- 3 - Ծանր – 1

- գ)Նյութատեխնիկական բազա և ենթակառուցվածքներ

- Ժամանակակից -- համակարգչային տեխնիկա - Ժամանակակից պահանջներին համապատասխան -- լաբորատոր սարքավորումներ - Առարկայական կաբինետներ, լաբորատորիաներ, արհեստանոցներ - Սպորտային դահլիճ, հանդիսությունների դահլիճ - Բուժկետ և ճաշարան

- դ) Ֆինանսական ռեսուրսներ

- Դպրոցի ջերմոցի եկամուտներ - Ֆոտովոլտային կայանի խնայողություններ - Պետական բյուջե

Առաքելությունն իրատեսական դարձնելու գրավականներն են՝

- Փորձառու   մանկավարժական համակազմը

- Համագործակցային աշխատանքը

- Համընդհանուր ներառական կրթության իրականացումը

- Կրթության որակի բարելավմանը միտված միջոցառումներ, սեմինարներ,    վերապատրաստումներ

- Կրթության կազմակերպման միջավայրի շարունակական բարելավումը

- Դպրոցի ակտիվ ներգրավվածությունը սոցիալ-մշակութային միջոցառումներում

- Արտադասարանական միջոցառումներում սովորողների ներգրավվածությունը (ճանաչողական այցեր, հանդիպումներ, բանավեճեր, քննարկումներ և այլն)

- Խրախուսման միջոցները

- Սովորողների մասնակցությունը օլիմպիադաներին:

- Ուստի դպրոցի առաքելությունը պետք է բավարարի սովորողի կրթական կարիքները՝ սահմանելով կրթության որակի բարձրացման և ազգային դպրոցի գլխավոր նպատակի իրագործման ուղիները:

2018-2023 ԹԹ.   ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

| Ոլորտը | Իրականացված աշխատանքը |
| --- | --- |
| Դպրոցի շենքային պայմաններ | Կառուցվել է ճաշարան իր խոհանոցով և պահեստներով (II մասնաշենք): I մասնաշենք Փոխվել է դպրոցի ամբողջ հատակը(միջանցքները սալիկապատվել, իսկ բոլոր դասարանները լամինատապատվել են) 2019թ: Տեղադրվել է արևային ֆոտովոլտային կայան 30.15ԿՎտ: Երկու անգամ կոսմետիկ վերանորոգվել է ամբողջ մասնաշենքը: Կառուցվել է թեքահարթակ: ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների համար հարմարեցված սանհանգույց: Փոխվել է ամբողջ ջրագիծը: Կառուցվել է ջերմոց (300քմ): |
| Նյութատեխնիկական բազա | Ավելացվել է 5 նոր համակարգիչ, 4 պլանշետ, 1 հեռախոս, 2 բազմաֆունկցիոնալ տպիչ, առանձնասենյակի գույք( սեղան դիմադիրով, 7աթոռ, 2 փոքր սեղան, խոհանոցային գույք) Կրակմարիչներ 10 հատ, սպորտային գույք՝ մարմնամարզական ներքնակ 6 հատ, պտտաձող 1 հատ, մարմնամարզական պարան 1 հատ, բարձրացատկի կանգնակներ և ձող 1 հատ, մարմնամարզական պատ 2 հատ, մարմնամարզական կամրջակ 1 հատ: Խոհանոցային գույք |
| Մանկավարժական համակազմի ձեռքբերումներ | Երեք կամավոր ատեստավորում անցած ուսուցիչներ(72%, 73% և 95%), մեկ I տարակարգ ունեցող ուսուցիչ, երեք մենթոր ուսուցիչ և բոլոր ուսուցիչները մասնակցում են հերթական վերապատրաստումներին: Բոլոր ուսուցիչներն ունեն բարձրագույն կրթություն և համապատասխան որակավորում: |
| Ժողովրդական սկզբունքների կարևորում | Դպրոցում ակտիվորեն գործում են աշակերտական և ծնողական խորհուրդները, որոնք սերտորեն համագործակցում են տնօրենության և մանկավարժական համակազմի հետ: Աշակերտական խորհուրդն անցկացնում է միջոցառումներ, աշակերտական խորհրդի նախագահը խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցում է մանկավարժական խորհրդի նիստերին: |

Դպրոցի գործունեությունը կանոնակարգող իրավական

ակտեր

Դպրոցի գործունեությունը կանոնակարգվում է հետևյալ իրավական ակտերով՝

<<Կրթության մասին>>,   <<Հանրակրթության մասին>>,   <<Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին>>,   <<ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով>>, ՀՀ օրենքներով, հաստատության կանոնադրությամբ, ներքին իրավական ակտերով, նորմատիվ փաստաթղթերով  և օրինակելի իրավական ակտերի տեղայնացված տարբերակներով: Դպրոցում ներքին գործածության համար նախատեսված նոր ակտեր են մշակվում (օրինակ՝ ներքին կարգապահական կանոններ և այլն): Փաստաթղթերի թղթային ձևաչափից դպրոցը աստիճանաբար անցում է կատարում էլեկտրոնայինի: ԿՏԱԿ-ի շնորհիվ հաստատությունում ապահովվում է ՏՀՏ ներդրումը, հանրակրթական դպրոցների միջև համընդհանուր համակարգչային ցանցը՝ նպաստելով ուսուցիչների համակարգչային գրագիտության բարձրացմանը: Դպրոցում վարվում են նաև դպրոցի կանոնադրությանը համապատասխան մշակված ձևաթղթեր՝ ներքին դպրոցական վերահսկողություն անցկացնելու, հետևողականորեն վերլուծություններ կատարելու համար:   Դպրոցին վերաբերվող բոլոր իրավանորմատիվային փաստաթղթերի վարումը իրականացվում է սահմանված կարգով:

#### ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Ուսումնական հաստատության նկարագիրը

- Հաստատության անվանում՝  Մելանթոն Արսլանյանի անվան Թալինի թիվ 1 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

Հասցե՝ դպրոցը գտնվում է ՀՀ Արագածոտնի մարզի, քաղաք Թալինի Մ. Հարությունյանի փողոց, շենք 16 հասցեում:

Շենքը՝ երեք մասնաշենք( I մասնաշենք 2050.9քմ, II մասնաշենք 829.86քմ, III մասնաշենք 228.11քմ), կաթսայատուն 34.06քմ:

Ընդհանուր տարածքը՝  1.28 հա:

Կառուցման տարեթիվը՝ 1964թ, նախագծային հզորությունը՝ 700 աշակերտ:

Վերակառուցման տարեթիվը՝ 2003թ:

Պետական ռեգիստրում գրանցման համար՝ 94.210.00338, գր. ամսաթիվ՝ 2003.01.17

ՀՎՀՀ՝ 05009997

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՏԱՐՐԱԿԱՆ-Ա N 0883,                                                              ՀԻՄՆԱԿԱՆ-Ա  N 0876

Սահմանային թիվ

Տարրական հանրակրթական – 280,                                հիմնական հանրակրթական – 350

Ըստ կրթական մակարդակների դպրոցն իրականացնում է 1-ին(1-4-րդ դասարաններ) և 2-րդ(5-9-րդ դասարաններ) աստիճանի հանրակրթական ծրագրեր:

Դպրոցում աշխատողների թիվը՝64 ( որից 31-ը  ուսուցիչ):

Դասարանների քանակը  17,      Աշխ. շաբաթը – հնգօրյա:

Սովորողների թիվը՝  352 (որից   162-ը տարրական,  190-ը՝ հիմնական) այդ թվում  7  ԿԱՊԿՈՒ աշակերտներ:

Դպրոցում գործում են խորհրդակցական և կառավարման մարմիններ, որոնք գործում են իրենց իրավասության սահմաններում:

2017թ-ից դպրոցն իրականացնում է նաև ներառական կրթություն:

Դպրոցն ունի նաև-  Ջերմատուն՝(ջերմոց) 300քմ: Մրգատու այգի՝ 6000քմ:

Արևային ֆոտովոլտային կայան՝  30.15 կվտ:

Էլէկտրոնային փոստի հասցե՝  talin1@schools.am

Դպրոցական կայքի հասցե՝     https://talin1-aragatsotn.schoolsite.am/

Հեռախոս՝                 024922406,       094961694

Հաստատության գործունեության առարկան յուրաքանչյուր սովորողի կրթության կազմակերպումն է հանրակրթական հիմնական և լրացուցիչ ծրագրեր իրականացնելու միջոցով: Հաստատության գործունեությունը հիմնվում է ժողովրդավարության, մարդասիրության, անձի ազատ զարգացման, ազգային և համամարդկային արժեքների զարգացման սկզբունքի վրա:

Հաստատության գործունեության նպատակը յուրաքանչյուր երեխայի, այդ թվում և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող, զարգացման առանձնահատկություններին համապատասխան կրթական գործընթացին առավելագույն մասնակցության և հանրակրթության պետական չափորոշչով   սահմանված արդյունքների ապահովումն է:

ա) Ինչ կրթական կարիքներ է բավարարելու դպրոցի առաքելությունը

Դպրոցն ուղղված է սովորողների ընդհանուր և հատուկ կրթական կարիքների բավարարմանը, ինչն իրականացվում է հետևյալ ուղղություններով՝

Կառավարման գործընթաց.

- Ժամանակի  պահանջներին համապատասխան որակ ապահովող մասնագետներով համալրում

- Դպրոցի ուժեղ և թույլ կողմերը վեր հանել, գնահատել ռիսկերը

- Կրթության գործընթացի կազմակերպման բարեփոխում

- Աշխատակազմի արդյունավետության կառավարում, աշխատակազմի գնահատում, աշխատակիցների անընդհատ ուսուցում

- Ուսման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար համագործակցել տարբեր շրջանակների հետ

- Ունենալ փորձառու վարչական և մանկավարժական համակազմ, մասնակցային և համագործակցային աշխատանք կատարել

- Դպրոցը լավագույնս ներկայացնելու համար՝ խրախուսման միջոցներ

- Դպրոցում ըստ անհրաժեշտության իրականացնել ներդպրոցական վերահսկողություն

- Դպրոցում կատարելագործել իրենց գործին նվիրված հայրենասեր մասնագետների թիմ

- Կատարել իրավիճակի վերլուծություն

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներում

- Ապահովել արդյունավետ և ժամանակակից պահանջներին համապատասխան կրթության բարձր որակ

- Համընդհանուր ներառական կրթության իրականացում

- Ուսուցիչների դասավանդման մեթոդների ստեղծագործական մակարդակի բարձրացում

- Ձևավորել ուսուցման բարձր արժեհամակարգ

- Ակտիվ ներգրավվածություն սոցիալ-մշակութային միջոցառումներում

- Հանրակրթության պետական չափորոշչին համապատասխան սովորողի ուսուցումն ու դաստիարակությունը կազմակերպելու նպատակով արտադասարանական աշխատանքների (ուս. նախագծեր, խմբակներ) կազմակերպում

- Ռազմահայրենասիրական և ֆիզիկական դաստիարակության ուղղությամբ տարվող աշխատանքների ապահովում

- Նպաստել՝ սովորողի անհատական կրթական կարիքների բավարարմանը, ուսուցման ծրագրային բովանդակության բարեփոխմանը, ուսումնառության արդյունքների ցուցանիշների բարձրացմանը

- Արտադասարանական և արտադպրոցական միջոցառումներում սովորողների ներգրավվածությունը:

Վարչատնտեսական գործունեություն

- Բավարար ռեսուրսների ձեռքբերում

- Կրթության կազմակերպման միջավայրի բարելավում

- Ֆինանսական ռեսուրսների նպատակային կառավարում

- Ֆիզիկական միջավայրի լիարժեք կիրառականությունն ապահովելու նպատակով ենթակառուցվածքների և ուսումնական նյութերի բարեկարգում և համալրում

- Հաստատության վարչատնտեսական աշխատանքների արդյունավետ կառավարում:

Ուսուցման և ուսումնառության արդյունավետ կազմակերպման միջոցով ձևավորել

- համակողմանիորեն զարգացած և կարողունակ

- մասնագիտորեն կողմնորոշված

- ազգային արժեքներ կրող

- հայրենասեր

- գլոբալիզացիայի մարտահրավերներին պատրաստ

- համաշխարհային աշխատաշուկայում կողմնորոշվող և մրցունակ

- մարդասիրության ոգով դաստիարակված, կոմպետենտ

- համաշխարհային մշակույթին ծանոթ, հայրենասեր

- քաղաքացիներ:

- Այսպիսով, դպրոցի առաքելությունը պետք է բավարարի սովորողի կրթական կարիքները՝ սահմանելով կրթության որակի բարձրացման և ազգային դպրոցի գլխավոր նպատակի իրագործման ուղիները:

- բ) Համապատասխանությունը պետության կրթական քաղաքականության միտումներին, համայնքի, շահառու խմբերի կարիքներին ու հնարավորություններին

- Ծրագիրը մշակելիս առաջնորդվել եմ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 22.09.2022թ N 35-Ն հրամանում կատարված 08.02.2024թ N 09-Ն հրամանի փոփոխությունների   համապատասխան՝ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրի մշակման պահանջներով և ձևաչափով: Ծրագրի իրականացման համար մեծ ազդեցություն ունեն արտաքին և ներքին գործոնները: Արտաքին գործոնների թվին  են պատկանում պետության կրթական քաղաքականության առանձնահատկությունները, սովորողների կրթական կարիքները, համայնքի առանձնահատկությունները և այլն: Ներքին գործոններից է մանկավարժական աշխատակազմի փորձը, դպրոցի առկա ռեսուրսները:

- ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի թիվ 1 հիմնական դպրոցում սովորողների կրթությունն ու դաստիարակությունը հիմնականում կազմակերպվում է պետության կրթական քաղաքականության միտումներին համապատասխան:

- Դպրոցի գերնպատակն է՝ ապահովել սովորողների կրթական կարիքներին, հակումներին, ընդունակություններին, կարողունակություններին և նախասիրություններին համապատասխան կրթություն ստանալու հնարավորություն, ապահովել պետության կրթական քաղաքականության միտումներին, համայնքի շահառու խմբերի կարիքներին ու հնարավորություններին համապատասխանող ուսումնառություն:

- Թալինի թիվ 1 հիմնական դպրոցում նախատեսել եմ ստեղծել, իրականացնել և կատարելագործել ուսումնադաստիարակչական, վարչական, մեթոդական և նորարարական   լավագույն մշակույթ՝ համագործակցելով

- Ծնողական համայնքի հետ

- Հոգեբանների և մանկավարժների հաղորդմամբ կազմակերպել սեմինարներ՝ ծնող- դպրոց փոխհարաբերության նպատակային լինելու մասին

- Ծնողական ժողովների կազմակերպում ըստ կարգի

- Կազմակերպել սեմինարներ, մանկավարժների հաղորդմամբ ծնող-դպրոց կապը արդյունավետ լինելու մասին:

- Կառավարման և ղեկավարման մարմինների հետ

- Ապահովել և համագործակցել աշակերտների և ուսուցիչների տեղեկացվածությունը <<ԿԶՆԱԿ>> հիմնադրամի կողմից կազմակերպվող վերապատրաստումներին և ծրագրերին

- Կիրառել Կառավարության և ԿԳՄՍ նախարարության կողմից տրվող գործող օրենքները, հրամաններն ու կարգերը

- Լիազոր մարմնի կողմից տրվող կարգադրությունների և հրահանգների կատարման գործում դրսևորել ակտիվություն՝ հետևելով պետական կրթական քաղաքականության միտումներին

- Համայնքի հասարակության ակտիվ խմբերի հետ

- Հանդիպումներ և լսումներ կազմակերպել տեղական ինքնակառավարման և համայնքային կազմակերպությունների, երիտասարդ մասնագետների  հետ

- Համայնքային և ժողովրդավարական առաջադեմ գաղափարներ ու մոտեցումներ ունեցող սովորողներ դաստիարակել, որոնք իրենց սովորածը կկիրառեն նաև համայնքային նախաձեռնություններում

- Անձնակազմի, մանկավարժների և աշակերտների շրջանում նպաստել համայնքային կառավարման, համայնքային ծրագրերի մշակման, իրագործման և վերահսկման գիտելիք և հմտություն ձեռք բերելուն:

- գ) Համապատասխանում է հաստատության ենթակառուցվածքներին, մարդկային ռեսուրսներին և հնարավորություններին

- Առկա հնարավորություններով, շենքային պայմաններով, ենթակառուցվածքներով (մարզադահլիճ, գրադարան, ճաշարան, հանդիսությունների դահլիճ, մարզադաշտ, բուժկետ, ջերմոց, արևային կայան), մարդկային ռեսուրսներ (որակյալ ուսուցչական կազմ, բազմամասնագիտական թիմ (սոց մանկավարժ, հոգեբան, լոգոպեդ), ուսուցչի օգնականներ և իրենց գործին հմուտ ուսումնաօժանդակ անձնակազմ), համապատասխանում է ՀՀ կրթական  պահանջներին:

- Ենթակառուցվածքներ

| - Ենթակառուցվածքների - անվանում | - Հնարավորությունները | - Փաստացի վիճակը |
| --- | --- | --- |
| - Էլեկտրամատակարարում | - Շուրջօրյա | - լավ |
| - Ջրամատակարարում | - Շուրջօրյա | - լավ |
| - Կոյուղացում | - Կենտրոնացված | - լավ |
| - Գազամատակարարում | - Ջեռուցման սեզոնին | - լավ |
| - Ջեռուցում | - Առանձին կաթսայատուն | - լավ |
| - Սանհանգույցներ | - 7 | - Լավ |
|  | - 2 | - անբավարար |
| - Ինտերնետային կապ | - Լարային / օպտիկական/ Յու քոմ, կրիչ Յուքոմ, Team | - բավարար |

- Ուսումնական նպատակով ֆիզիկական հարմարեցումներ

| - Անվանում | - Քանակ | - Փաստացի վիճակ |
| --- | --- | --- |
| - Գրադարան | - 1 | - լավ |
| - Բուժկետ | - 1 | - լավ |
| - Հանդիսությունների դահլիճ | - 1 | - լավ |
| - Ճաշարան | - 1 | - լավ |
| - Համակարգչային կաբինետ | - 1 | - բավարար |
|  | - 1 | - գերազանց |
| - Մեծ մարզադահլիճ | - 1 | - լավ |
| - Փոքր մարզադահլիճ | - 1 | - լավ |
| - Առանձնասենյակ | - 5 | - լավ |
| - Շախմատի սենյակ | - 1 | - լավ |
| - Լաբորատորիա | - 1 | - բավարար |
| - Դասասենյակ | - 20 | - լավ |
| - Ուսուցչանոց | - 1 | - լավ |
| - Հանդերձարան | - 2 | - լավ |
| - Ջերմոց | - 1 | - լավ |
| - Հանգստի սենյակ | - 1 | - լավ |
| - ԿԱՊԿՈւ սովորող. սենյակ | - 1 | - լավ |
| - Սպորտ հրապարակ | - 1 | - լավ |
| - Ֆուտբոլի դաշտ | - 1 | - լավ |

- Մարդկային ռեսուրսներ

| - Անվանում | - Քանակ |
| --- | --- |
| - Տնօրեն | - 1 |
| - Ուս. գծով փոխտնօրեն | - 1 |
| - ՄԿԱ գծով փոխտնօրեն | - 1 |
| - Սովորողների հետ դաստ. աշխ. համակարգող | - 1 |
| - ՈՒսուցիչներ | - 31 |
| - Ուսուցչի օգնական | - 5 |
| - Հոգեբան | - 1 |
| - Սոցմանկավարժ | - 1 |
| - Լոգոպեդ | - 1 |
| - Էլ. կառավար. և դասավ. ապահ. մասնագետ | - 1 |
| - Գրադարանավար | - 1 |
| - Վարչատնտեսական մասի համակարգող | - 1 |
| - Հաշվապահ | - 1 |
| - Անձնակազմի կառավարման մասնագետ | - 1 |
| - Ընթացիկ նորոգող և սպասարկող մասնագետ | - 1 |
| - Հավաքարար | - 3 |
| - Պահակ | - 4 |
| - Հնոցապան | - 3 |
| - Այգեպան(ջերմոցի) սեզոնային | - 1 |
| - Խոհարար | - 4 |
| - Աշխատողների ընդհանուր թիվը | - 64 |
| - Որից ուսումնաօժանդակ և սպասարկող | - 17 |

| - Կառավարման խորհուրդ (միասնական) | - 15 |
| --- | --- |
| - Մանկավարժական խորհրդի անդամներ | - 45 |
| - Աշակերտական խորհրդի անդամներ | - 18 |
| - Ծնողական խորհուրդ | - 17 |
| - Աշակերտների ընդհանուր թիվը | - 352 |

ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ,

ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ՏԵՂԵՐԸ

- ա) Նկարագրված են հաստատության շենքային պայմանների առկա վիճակը

- Մելանթոն Արսլանյանի անվան Թալինի թիվ 1  հիմնական դպրոցի շենքը գտնվում է բարեկարգ վիճակում: Դպրոցն ունի երեք մասնաշենք՝ I մասնաշենք  2050,9քմ(երկհարկանի), II մասնաշենք 829,86 քմ(երկհարկանի), III մասնաշենք 228,11 քմ (մարզադահլիճ): Շահագործման է հանձնվել 1964թ-ին, նախագծային հզորությունը 700 աշակերտի համար է:

- I մասնաշենքը հիմնանորոգվել է 2003թ-ին, իսկ 2019թ-ին վերանորոգվել ամբողջ մասնաշենքը(դասարանների և միջանցքների հատակը հիմնովին փոխվել և բոլոր աշակերտական նստարան-սեղանները թարմացվել են, ներկվել բոլոր պատերը): Դասերը իրականացվում են միայն I մասնաշենքում, որտեղ գործում է 20 դասասենյակ (որոնցից 9-ը առաջին հարկում, 11-ը երկրորդ), 5 առանձնասենյակ, 2 համակարգչային սենյակ(որոնցից մեկը առաջին հարկում է մյուսը՝ երկրորդ), շախմատի սենյակ, հանգստի սենյակ, բազմամասնագիտական թիմի սենյակ, բուժկետ, ուսուցչանոց, լաբարատորիա (ֆիզիկա), 2 փոքր պահեստային սենյակներ, զենքի պահեստ, 5 սանհանգույց (որոնցից 1-ը ԿԱՊԿՈՒ սովորողների համար):

- Դպրոցի շենքը մասամբ հարմարեցված է ԿԱՊԿՈւ սովորողների անվտանգ տեղաշարժ և ուսուցում ապահովող պայմաններին (լայն դռներ, թեքահարթակ և այլն):

- Առաջին հարկ- համակարգչային սենյակ 55քմ, մեկ դասասենյակ 70քմ, 4 դասասենյակ 46քմ, 4 դասասենյակ 36քմ, 2 առանձնասենյակ 17քմ, ուսուցչանոց 30քմ, բուժկետ 12քմ, հանգստի սենյակ 17քմ, մեկ պահեստային սենյակ 6քմ, երկու ուսուցչական սանհանգույց՝ յուրաքանչյուրը 4քմ, երկու աշակերտական սանհանգույց՝ յուրաքանչյուրը 17.8քմ և մեկ հարմարեցված սանհանգույց 4քմ:

- Երկրորդ հարկ - համակարգչային սենյակ 51քմ, շախմատի սենյակ 70քմ, երեք առանձնասենյակ 12քմ,  10քմ և 17քմ, բազմամասնագիտական թիմի սենյակ 18քմ, լաբորատորիա 16քմ, զենքի պահեստ 6.6քմ, մեկ պահեստային սենյակ 8քմ, ութ դասասենյակ 51քմ, երեք դասասենյակ 36քմ:

- Տանիքը նորմալ է, որտեղ տեղադրված է արևային ֆոտովոլտային կայան (30.15ԿՎտ),  պատուհանները եվրոպական, միջանցքների հատակը սալիկապատ է, իսկ դասարանները լամինատապատ, ունի նաև 4 վթարային ելքեր  ինչպես  նաև թեքահարթակ:

- Դպրոցի շենքի կարիքներն են՝ առարկայական լաբորատորիաները (ֆիզիկայի, քիմիայի և կենսաբանության, աշխարհագրության և ինֆորմատիկայի), որոնք այժմ կառուցման փուլում են և շուտով դպրոցը կունենա գերժամանակակից, գույքով հագեցած լաբորատորիաներ:  Երկրորդ հարկում 2 սանհանգույցի, առաջին հարկում ռեսուրս սենյակի: Շենքային պայմանները ունեն հնարավորություն ստեղծելու այս ամենը, որի հիման վրա կարելի է դպրոցում իրականացնել լիարժեք հանրակրթության չափորոշչային պահանջներին համապատասխան ուսուցում: I մասնաշենքը վերանորոգման կարիք չունի:

- Բոլոր դասասենյակները մեծ են և լուսավոր՝ սովորողների քանակի հետ կապված: Դպրոցում կա երկու դասարան 32 և 34 սովորողների թվով՝ որոնք  տեղակայված են 70քմ մակերեսով դասասենյակներում, որը ամբողջովին բավարարում է պահանջվող չափերին: Դպրոցի դասասենյակները ամբողջովին բավարարում են նաև կիսվող դասարանների համար:

- II մասնաշենքում  829.86քմ (երկհարկանի) գործում է գրադարան, ճաշարան և խոհանոց, հանդիսությունների դահլիճ, ունի նաև 2 սանհանգույց, որոնք գտնվում են ոչ բարվոք վիճակում, առկա է նաև 11 սենյակներ, որոնց մի մասը օգտագործվում է որպես պահեստային սենյակներ: Միջանցքների հատակը սալիկապատ է, իսկ սենյակներինը մանրահատակ է: Տանիքը նորմալ է, պատուհանները եվրոպական:

- Առաջին հարկ- ճաշարան 62քմ, խոհանոց 30քմ, սննդի պահեստ 19քմ, երեք  սենյակներ 31քմ, մեկ սենյակ 43 քմ և մեկ 18 քմ, երկու սանհանգույց՝ յուրաքանչյուրը 23քմ, բոլոր սենյակները պահեստային են:

- Երկրորդ հարկ - գրադարան 65քմ, հանդիսությունների դահլիճ 113քմ, պահեստային սենյակներ՝ 19քմ, 30քմ, 27քմ, 36քմ, 33քմ և 28քմ:

- Մասնաշենքը ունի կարիք՝ ավելացնել գրադարանը մեկ սենյակով, մեկ սենյակ նախատեսված է ընթերցասրահի համար, իսկ առաջին հարկում նախատեսել մեկ սենյակ՝ որպես արհեստանոց: Շենքը հիմնականում վերանորոգման կարիք չունի, միայն երկու սանհանգույցներն ունեն վերանորոգման կարիք: Ունի մեկ վթարային ելք:

- III մասնաշենքում /228,11քմ/  է գտնվում սպորտդահլիճը՝ 154քմ,  2 հանդերձարաններով յուրաքանչյուրը 18քմ,  2 սանհանգույցներով յուրաքանչյուրը 5քմ, փոքր խաղասենյակով 36քմ և մարզիչի սենյակով 9,9քմ: Տանիքը և հատակը հիմնանորոգված է, պատուհանները եվրոպական: Ունի նաև մեկ վթարային ելք: Մասնաշենքը ամեն ինչով շատ հարմարավետ է, ոչ մի փոփոխության կարիք չունի, վերանորոգման կարիք նույնպես չունի:

- II  և  III մասնաշենքերը վերանորոգվել են 2009թ-ին:

- Ջեռուցումը  գազ/լոկալ,  ջեռուցվում է միայն  I    և  III մասնաշենքերը: Դպրոցի տարածքը պարսպապատ է, ջրամատակարարումը՝ շուրջօրյա:

- Կաթսայատուն (34.06քմ) կառուցվել է 2009թ-ին:

- Դպրոցի բակում կա հուշարձան՝ նվիրված հայրենական մեծ պատերազմում զոհված ուսուցիչներին:

- Դպրոցի շենքային պայմաններ

| - ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ | - ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ |
| --- | --- |
| - Հիմնանորոգված գլխավոր մասնաշենք I (2050.9քմ), եվրոպական պատուհաններ, սանհանգույցներ, միջանցքներ) - Հարմարեցված սանհանգույց - Թեքահարթակ - Ջեռուցման համակարգ/լոկալ/ - Խմելու ջուր շուրջօրյա - Արևային ֆոտովոլտային կայան - Ընդարձակ և լուսավոր դասասենյակներ - Ընդարձակ և կանաչապատ բակ - Վթարային ելքեր /դեպի դուրս բացվող/ - Գրադարան(II)65քմ, - Համակարգչային սենյակներ, ճաշարան(II)62քմ - Մարզադահլիճ(III) 154քմ հանդերձարաններով, վթարային ելքով, 2 սանհանգույցներով - Ֆուտբոլի դաշտ, խաղահրապարակ - Բուժկետ - Հանգստի սենյակ - Պարսպապատ է և անվտանգ է սովորողների ազատ տեղաշարժման համար - Կաթսայատան /34.06քմ/ առկայություն - Հանդիսությունների դահլիճ 113քմ - Լաբորատորիաների կառուցումը ընթացքի մեջ է | - Նկուղի, ապաստարանի բացակայություն - Ընթերցասրահի բացակայություն - Առարկայական դասասենյակների բացակայություն - Արհեստանոցի բացակայություն - Ճաշարանը II մասնաշենքում է (չի ջեռուցվում) - II մասնաշենքի անմխիթար սանհանգույցներ - Ոռոգման ցանցի բացակայություն - Դպրոցի I մասնաշենքի հետնամասում ոչ բարվոք վիճակ - Ռեսուրս- սենյակի բացակայություն (ԿԱՊԿՈՒ սովորողների համար) - Պահակակետի բացակայություն - Մեկուսարանի բացակայություն - Թեքահարթակի բացակայություն ներսում |

| - Շինությունների և հարմարությունների անվանումը | - Քանակը | - Մակերեսը - քմ |  | - Շինությունների և հարմարությունների անվանումը | - Քանակը | - Մակերեսը քմ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Շենքեր | - 4 | - 3142 |  | - Ջեռուցման տեսակը | - Գազ/լոկ.կաթսա | - 2280 |
| - Առանձնասենյակներ | - 5 | - 73 |  | - Համակարգչային սենյակ | - 2 | - 106 |
| - Դասարաններ | - 20 | - 914 |  | - Ուսուցչանոց | - 1 | - 30 |
| - Լաբորատորիա | - 1 | - 16 |  | - Բազմամասն. Թիմի սենյակ | - 1 | - 18 |
| - Մարզադահլիճ | - 1 | - 154 |  | - Զենքի պահեստ | - 1 | - 6.6 |
| - Գրադարան | - 1 | - 65 |  | - Պահեստային սենյակներ | - 2 | - 14 |
| - Բուժկետ | - 1 | - 12 |  | - Մրգատու այգիներ | - Խնձոր, - սալոր | - 6000 |
| - Ճաշարան | - 1 | - 62 |  | - Դեկորատիվ, բուսական այգիներ | - Եղևնիներ |  |
| - Հանդերձարաններ | - 2 | - 18 |  | - Շենքի ներսի մաքրվող մակերես | - 3 | - 3142 |
| - Զուգարաններ | - 9 | - 190 |  | - Սան հանգույց | - 9 | - 103 |
| - Տեխ. նշանակության այլ սենյակներ | - 2 | - 110 |  | - Ջերմոց | - 1 | - 300 |
| - Մարզահրապարակ | - 1 | - 1640 |  | - Շախմատի սենյակ | - 1 | - 70 |
| - Համակարգիչներ | - 28 |  |  | - Փոքր մարզադահլիճ | - 1 | - 36 |
| - Համակարգչային այլ տեխնիկա | - 1 |  |  | - Հանգստի սենյակ | - 1 | - 17 |
| - Ջեռուցվող տարածքներ | - 2 | - 2280 |  |  |  |  |
| - Հեռախոսներ | - 1 |  |  |  |  |  |
| - Հանդիսութ. դահլիճ | - 1 | - 113 |  |  |  |  |

- գ) Նյութատեխնիկական բազան և այլ ռեսուրսները՝ հաշվետու ժամանակաշրջանում

- Ժամանակակից կրթական պահանջներին համապատասխան կրթական միջավայրը պատկերացնել առանց անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայի անհնար է: Ուսումնական հաստատության զարգացման մեջ առաջնահերթություններից է ուսումնանյութական բազայի համապատասխանեցումը ժամանակակից պահանջներին:

- Հաստատությունում 2013թ-ին դպրոցի շրջանավարտ բարերարի կողմից  ստեղծվել է նորաոճ համակարգչային սենյակ՝ իր ամբողջ գույքով՝ 15 Doual Core համակարգիչներով և էլեկտրոնային էկրանով(երկրորդ հարկ):

- 2024-2025թթ նախատեսվում է թարմացնել 2-րդ համակարգչային սենյակը (որտեղ կա 8 Pentium 4 հին համակարգիչներ) նոր ժամանակակից համակարգիչներով, էլեկտրոնային գրատախտակով և պրոյեկտրով(առաջին հարկ): Առկա է նաև 3 բազմաֆունկցիոնալ տպիչ և մեկ պրոյեկտոր: Հաստատությունում կա 28 համակարգիչ, որոնցից 15-ը 1-ին համակարգչային սենյակում է,  8-ը՝ 2-րդ, իսկ 5-ը առանձնասենյակներում: Ֆիզիկայի թերի համալրված լաբորատորիա(ինքնաշեն):

- 2024-2025թթ նախատեսվում է ֆիզիկայի լաբորատորիան համալրել գերժամանակակից գույքով և ստեղծել քիմիայի, կենսաբանության, աշխարհագրության և ինֆորմատիկայի ժամանակակից լաբորատորիաներ՝ համապատասխան գույքով, որոնց աշխատանքները ինչպես նշել էի նախապես ընթացքի մեջ են:

- Ժամանակակից աշխարհում տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների արագ զարգացման հետ կապված 2024-2025 թթ նախատեսվում է ստեղծել լաբորատորիաները և ապահովել համապատասխան տեխնիկայով՝ վիրտուալ փորձերի տեսական և ինտերակտիվ մասը զուգակցելու և արդյունավետ համակցված դասեր կազմակերպելու նպատակով:

- Դպրոցում կա նաև ԿԱՊԿՈՒ սովորողների սենյակ, բայց դպրոցն ունի նաև ռեսուրս-սենյակի պահանջ: Գրադարանը հագեցած է 7500 (գեղարվեստական և մեթոդական) գրքերով և  դասագրքերով ապահովված է:

- Դպրոցում ամբողջ աշակերտական սեղան նստարանները թարմացված են: 2019թ-ին ԿԳՄՍ նախարարության կողմից դպրոցին տրվեց 6 անուն սպորտային գույք, սակայն դպրոցն   ունի սպորտային գույքի պակաս: Դպրոցը Covid-19-ի ժամանակ Մարզպետարանից ստացել է 4 պլանշետ և 1 հեռախոս: Առկա է նաև խոհանոցային նոր գույք: 2021թ ՄԱԿ-ի Պարենի Համաշխարհային Ծրագրի շրջանակներում դպրոցի շենքի վրա տեղադրվել է 30.15 ԿՎտ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային կայան: Դպրոցը մեծ կարիք ունի լաբորատորիաների (ֆիզիկա, քիմիա կենսաբանության, աշխարհագրության և ինֆորմատիկայի) սարքավորումների և գերժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, որոնք կապահովեն կրթության որակը՝ հանրակրթության պետական չափորոշչային պահանջներին համապատասխան: Կարիք ունի նաև ընթերցասրահի գույքի(սեղան նստարան) և արհեստանոցի գույքի(սեղաններ, սարքավորումներ):

- Դպրոցի նյութատեխնիկական բազա

| - ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ | - ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ |
| --- | --- |
| - Էլեկտրոնային տեխնիկայի առկայություն (28 համակարգիչ, 4 պլանշետ, 3 բազմաֆունկցիոնալ տպիչ, 1 պրոյեկտոր, 1 էլէկտրոնային էկրան),1 հեռախոս - Ուսուցչական և աշակերտական գույք(սեղան-նստարան, աթոռ, գրատախտակ, պահարան) - Խոհանոցի համապատասխան գույք(սառնարան, ջեռոց, ջրատաքացուցիչ, էլ. Սալօջախ, խմորհարիչ և այլն ) - Ուսումնական զենքեր(ինքնաձիգ, ականանետ) - Դպրոցի կահույքը համապատասխանում է անվտանգ կենսագործունեության պահանջներին, ամուր և բարվոք վիճակում է - Սպորտային գույք | - Էլեկտրոնային գրատախտակների բացակայություն (2 հատ) - Համակարգիչներ հին` Pentium 4 (8 հատ) - Դպրոցը հագեցած չէ ժամանակակից համակարգիչներով և տեխնիկայով - Պրոյեկտորների կարիք (2 հատ) - Ֆիզիկայի, քիմիայի և կենսաբանության, աշխարհագրության լաբորատորիաների սարքավորումների բացակայություն - Ճաշարանի նոր գույքի բացակայություն (սեղան նստարան) - Ընթերցասրահի գույքի բացակայություն(սեղան նստարան) - Ռազմագիտության ժամանակակից գույքի և հրաձգարանի գույքի բացակայություն - Օդամղիչ հրացանի բացակայություն - Աշխարհագրության գույքի բացակայություն - Սպորտային գույքի պակաս - Արհեստանոցի գույքի բացակայություն: |

|  | - Շահագործվող ՀՄ-ներ |  |
| --- | --- | --- |
| - Անվանում | - Քանակ/առկա/ | - Պահանջարկ |
| - Աշակերտական սեղան | - 240 | - -- |
| - Աշ. Նստարան, աթոռ | - 200, 60 | - 10 |
| - Գրատախտակ | - 46 | - -- |
| - Պահարան | - 34 | - 6 |
| - Ուսուցչի սեղան | - 23 | - 5 |
| - Ուսուցչի աթոռ | - 23 | - 5 |
| - Դաշնամուր | - 2 | - -- |
| - Ճաշարանի սեղաններ | - 16 | - 4 |
| - Ճաշարանի նստարաններ | - 40 | - 5 |
|  | - Առանձնասենյակների գույք |  |
| - Աթոռ | - 25 | - 6 |
| - Սեղան | - 12 | - 3 |
| - Պահարան | - 8 | - 2 |
| - Կախիչ | - 5 | - 2 |
| - Կասսա | - 1 | - 2 |
|  | - ՏՀՏ սարքավորումներ |  |
| - Անվանում | - Քանակ /առկա/ | - Պահանջարկ |
| - Համակարգիչ | - 28 | - 10 |
| - Տպիչ(բազմաֆունկցիոնալ) | - 3 | - 1 |
| - Պրոյեկտոր | - 1 | - 2 |
| - Պլանշետ | - 4 | - -- |
| - Էլեկտրոնային էկրան | - 1 | - 2 |
| - Հեռախոս | - 1 | - -- |
| - Էլ. Գրատախտակ | - 0 | - 2 |
| - Նոթբուք | - 0 | - 2 |

|  | - Սպորտային գույք |  |
| --- | --- | --- |
| - Անվանում | - Քանակ /առկա/ | - Պահանջարկ |
| - Մարմնամարզական ներքնակ | - 16 | - 4 |
| - Պտտաձող | - 2 | - -- |
| - Մարմնամարզական պարան/մագլցման համար/ | - 1 | - -- |
| - Բարձրացատկի կանգնակներ և ձող | - 1 | - -- |
| - Մարմնամարզական պատ | - 2 | - 2 |
| - Մարմնամարզական կամրջակ | - 2 | - -- |
| - Սեղանի թենիս | - 1 | - 1 |
| - Սկավառակներ | - 4 | - -- |
| - Նռնակներ | - 2 | - -- |
| - Օղակներ | - 10 | - 10 |
| - Պարան | - 5 | - 5 |
| - Մարմնամարզական նստարաններ | - 4 | - 4 |
| - Բասկետբոլի վավանակ և օղակներ | - 2 | - -- |
| - Գնդակներ | - 10 | - 10 |
| - Ուսումնական զենքեր |  |  |
| - Ինքնաձիգ AK-74 | - 1 | - 1 |
| - Ականանետ | - 1 | - -- |

- Շենքային պայմանների և նյութատեխնիկական բազայի վերահսկողությունը

- Վերահսկողության մեխանիզմներ՝     Մշտադիտարկում,   շարունակական բարելավում

- Վերահսկող՝   տնօրենություն, համակարգող

- Հաշվետվության ձևեր՝  ներքին գնահատում,  ՈՒԴԱ

|  | - Դպրոցի շենքի և տարածքի անվտանգ շահագործումը | - Դպրոցի շենքային պայմանների - բարելավումը | - Սովորողների անվտանգ, բարեկարգ միջավայրի ձևավորումը | - Նյութատեխնիկական - Գույքի ձեռքբերումը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5(գերազանց) |  |  |  |  |
| - 4( լավ) |  |  |  |  |
| - 3(բավարար) |  |  |  |  |
| - 2(վատ) |  |  |  |  |
| - 1(անբավարար) |  |  |  |  |

- Կառավարման և խորհրդակցական մարմիններ

- Դպրոցի կառավարումն իրականացվում է ՝համաձայն կանոնադրության:

- Հաստատության կառավարման և խորհրդակցության մարմիններում պարբերաբար քննարկվում են հանրակրթության ոլորտին վերաբերող օրենսդրական առաջարկներն ու նախագծերը. առաջարկության դեպքում ներկայացվում են առաջարկներ և դիտարկումներ դրանց վերաբերյալ ոլորտի կառավարման համապատասխան մարմիններին:

- Հաստատության կառավարման մարմիններն են՝

- Հիմնադիրը

- Արագածոտնի մարզպետարանը /լիազորված մարմին/

- Կոլեգիալ կառավարման մարմինը՝ խորհուրդը(միասնական)

- Գործադիր մարմինը՝ դպրոցի տնօրենը

- Դպրոցը սերտորեն համագործակցում է կառավարման մարմինների հետ: Խորհրդի գործունեությունը միտված է դպրոցի բնականոն զարգացմանը: Խորհուրդը աջակցում է դպրոցի առաջընթացին և բոլոր նախաձեռնություններին:

- Կառավարման Խորհուրդ

- Խորհրդի նիստերը գումարվում են յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ: Խորհուրդը հաստատել է – դպրոցի կազմակերպական կառուցվածքը, ներքին կարգապահական կանոնները, ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների ցուցակը, ուսուցչի թափուր տեղի մրցույթի անցկացման կարգը:

- Խորհուրդը հավանություն է տվել  – հաստիքացուցակին, տարիֆիկացիոն ցուցակին, նախահաշվին, հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծին:

- Խորհուրդը իրականացնելու է նաև  – վերահսկողություն տնօրենի զարգացման ծրագրի կատարման նկատմամբ:

- Դպրոցի տնօրենը – խորհրդի քննարկմանն է ներկայացրել ֆինանսատնտեսական և ուսումնադաստիարակչական գործունեության հաշվետվությունները, ներքին գնահատման արդյունքները, հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը և ֆինանսավորման հայտը: Կազմել է տարիֆիկացիան, հաստիքացուցակը, նախահաշիվը: Աջակցել է բոլոր խորհրդակցական մարմինների աշխատանքներին, մանկավարժական խորհրդի ներկայացմամբ հաստատել է՝ ուսպլանը, ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների տարեկան պլանը, փոխտնօրենների, մեթոդական միավորումների նախագահների, դասղեկների և մանկավարժների հաշվետվությունները: Տնօրենը խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցել է խորհրդի նիստերին, մշակել և խորհրդի հավանությանն է ներկայացրել՝ դպրոցի ներքին կարգապահական կանոնները, ուսուցչի թափուր տեղի մրցույթի կարգը:

- Ապահովել է դպրոցում առողջ բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, կրթական ծրագրերի իրականացումը, լիազորված մարմնի ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող հանձնարարականների կատարումը, բյուջետային հատկացումների և ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներից օրենքով սահմանված կարգով ստացված միջոցների արդյունավետ օգտագործումը, ուսումնանյութական բազայի հաշվառումը, պահպանումը, համալրումը:  Սահմանված կարգով ձևավորել է սովորողների համակազմը, ապահովել նրանց սոցիալական պաշտպանվածությունը: Սերտորեն համագործակցում է կառավարման և խորհրդակցական մարմինների հետ:

- Դպրոցի կառավարման մարմնի և տնօրենի համագործակցությունը

| - ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ | - ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ |
| --- | --- |
| - Տնօրենը մասնակցում է խորհրդի նիստերին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով - Կառավարման խորհուրդը մշտապես գործում է դպրոցի կանոնադրությամբ և սահմանված կարգով՝ իրեն վերապահված գործողություններին համապատասխան - Կառավարման խորհուրդը ապահովում է վերահսկողություն և պատասխանատվություն է կրում տնօրենին դպրոցի արդյունավետ կառավարման համար՝ ապահովելով քաղաքականության և կանոնակարգերի հավատարմությունը - Կառավարման խորհրդի և տնօրենի դրական համագործակցության մթնոլորտ - Կառավարման խորհուրդը աջակցում է բոլոր նախաձեռնություններին - Խորհրդի հավանությանն է ներկայացնում տարիֆիկացիան, ուսուցչի թափուր տեղի մրցույթի կարգը - Տնօրենը խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում ներքին կարգապահական կանոնները, դպրոցի կազմակերպական կառուցվածքը, սովորողների և աշխատողների վարքագծի կանոնները - Խորհրդին է ներկայացնում դպրոցի զարգացման ծրագրի իրականացումն ապահովող գործողությունների ժամանակացույցը - Խորհրդի քննարկմանն է ներկայացրել ֆինանսատնտեսական և ուսումնադաստիարակչական գործունեության հաշվետվությունները, ներքին գնահատման արդյունքները | - Խորհրդի կողմից նախաձեռնության պասիվություն - Համագործակցության, պակաս - Խորհրդի անդամների աշխատանքային զբաղվածության հետ կապված, նիստերից դուրս դպրոցական կյանքին թույլ մասնակցություն - Կառավարման խորհրդի անդամների միջև համագործակցության պակաս - Կառավարման խորհրդի նիստերին որոշ անդամների բացակայություններ |

- Հաստատության խորհրդակցական մարմիններն են

- Մանկավարժական խորհուրդ

- Ծնողական խորհուրդ

- Աշակերտական խորհուրդ

- Առարկայական մեթոդմիավորումներ

- Դպրոցի մանկավարժական խորհուրդը կազմված է 45 մանկավարժական աշխատողներից: Մանկավարժական խորհրդի նիստերը գումարվում են առնվազն երկու ամիսը մեկ անգամ, անհրաժեշտության դեպքում գումարվում են նաև արտահերթ նիստեր:

- Մանկավարժական խորհուրդը քննարկել է՝

- ա) Հանրակրթության պետական չափորոշչին համապատասխան հանրակրթական հիմնական ծրագրերի իրագործման հարցերը

- բ) ԿԱՊԿՈՒ սովորողների անհատական ուսուցման պլանը

- գ) Սովորողների ուսումնառության որակի, բովանդակության, արտադասարանական և արտադպրոցական աշխատանքների կազմակերպումը

- դ) Հաստատել դպրոցի աշխատանքային շաբաթվա տևողությունը և աշխատանքային ռեժիմը

- ե) Ծնողների համաձայնության դեպքում՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատման համար մանկավարժահոգեբանական աջակցության տարածքային կենտրոն դիմելու հարցը:

- Դպրոցի ծնողական խորհուրդը կազմված է 17 անձից:

- Ծնողական խորհուրդը կազմավորվել է դասարանների ծնողական խորհուրդների նախագահներից: Ծնողական խորհրդի նախագահը մանկավարժական խորհրդի անդամ է:   Դպրոցի խորհրդի ձևավորման նոր կարգի պահանջներին համապատասխան ծնողական խորհուրդը իր կազմից առաջադրել է խորհրդի անդամության թեկնածու:

- Ծնողական խորհուրդը համագործակցում է տնօրինության, մանկավարժական խորհրդի և աշակերտական խորհրդի հետ: Դպրոցում գործում են նաև դասարանների ծնողական խորհուրդները, որոնք կազմված են նախագահից և երկուսից չորս անդամից: Ծնողական խորհուրդը մշտապես աջակցում է սոցիալապես անապահով երեխաներին, արտադպրոցական աշխատանքներին, կազմակերպում էքսկուրսիաներ և այլն:

- Դպրոցի աշակերտական խորհուրդը կազմված է 18 սովորողից: Աշակերտական խորհուրդը ժողովրդավարական սկզբունքներին համապատասխան գործում է շատ ակտիվ ինքնակառավարման լիազորություններով, մշտապես մասնակցում է դպրոցի կյանքին (հանրօգուտ աշխատանքներ, միջոցառումներ), խորհրդի նախագահը խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցում է մանկավարժական խորհրդի նիստերին, անում առաջարկներ:

- Աշակերտական խորհուրդը կազմակերպում է մշակութային և մարզական միջոցառումներ, կազմակերպում է հանրօգուտ աշխատանքներ՝ ծառատունկ և շաբաթօրյակներ:

- Մեթոդմիավորումներ

- Դպրոցում գործում են  6  առարկայական մեթոդմիավորումներ:

- Տարրական

- Պատմաաշխարհագրական

- Հայոց լեզու և գրականության

- Օտար լեզուներ

- Բնագիտամաթեմատիկական

- Մարմնակրթություն և արվեստ

- Մեթոդմիավորումը քննարկում է հանրակրթության պետական չափորոշչին համապատասխան ուսումնական և թեմատիկ պլանների նախագծերը, քննարկում է ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների անհատական ուսուցման պլանները (ԱՈՒՊ): Նպաստում ուսուցիչների որակավորման բարձրացմանը, ուսուցիչներին խրախուսում և նախապատրաստում ատեստավորման: Մեթոդական միավորումը կատարում է ուսումնական պլանով սահմանված դասաժամերի նախնական բաշխում և ներկայացնում տնօրենին, կազմակերպում է սեմինարներ խորհրդատվություններ, մանկավարժական խորհրդի քննարկմանն է ներկայացնում ուսումնական պլանի, դպրոցական բաղադրիչի ժամերի տնօրինման մասին առաջարկություններ:

- Դպրոցում աշխատող բոլոր 31 ուսուցիչներն ընդգրկված են 6 առարկայական մեթոդական մասնախմբերում: ՈՒսուցիչների շաբաթական միջին ծանրաբեռնվածության գործակիցը 16,4 ժամ է: Մեկ ուսուցչին բաժին է ընկնում 11,35 աշակերտ: Դպրոցն անցած ուսումնական տարում ապահովել է 100% առաջադիմություն: Դպրոցն 2022-2023 ուստարում ունեցել է 65 գերազանցիկ: Սովորողների 70%-ը ընդգրկված են արտադպրոցական խմբակներում: 2023-2024 ուստարում դպրոցն ունեցել է 50 գերազանցիկ և ապահովել 100% առաջադիմություն:

| - ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ | - ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ |
| --- | --- |
| - Դպրոցը սերտորեն համագործակցում է կառավարման և խորհրդակցական մարմինների հետ: - ԿԽ, ՄԽ, ԾԽ, Մ/Մ և ԱԽ որոշումներ: - ՄԽ քննարկում է՝ հանրակրթական ուսումնական առարկաների չափորոշիչների և ծրագրերի, ուսումնական պլանների նախագծերը, ինչպես նաև նոր փորձարկվող դասագրքերը և ձեռնարկները: - Քննարկում է նաև ԿԱՊԿՈՒ սովորողների անհատական ուսուցման պլանը: - Քննարկում է ուսուցման բովանդակության, սովորողնորի ուսումնառության որակին առնչվող հարցեր: - Կառավարման խորհրդի անդամների վերապատրաստման ակտիվ մասնակցություն: - Պարտաճանաչ իր լիազորությունները կատարող կառավարման խորհուրդ: - Դպրոցն ունի 6 մեթոդմիավորումներ, որոնք ժամանակին գումարում են իրենց նիստերը և կազմակերպում են ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներ: - Մ/Մ-ների համակարգված աշխատանք - Կառավարման խորհրդի կողմից պատշաճ վերահսկողություն: - Կառավարման մարմինների աշխատանքային կարգապահություն: - Դպրոցում ակտիվ գործում են նաև աշակերտական և ծնողական խորհուրդները՝ ժամանակին բարձրացնելով բոլոր հարցերը և խնդիրները: - Ծնողական խորհուրդը ծնողներին ներգրավում է սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներում: - Ծնողական խորհրդի աջակցությունը՝ ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներին: - Նիստերին պատշաճ մասնակցություն: | - Դպրոցը չունի հոգաբարձուների խորհուրդ: - Ծնողխորհրդի թույլ համագործակցությունը տնօրենության հետ: - Ծնողխորհրդի պասիվությունը ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների ինտեգրման գործընթացին: - Աշակերտների պասիվությունը հանրօգուտ աշխատանքներում: - Կառավարման խորհրդի նախաձեռնությունների պակաս: - Խորհրդակցական մարմինների անդամների՝ միմյանց միջև ակտիվ ու արդյունավետ համագործակցության պակաս: - Աշակերտական խորհրդի նախաձեռնությունների պակաս: - Երկարօրյա ուսուցում չի կազմակերպվում (ծնողական նախաձեռնության բացակայություն): - Խորհրդակցական մարմիններ- համայնք պասիվ համագործակցություն: |

- Վերահսկողության մեխանիզմներ՝     Մշտադիտարկում,   շարունակական բարելավում,                                      հետադարձ կապ, վերանայում և  հստակեցում

- Վերահսկող՝   տնօրենություն

- Հաշվետվության ձևեր՝  ներքին գնահատում,  ՈՒԴԱ, նիստերի արձանագրություն

|  | - Կառավարման ու խորհրդակցական մարմինների և տնօրենի համագործակցությունը | - Կառավարման և խորհրդակցական - մարմինների գործունեությունը | - Ծնողական և աշակերտական խորհուրդների ներգրավվածությունը | - Ուսուցման արդյունավետության - բարձրացումը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5(գերազանց) |  |  |  |  |
| - 4( լավ) |  |  |  |  |
| - 3(բավարար) |  |  |  |  |
| - 2(վատ) |  |  |  |  |
| - 1(անբավարար) |  |  |  |  |

- Հաստատության համագործակցությունը համայնքի, կրթության կառավարման մարմինների, շահառու կազմակերպությունների հետ

- Մելանթոն Արսլանյանի անվան Թալինի թիվ 1 հիմնական դպրոցը գտնվում է Արագածոտնի մարզի ք. Թալինի Մ. Հարությունյանի 16 հասցեում: Համայնքի մոտ 50%-ը գործազուրկ են: Ուսումնական հաստատության զարգացման կարևորագույն ուղենիշերից մեկը համագործակցության առկայությունն է թե ուսումնական հաստատության ներսում, թե հաստատության և այլ կառույցների նիջև:  Հաստատության կապը և համագործակցությունը համայնքի հետ  արդյունավետ և բավարար է եղել: Համայնքի ժողովրդի հետ կապը (ծնողական խորհրդի) և Թալին խոշորացված համայնքի  աջակցությունը դպրոցին մեծ է: Հաստատության տնօրենի կապը և համագործակցությունը համայնքի, կրթության կառավարման մարմինների և շահառու կազմակերպությունների հետ նույնպես բավարար է եղել: Դպրոցն իրականացնում է կրթության կառավարման մարմնի հրամաններն ու հրահանգները:

- Դպրոցն ակտիվորեն համագործակցում և կատարում է ԿԳՄՍ նախարարության, Արագածոտնի մարզպետարանի, դպրոցի կառավարման խորհրդի, Թալին խոշորացված համայնքի կրթության բաժնի և համայնքի մշակույթի տան գրադարանի,  ԳԹԿ-ի, ԿԶՆԱԿ-ի, Կրթության տեսչական մարմնի, ՏՄԱԿ-ի և ԿՏԱԿ-ի  հանձնարարականները, համագործակցում է նաև ՔԴԿ-ի, Ոստիկանության, ԱԻՆ-ի և այլ  շահառու կազմակերպությունների հետ: Մասնակցում նաև համայնքի բոլոր միջոցառումներին, համայնքի գրադարանում անցկացնում է տարբեր միջոցառումներ, համայնքային մարզադպրոցի հետ համատեղ անցկացնում մրցաշարեր:  Թե համայնքային, և թե հանրապետական շաբաթօրյակներին ցուցաբերում ակտիվ մասնակցություն՝ ունենալով իր տարածքը(Կաթողիկե եկեղեցու շրջակայք, VII դար): Հաստատությունը յուրաքանչյուր տարի մասնակցում է համայնքում կատարվող ծառատունկին: Հաստատության և երաժշտական դպրոցի միջև  կազմակերպվում են փոխադարձ միջոցառումներ դպրոցի սովորողների մասնակցությամբ: Այս ամենը ոգեշնչում է սովորողներին՝ ավելի շատ սիրելու իրենց համայնքը, հայրենիքը և պատմությունը: Այս ամենը սովորողների մեջ խթանում է մարդասիրություն, ժողովրդավարություն:

- Համագործակցում է նաև <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի հետ:

- Հանդիսանում է նաև ԿԶՆԱԿ-ի կենտրոն վերապատրաստող դպրոց:

- Որքան էլ դպրոցը ունակ և պատրաստ լինի, այն չի կարող միայնակ լուծել իր առջև ծառացած խնդիրները:

| - ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ | - ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ |
| --- | --- |
| 1. Համագործակցություն տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ՝համայնքի կրթության բաժնի հետ, մասնակցություն համայնքային ծրագրերին, միջոցառումներին, սպորտային և մշակութային կյանքին: - 2. Համագործակցություն սոցիալապես անապահով երեխաներին տարբեր ծրագրերում ներառելուն: - 3.Համագործակցություն կրթության կառավարման մարմինների՝ - ԿԳՄՍՆ և Լիազորված մարմնի հետ: - 4. Կառավարման խորհրդի հետ: - 5.Շահառու կազմակերպությունների՝ ԳԹԿ-ի, ԿԶՆԱԿ-ի, ՏՄԱԿ-ի, ՔԴԿ-ի, ԱԻՆ-ի, Ոստիկանության հետ: - 6. Համագործակցում <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի հետ: - 7. ԱԻՆ-ի և Ոստիկանության կողմից պարբերաբար այցելություններ, սեմինարներ և խորհրդատվություններ: - 8. Դպրոցն ապահովում է լիազորված մարմնի՝ ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող հանձնարարականների կատարումը: - 9. Ուսուցիչները մասնակցում են կրթուրյան կառավարման մարմինների կողմից կազմակերպված միջոցառումներին (խորհրդակցություններ, հանդիպումներ, սեմինարներ): - 10. Ծնողների կողմից իրականացվում է աջակցություն՝ տարրական դասարաններում դպրոցական սննդի կազմակերպմանը: - 11. Ծնողները աջակցում են դպրոցական և արտադպրոցական միջոցառումների ժամանակ: | - Համայնքի կողմից հաստատությանը՝ ներդրումների բացակայություն: - Լիազորված մարմնի կազմակերպած միջոցառումներում թույլ ընդգրկվածություն: - Ոստիկանության կողմից սեմինարների պակաս: - Համագործակցությունը համայնքի հետ բավարար չէ: - Կրթության ոլորտով հետաքրքրվողների համագործակցության և ներգրավվածության պասիվություն: - Որոշ ծնողների անտարբերություն, ինքնուրույն նախաձեռնությունների, առաջարկների բացակայություն: - Դպրոցի և շահագրգիռ կողմերի միջև հաղորդակցության սահմանափակության կամ բացակայության պատճառով խաթարվում է դպրոցի պնատակային գործունեությունը: |

- Վերահսկողության մեխանիզմներ՝     Մշտադիտարկում,   շարունակական բարելավում, վերանայում և հստակեցում

- Վերահսկող՝   տնօրենություն

- Հաշվետվության ձևեր՝ ներքին գնահատում,  ՈՒԴԱ, ծնողական խորհրդի նիստերի արձանագրություններ

|  | - Դպրոցի մասնակցությունը մարզային և համայնքային միջոցառումներին | - Մարզային և համայնքային ներկայացուցիչների մասնակցությունը դպրոցական միջոցառումներին | - Ծնողական համայնքի ներգրավվածությունը ուսումնադաստիար. - գործընթացին | - ՏԻՄ-ի և այլ գործընկերների հետ տնօրենի համագործակցությունը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5(գերազանց) |  |  |  |  |
| - 4( լավ) |  |  |  |  |
| - 3(բավարար) |  |  |  |  |
| - 2(վատ) |  |  |  |  |
| - 1(անբավարար) |  |  |  |  |

- Հաստատության ուսումնական միջավայրը

- Ուսումնական միջավայրը կրթության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է: Այն նպաստում է կրթության որակի բարձրացմանը, սովորողների առողջության պահպանմանը և ֆիզիկական զարգացմանը: Դպրոցը ունի լուսավոր դասասենյակներ, թեքահարթակ, հարմարեցված սանհանգույցներ, գրադարան, ճաշարան, բուժկետ, մարզադահլիճ, մարզահրապարակ, հանդիսությունների դահլիճ: Դպրոցը ավելի հրապուրիչ դարձնելու համար  շատ կարևոր է ունենալ հարմարավետ, մոտիվացնող ուսումնական միջավայր՝  թեքահարթակներ նաև ներսում, ռեսուրս սենյակ, սանհանգույց 2-րդ հարկում, ընթերցասրահ, գերժամանակակից գույք(հագեցած լաբորատորիաներ), արհեստանոց և ստեղծել առարկայական և մշակութային խմբակներ: Ուսումնական միջավայրը կազմակերպված հնարավորությունների և սոցիալական փոխազդեցության համակարգ է, որը սովորողին տրամադրում է ուսուցման և անձնային մասնագիտական զարգացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ, սովորողին կրթում և դաստիարակչական ազդեցություն գործում նրա վրա: Այս զարգացման ծրագրում պլանավորված են քայլեր ամբողջացնելու նկարագրված ուսումնական միջավայրը: Երեխաները և ծնողները համոզված են, որ դպրոցում իրենք լավ պաշտպանված են, դպրոցում տիրում է առողջ  բարոյահոգեբանական մթնոլորտ: Առողջ բարոյահոգեբանական միջավայր ստեղծելու համար շատ կարևոր է բացառել հալածանքի, օտարման և բռնության դեպքերը դպրոցում, որը վերջին շրջանում կրում է բուլինգ անվանումը: Բուլինգը անցանկալի, ագրեսիվ վարքագիծ է, որը դրսևորվում է հատկապես դպրոցական տարիքի երեխաների մոտ:   Դպրոցում չկան սովորողի նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման, մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքեր:  Դպրոցում բացառվում է որևէ բուլինգի դեպք: Հաստատությունում իրականացվում է բուլինգի կանխարգելման միջոցառումներ և պետք է ձևավորել բարձր արժեհամակարգ: Բուլինգի՝ մասնավորապես օտարման դրսևորումներ կարող են լինել նաև ուսուցիչների կողմից: Երբեմն ուսուցիչները դասերի ընթացքում անտեսում են որոշ սովորողների, որը կարող է պայմանավորված լինել ինչպես վատ սովորելու, այնպես էլ դասարանում ընտրյալ սովորողներ ունենալու հանգամանքի հետ: Այս ամենն իհարկե անթույլատրելի է և պետք է նման ուսուցիչների հետ անհատական աշխատանքներ տանել:  Դպրոցում վերահսկվում են բացակայությունները՝ պահպանվում հակահամաճարակային կանոնները, անհրաժեշտության դեպքում դասարանն անցնում է հեռավար ուսուցման:

- Դպրոցում պետք է ստեղծել հասանելի պայմաններ բոլոր սովորողների համար՝ անկախ ազգությունից, սոցիալական վիճակից և մտավոր կարողությունից՝ այդ թվում ԿԱՊԿՈՒ սովորողների համար:

- Դպրոցում ստեղծված է այնպիսի ուսումնական միջավայր, որը տեխնիկապես հագեցած չէ, սակայն հնարավորություն չի ընձեռում նոր մեթոդներ կիրառելու համար:

| - ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ | - ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ |
| --- | --- |
| - Ներքին կարգապահական կանոնների կիրառում, վերահսկողություն: - Դպրոցում տիրող բարոյահոգեբանական մթնոլորտ: - Դպրոցում ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների բարձր մակարդակ: - Բազմափորձ և հմուտ մանկավարժական համակազմ: - Հաստատությունում առկա են կրթական կարիքները բավարարող պայմաններ: - Գույքի դասավորությունը համապատասխանում է անվտանգության կանոններին: - Հակահրդեհային միջոցների առկայություն: - Դպրոցի գլխավոր(I) մասնաշենքում թեքահարթակի առկայություն: - Սանհանգույց ԿԱՊԿՈՒ սովորողների համար նախատեսված: - Դասագրքերի և համապատասխան գրականության ապահովվածություն: - Մարզադահլիճ - Ֆուտբոլի դաշտի առկայություն - Հանդիսությունների դահլիճ - Հարմարավետ, ասֆալտապատ բակ - Լուսավոր դասասենյակներ - Համակարգչային սենյակներ - Բուժկետ - Ջեռուցում, շուրջօրյա ջրամատակարարում - Ճաշարան - Ճաշարանում օգտագործվող թարմ բանջարեղեն (դպրոցի ջերմոցից) - Դասասենյակները և միջանցքները մաքուր են: - Սկսած 2017թ-ից դպրոցն իրականացնում է ներառական կրթություն: - Կանխվում են բուլինգի դեպքերը: - Արևային էներգիայի առկայություն - Շուտով դպրոցը կունենա բնագիտական գերժամանակակից լաբորատորիաներ, որոնց աշխատանքները ընթացքի մեջ են: | - Լաբորատորիա(ֆիզիկա) թերի համալրված(ինքնաշեն) - Առարկայական խմբակների և դասասենյակների բացակայություն - Արհեստանոցի բացակայություն - Միջդպրոցական միջոցառումների բացակայություն - Բնագիտական լաբորատորիաներ գրեթե չկան, միայն ֆիզիկայի լաբորատորիայի առկայություն՝ թերի համալրված/ ինքնաշեն սարքերով/ - Թաքստոցի բացակայություն - Քիմիա կենսաբանության լաբորատորիայի բացակայություն - Համալրված չէ էլեկտրոնային գրատախտակով և պրոյեկտորով - Ժամանակակից ՏՀՏ-ների բացակայություն - Համակարգչային սենյակների բոլոր համակարգիչների մաշվածություն: |

- Վերահսկողության մեխանիզմներ՝     Մշտադիտարկում,   շարունակական բարելավում, հետեդարձ կապ

- Վերահսկող՝   տնօրենություն, դասղեկներ, ուսուցիչներ

- Հաշվետվության ձևեր՝  ներքին գնահատում

|  | - Առողջ բարոյահոգեբանական - մթնոլորտը | - Ուսումնական միջավայրը ապահով է և անվտանգ | - Հաստատության շենքի և տարածքի խնամվածությունը |
| --- | --- | --- | --- |
| - 5(գերազանց) |  |  |  |
| - 4( լավ) |  |  |  |
| - 3(բավարար) |  |  |  |
| - 2(վատ) |  |  |  |
| - 1(անբավարար) |  |  |  |

- Մանկավարժական համակազմի մասնագիտական որակների զարգացումն ապահովող միջոցառումներ

- Մանկավարժական համակազմի մասնագիտական որակների զարգացումն են ապահովում հաստատությունում և վերապատրաստող  կազմակերպություններում պարբերաբար կազմակերպվող տարատեսակ վերապատրաստումները, դասընթացները, սեմինար-պարապմունքները, խորհրդատվություններն ու խորհրդակցությունները:

- Թալինի թիվ 1 հիմնական դպրոցը հանդիսանում է ԿԶՆԱԿ-ի կենտրոն վերապատրաստող դպրոց, որտեղ անցած տարի Հանրակրթության պետական չափորոշչի վերապատրաստում է անցել դպրոցի ուսուցիչների  90%-ը, և տարածաշրջանի 253 ուսուցիչներ, 25 տնօրեններ և տնօրենների տեղակալներ: Դպրոցում յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտին մանկավարժական օրինակելի աշխատանքի համար ուսուցիչները հաճախակի արժանանում են խրախուսանքի: Հաստատությունը համալրված է փորձառու և որակյալ կադրերով: Վերջին 5 տարիների ընթացքում մանկավարժական աշխատողների թափուր տեղերի համալրումն իրականացվել է սահմանված ընթացակարգերի համաձայն՝ ապահովվելով գործընթացների թափանցիկությունն ու արդարությունը: Համալրվել են մանկավարժական աշխատողների բոլոր թափուր տեղերը: Մանկավարժական համակազմի մասնագիտական որակների զարգացման համար մեծ դեր են խաղում փոխադարձ դասալսումները, բաց դասերը և միջոցառումները նաև ուսուցիչների նոր տեխնոլոգիաներին տիրապետելու դասընթացների կազմակերպումը:

- Համակազմի շարունակական համալրում որոշակի փորձառություն ունեցող գրագետ, բանիմաց երիտասարդ կադրերով:

- Հաստատության զարգացման ծրագրի գլխավոր նպատակը իրագործելու համար անհրաժեշտ է դպրոցում ձևավորել բանիմաց, ժամանակակից կրթական պահանջներին համընթաց քայլող պատրաստակամ մանկավարժների հզոր թիմ, որը կկարողանա իրականացնել դպրոցի որդեգրած քաղաքականությունը: Կրթական որակի բարձրացման և բարեփոխումների հաջողության ապահովման առանցքային դերը պատկանում է ուսուցչին:

- Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա սկզբին դպրոցում դասաբաշխումներն իրականացվում են կրթության որակի բարելավման և արդյունավետության բարձրացման սկզբունքներից ելնելով, դրանց կազմման սկզբունքները թափանցիկ են և ընկալելի բոլոր մանկավարժների համար:

- 2024-2025 ուստարվա ընթացքում նախատեսվում է 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ դասարաններում դասընթացները ամբողջությամբ կազմակերպել նոր ՀՊՉ-ին համապատասխան, որի համար տնօրենության կողմից նախատեսվում է իրականացնել համակողմանի օգնություն և խիստ վերահսկողություն:

- Նախատեսվում է իրականացնել նոր ուսումնական տարում նախագծային այնպիսի աշխատանքներ, որոնց միջոցով վեր կհանվեն համայնքային տարբեր հիմնախնդիրներ և կիրականացվեն համայնքային կարիքների ուսումնասիրություն և վերլուծություն:

- Դպրոցում դասավանդում է 31 բարձրագույն կրթությամբ, համապատասխան մասնագիտական որակավորմամբ  փորձառու ուսուցիչներ, աշխատում են նաև 5 ուսուցչի օգնականներ:

- Մանկավարժական համակազմի մասնագիտական որակների զարգացմանն ուղղված իրականացվում են մի շարք միջոցառումներ՝   դասալսումներ տնօրենության և մ/մ նախագահների կողմից, որից հետո վերլուծություն և եթե կարիք կա կազմակերպել վերապատրաստում: Տնօրինությունը և  բոլոր ուսուցիչները մասնակցում են պարբերաբար դպրոցում իրականացվող  ՏՀՏ-ների վերապատրաստմանը:

- Յուրաքանչյուր կիսամյակում մեկ անգամ կազմակերպվում է որևէ առարկայի դրվածքը դպրոցում լսումներ, կազմակերպվում է նաև հմուտ ուսուցիչների առաջավոր փորձը դպրոցում խորհրդատվական սեմինարներ: Դպրոցի ամբողջ մանկավարժական համակազմը մասնակցում է ՏՄԱԿ-ի կողմից կազմակերպվող վերապատրաստումներին, նաև պետք է խթանել ուսուցիչներին մասնակցելու կամավոր ատեստավորմանը և տարակարգի ձեռքբերմանը:

- Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն --  31

- Կամավոր ատեստավորում անցած --- 3 (72%,  73%,  95%)

- Տարակարգ ունեցող  --- 1(I)

- Մենթոր ուսուցիչ  --- 3

- Ուսուցիչների թիվն ըստ տարիքի

| Ուսուցիչներ | 2024-2025 ուստարի | % |
| --- | --- | --- |
| Մինչև 30 տարեկան | 0 |  |
| 31-40 տարեկան | 5 | 16,1 |
| 41-50 տարեկան | 7 | 22,6 |
| 51-60 տարեկան | 12 | 38,7 |
| 61 և ավելի | 7 | 22.6 |
| Ընդամենը | 31 |  |

Տվյալներ ուսուցիչների թվի և շաբաթական ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ

| Ցուցանիշը | 2021-2022 ուստարի | 2022-2023 ուստարի | 2023-2024 ուստարի | 2024-2025 ուստարի | Փոփոխությունների դինամիկան |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ուսուցիչների թիվը | 32 | 32 | 32 | 31 | նվազում |
| Ուսուցիչների միջին շաբաթական ծանրաբեռնվածությունը | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 16.4 | աճ |

Դինամիկայում փոքր նվազումը կապված է ուսուցիչների քանակի ավելացման հետ։

Տվյալներ ուսուցիչների վերաբերյալ

| Ցուցանիշը | 2021-2022 ուստարի | 2022-2023 ուստարի | 2023-2024 ուստարի | 2024-2025 ուստարի |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Բարձրագույն մանկավարժական որակավորում ունեցող ուսուցիչների թիվը և %-ային հարաբերությունը մանկավարժների ընդհանուր թվի հետ | 32 100% | 32 100% | 32 100% | 31 100% |
| Ըստ մասնագիտությունների դասավանդող ուսուցիչների թիվը և %-ը | 32 100% | 32 100% | 32 100% | 31 100% |
| Տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թիվը և %-ը | 1 3.1% | 1 3.1% | 1 3.1% | 1 3.2% |
| Որպես վերապատրաստող ուսուցիչների թիվը և %-ը | - | 3 9,3% | 3 9,3% | 3 9,3% |
| Ուսուցիչների միջին տարիքը | 53 | 54 | 54 | 54 |
| Ուսումնական գործընթացում ՏՀՏ կիրառող ուսուցիչների թիվը և %-ը | 24 75% | 28 80% | 28 81% | 28 83% |

| - ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ | - ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ |
| --- | --- |
| - Բարձրագույն կրթություն, անհրաժեշտ որակավորում ունեցող ուսուցիչներ: - Բարոյահոգեբանական առողջ մթնոլորտ: - Բոլոր ուսուցիչներն աշխատում են իրենց մասնագիտության համապատասխան: - Հեռավար կրթության իրականացում ՏՏ-ների միջոցով: - Մասնակցում են մանկավարժական խորհրդի նիստերին: - Տարակարգ ունեցող ուսուցիչ (1): - Կամավոր ատեստավորում անցած ուսուցիչներ (3): - Մենթոր ուսուցիչներ(3): - Իրենց գործին նվիրված մանկավարժներ: - Փոխադարձ դասալսումներ, փորձի փոխանակում: - Բոլոր առարկաներից կազմակերպվող բաց դասեր: - Ժամանակին կատարում են գրանցումներ էլեկտրոնային մատյաններում: - Մասնակցում են մեթոդմիավորման նիստերին: - Նպաստում են երեխայի կրթության իրավունքի իրացմանը՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուրի կրթական կարիքների առանձնահատկությունները: - Ընտրում և կիրառում են դասավանդման այնպիսի մեթոդներ և միջոցներ, որոնք ապահովում են ուսումնական գործընթացի բարձր որակ՝ իր ընտրությամբ օգտագործելով կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի երաշխավորած դասագրքեր և ուսուցողական նյութեր, ձեռնարկներ և սովորողների գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների գնահատման մեթոդներ: - Կանխարգելում են բուլինգի դեպքերը: - Ունեն կազմակերպական և նյութատեխնիկական պայմաններ մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու համար: - Պաշտպանված են սովորողների, մանկավարժական և այլ աշխատողների այնպիսի գործողություններից, որոնք նսեմացնում են իրենց մասնագիտական վարկանիշն ու արժանապատվությունը: - ՀՊՉ-ին համապատասխան՝ մշակում և իրականացնում են դասապլաններ, օրվա և կիսամյակային թեմատիկ պլաններ: - Հաստատության մանկավարժները մասնակցում են ուսումնական հաստատության կառավարմանը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և ուսումնական հաստատության կանոնադրության սահմանված կարգով: - ՏՀՏ վերապատրաստումներ վարչական և մանկավարժական բոլոր աշխատողների համար - ՀՊՉ վերապատրաստված ուսուցիչներ: | - Կամավոր ատեստավորման դիմելու պասիվություն: - Երիտասարդ ուսուցիչներով քիչ համալրված: - Ուսուցիչների ժամանակակից տեխնոլոգիաների թույլ տիրապետելը: - Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի հետ աշխատանքի թերություններ: - Ուսուցիչների միմյանց հետ համագործակցության պակաս, որի արդյունքում ինտեգրված դասեր չկան: - Փորձի փոխանակման պակաս: - <<Տարվա լավագույն ուսուցիչ>> մրցույթի մասնակցության ցածր տոկոս: - Ավագ սերնդի ուսուցիչների մոտ առցանց կրթության գործիքների թույլ տիրապետում: - Նախագծային ուսուցման ոչ բավարար հմտություններ: - Դպրոցի մանկավարժները չեն դիմում արտահերթ ատեստավորվելու կամ որակավորման համապատասխան տարակարգ ստանալու համար: - Մինիմալ, վերարտադրական մանկավարժների ոչ արդյունավետ առկայություն, որոնք կարողանում են ուրիշներին պատմել միայն այն, ինչ գիտեն: |

- Վերահսկողության մեխանիզմներ՝     Մշտադիտարկում,

- Վերահսկող՝   տնօրենություն, մ/մ նախագահ

- Հաշվետվության ձևեր՝ ներքին գնահատում, ՈՒԴԱ

|  | - Ուսուցիչների մասնակ-ցությունը վերապատ-րաստումներին | - ՈՒս. գործընթացի արդյունավետութ-յան բարձրացում | - Ուսուցիչների մասնագիտա-կան գիտելիք-ների զարգացում | - Ուսուցիչների համագործակցություն |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5(գերազանց) |  |  |  |  |
| - 4( լավ) |  |  |  |  |
| - 3(բավարար) |  |  |  |  |
| - 2(վատ) |  |  |  |  |
| - 1(անբավարար) |  |  |  |  |

Աշխատակազմի արժևորման, խրախուսման և ինքնակրթության

հնարավորություններ

Հաստատության ուսումնադաստիարակչական գործունեության կենտրոնական դեմքն ուսուցիչն է: Մերօրյա ուսուցիչը իր գիտելիքները, վարպետությունը և կարողունակությունները հարստացնելու խնդիրներ ունի, որպեսզի կարողանա գործունեության ընթացքում հավասարապես շեշտադրել սովորողների գիտելիքը, հմտությունը, դիրքորոշումը և արժեքային համակարգը:

Հաստատությունում մեծ և անգնահատլի է աշխատակազմի դերը՝ փոփոխությունների իրականացման գործում:  Աշխատակազմի կողմից աշխատանքների ճիշտ կազմակերպման արդյունքն է՝ փոփոխությունների գործընթացի ուղիղ ճանապարհը: Դպրոցում աշխատող ցանկացած աշխատողի հաջողությունը պայմանավորվում է նաև մյուսների աշխատանքով:

| - ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ | - ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ |
| --- | --- |
| - Մանկավարժական առողջ մթնոլորտ, թիմային գործունեություն: - Երեք մենթոր ուսուցիչներ: - Տարբեր վերապատրաստումների , ծրագրերի մասնակցության միջոցով մասնագիտական հմտությունների կատարելագործում: - Հաստատությունը գնահատում է անձնակազմի ջանքերն ու ձեռքբերումները՝ նպաստելով աշխատանքային դրական և մոտիվացնող միջավայրին: - Մանկավարժական բանիմաց համակազմ՝ պատրաստ նորարական մարտահրավերներին: - ՏՏ ոլորտը լավ տիրապետող երիտասարդ մանկավարժները սիրով աջակցում են տարիքով ուսուցիչներին ՏՀՏ-ների կիրառման ժամանակ, իսկ տարիքով ուսուցիչները իրենց փորձը և հմտությունները՝ փոխանցում երիտա-սարդներին: - Մեթոդական միավորումների համակարգված աշխատանքը: - Մեկ նպատակի շուրջ համախմբված մանկավարժներ: - Ուսուցման ստեղծագործ աշխատանքի առկայություն: - Առաջավոր ուսուցիչները սիրով իրենց փորձը փոխանցում են սկսնակներին: - Նոր չափորոշիչների պահանջներին ուղղված կրթական միջոցառումների (սեմինարներ, վեբինարներ) մասնակցություն: - Կամավոր ատեստավորում անցած 3 (երեք) ուսուցիչ և 1 (մեկ) ուսուցիչ տարակարգ ունեցող | - Փոխոդարձ դասալսումների և քննարկումների պակաս: - ՏՀՏ թույլ տիրապետողների առկայություն (20%): - Ուսուցիչների մոտիվացիայի պակաս՝ համապետական մրցույթների մասնակցության բնագավառում: - Ինքնակրթությամբ չզբաղվող, չնախաձեռնող որոշ ուսուցիչների առկայություն: - Կամավոր ատեստավորման մասնակցության պակաս: - Նորարարություններից և ժամանակակից մեթոդներից խուսափող ուսուցիչներ: - Նախաձեռնությունների մեջ պասիվ մասնակից ուսուցիչներ: - Երիտասարդ ուսուցիչների ոչ ակտիվ պատասխանատվություն: |

- Վերահսկողության մեխանիզմներ՝     Մշտադիտարկում

- Վերահսկող՝   Տնօրենություն

- Հաշվետվության ձևեր՝  Ներքին գնահատում

|  | - Դպրոցում կիրառվում է խրախուսման միջոցներ | - Անձնակազմի արժևորումն ու խրախուսումը ընկած է դպրոցի կառավարման հիմքում | - Աշխատողների ինքնուրույն նախաձեռնությունների - խրախուսումը | - Անձնակազմի ինքնակրթության նպաստավոր միջավայրի ձևավորում |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5(գերազանց) |  |  |  |  |
| - 4( լավ) |  |  |  |  |
| - 3(բավարար) |  |  |  |  |
| - 2(վատ) |  |  |  |  |
| - 1(անբավարար) |  |  |  |  |

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԱԾ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿ

Չափորոշչային պահանջներին համապատասխան կրթություն

Ուսման որակը, աշակերտների կարողունակությունները, գիտելիքների անհրաժեշտ ծավալը ապահովելու և արժեհամակարգը ձևավորելու համար դպրոցը լուրջ աշխատանք է տանում: Կրթության որակը սովորողի կրթական գործունեության և պատրաստվածության համալիր բնութագիրն է, որն արտահայտում է դրանց համապատասխանությունը հանրակրթության պետական չափորոշիչներին և անհատի կրթական կարիքներին:     Կրթության որակը կախված է նրանից, թե որքանով է ուսուցիչը կարողանում բավարարել չափորոշչային պահանջները կրթական գործընթացում:

Նոր չափորոշչով կրթության կազմակերպման ռազմավարություն է հանդիսանում կարողունակությունների վրա հիմնված կրթությունը, որն իրենից ներկայացնում է գիտելիքների, հմտությունների դիրքորոշման և արժեքային  համակարգ: Հանրակրթության պետական Նոր չափորոշչով անցում է կատարվում գիտելիքահեն կրթությունից կարողունակահեն կրթության:

Դրա վառ ապացույցն են առարկաների մեծ մասի տարեկան և քննական գնահատականները, տարբեր կրթական հաստատություններ ընդունվող սովորողների թիվը:

Դպրոցում 2023-2024 ուսումնական տարում  սովորում են  361 աշակերտներ՝ 177 տղա և 184 աղջիկ:

- Սովորողների շարժը ընթացիկ և նախորդ տարիների համար

| - Դաս. | - 2020-2021 |  | - 2021-2022 |  | - 2022-2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Դաս. քանակ | - Սովոր. թիվ | - Դաս. քանակ | - Սովոր. թիվ | - Դաս. քանակ | - Սովոր. թիվ |
| - 1-ին | - 2 | - 37 | - 1 | - 34 | - 2 | - 41 |
| - 2-րդ | - 1 | - 35 | - 2 | - 36 | - 1 | - 34 |
| - 3-րդ | - 1 | - 29 | - 2 | - 38 | - 2 | - 35 |
| - 4-րդ | - 2 | - 49 | - 1 | - 30 | - 2 | - 36 |
| - 5-րդ | - 2 | - 46 | - 2 | - 49 | - 1 | - 32 |
| - 6-րդ | - 2 | - 48 | - 2 | - 47 | - 2 | - 49 |
| - 7-րդ | - 2 | - 36 | - 2 | - 50 | - 2 | - 45 |
| - 8-րդ | - 2 | - 36 | - 2 | - 36 | - 2 | - 47 |
| - 9-րդ | - 2 | - 38 | - 2 | - 38 | - 2 | - 36 |
| - Ընդ. | - 16 | - 354 | - 16 | - 358 | - 16 | - 355 |
|  |  | - աճ |  | - աճ |  | - Նվազում |

- 2023-2024 ուստարի

| - I | - II | - III | - IV | - V | - VI | - VII | - VIII | - IX | - Ընդ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - 2 | - 1 | - 2 | - 2 | - 1 | - 2 | - 2 | - 2 | - 16 |
| - 40 | - 44 | - 34 | - 34 | - 36 | - 32 | - 50 | - 43 | - 48 | - 361 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - աճ |

- 2024-2025 ուստարի

| - I | - II | - III | - IV | - V | - VI | - VII | - VIII | - IX | - Ընդ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 1 | - 2 | - 2 | - 17 |
| - 37 | - 44 | - 42 | - 39 | - 35 | - 36 | - 28 | - 49 | - 42 | - 352 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - նվազում |

Սովորողների շարժի դինամիկան

|  | 2018-2019 ուստարի | 2019-2020 ուստարի | 2020-2021 ուստարի | 2021-2022 ուստարի | 2022-2023 ուստարի | 2023-2024 ուստարի |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Գերազանցիկ | 59 | 64 | 52 | 62 | 65 | 50 |
| Առաջադիմություն | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Որակ | 27% | 25% | 26% | 29% | 31% | 30% |

2020-2021 ուստարվա քննական և գիտելիքների ստուգման  միջին գնահատականներ

| 9-րդ դասարան |  | 4-րդ դասարան |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Քննական առարկան | գնահատականը | Առարկան | գնահատականը |
| Հայոց լեզու և հայ գրակ | 15 | Մաթեմատիկա | 8.5 |
| Մաթեմատիկա | 14 | Մայրենի | 8,1 |
| Հայոց պատմություն | 15 |  |  |
| Գրականություն | 16 |  |  |
| Բնագիտություն | 14 |  |  |

2021-2022 ուստարվա քննական և գիտելիքների ստուգման  միջին գնահատականներ

| 9-րդ դասարան |  | 4-րդ դասարան |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Քննական առարկան | գնահատականը | Առարկան | գնահատականը |
| Հայոց լեզու և հայ գրակ | 15 | Մաթեմատիկա | 8.3 |
| Մաթեմատիկա | 15 | Մայրենի | 8,4 |
| Հայոց պատմություն | 15 |  |  |
| Գրականություն | 16 |  |  |
| Բնագիտություն | 15 |  |  |

2022-2023 ուստարվա քննական և գիտելիքների ստուգման  միջին գնահատականներ

| 9-րդ դասարան |  | 4-րդ դասարան |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Քննական առարկան | գնահատականը | Առարկան | գնահատականը |
| Հայոց լեզու և հայ գրակ | 16 | Մաթեմատիկա | 8.6 |
| Մաթեմատիկա | 15 | Մայրենի | 8,5 |
| Հայոց պատմություն | 15 |  |  |
| Գրականություն | 15 |  |  |
| Բնագիտություն | 16 |  |  |

2023-2024 ուստարվա քննական և գիտելիքների ստուգման  միջին գնահատականներ

| 9-րդ դասարան |  | 4-րդ դասարան |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Քննական առարկան | գնահատականը | Առարկան | գնահատականը |
| Հայոց լեզու և հայ գրակ | 15 | Մաթեմատիկա | 9 |
| Մաթեմատիկա | 15 | Մայրենի | 8,5 |
| Հայոց պատմություն | 14 |  |  |
| Գրականություն | 15 |  |  |
| Բնագիտություն | 14 |  |  |

2020-2021 ուսումնական տարվա տարեկան միջին գնահատականներ

| 9-րդ դասարան |  | 4-րդ դասարան |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Առարկան | գնահատականը | Առարկան | գնահատականը |
| Հայոց լեզու և հայ գրակ | 7 | Մաթեմատիկա | 8.2 |
| Մաթեմատիկա | 6 | Մայրենի | 8 |
| Հայոց պատմություն | 7.2 |  |  |
| Գրականություն | 7.2 |  |  |
| Բնագիտություն | 6.2 |  |  |

2021-2022 ուսումնական տարվա տարեկան միջին գնահատականներ

| 9-րդ դասարան |  | 4-րդ դասարան |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Առարկան | գնահատականը | Առարկան | գնահատականը |
| Հայոց լեզու և հայ գրակ | 7 | Մաթեմատիկա | 8.3 |
| Մաթեմատիկա | 6.1 | Մայրենի | 8 |
| Հայոց պատմություն | 7.2 |  |  |
| Գրականություն | 7.5 |  |  |
| Բնագիտություն | 6.5 |  |  |

2022-2023 ուսումնական տարվա տարեկան միջին գնահատականներ

| 9-րդ դասարան |  | 4-րդ դասարան |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Առարկան | գնահատականը | Առարկան | գնահատականը |
| Հայոց լեզու և հայ գրակ | 7.1 | Մաթեմատիկա | 8.4 |
| Մաթեմատիկա | 6.5 | Մայրենի | 8.2 |
| Հայոց պատմություն | 7.5 |  |  |
| Գրականություն | 7.5 |  |  |
| Բնագիտություն | 6.8 |  |  |

2023-2024 ուսումնական տարվա տարեկան միջին գնահատականներ

| 9-րդ դասարան |  | 4-րդ դասարան |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Առարկան | գնահատականը | Առարկան | գնահատականը |
| Հայոց լեզու և հայ գրակ | 7 | Մաթեմատիկա | 9 |
| Մաթեմատիկա | 7 | Մայրենի | 8.5 |
| Հայոց պատմություն | 7.5 |  |  |
| Գրականություն | 7 |  |  |
| Բնագիտություն | 7 |  |  |

Վերջին 4 տարիների գիտելիքների ստուգման արդյունքներով 4-րդ դասարանի սովորողների առաջադիմության դինամիկան

Վերջին 4 տարիների քննական արդյունքներով 9-րդ դասարանի սովորողների

առաջադիմության դինամիկան

Հաստատության կրթության որակի ցուցանիշներից կարելի է նշել առարկայական օլիմպիադաների տարածքային փուլին ակտիվ մասնակցությունը, որտեղ սովորողները արժանացել են տարբեր մրցանակների՝ անցնելով մարզային փուլ: Մարզային փուլում նույնպես գրավել են պատվավոր տեղեր՝ մաթեմատիկա և ՆԶՊ առարկաներից:

Օլիմպիադաների մասնակցություն

2020-2021 ուստարի- տարածքային փուլ 27, մարզային 1

2021-2022 ուստարի- տարածքային փուլ 30, մարզային 2

2022-2023 ուստարի- տարածքային փուլ 31 ,  մարզային 5

2023-2024 ուստարի- տարածքային փուլ 33, մարզային 1

Յուրաքանչյուր տարի դպրոցում ավելանում է մասնակիցների քանակը:

Դպրոցը ակտիվ մասնակցում է նաև սպորտային միջոցառումներին և մարզային փուլում ամեն տարի զբաղեցնում  I կամ  II պատվավոր տեղերը:

Կրթության որակի ապահովման համար տարվում են հետևյալ աշխատանքները

Դպրոցում առարկայական խմբակների բացակայությունը մեծ ազդեցություն է ունենում կրթության որակի վրա: 2023 - 2024 ուստարում հանրակրթության պետական չափորոշչային պահանջներին համապատասխան դպրոցում կբացվեն առարկայական խմբակներ, որը իր դրական մեծ ազդեցությունը կթողնի կրթության որակի վրա: Դպրոցը ունենալով մանկավարժական հզոր ներուժ ջանք չի խնայում որակի բարձրացման գործում՝ ներառյալ լրացուցիչ պարապմունքները:

- Հանրակրթության պետական չափորոշիչներին և ծրագրերին  համապատասխան կազմված թեմատիկ պլաններ:

- Այդ պլանների վերահսկողություն մեթոդմիավորումների կողմից:

- Առարկաների դասավանդման դրվածքի ուսումնասիրություններ:

- Հայտորոշիչ գրավոր աշխատանքների միջոցով մնացորդային գիտելիքների ստուգում:

- Սովորողների առաջադիմության մասին զեկուցվում է մեթոդմիավորման նիստերում:

- Ուսուցիչների մասնագիտական աճի ապահովում:

- Արդյունավետ մեթոդների և նորագույն տեխնոլոգիաների օգտագործումը դասապրոցեսի ընթացքում:

| ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ | ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ |
| --- | --- |
| - Գիտելիքների ստուգման, ավարտական քննությունների արդյունքները: - Դպրոցում պարբերաբար դասալսումները՝ տնօրենի և ուսումնական գծով տեղակալի կողմից, մ/մ նախագահների կողմից: - Դասալսումների արդյունավետություն և քննարկում: - Ներքին գնահատման արդյունքները (գրավոր աշխատանքների): - Նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառումը: - Ակտիվ մասնակցությունը սպորտային միջոցառումներին: - Առարկայական օլիմպիադաներում ցույց տված արդյունքները: - 2017թ-ից սկսած դպրոցն իրականացնում է ներառական կրթություն: - Բոլոր սովորողները ապահովված են դասագրքերով: - ՀՊՉ վերապատրաստված ուսուցիչներ: - Հաստատության ուսումնական պլանը մշակված և գործածության մեջ է դրված չափորոշչային պահանջներին համապատասխան: - ՀՊՉ-ին համապատասխան ուսուցման կազմակերպում: - ԿԱՊԿՈՒ սովորողների ԱՈՒՊ-ները մշակվում են համաձայն հանրակրթության պետական չափորոշչի՝ հաշվի առնելով սովորողների կարիքները: - Չափորոշչային պահանջներին համապատասխան թեմատիկ պլաններ և օրվա դասի պլանների առկայություն: - Հեռավար հարթակների բավարար տիրապետում և կիրառություն: - Հանրակրթության նոր չափորոշիչները հաստատությունում իրականացվում են՝ - Մնացորդային գիտելիքի ստուգում - Հայտորոշիչ աշխատանքներ - Գրավորներ տնօրենության կողմից - Խմբակների ձևավորում - Մշտադիտարկումներ - Երկարօրյա խմբերի ձևավորում - Վերջնարդյունքների ապահովման դիտարկում - Առարկայական մրցույթներ, վիկտորինաներ, բանավեճեր, ինտելեկտուալ խաղեր - Քիմիա- կենսաբանության, ֆիզիկայի, ինֆորմատիկայի և աշխարհագրության լաբորատորիաների կառուցումը ընթացքի մեջ է: | - Օլիմպիադաների պասիվ մասնակցությունը և հաղթանակների ոչ բավարար մակարդակ: - Սովորողների գերժամանակակից տեխնոլոգիաներին թույլ տիրապետումը: - ԲՏՃՄ առարկաներով հետաքրքրվածության պակաս: - Որոշ ծնողների անտարբերությունը իրենց երեխաների կրթության նկատմամբ: - Երկարօրյա ուսուցման բացակայություն: - Նոր գնահատման համակարգի ոչ լիարժեք տիրապետում: - Նորարական մեթոդների բացակայություն: - Գերժամանակակից ՏՀՏ-ների բացակայություն: - Սովորողների միջև մրցակցության բացակայություն: |

- Վերահսկողության մեխանիզմներ՝     Մշտադիտարկում,   շարունակական բարելավում

- Վերահսկող՝   տնօրենություն, ուսուցիչներ, դասղեկներ

- Հաշվետվության ձևեր՝ ներքին գնահատում, ՈՒԴԱ

|  | - Նոր ՀՊՉ-ի գնահատման ձևերի կիրառումը | - ՀՊՉ-ով սահմանված վերջնարդյունքների ապահովումը | - Սովորողների առաջադիմության բարձրացումը | - Վերապատրաստումների - մասնակցությունը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5 (գերազանց) |  |  |  |  |
| - 4 (լավ) |  |  |  |  |
| - 3 (բավարար) |  |  |  |  |
| - 2 (վատ) |  |  |  |  |
| - 1 (անբավարար) |  |  |  |  |

Հաստատության կողմից օգտագործվող տեխնոլոգիաները և կիրառվող նորարարությունները

Արդյունավետ ուսումնառության կազմակերպմանը նպաստում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը: Հիմա արդեն շատ է կարևորվում ժամանակակից ՏՀՏ-ների ներդրումը դասապրոցեսում: Դպրոցում գործում է  երկու համակարգչային սենյակները, որոնցից մեկը ամբողջությամբ նորոգվել և համալրվել է համապատասխան գույքով դպրոցի շրջանավարտ բարերարի կողմից, բոլոր հարմարություններով՝ 15 համակարգիչ(Pentium Dual-Core) երկրորդ սերնդի, էլէկտրոնային էկրանով(119սմ), ականջակալներով,  տեսախցիկներով և համապատասխան սեղան-նստարաններով: Երկրորդ սենյակում առկա են 8 (Pentium  4) համակարգիչ, մեկ պրոյեկտոր, և այն այժմ վերանորոգման փուլում է, որտեղ նախատեսված է ավելացնել 10 վերջին սերնդի համակարգիչներ և 2 նոթբուք,   դպրոցում  գործում է Ucom-ի կողմից տրամադրված ինտերնետ: Դպրոցի ուսուցիչների մեծամասնությունը կարողանում են շաբաթական 1-2 անգամ դասերը իրականացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով: Դպրոցի բոլոր մանկավարժական համակազմը բավարար չափով կարողանում են օգտվել Teams կրթական հարթակից՝ պարբերաբար մասնակցելով դասընթացների, վերապատրաստումների: Այժմ արդեն դպրոցի ամբողջ փաստաթղթաշրջանառությունը, ֆինանսատնտեսական գործունեությունը իրականացվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով:

Դպրոցը ուսումնադաստիարակչական աշխատանքն արդյունավետ դարձնելու նպատակով մշտապես օգտվում է ներքոհիշյալ կայքերից:

Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն (ԿՏԱԿ)

- Կազմակերպության շնորհիվ հանրակրթական դպրոցներում ապահովվում է տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաները, հանրակրթական դպրոցներում համընդանուր  համակարգչային ցանցի ներդրումը, կրթական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների բնագավառի բոլոր ծրագրերի կոորդինացումը՝ Emis ծրագիրը, դպրոցների կառավարման տեղեկատվական համակարգը (դասամատյանները, սովորողները, անձնակազմը, սովորողների շարժը, խմբակները, գրքերը և այլն):

Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն (ԿԶՆԱԿ)

- Հիմնադրամի նպատակն է խթանել կրթության ոլորտի զարգացումը և արդիականացումը ի նպաստ սովորողների որակյալ կրթության ապահովմանը, մրցունակ անձի ձևավորմանը և կրթության մասնագիտական ներուժի զարգացմանը:

- <<Հայկական կրթական միջավայր>> պորտալ http://www.armedu.am/

- Տրամադրվում է համակողմանի տեղեկատվություն ՀՀ կրթական համակարգի գործունեության և կրթության   ոլորտում իրականացվող ծրագրերի մասին:

- Տեղադրվում են միջազգային և տեղական կազմակերպությունների տրամադրած հայտարարությունների, դասընթացների, մրցույթների, թափուր աշխատատեղերի մասին:

- <<Պաշարների շտեմարան>> կայք  http://lib.armedu.am

- Կայքում տեղադրվում են ուսուցիչների, աշակերտների կրթական ուսումնամեթոդական էլէկտրոնային պաշարներ.

- Հանրակրթական դպրոցի գործող և փորձարկվող դասագրքերի ուսուցչի և այլ ուսումնական ձեռնարկների էլէկտրոնային տարբերակներ

- Ավարտական քննությունների փաստաթղթեր, առաջադրանքներ և պատասխաններ

- Դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների փաստաթղթեր, ցուցակներ, առաջադրանքներ և պատասխաններ

- Համապատասխան մասնագետների մշակած մեթոդական նյութեր:

- <<Պաշարների շտեմարան >> կայքը մեծ դեր է խաղում ամբողջ կրթական համակարգում՝ առաջավոր փորձի փոխանակման համար:

- <<Հեռավար ուսուցում>> համակարգ. http://learning.armedu.am

- ՈՒսուցիչների և աշակերտների համար կրթական տարբեր թեմաներով հեռավար դասընթացներ կազմակերպելու հայալեզու հարթակ է : Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու ժամանակ օգտվել Microsoft Teams առցանց հարթակից: Այս հարթակը մեծ դեր է խաղացել 2020 թ-ին Covid-ի ժամանակ:

- <<Ուսուցման ինտերակտիվ տեխնոլոգիաներ>> կայք. http://esource.armedu.am

- Կայքում տեղադրված են հիմնական և ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական առարկաների դպրոցական ծրագրին համապատասխանող ուսումնական նյութեր: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նշանակությունը չափազանց կարևոր է որպես ուսումնառության հիմնական միջոց: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ու ինտերնետային միջավայրի օգտագործման շնորհիվ կիրառվող նորարարությունները պայման են ստեղծել 2020թ հաստատություններում ներդնելու էլեկտրոնային դասամատյանի և օրագրի տարբերակը՝ ապահովելով սահմանված կարգը:

| - ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ | - ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ |
| --- | --- |
| - Հաճախակի անցկացվող դասընթացներ՝ միտված ժամանակակից տեխնոլոգիաները դասապրոցեսում: - Դպրոցն ուսումնադաստիարակչական աշխատանքն արդյունավետ դարձնելու նպատակով մշտապես օգտվում է հետևյալ կայքերից՝ ԿՏԱԿ, ԿԶՆԱԿ, lib.armedu.am, emis.am, www.armedu.am, learning.am և այլն: - Microsoft Teams միասնական կրթական հարթակ: - Նախագծային աշխատանքների կազմակերպում /ԿԶՆԱԿ/: - Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը և ներդրումը դպրոցում: - Էլեկտրոնային մատյաններում աշխատում են բոլոր մանկավարժները: - Էլեկտրոնային մատյանների գործարկում և վերահսկողություն (ԿՏԱԿ): - Էլեկտրոնային փաստաթղթերը լրացվում են սահմանված կարգերի համաձայն: - Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրում դասապրոցեսում: - Սովորողների և մանկավարժների ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներիը սովորելը և օգտագործելը: - Հեռավար կրթական հարթակի կիրառում: - Բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը , այդ թվում էլէկտրոնային պատշաճորեն լրացվում են: - Բոլոր աշխատակիցները տեղյակ են իրենց պաշտոնեական կանոնադրական պարտականություններին՝ ՏՀՏ միջոցներով էլեկտրոնային փաստաթղթերի վարման վերաբերյալ: - ZOOM միասնական կրթական հարթակի տիրապետում: - Ուսումնական հաստատությունը արդյունավետ օգտագործում է գոյություն ունեցող ՏՀՏ նորմատիվ փաստաթղթերը: - Լիազոր մարմնի կողմից ՏՀՏ միջոցներով կատարվում են հրահանգներ, հրամաններ, հայտարարություններ՝ ուղարկվում համապատասխան փաստաթղթեր: - ՈՒսուցչի թափուր տեղի հայտարարությունը կատարվում է ՏՀՏ-ով: | - Դպրոցը հանդիսանալով կենտրոն վերապատրաստող դպրոց՝ գերժամանակակից տեխնոլոգիաների բացակայություն: - Մեծահասակ ուսուցիչների տեխնիկային տիրապետելու և նպատակին կիրառելու ցանկության հմտությունների պակաս: - Դպրոցի ջերմոցում համացանցի բացակայություն (խելացի ջերմոց դարձնելու համար): - Դպրոցի բակում տեսախցիկի բացակայություն: - 20% ուսուցիչների ՏՀՏ-ներին թույլ տիրապետում: - EMIS.am հարթակում էլէկտրոնային մատյանների լրացումը կատարվում է որոշակի թերություններով: - Ոչ բոլոր դասերին է օգտագործվում ՏՀՏ և նորարարություններ, կամ օգտագործվում է, բայց ոչ տեղին: - ՏՀՏ վերապատրաստման դասընթացներին ուսուցիչների սակավ մասնակցություն: |

|  | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ուսուցիչների ՏՀՏ-ների և համացանցին տիրապետումը/աշխ. թիվը և %-ը/ | 18 | 21 | 22 | 22 | 24 |
|  | 60% | 68% | 70% | 70% | 80% |

- Վերահսկողության մեխանիզմներ՝  Մշտադիտարկում,   շարունակական բարելավում, վերանայում և հստակեցում

- Վերահսկող՝   տնօրենություն

- Հաշվետվության ձևեր՝ ներքին գնահատում,  ՈՒԴԱ

|  | - Դասապրոցեսում ՏՀՏ-ների կիրառումը | - Ուսուցիչների կողմից կրթական ռեսուրսների կիրառումը | - ՏՀՏ-ներից ուսուցիչների վերապատրաստումների, սեմինարների մասնակցությունը | - Ուսուցման արդյունավետության բարձրացումը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5(գերազանց) |  |  |  |  |
| - 4( լավ) |  |  |  |  |
| - 3(բավարար) |  |  |  |  |
| - 2(վատ) |  |  |  |  |
| - 1(անբավարար) |  |  |  |  |

Ներառական կրթությունը դպրոցում

Ներառական կրթությունը ապահովում է յուրաքանչյուր սովորողի կրթության իրավունքի երաշխիք: Ներառական կրթության քաղաքականությունը նպատակաուղղված է յուրաքանչյուր երեխայի կրթության մատչելիության, հավասար մասնակցության հնարավորության և որակի ապահովմանը: Հանրակրթության համակարգում անցում է կատարվել համընդհանուր ներառական կրթության: Դպրոցում կազմակերպվում է համընդհանուր ներառական կրթություն, ապահովելով կրթության հավասար հասանելիություն, հարմարեցնելով ուսուցումը տարբեր կրթական կարիքներին համապատասխան՝ աջակցություն ցուցաբերելով ԿԱՊԿ ունեցող սովորողներին:  Ներառական կրթությունը՝ յուրաքանչյուր երեխայի համար, այդ թվում ԿԱՊԿ ունեցող, զարգացման առանձնահատկություններին համապատասխան, անհրաժեշտ պայմանների և հարմարեցված միջավայրի ապահովման միջոցով կրթական գործընթացին առավելագույն մասնակցության և հանրակրթության պետական չափորոշիչով սահմանված արդյունքի ապահովումն է: ԿԱՊԿ ունեցող անձը՝ ուսուցման հետ կապված  դժվարություններ   ունեցող, ինչպես նաև բացառիկ ընդունակություններ ունեցող անձն է, որին հանրակրթական հիմնական ծրագրերը յուրացնելու համար անհրաժեշտ են կրթության առանձնահատուկ պայմաններ:

Հաստատությունում 2017թ-ից իրականացվում է ներառական կրթություն: Դպրոցում ներառական կրթություն իրականացնելու համար վերապատրաստվել են բոլոր 31 ուսուցիչները և տնօրենությունը: Դպրոցում մեծ աշխատանք է կատարում նաև բազմամասնագիտական թիմը (հոգեբան, սոց. մանկավարժ, լոգոպեդ):

Դպրոցում սովորում են 7 ԿԱՊԿ ունեցող երեխաներ, որոնք ապահովված են դասագրքերով և հավասարապես մասնակցում են  թե դպրոցի, և թե իրենց դասարանների բոլոր գործընթացներին: Նրանց համար դպրոցում ստեղծված է ուսումնական անվտանգ բարեկեցիկ միջավայր՝ բոլոր պահանջներին համապատասխան: Դպրոցը ունի նաև հարմարեցված  սանհանգույց: Դպրոցը միայն կարիք ունի ռեսուրս սենյակի և իրենց համար նախատեսված նյութատեխնիկական պարագաների: Կազմակերպվում են նաև հանդիպումներ ԿԱՊԿ ունեցող երեխաների ծնողների և ուսուցիչների համար՝ նրանց տեղեկատվական մակարդակը բարձրացնելու և կայուն համագործակցություն ապահովելու համար:

Դպրոցում սովորող ԿԱՊԿ ունեցող 7  սովորողների կարիքի աստիճանները՝

Թեթև-3, Միջին -3, Ծանր-1:

Բազմակարծիք, ներառական և մասնակցային արժեքային միջավայր

Բազմակարծությունը փոխհարաբերության մեջ հանդուրժողականության դրսևորումն է, ներառականությունը՝ ուսումնադաստիարակչական, կառավարչական գործընթացների մեջ ներգրավվածությունն է և արդյունքների հանրայնացումը: Ներառականությունը, բազմակարծությունը և մասնակցային գործելաոճը դրանք ժողովրդավարության գործիքներ են, ըստ որի մասնակցայինը հանրային քննարկման և որոշումների կայացման գործընթաց է, որը օգնում է ծնողներին, մանկավարժներին, սովորողներին համագործակցելու և որոշումներ կայացնելու: Հաստատությունում բազմակարծություն կիրառելու համար առաջին հերթին պետք է ձևավորել արժեքային համակարգ՝ ներգրավելով բոլորին այդ համակարգում:

Բազմակարծության կարևորագույն նպատակներից է յուրաքանչյուրի մասնակցությունը դպրոցի գործունեության ոլորտներում: Մասնակցային որոշումների կայացումը համագործակցային է, ուստի համապատասխան համակարգում յուրաքանչյուր ոք կարող է մասնակցել որոշմանը:  Ներառական կրթության հիմքում մարդու կրթությունից օգտվելու իրավունքն է: Ներառականության շնորհիվ է, որ դպրոցում ստեղծվում է հանդուրժող և բոլորի համար հավասար, իրավունքները պաշտպանված միջավայր:

Դպրոցում բազմակարծությունը, ներառականությունը և մասնակցային արժեքային միջավայրը ձևավորվում են ժողովրդավարական սկզբունքների կիրառմամբ: Թալինի թիվ 1 հիմնական դպրոցում ստեղծված է բազմակարծիք, ներառական և մասնակցային միջավայր:

| - ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ | - ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ |
| --- | --- |
| - Բոլոր կառավարման և խորհրդակցական մարմինների կողմից ընդունված որոշումների հիմքում ընկած է բազմակարծություն, որն ապահովվում է տարբեր դիտարկումների և քննարկումների արդյունքում: - Առկա է հասարակության լիիրավ անդամի գիտակցական բարձր մակարդակ: - Համագործակցություն ՏՄԱԿ-ի և ՀՄԿ-ի հետ - Բոլոր ուսուցիչները վերապատրաստված են ներառական կրթություն թեմայով: - Առկա են հասարակական գործունեության դրսևորումներ մասնակցայնությանը, ինտեգրմանը կրթական գործընթացում ապահովելու համար: - Դպրոցն ունի բազմամասնագիտական (սոցմանկավարժ, լոգոպեդ, հոգեբան ) թիմ: - Հետևողականություն կա սովորողների կողմից ուսումնական, սոցիալական, ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող ընկերների նկատմամբ: - Բավարարվում է երեխաների կրթության իրավունքի իրացումը՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուրի կրթական կարիքների առանձնահատկությունները: - Ֆիզիկական միջավայրը անվտանգ է և ապահով: - Ձևավորված է բավարար պատշաճ վարվելակերպ և վարքագիծ վարչական, մանկավարժական, ծնողական, աշակերտական և սպասարկող համակազմում՝ անձնական և աշխատանքային փոխհարաբերություններում: - Յուրաքանչյուր սովորողի կրթության իրավունքի երաշխիք: - Ներառական կրթությունը՝ կրթություն է յուրաքանչյուրի համար: - Սովորողները մասնակցել են դպրոցի ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը: - Դպրոցն ընդունում է բոլոր շահագրգիռ կողմերի մասնակցությունը որոշումների կայացման գործընթացներին, դպրոցի կառավարմանը և կրթական գործունեությանը: - Հաստատությունում ներառական կրթությունը ավելի մատչելի և հասանելի է դարձնում կրթությունը բոլորի համար: | - Սեփական պարտականությունների քիչ ճանաչում: - Ռեսուրս-սենյակի բացակայություն: - Դպրոցում առկա են ուսումնական առարկաներից հետ մնացող աշակերտներ, որոնց համար անհրաժեշտ է ստեղծել ինտեգրման մշակույթ ծնողի, ուսուցչի և ընկերների կողմից: - Սովորողների կրթական, սոցիալական և առողջապահական շահերի և իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ սակավ միջոցառումներ: - ԿԱՊԿՈՒ սովորողների համար ոչ լիարժեք հարմարեցումներ: - Ուսումնական առարկաներից հետ մնացող աշակերտներ: |

- Վերահսկողության մեխանիզմներ՝     Մշտադիտարկում

- Վերահսկող՝   տնօրենություն

- Հաշվետվության ձևեր՝ ներքին գնահատում,  ՈՒԴԱ

|  | - Դպրոցում բացառված են հալածանքի, օտարման և բռնության դեպքերը | - Բուլինգի կանխարգելման միջոցառումները դպրոցում | - Դպրոցում ձևավորված է մասնակցային սովորողների ինքնաարտահայտման ևինքնադրսևորման նպաստավոր միջավայրը | - Դպրոցում առկա է առողջ բարոյահոգեբանական միջավայր |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5(գերազանց) |  |  |  |  |
| - 4( լավ) |  |  |  |  |
| - 3(բավարար) |  |  |  |  |
| - 2(վատ) |  |  |  |  |
| - 1(անբավարար) |  |  |  |  |

Առկա հիմնախնդիրները

- Արտադասարանական խմբակների բացակայություն:

- Առարկայական սենյակների բացակայություն:

- Ռեսուրս սենյակի բացակայություն:

- Մանկավարժական համակազմի մասնագիտական կատարելագործման պասիվություն:

- Պասիվություն կամավոր ատեստավորման մասնակցելուն և  տարակարգի աստիճանի ձեռքբերման գործում:

- Առարկայական օլիմպիադաներին  մասնակցության պասիվություն:

- Լաբորատորիաների բացակայություն(նոր կառուցման փուլում են)

- Ճաշարանի  նոր գույքի  բացակայություն:

- Ճաշարանի ջեռուցման բացակայություն:

- Արհեստանոցի բացակայություն:

- Թաքստոցի բացակայություն:

- Ընթերցասրահի բացակայություն:

- Նոր սերնդի համակարգչային տեխնիկայի (նոթբուք) և էլեկտրոնային գրատախտակի բացակայություն:

- Ոռոգման համակարգի բացակայություն:

- Այս բոլոր հիմնախնդիրների լուծման համար ակնկալում եմ կառավարման մարմինների և համայնքի աջակցությունը:

- ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ

- ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ

- ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՉԱՓՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ

- ՌԻՍԿԵՐԸ

- ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՆԽՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ  ՀԱՄԱՐ  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ  ԵՎ ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԸ

- ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՆԵՐ/ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐ

- Հաստատության գործունեության գլխավոր նպատակն է պահպանել ձեռքբերումները՝ ապահովելով հաստատության ծրագրավորված զարգացումը:

(Ձև  1)

| 1 |  | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | - ՆՊԱՏԱԿ | - ԽՆԴԻՐ | - ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ | - ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ-ՆԵՐԻ - ԺԱՄԱՆԱԿԱ-ՑՈՒՅՑԸ | - ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ - ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ - ԵՎ ՆՅՈՒԹԱՏԵԽ - ՆԻԿԱԿԱՆ - ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԸ | - ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ - ՉԱՓՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ | - ՌԻՍԿԵՐ | - ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՆԽՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒ-ԹՅՈՒՆՆԵՐ | - ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՆԵՐ/ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐ |
|  |  | - II մասնաշենքում ունենալ վերանորոգված,հարմարեցված ընթերցասրահ,սանհանգույց | - Սենյակը վերանորոգել - և կահավորել , - նորացնել սան հանգույցի բոլոր մաշված դետալները | - 2024թ-2025թ | - Շինանյութ, սանտեխնիկայի - դետալներ | - Հարմարեցված,բարեկարգ, ներառական ապահովող ուսումնական միջավայր , - բարեկարգ սանիտարահի-գիենիկ նորմերին համապատա-սխան սանհանգույց-ների առկայություն | - Ֆինանսա-կան ոչ բավարար միջոցներ, արտակարգ իրավիճակ | - Ֆինանսական միջոցների արդյունավետ կառավարում և նպաստել այլ ծրագրերով արտաբյուջեի ձևավորմանը, դրամաշնորհ և այլն | - Տնօրենություն - Համակարգող/ - Հաշվապահ, - Գնումների համակարգող |
| 1 | - Դպրոցի շենքային պայմանների բարելավում-բարեկարգում | - Ունենալ 4(ֆիզիկա, քիմիա-կենսաբ., աշխարհագրություն, ինֆորմատիկա) առարկայական ժամանակակիցդասասենյակ-ներ, արհեստանոց | - Վերանորոգել 4 սենյակներ, - կահավորել - հիմնանորոգել , կահավորել1 սենյակ - որպես արհեստանոց | - 2024-2025թթ | - Անհրաժեշտ շինանյութ, էլեկտրոնա-յին գրատախ-տակ, - ուսումնա-կան նյութեր, - դազգահներ, գործիքներ | - Սովորողների տեսական գիտելիքների ամրապնդումը գործնական հմտություն-ներով համալրված միջոցների հաշվին | - Ուսուցիչնե-րի նախաձեռ-նության և մոտիվա-ցիայի բացակայություն | - Մոտիվացնել, խրախուսել ուսուցիչներին, - խթանել ծնող-ուսուցիչ-սովորող համագործակցությունը՝ համատեղ միջոցառումերի,հանդիպում-զրույցների միջոցով | - Տնօրենություն - Համակարգող/ - Հաշվապահ, - Գնումների համակարգող |
|  |  | - Ունենալ ռոգման համակարգ, | - Դպրոցի մրգատու այգում անցկացնել ոռոգման ցանց, - շենքի հետնամասը մաքրել թփուտներից, դեկորատիվ այլ ծառերից, տեղադրել նստարաններ | - 2024-2025թթ | - Նյութատեխ. Պարագա-ներ(կաթի-լային խողովակ-ներ և միացման դետալներ) - նստարան-ներ | - Բացօթյա հանգստի վայր, - ժամանակա-կից ոռոգում | - Ֆինանսա-կան միջոցների անբավարարություն | - Ֆինանսական միջոցների արդյունավետ կառավարում - և նպաստել այլ ծրագրերով արտաբյուջեի ձևավորմանը | - Տնօրենություն - Համակարգող/ - Հաշվապահ, - Գնումների համակարգող |
| 2 | - Ուսումնական միջավայր արդիականա-ցում | - Ունենալ լուսավոր դասասենյակ-ներ, առարկա-յական սենյակ-ներ, լաբորատո-րիաներ, ար-հեստանոցներ | - Միջավայրի պարբերաբար հարմարեցմանն ուղղված աշխատանքներ, գույքի ձեռք բերում, համալրում և այլն | - 2024-2025թթ՝- 20 % - 2025- 2026թթ՝- 20 % - 2026-2027թթ՝ - 20 % - 2027-2028թթ՝- 20 % - 2028-2029թթ՝- 20 % | - Համապա-տասխան գույք և շինանյութ | - Ուսումնառութ-յան որակի բարձրացում՝ չափորոշչային պահանջներին համապատասխան, առողջության պահպանում | - Միայն ոչ բավարար ֆինանսա-կան միջոցներ | - Ֆինանսների արդյունավետ կառավարում, - տանել հետևողական աշխատանք արտաբյուջետա-յին միջոցները ձևավորող ծրագրեր իրականացնելու համար | - Տնօրենություն - Համակարգող/ - Հաշվապահ, - Գնումների համակարգող |
|  | - Ուսումնական միջավայրում անվտանգու-թյան սպառնալիք-ների կանխարգելում | - Անվտանգ և ԱՌԿ պլանի համապատաս-խան ուսումնական միջավայրի ապահովման համար անհրաժեշտ գործողություն-ների պլանավորում, ՔՊ պլանի շրջանակներում կոլեկտիվի և աշակերտական համակազմի իրազեկում | - Բարելավել ուսումնական միջավայրը, ավելացնել հակահրդեհային - միջոցները՝ 10 կրակմարիչ, 2 հակահրդեհային վահանակ, կազմակերպել պայմանական վարժանքներ , միջոցառումներ և այլ միջոցներ | - 2024-2029թթ | - ԱՌԿ, ՔՊ պլաններ, կրակմարիչ-ներ, հրշեջ-վահան - պաստառ-ներ, սխեմաներ | - Անվտանգ, ապահով միջավայր, տեղեկացված, գրագետ աշակերտա-կան, ուսուց-չական և սպասարկող համակազմ | - Ֆինանսական ոչ բավարար միջոցներ | - Ֆինանսների արդյունավետ կառավարում, բարերարների և ծնողների ներգրավվա-ծություն | - Տնօրենություն - Համակարգող/ - Հաշվապահ, - Գնումների համակարգող |
| 3 | - Հաստատութ-յան կրթության որակի համապատաս-խանեցումը պետական ռազմավարությանը.Տես ՀՊՉ | - Բարձրացնել ուսուցիչների մասնագիտա-կան - որակը, | - Ուսուցիչների ատեստավորման շարունակականու-թյան ապահովում, - կարիքի գնահատում, սեմինարների անցկացում,մասնա-գիտական - վերապատրաստում-ների խթանում, շահագրգռել ուսուցիչներին կամավոր ատեստավորման և տարակարգի մասնակցության | - 2024-2029թթ | - Համակարգ-չային սենյակ, - գրականութ-յուն, - գրենական նյութեր, արտագնա սեմինարնե-րի համար անհրաժեշտ տրանսպորտային և այլ միջոցներ | - Բարձրակարգ և հմուտ, կարողունակ, կոմպետենտ ուսուցչական համակազմ | - Տարբեր պատճառներով վերա-պատրաս-տումներին, սեմինար-ներին չմասնակ-ցելը, անհրաժեշտ միջոցների բացակայությունը | - Մոտիվացնել ուսուցիչների մասնակցութ-յունը վերապատրաս-տումներին, - խրախուսել ուսուցիչներին | - Տնօրենություն - ԿԶՆԱԿ, - Լիազոր մարմին/ - Առարկայական մեթոդ միավորումներ |
|  |  | - Նպաստել ուսուցիչների կամավոր ատեստավո-րում և տարակարգ ձեռք բերելուն | - Ուսուցիչների մասնակցությունը ապահովել մասնագիտական հմտությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումների, - աջակցել ՏՀՏ գիտելիքների ձեռք բերմանը | - 2024-2025թթ | - Համակարգչային սենյակներ, - անհրաժեշտ գրականութ-յուն, - նյութեր | - Սովորողների ուսումնա-ռության - բարձր որակ՝ պայմանավոր-ված - կամավոր ատեստավոր-ված, տարա-կարգ ունեցող և բարձր աշխատավարձ ստացող ուսուցիչներ | - Տարակարգ ձեռք բերելուց - խուսափելը, - կամավոր ատեստա-վորմանը չմասնակ-ցելը, մոտիվացիայի պակաս | - Նպաստել, մոտիվացնել ուսուցիչների մասնակցութ-յունը վերապատրաս-տումներին, ատեստացիանե-րին և կամավոր ատեստավոր-ման մասնակցելուն, - խրախուսել ուսուցիչներին | - Տնօրենություն - ԿԶՆԱԿ, - Լիազոր մարմին/ - Առարկայական մեթոդ միավորումներ |
|  |  | - Աջակցել սովորողներին - գերժամանակակից տեխնոլո-գիաներին տիրապետե-լուն | - Դպրոցում կազմակերպել գերժամանակակից տեխնոլոգիաների դասընթացներ և կազմավորել տարբեր առարկաների խմբակներ | - 2024-2025թթ | - Համակարգ-չային սենյակ, համակար-գիչներ, առարկայա-կան սենյակներ | - Բանիմաց, - գիտակ, կարողունակություններով օժտված, հմտություն, դիրքորոշում ունեցող, ժամանակի ոգով կրթված սովորողներ | - Սովորող-ների պասիվութ-յուն, անտարբե-րություն, թույլ մասնակ-ցություն | - Մոտիվացնող միջոցառումներ աշակերտների համար, - խրախուսել, պարգևատրել, - աջակցել | - Տնօրենություն/ - ԿԶՆԱԿ, - Լիազոր մարմին, - առարկայական մեթոդ միավորումներ, - ուսուցիչներ |
| 4 | - Ապահովել համագործակ-ցությունը համայնքի, կրթության կառավարման մարմինների և շահառու կազմակերպությունների հետ | - Ունենալ կայուն համագործակ-ցություն ի նպաստ ժողովրդավա-րության զարգացմանը, ապահովել մասնակցայնությունը, ինտեգրումը դպրոցի խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություն-ներում | - Համագործակցութ-յունների շրջանակների ընդլայնում՝ - պարբերաբար հանդիպումների, քննարկումների կազմակերպում, դպրոցում կազմակերպված միջոցառումների լուսաբանում և շահառուների մասնակցություն, ակտիվ մասնակցություն համայնքային միջոցառումներին՝ շաբաթօրյակներ, քաղաքի օր, և այլն | - 2024-2029թթ | - Համագոր-ծակցության տարբեր պարագա-ներ, - խմբակներ, - սպորտային խմբեր | - Արժեհամա-կարգ ունեցող սովորողներ, դպրոց – համայնք ամուր և շահավետ կապ՝ ի նպաստ կրթության որակի բարձրացմանը | - Համայնքի - պասիվութ-յունը, միջոցառումների սակավութ-յունը, արտակարգ իրավիճակ-ները | - Իրազեկել համայնքին, ապահովել ակտիվ ներգրավվածու-թյունը, կարևորել դպրոց-համայնք կապը | - Տնօրենություն/ - Կառավարման խորհուրդ, - ծնողական խորհուրդ |
| 5 | - Նորարարութ-յունները և տեխնոլոգիա-ների ներդրում աշակերտներիԹԳՀԳ հմտություն-ների զարգացում | - Դասավանդման - արդիականա-ցում, հեռավար ուսուցման զարգացում | - Հեռավար դասավանդման հմտությունների զարգացումն(MicrosoftTeams) ապահովող միջոցառումների անցկացում, վերապատրաստում-ներ ուղղված ՏՏ գիտելիքների կատարելագործ-մանը | - 2024-2026թթ | - Համակարգ-չային սենյակ և տեխնիկա, - Ուսումնաօ-ժանդակ նյութեր | - Մասնագիտո-րեն հմուտ կարողունակություններն ապահովող ուսուցիչներ | - ՈՒսուցիչների պասիվութ-յունը | - Ուսուցիչներին - Խրախուսել, պարգևատրել, - աջակցել՝ ՄԽ նիստերում, ֆեյսբուքյան կայքէջում | - Տնօրենություն/ - ԿԶՆԱԿ - Լիազոր մարմին, - ԹԳՀԳ ուսուցիչներ |
|  |  | - Գործիքակազ-մի և ռեսուրսների - արդիականա-ցում | - Նոր սերնդի համակարգչային և - էլէկտրոնային տեխնիկայի ձեռքբերում, սովորողների ինքնաստեղ - ծագործ մոտեցումների կիրառումը | - 2024-2026թթ | - Տարբեր առարկայա-կան գրքեր, - Տեխնիկա-ների տեղադրման համար անհրաժեշտ գույք | - ՈՒսումնա-ռության որակի բարձրացում, թվային և մեդիա կարողունակությամբ օժտված սովորողներ | - Ոչ բավարար ֆինանսա-կան միջոցներ, աշակերտների ոչ բավարար հետաքրքր-վածությունը | - Ֆինանսների արդյունավետ կառավարում, - մոտիվացնող միջոցառումներ աշակերտների համար, աշակերտների և ուսուցիչների կողմից իրականացվող դրամաշնորհնե-րի և այլ միջոցառումների միջոցով լրացուցիչ միջոցների ձեռք բերում | - Տնօրենություն - Համակարգող/ - Հաշվապահ, - Գնումների համակարգող |
| 6 | - Որակյալ - Մանկավարժա-կան համա-կազմի առկայություն | - Նպաստել ուսուցման որակի բարելավմանը | - Համակազմի մասնագիտական որակների շարունակական բարելավում, կազմակերպել փորձի փոխանակման համար սեմինարներ՝ այլ դպրոցների ուսուցչական կոլետիվների մասնակցությամբ | - 2024-2029թթ | - Լաբորատո-րիաներ համապա-տասխան գույքով, համակար-գիչներ, գրակա-նություն, | - Ուսուցման և ուսումնառութ-յան որակի բարելավում | - Ուսուցիչնե-րի պասիվութ-յունը, ոչ բավարար հետաքրքր-վածություն,սեփական ուժերի նկատմամբ անվստահություն | - Նպաստել ուսուցիչներին, համագործակցության, լավագույն փորձի փոխանակման, հաջողություն-ների հրապարակման: Մոտիվացնել ուսուցիչներին մասնակցել սեմինարներին, - խրախուսել: | - Տնօրենություն/ - Առարկայական մեթոդ միավորումներ |
|  |  | - վերապատրաստումների, ատեստացիա-ների սեմինարների միջոցով բարձրացնել ուսուցչական համակազմի որակական ցուցանիշները | - Մասնագիտական և դասավանդման որակների արդիականացում և բարելավում, համապատասխանեցում ժամանակակից պետական քաղաքականության պահանջներին | - 2024-2026թթ | - Հարմարա-վետ միջավայր, համակար-գիչներ, հմուտ-կարողու-նակ մանկավարժներ, | - Ուսուցման և ուսումնառութ-յան որակի բարելավում, հմուտ մանկավարժա-կան համակազմ | - Ոչ շահեկան պայմաններ ուսուցիչ-ների համար, առկա ձևաչափ, մոտիվացիայի պակաս և այլն | - Մոտիվացնել ուսուցիչներին, խրախուսել, պարգևատրել, - աջակցել, փորձը հանրայնացնել ՄԽ նիստերում և դպրոցի կայքէջում | - Տնօրենություն/ - ԿԶՆԱԿ - Լիազոր մարմին |
|  |  | - Նպաստել համընդհանուր ներառման համար ուսուցիչների հմտություն-ների զարգացմանը, - վերապատրաստումներ | - Մանկավարժական համակազմի հմտությունների բարելավման համար կազմակերպել հանդիպումներ ՀՄԿ, ՏՄԱԿ և մենթոր դպրոցների հետ | - 2024-2025թթ | - Հարմարա-վետ միջավայր, ռեսուրս կաբինետ, դիդակտիկ պարագա-ներ և այլն | - Համընդհանուր ներառակա-նության ապահովում, - Մասնակցային հավասար հնարավորութ-յունների ստեղծում թե ուսուցիչների և թե աշակերտների համար | - Ուսուցիչնե-րի պասի-վությունը, սեմինարների առկա լինելը և ժամանակի սխալ պլանավո-րումը | - Խթանել ուսուցիչների մասնակցութ-յունը հանդի-պումներին, միաժամանակ խրախուսելով հեռավար ձևաչափը: - Խրախուսել, պատվոգրերով պարգևատրել՝ լավագույն ակտիվ ուսուցիչ, լավագույն մ/մ նախագահ, լավագույն դասղեկ և այլն: | - Տնօրենություն/ - Առարկայական մեթոդ միավորումներ |
| 7 | - Կառավարման և խորհրդակցա-կան մարմինների համագործակ-ցությունը ի նպաստ կրթության | - Խորհրդակցա-կան մարմինների ընդլայնում, նրանց միջև համագործակ-ցությունը և դպրոց-համայնք կապի ապահովում | - Ընդլայնել խորհրդակցական մարմինների շրջանակը, կազմակերպել հանդիպումներ և հերթական և ըստ անհրաժեշտության արտահերթ | - 2024-2025թթ | - Հանդիպումների համար անհրաժեշտ միջոցներ, - հեռավար միասնական հարթակ | - Համագործակ-ցություն ի շահ դպրոցի կրթական միջավայրի ապահովմանը | - Կառավար-ման և խորհրդակ-ցական մարմին-ների անտարբե-րությունը | - Կառավարման և խորհրդակցա-կան մարմինների տեղեկացվածություն դպրոցի խնդիրներին: - Հեռավար հարթակից օգտվելու կարողություն-ների զարգացում | - Տնօրենություն - Լիազոր մարմին/ - Կառավարման խորհուրդ - Ծնողական խորհուրդ - Աշակերտական խորհուրդ - Մանկավարժա-կան խորհուրդ |
|  |  | - Ստեղծել հոգեբարձու-ների խորհուրդ | - Ընդլայնել խորհրդակցական մարմինների շրջանակը, - ապահովել դպրոց խորհրդակցական մարմինների կապը, պլանավորել միջոցառումներ, հանդիպումներ | - 2024-2029թթ՝ պարբերաբար, ըստ ժամանակա-ցույցի | - Հանդիպում-ների համար անհրաժեշտ միջոցներ | - Համագործակ-ցություն ի շահ դպրոցի կրթական միջավայրի ապահովմանը, կրթության որակի բարձրացմանը | - Կառավար-ման և խորհրդակ-ցական մարմին-ների ոչ բա-վարար հետա-քըրքրված-ությունը | - Կառավարման և խորհրդակցա-կան մարմինների տեղեկացվածություն դպրոցի խնդիրներին, - հեռավար հարթակից օգտվելու կարողություն-ների զարգա-ցում, մշտական կապ՝միջոցա-ռումների հրավերքներով մասնակցայնու-թյան ապահովում: | - Տնօրենություն/ - Կառավարման խորհուրդ |
| 8 | - Բազմակարծիք ներառական և մասնակցային արժեքային միջավայրի ապահովում | - Բուլինգի դեպ-քերի կանխար-գելում, սովորողների անձի բազմա-կողմանի և ներ-դաշնակ զար-գացման համար պայմանների ստեղծում | - Կազմակերպել սեմինարներ, քննարկումներ բացառելու համար բռնության, հալածանքի, արհամարանքի դեպքերը - ստեղծել բազմակարծիք, ներառական և մասնակցային արժեքային միջավայր | - 2024-2029թթ | - Դիդակտիկ պարագա-ներ, - պաստառ-ներ, - ինտերնետ կապ, հանդիպման համար անհրաժեշտ միջավայր | - Ներառական, մասնակցային արժեհամա-կարգ ունեցող միջավայրի միջոցով կրթության կազմակերպում | - Բուլինգի դեպքերը դպրոցում, սեփական իրավունքների և պարտականությունների մասին անտեղյակ-ությունը | - Բուլինգի դեպքերի վաղ կանխարգելում, - հալածանքի բացառում, - վերապատրաս-տումներ, սեմինարներ, իրավունքների և պարտականութ-յունների մասին լրացուցիչ տեղեկացվածության կազմակերպում՝ պաշտոնային նկարագրի շրջանակներում: | - Տնօրենություն/ - Խորհրդակցա-կան մարմիններ, - ծնողական խորհուրդ, - ոստիկանության տարածքային բաժին |

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ և ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Զարգացման ծրագրի գնահատումը ծրագրի գործողություններով պլանավորած և իրականացված արդյունքների համեմատական գործընթաց է: Որպես գնահատման գործիքներ պետք է ծառայեն յուրաքանչյուր գործողության առանձնահատկություններից բխող ցուցանիշները կամ արդյունքների չափման մեխանիզմները. տես Ձև 1, որոնց միջոցով պետք է չափվեն ակնկալիքների կատարողականները: Ցուցանիշներն անհրաժեշտ են ժամանակի ընթացքում դպրոցի գործունեության մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունները, ուղղությունները բացահայտելու և գնահատելու համար:  <<Հանրակրթության մասին>> օրենքով նախատեսված է դպրոցի գործունեության գնահատման մեխանիզմը: Ուսումնական հաստատությանը տրվում է ներքին և արտաքին գնահատական: Ներքին գնահատումը դպրոցի կողմից իր գործունեության վերլուծությունն է: Ներքին գնահատման մասնակիցներն են վարչական, մանկավարժական աշխատողները, սովորողներն ու ծնողները: Ներքին և արտաքին գնահատումն ուղղորդվում է սովորողին մատուցվող կրթական ծառայությունների որակի բարձրացմանը: Դպրոցի զարգացման ծրագրի վերահսկողությունն իրականացնում է դպրոցի խորհուրդը: Վերահսկողության ամենաարդյունավետ միջոցը հնգամյա ծրագրի հիման վրա կազմված դպրոցի գործունեության տարեկան աշխատանքային պլանների կատարողականներն են: Զարգացման ծրագրի վերահսկողության արդյունավետ միջոցներն են՝

ա) Խորհրդի կողմից տարեկան առնվազն 2 անգամ տվյալ ուստարվա համար ժամանակացույցով նախատեսված    միջոցառումների իրականացման քննարկում  և գնահատում:

բ) Խորհրդի մասնակցությունը դպրոցի տնօրենության կողմից զարգացման ծրագրի արդյունքների գնահատմանը:

գ) Ծրագրի վերանայում յուրաքանչյուր տարվա ավարտին՝ ներքին գնահատման արդյունքներից ելնելով:

| Միջոցառում | Ժամանակացույց |
| --- | --- |
| Զարգացման ծրագրի կատարողականի ներկայացում հաստատության խորհրդին | Տարեկան առնվազն երկու անգամ |
| Հաշվետվության ներկայացում մանկավարժական խորհրդին | Յուրաքանչյուր ուսումնական տարում մեկ անգամ |
| Հաշվետվության ներկայացում ծնողական ընդհանուր ժողովում | Յուրաքանչյուր ուսումնական տարում մեկ անգամ |

Արդյունքների գնահատման չափանիշներ

1. Սահմանված են յուրաքանչյուր գործողության առանձնահատկությունից բխող գնահատման չափանիշները

Կներկայացնեմ քանակական և որակական գնահատման ընդհանուր չափանիշներ, որոնցով կարող ենք չափել առաջիկա հինգ տարիների ընթացքում մեր աշխատանքի ընդհանուր արդյունավետությունը:

| Գործողություն | Գնահատման չափանիշ |
| --- | --- |
| - Չափորոշչային պահանջներին համապատասխան կրթության գնահատում: - Հանրակրթական ծրագրերի արդյունավետ կիրառման որակական և քանակական գնահատում: - Սովորողների առաջադիմության և կարգապահության բարելավման գնահատում: - ՈՒսուցչական անձնակազմի մասնագիտական զարգացման որակական գնահատում: - Գնահատել հավասարապես ներառական կրթության ապահովումը դպրոցում: - Դրական մթնոլորտի ապահովման գնահատում: - Դպրոցից դուրս այլ շահագրգիռ կողմերի ներգրավվածության ապահովում: - Շենքային պայմանների բարելավման գնահատում: - Տեխնիկական հագեցվածություն /տեխնոլոգիաների ինտեգրում/, քանակական և որակական գնահատում: - Ռեսուրսների քանակական և որակական գնահատում: | - Ուսումնառության բարձր որակ: - Կարողունակություններով օժտված սովորողներ: - Չափորոշչային պայմանները բավարարող ուսուցչական համակազմ: - Հավասար հնարավորությունների դպրոց: - Բարոյահոգեբանական առողջ-համագործակցող մթնոլորտ: - Նյութատեխնիկական բազայով հնարավորինս հագեցած կրթական միջավայր: |

- 2.Սահմանված են կրթության որակի և առաջադիմության վրա ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների ազդեցության գնահատման չափանիշները

- Չափորոշչային պահանջներին համապատասխան կրթության ապահովման, հանրակրթական ծրագրերի արդյունավետ կիրառման, սովորողների առաջադիմության և կարգապահության բարելավման գնահատման չափանիշները:

| Գործողություն | Գնահատման չափանիշ |
| --- | --- |
| - Չափորոշչային պահանջներին համապատասխան ուսումնական նպատակների սահմանում: - Գնահատել և վերհանել սովորողների կրթական կարիքները՝ կիրառել գնահատման տարբեր մեթոդներ, փոխադարձ գնահատման սանդղակներ, աղյուսակներ, ռուբրիկներ և այլն: - Պարբերաբար կազմակերպել դասալսումներ: - Գիտելիքների ստուգման միջոցով գնահատել սովորողների ջանքերը և խրախուսել: - Սահմանված նպատակների իրականացման ընթացիկ վերլուծություն և գնահատում: - Սովորողների գիտելիքների ստուգման արդյունքների քանակական և որակական ստուգումներ: - Դպրոցի ներսում տարբեր մրցույթների կազմակերպում և դրանց միջոցով ստուգում: - Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների փորձի փոխանակման վերլուծություն: - ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների համար անհատական ուսուցման կազմակերպում: | - Բարձրակարգ և հմուտ, կարողունակ, կոմպետենտ ուսուցչական համակազմ: Սովորողների ուսումնառության - բարձր որակ՝ պայմանավորված - կամավոր ատեստավորված, տարակարգ ունեցող և բարձր աշխատավարձ ստացող ուսուցիչներ: - Բանիմաց, գիտակ, կարողունակություններով օժտված, հմտություն, դիրքորոշում ունեցող, ժամանակի ոգով կրթված սովորողներ: - ՈՒսումնառության որակի բարձրացում, թվային և մեդիա կարողունակությամբ օժտված սովորողներ: |

- 3.Բազմակարծիք, ներառական և մասնակցային արժեքային միջավայրի գնահատման չափանիշները

- Անհրաժեշտ է գնահատել դպրոցի և շահագրգիռ բոլոր կողմերի ջանքերը ուսումնառության ողջ ընթացքում հարգալից միջավայր ստեղծելու համար

| Գործողություն | Գնահատման չափանիշ |
| --- | --- |
| - Հաստատությունում ժողովրդավարության սկզբունքով ստեղծված արժեքային միջավայրի ապահովում: - Բռնության դեպքերի քանակի և բնույթի վերլուծություն: - Գիտելիքի և արժեհամակարգի գնահատում և վերլուծություն: - Գնահատել սովորողների բազմակարծիք, ներառական և մասնակցային որակների զարգացման և խթանման արդյունավետությունը ուսումնական գործընթացում: - Գնահատել մասնակցային սկզբունքի հիման վրա իրականացրած կառավարման արդյունքները: - Գնահատել, համեմատել և վերլուծել սովորողների մասնակցությունը ներդպրոցական և արտադպրոցական միջոցառումներին: - Յուրաքանչյուր ուսումնադաստիարակչական խնդրի, բռնության դեպքի նկատմամբ հետևողական աշխատանքների իրականացում: - Բոլորի համար հավասար իրավունքների ստեղծում: - Սովորողների առաջադիմության վերլուծություն: - Գնահատել դպրոցի կառավարման թափանցիկությունը ծնողների և այլ շահառու մարմինների համար տարբեր մեթոդների կիրառմամբ՝ էլեկտրոնային հարցաթերթիկներ, գնահատման սանդղակներ և այլն: - Հարցումներ սովորողների և ուսուցիչների շրջանում: | - Ներառական, մասնակցային արժեհամա-կարգ ունեցող միջավայրի միջոցով կրթության կազմակերպում: - Համընդհանուր ներառականության ապահովում: - Մասնակցային հավասար հնարավորութ-յունների ստեղծում թե ուսուցիչների, թե աշակերտների համար: |

- 4.Աշխատակազմի արժևորման, խրախուսման և ինքնակրթության միջավայրի ձևավորման գնահատման չափանիշները

| Գործողություն | Գնահատման չափանիշ |
| --- | --- |
| - Անձնակազմի կատարողականի գնահատում: - Գնահատել և վերլուծել աշխատակազմի արժևորման և խրախուսման միջոցառումների արդյունքները: - Իրականացնել անանուն հարցումներ և գնահատումներ աշխատակազմի արժևորման, կարիքների բացահայտման և իրականացրած գործունեության արդյունքների վերլուծության նպատակով: - Ուսուցիչների կատարած աշխատանքների արդյունավետության վերլուծություն: - Անհրաժեշտ կարիքների գնահատում: - Ինքնակրթության, վերապատրաստումների արդյունքում ստացած հմտությունների կիրառելիության արդյունավետության գնահատում: - Վերլուծել վերապատրաստումների մասնակցության արդյունքները, դրանց համապատասխանությունը կարիքներին, ուսումնական գործընթացի արդյունավետության վրա, առկա խնդիրների լուծման համար: - Գնահատել խրախուսման միջոցների արդյունավետությունը: | - Արժևորված, գնահատված ուսուցչական համակազմ: - Կարգապահ, պատասխանատու և արդյունավետ համակարգված աշխատանք: - Մշտական համագործակցություն ուսուցիչ -ծնող –աշակերտ: - Բոլոր օղակների համասեռ աշխատանք՝ ի նպաստ կրթության որակի բարձրացման: - Խրախուսման մշտական, կայուն համակարգ: |

- 5.Դպրոց-համայնք կապերի, ծնողական համայնքի, գործընկերների հետ համագործակցության, արտադպրոցական և երկարօրյա ուսուցման գնահատման չափանիշները

- Ծնողների ներգրավվածություն, համայնքային համագործակցություն, երկարօրյա ուսուցում, համընդհանուր ներառականություն

| Գործողություն | Գնահատման չափանիշ |
| --- | --- |
| - Գնահատել ծնողների ներգրավվածությունը դպրոցական գործունեությանը, կամավորական աշխատանքներին, համագործակցության ուղիներին: - Վերլուծել և գնահատել դպրոց-համայնք համագործակցության արդյունքները: - Վերլուծել իրականացրած միջոցառումների արդյունավետությունը՝ դպրոցի մասնակցությունը համայնքի կյանքում և համայնքի մասնակցությունը դպրոցի գործունեության ընթացքում: - Գնահատել համագործակցությունների արդյունքները, դրանց ազդեցությունը դպրոցի և ուսումնադաստիարակչական գործընթացների վրա: - Գնահատել ծնողական համայնքի իրականացրած գործունեության արդյունավետությունը առկա խնդիրների լուծման ընթացքում: - Իրականացնել հետադարձ կապ համագործակցող կառույցների հետ: - Գնահատման չափանիշների սանդղակով պարբերաբար գնահատել արտադպրոցական և երկարօրյա ուսուցման իրականացումը: - Արտադասարանական, արտադպրոցական, երկարօրյա խմբերի ձևավորման աշխատանքներ: - Գնահատել դպրոցի կողմից ծնողներին առաջարկվող երկարօրյա ծրագրերի որակը և համապատասխանությունը չափորոշչային պահանջներին: - Գնահատել արտադպրոցական և երկարօրյա ծրագրերի համապատասխանությունը դպրոցի նպատակներին և համայնքի բարեկեցության բարելավմանը: | - Արժեհամակարգ ունեցող սովորողներ, - դպրոց – համայնք, ամուր և շահավետ - կապ՝ ի նպաստ կրթության որակի - բարձրացման: Պետական քաղաքականության շարունակականության ապահովում - Ապագայի կարողունակ քաղաքացիների դսաստիարակության և ուսումնառության կազմակերպման միջոցով: - Հետ մնացող սովորողների կրթության իրավունքի կազմակերպման միջոցով: - Սովորողների արտադպրոցական -արտաուսումնական զբաղվածության ապահովման միջոցով: |

- 6.Հալածանքի, օտարման և բռնության կանխարգելման գնահատման չափանիշները

| Գործողություն | Գնահատման չափանիշ |
| --- | --- |
| - Գնահատել դպրոցի բարոյահոգեբանական միջավայրը: - Գնահատել դպրոցում բռնությունների կանխարգելման ծրագրերի և նախաձեռնությունների արդյունավետությունը: - Վերհանել բացասական ազդեցություն ունեցող հանգամանքները: - Կանխարգելել ստեղծված անառողջ փոխհա-րաբերությունները, անկախ դրանցում մասնակցող անձանցից: - Անանուն հարցաթերթիկների, կլոր սեղանների, գնահատման սանդղակների միջոցով պարզել, հալածանքի, օտարման, բռնության դեպքերը, դրանցում մասնակցություն ունեցող անձանց և դրդապատճառները: - Գնահատել տեղի ունեցող միջադեպերին արձագանքելու արդյունավետությունը: - Գնահատել այն միջոցները, որոնք իրականացվում են գաղտնիությունը պահելու և գործընթացում ներգրավված անձանց անվտանգությունն ապահովելու համար: - Վերլուծել և գնահատել համագործակցության արդյունքները, կատարված միջոցառումների արդյունավետությունը, ծնող-դպրոց կապի արդյու-նավետությունը: - Դպրոցում ապահովել հոգեբանական անվտանգ միջավայր: - Գնահատել այն բոլոր միջոցառումները, որ տարվում են դպրոցում բուլինգի կանխարգելման համար: | - Առողջ բարոյահոգեբանական-համագործակցային մթնոլորտ: - Ներառական, մասնակցային միջավայր: - Բոլոր կարևոր որոշումներում մասնակցայնության ապահովում՝ ի նպաստ ժողովրդավարական կառավարման մոդելի: - Բռնության բացառում՝ կանխարգելման միջոցով: |

| Գնահատման չափանիշը | Գնահատականը |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Վատ | Բավարար | Լավ | Գերազանց |
| Կատարված չէ | V |  |  |  |
| Կատարված է մասամբ |  | V |  |  |
| Հիմնականում կատարված է |  |  | V |  |
| Ամբողջությամբ կատարված է |  |  |  | V |

Ռիսկերի կանխման գործողություններ

| Ռիսկեր | Կանխման գործողություններ |
| --- | --- |
| Ֆինանսական ոչ բավարար միջոցներ | Ֆինանսական միջոցների արդյունավետ կառավարում |
| Ուսուցիչների նախաձեռնության և մոտիվացիայի բացակայություն | Խթանել ծնող-ուսուցիչ-աշակերտ համագործակցությունը |
| Լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ չձևավորվելը | Տանել հետևողական աշխատանք արտաբյուջետային միջոցները ձևավորող ծրագրեր իրականացնելու համար |
| Սովորողների պասիվություն, թույլ մասնակցություն | Սովորողներին արտադպրոցական պարապմունքների մեջ ընդգրկելը Ուսուցչական համակազմի պրոֆեսիոնալ մոտեցումը |
| Համայնքի պասիվությունը | Իրազեկել համայնքին, ապահովել ակտիվ ներգրավվածությունը, կարևորել դպրոց-համայնք կապը |
| Ուսուցիչների պասիվությունը | Նպաստել, մոտիվացնել ուսուցիչների մասնակցությունը վերապատրաստումներին, ատեստացիաներին և կամավոր ատեստավորման մասնակցելուն Մոտիվացնել, խրախուսել ուսուցիչներին |
| Ուսուցիչ աշակերտ պասիվություն, մոտիվացիայի պակաս | Մոտիվացնող միջոցառումներ աշակերտների համար /պարգևատրումներ, խրախուսումներ/ |
| Ոչ շահեկան պայմաններ ուսուցիչների համար | Մոտիվացնել, խրախուսել ուսուցիչներին |
| Կառավարման, խորհրդակցական մարմինների անտարբերությունը | Կառավարման խորհրդի և խորհրդակցական մարմինների տեղեկացվածությունը դպրոցի խնդիրներին Հեռավար հարթակներից օգտվելու կարողությունների զարգացում |
| Աշակերտ թվի նախատեսվածից քիչ աճ | Ֆինանսական միջոցների արդյունավետ կառավարում Համագործակցություն համայնքի նախադպրոցական հաստատությունների հետ, որպես ընդունելության խթանող միջոց |
| Բուլինգի դեպքերը դպրոցում | Բուլինգի դեպքերի վաղ կանխարգելում Հալածանքի բացառում Վերապատրաստումներ, սեմինարներ |
| Խորհրդի անդամների պասիվություն | Խորհրդի անդամների հետ անհատական աշխատանք |

ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ

2024-2029 թվականների դպրոցի այս զարգացման ծրագիրը, կազմված է նոր կրթական քաղաքականության փոփոխություններին համապատասխան, վերջնարդյունքները չափելի, բոլոր դրույթները՝ իրագործելի:

Այս զարգացումները լինելու են  շարունակությունը̫՝  2018-2023 թվականներին կատարած մեր աշխատանքների:  Այս նոր փոփոխությունների համար կան արդեն իսկ ձևավորված ամուր հիմքեր:

Այս բոլոր դրույթները ուղղված են կրթության որակի բարելավմանը: Զարգացման ծրագիրը, նոր պահանջների և իրավիճակի հետ կապված, կարող է նաև վերամշակվել, ենթարկվել որոշ փոփոխությունների:

Զարգացման ծրագրի հաջող իրականացումը ենթադրում է դպրոցի վարկանիշի բարձրացում, ժամանակակից կրթության մատչելիության ապահովում և արդյունավետություն:

24.10.2024թ