ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ

ՇԱՄԻՐԱՄ ՀԱՄԱՅՆՔ

Համայնքի 2026 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար  Մրազ Բրոյանը

Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 08 հունվարի թիվ  08 որոշմամբ

(նիստի ամսաթիվը)

Շամիրամ  2026 թ

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ----------------------------------------------------------------------------------------------  3

- ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ և ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ---------------------------------  3

- ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2026Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ և ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) ----------------------------------------------------------------------------------------------   7

- ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2024Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ ------------------------   12

- ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ -----------------------------------------   13

- ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ -----------------------   14

Ներածություն

Շամիրամ համայնքի 2026 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի (ՏԱՊ-ի) մշակման հիմնական նպատակն է ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով (ՀՀԶԾ-ով) սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

ՏԱՊ–ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) ֆինանսավորմամբ «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017 թվականին պատրաստված «Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը:

ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 բաժիններից: 1-ին բաժնումներկայացված են`համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները (Աղյուսակ 1), ոլորտային նպատակները (Աղյուսակ 2):

ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում բերված են համայնքի 2026 թվականի համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը (Աղյուսակ 3) և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների (Աղյուսակ 4):

ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում ներկայացված է` համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2026 թվականի ծրագիրը (Աղյուսակ 5):

ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների (Աղյուսակ 6):

ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում(Աղյուսակ 7) ներկայացված է` տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:

- Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

Համայնքի տեսլականը՝

Շամիրամ  համայնքը բարեկարգ և բարեկեցիկ համայնք է՝ զարգացած գյուղատնտեսությամբ  ու  անասնապահությամբ, որտեղ բնակչության գերակշիռ մասն ունի զբաղվածություն և բավարար  կենսապայմաններ:

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2026 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ ֆիքսված արժեքին 2026 թվականի դեկտեմբեր ամսին կանխատեսվող ցուցանիշի ավելացումն է, հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, ինչպես նաև նախորդ տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2026 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:

Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| --- | --- | --- |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 12 | 15 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 1171 | 1141 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 26000.0 | 26000.0 |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 5.6 | 5 |

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):

Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները

| Ոլորտային նպատակ | Վերջնական արդյունքի՝ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրային արժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |
| Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | 80 | 90 |
|  | Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում,% | 75 | 25 |
|  | ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը(հարցումների հիման վրա), % | 60 | 65 |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից% | 80 | 85 |
|  | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից% | 100 | 100 |
|  | Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը ներհամայնքային ճանապարհների վիճակից, % | 100 | 100 |
| Ոլորտ 3. Տրանսպորտ |  |  |  |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը և ապահովել բնակիչների անվտանգ տեղաշարժը: | Ասֆալտապատում ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 100 | 100 |
| Ոլորտ 4. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |
| Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը: | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | այո |
|  | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 55 | 60 |
| Ոլորտ 5. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |
| Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), % | 60 | 65 |
|  | Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, % | 60 | 70 |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |

| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտաս տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը արդության հետ | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 60 | 80 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Հուշարձանների մաքրում և պահպանում | այո | այո |

- Համայնքի 2026 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը |  | Ծրագրի արժեքը(հազ. դրամ) |  | ԲԲՀ-ի բնակավայրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| 1 | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում |  | 33388.4 |  | Համայնքային |
| Ընդամենը |  |  | 33388.4 |  | - |
| Ոլորտ 2. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություն |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Համակարգչային ծառայություն | 500,0 |  | Համայնքային |
| Ընդհամենը |  |  |  | 500,0 |  |
| Ոլորտ 3. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 18810,4 |  | - |
| Ընդհամենը |  |  | 18810,4 |  | - |
|  |  | Ընդհանուրը | 52699 |  |  |

Առկա չեն նախատեսվող ծրագրեր, որոնց ֆինանսական միջացներով ապահովված չեն:

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:

Աղյուսակ 4.  ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուրներ | Պատասխանատու | Ժամկետ |  | Ռիսկեր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ .Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % . ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը(հարցումների հիման վրա), 65% .Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում,75% |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Ծրագրի նպատակ Ապահովել համայնքի աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային,նյութական և ֆինանսակն ռեսուրսների առկայությոն |  |
| Միջոցառումներ. 1.Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում 2.Մասնագիտական և այլ ծառայությունների ձեռք բերում | Ելքի ցուցանիշներ - Ծրագրային թարմացումներ -2 - Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում- 15 % Մուտքի ցուցանիշներ - Համակարգիչների թիվը-3 - Աշխատակիցների թիվը-7 - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 300.0հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Շամիրամի համայնքապետարան, ,,ՏՀԶՎԿ,, |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Օրենքով ՏԻՄ-ն վերապահված լիազորությունների պատշաճ իրականացում համայնքում | ՏԻՄ-ի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 70% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի |  | - |
| Միջոցառումներ. 1.Շամիրամ համայնքի աշխատակազմի պահպանություն՝ ղեկավարների պահպանման ծախսերի | Ելքի ցուցանիշներ - Ավագանու նիստերի թիվը -10 - Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը - 5 - Բնակավայրերի տարածքում մատուցվող հանրային ծառայությունների հասանելիությունն ավելացել է 20%-ով Մուտքի ցուցանիշներ - Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում-7 - Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում - 7 - Համայնքի աշխ. պահպանման ծախսեր –33388,4հազ.դրամ - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 1600.0հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Շամիրամի համայնքապետարան |  |  |  |  |
| Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Մաքուր համայնք, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | «Շամիրամի բարեկարգում», ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 1 տարի |  |  |
| Ծրագիր 1. 1.« Շամիրամի բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում՝ աղբահանություն և սանիտարական մաքրում | Ելքի ցուցանիշներ - Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը -425 - Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում- 45% - Շաբաթօրյակների թիվը տարեկան կտրվածքով 4 անգամ Մուտքի ցուցանիշներ - Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 8 - Տեխնիկական միջոցներ - 1 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 1100.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | «Շամիրամի բարեկարգում» ՀՈԱԿ |  |  |  |  |

- Համայնքային գույքի կառավարման 2026 թ. ծրագիրը

Աղյուսակ 5. Համայնքի գույքի կառավարման 2026թ. ծրագիրը

| Հ/հ | Գույքի անվանումը | Հասցեն կամ ծածկագիրը | Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը(մ2) | Վիճակի գնահատումը | Գույքի կառավարման գործառույթը | Այլ բնութագրիչներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Հողեր | Շամիրամ համայնք | 1367.85 հա | Բավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 2 | Հողեր | 02-081-0162-0136 02-081-0166-0003 02-081-0127-0048 | 26հա | Բավ | Վարձակալություն |  |
| 3 | Վարչական շենք | Շամիրամ համայնք | 165 ք.մ. | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 4 | Համայնքապետարանին պատկանող գույք | Շամիրամի համայնքապետարան |  | Լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 5 | Ներհամայնքային նշանակության ճանապարհներ | Շամիրամ համայնք | 3.3 կմ. | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 6 | Ակումբի շենք | Շամիրամ համայնք | 370.23 ք.մ. | Լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 7 | Ծառայողական ավտոմեքենա mitsubishi | Շամիրամ համայնք | 1 հատ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |

- Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ 6. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Հ/հ |  | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Համայնքի բյուջե | Պետական բյուջե | Դոնոր կազմակերպություններ | Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն | Այլ աղբյուրներ |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում |  | 33388,4 | 33388,4 | - | - - | - | - |
|  | Ընդամենը |  | 33388,4 | 33388,4 | - | - | - | - |
| Ոլորտ 2. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝáõÛÃÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Համակարգչային ծառայություն |  | 500,0 | 500,0 | - | - | - - |  |
|  | Ընդամենը |  | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - |
| Ոլորտ 6. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում |  | 18810,4 | 18810,4 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  | 18810,4 | 18810,4 |  |  |  |  |
| Ընդհանուրը |  |  | 52698,4 | 52698,4 |  |  |  |  |

- Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Աղյուսակ 7. Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2026 թ., տարեկան |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախարժեքը | Փաստ. Արժեքը |  | Շեղում | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | - Համակարգիչների թիվը - Աշխատակիցների թիվը - Միջոցառումների ծախսեր 300.0 հազ. դրամ | 3 3 |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Համայնքային ծառայությունների թիվը | 2 |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում % | 65 |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | ՏԻՄ-երի աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետությունը % | 90 |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2026 թ., տարեկան |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ արժեքը | Փաստ. Արժեքը |  | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | - Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում - Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում - Համայնքի աշխ.պահպանման ծախսեր հազ. դր | 7 25 33388,4 |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Ավագանու նիստերի թիվը - Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը | 10 2 |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Ծառայությունների որակի բարելավում, % | 15 |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին% | 70 |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 33388,4 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 2. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝáõÛÃÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2 համակարգչային առայություն |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2026 թ., տարեկան |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. Արժեքը |  | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ | 500,0 1 |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 500,0 |  |  |  |  |
| Ոլորտ4. Ð²Ü¶Æêî, ØÞ²ÎàôÚÂ ºì ÎðàÜ |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 3. Ð²Ü¶Æêî, ØÞ²ÎàôÚÂ ºì ÎðàÜ |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2026 թ., տարեկան |  |  |  |  |
|  | Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր | 990,0 |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | 1.Շամիրամ համայնքի վարչական տարածքում համայնքի կողմից պուրակի կառուցման աշխատանքներ 2.Հուշարձանի վերանորագման աշխատանքեր | 9800,0 18220,0 |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 29010,0 |  |  |  |  |